58290 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58291 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58292 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58293 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58294 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58295 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58296 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58297 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58298 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58299 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58300 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58301 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58302 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58303 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58304 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.50в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58305 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58306 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58307 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58308 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58309 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58310 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58311 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58312 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58313 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58314 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58315 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58316 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58317 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58318 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58319 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58320 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58321 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58322 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58323 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58324 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58325 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58326 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58327 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58328 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58329 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58330 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58331 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58332 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58333 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58334 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58335 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58336 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58337 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58338 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58339 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58340 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58341 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58342 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58343 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, двлд. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58344 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58345 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58346 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58347 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58348 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58349 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58350 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58351 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58352 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58353 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Конная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58354 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Конная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58355 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58356 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58357 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58358 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58359 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58360 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58361 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58362 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58363 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58364 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58365 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58366 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58367 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58368 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58369 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58370 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58371 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58372 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58373 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58374 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58375 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58376 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58377 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58378 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58379 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58380 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58381 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58382 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58383 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58384 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58385 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58386 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58387 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58388 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58389 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58390 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58391 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58392 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58393 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58394 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58395 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58396 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58397 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58398 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58399 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58400 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58401 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58402 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58403 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58404 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58405 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58406 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58407 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58408 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58409 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58410 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58411 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58412 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58413 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58414 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58415 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58416 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58417 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58418 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58419 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58420 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58421 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58422 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58423 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58424 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58425 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58426 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58427 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58428 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58429 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58430 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58431 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58432 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58433 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58434 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58435 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.11а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58436 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58437 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58438 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58439 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58440 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58441 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58442 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.20а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58443 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58444 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58445 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58446 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.24а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58447 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58448 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58449 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58450 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58451 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58452 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58453 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58454 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58455 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58456 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58457 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58458 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58459 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32в | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58460 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58461 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58462 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.34а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58463 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58464 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.36а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58465 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58466 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58467 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58468 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58469 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58470 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58471 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58472 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58473 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58474 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.43а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58475 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58476 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.44а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58477 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58478 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58479 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58480 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58481 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58482 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58483 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58484 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58485 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58486 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58487 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50в | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58488 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58489 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58490 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.52а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58491 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.52б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58492 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58493 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.53а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58494 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.53б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58495 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58496 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.54а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58497 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58498 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.55а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58499 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58500 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58501 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58502 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.58а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58503 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58504 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58505 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.60 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58506 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58507 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58508 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58509 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.63а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58510 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58511 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.64б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58512 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58513 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58514 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58515 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58516 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58517 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58518 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.72 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58519 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58520 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.75 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58521 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58522 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58523 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58524 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58525 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58526 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.12/1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58527 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58528 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58529 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58530 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58531 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58532 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58533 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58534 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58535 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58536 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58537 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Конная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58538 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58539 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58540 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58541 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58542 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58543 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58544 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58545 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58546 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58547 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58548 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58549 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58550 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58551 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58552 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58553 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58554 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58555 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58556 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58557 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58558 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58559 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58560 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58561 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58562 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58563 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58564 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58565 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58566 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58567 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58568 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58569 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58570 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58571 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58572 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58573 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58574 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58575 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58576 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58577 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58578 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58579 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58580 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58581 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58582 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58583 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58584 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58585 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58586 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58587 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58588 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58589 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58590 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58591 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58592 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58593 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58594 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58595 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58596 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58597 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58598 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58599 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58600 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58601 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58602 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58603 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58604 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58605 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.17а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58606 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58607 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58608 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58609 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58610 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58611 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58612 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58613 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58614 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58615 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58616 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58617 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58618 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58619 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
58620 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | 12-я линия, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
58621 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
58622 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/н, 47:26:0108001:9804 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58623 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58624 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | май
58625 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
58626 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
58627 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | май
58628 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
58629 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | май
58630 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
58631 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.17а | АО ГГЛО | 2023 | май
58632 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
58633 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
58634 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | май
58635 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | май
58636 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | май
58637 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | май
58638 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | май
58639 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | май
58640 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | май
58641 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | май
58642 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | май
58643 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | май
58644 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
58645 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | май
58646 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | май
58647 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58648 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | май
58649 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | май
58650 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | май
58651 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | май
58652 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
58653 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58654 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
58655 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58656 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | май
58657 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
58658 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.85 | АО ГГЛО | 2023 | май
58659 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58660 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
58661 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
58662 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
58663 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | май
58664 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58665 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58666 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | май
58667 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | май
58668 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | май
58669 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | май
58670 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | май
58671 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | май
58672 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | май
58673 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | май
58674 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
58675 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
58676 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | май
58677 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | май
58678 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
58679 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | май
58680 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
58681 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.11а | АО ГГЛО | 2023 | май
58682 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
58683 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | май
58684 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
58685 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | май
58686 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | май
58687 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
58688 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.16а | АО ГГЛО | 2023 | май
58689 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | май
58690 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
58691 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | май
58692 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
58693 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | май
58694 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | май
58695 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | май
58696 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | май
58697 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.27а | АО ГГЛО | 2023 | май
58698 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | май
58699 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
58700 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | май
58701 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | май
58702 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.3а | АО ГГЛО | 2023 | май
58703 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
58704 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
58705 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
58706 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колпинская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58707 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | май
58708 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
58709 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
58710 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | май
58711 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
58712 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
58713 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
58714 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
58715 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | май
58716 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | май
58717 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
58718 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
58719 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | май
58720 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | май
58721 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | май
58722 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | май
58723 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | май
58724 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | май
58725 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.25а | АО ГГЛО | 2023 | май
58726 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | май
58727 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58728 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | май
58729 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | май
58730 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
58731 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | май
58732 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | май
58733 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | май
58734 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | май
58735 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | май
58736 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
58737 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
58738 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
58739 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | май
58740 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | май
58741 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
58742 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
58743 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
58744 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | май
58745 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
58746 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | май
58747 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
58748 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | май
58749 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
58750 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | май
58751 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | май
58752 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
58753 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | май
58754 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | май
58755 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | май
58756 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | май
58757 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | май
58758 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | май
58759 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
58760 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | май
58761 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | май
58762 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | май
58763 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | май
58764 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
58765 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
58766 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
58767 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | май
58768 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58769 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
58770 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, уч.54 | АО ГГЛО | 2023 | май
58771 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
58772 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58773 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
58774 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
58775 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | май
58776 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
58777 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | май
58778 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
58779 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | май
58780 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | май
58781 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
58782 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | май
58783 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | май
58784 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | май
58785 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
58786 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
58787 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
58788 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
58789 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | май
58790 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
58791 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
58792 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | май
58793 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
58794 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
58795 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | май
58796 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
58797 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | май
58798 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | май
58799 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
58800 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
58801 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | май
58802 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
58803 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
58804 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58805 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
58806 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58807 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | май
58808 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
58809 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Октябрьский, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58810 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Октябрьский, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58811 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58812 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58813 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58814 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58815 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58816 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58817 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58818 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58819 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58820 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58821 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58822 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58823 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58824 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58825 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58826 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58827 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58828 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58829 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й Чкаловский пр-д, б/н | АО ГГЛО | 2022 | январь
58830 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й Чкаловский пр-д, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58831 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58832 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч за домом 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58833 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58834 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58835 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58836 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58837 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.17/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58838 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58839 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58840 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58841 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58842 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58843 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58844 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58845 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58846 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.35 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
58847 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58848 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58849 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58850 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58851 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58852 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58853 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58854 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.52 | АО ГГЛО | 2022 | март
58855 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58856 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58857 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | наб Гражданская, д.6а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
58858 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | наб. Заводская, д. 150 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58859 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Радищева, д. 49/21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58860 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Гражданский, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58861 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58862 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58863 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58864 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58865 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58866 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58867 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58868 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58869 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58870 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58871 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58872 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58873 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58874 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58875 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58876 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58877 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58878 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.52а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58879 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58880 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58881 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58882 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58883 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58884 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Ращиева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58885 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Серова, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
58886 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Ленина, д. 163 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
58887 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | проезд 2-й Октябрьский, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
58888 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я Красноармейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58889 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я Красноармейская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
58890 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Ижорская, уч. 14/26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58891 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Красноармейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58892 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул 2-я Набережная, д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58893 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 3-я, д. 60 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58894 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58895 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ани Алексеевой, д. 4а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58896 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Речная, д. 18/1 | АО ГГЛО | 2022 | март
58897 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Володарского, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58898 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Володарского, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58899 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гоголя, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58900 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гоголя, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58901 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Доокрайняя, д. 13а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58902 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Коллективная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58903 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Коллективная, д. 98 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58904 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Корпусная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58905 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красных Командиров, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58906 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Малая Речная, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58907 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58908 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Омская, д. 46, к.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58909 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Офицерская, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
58910 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полины Осипенко, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58911 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Саблинская, д. 1а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58912 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Серова, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58913 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Социалистическая, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58914 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Транспортная, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58915 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Транспортная, д. 18а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58916 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Транспортная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58917 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Чкалова, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58918 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Чкалова, д. 37-а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58919 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Красноармейская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | апрель
58920 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Красноармейская, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58921 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Набережная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | март
58922 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Набережная, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58923 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ижорская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | август
58924 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ижорская, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58925 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ани Алексеевой, б/н | АО ГГЛО | 2022 | февраль
58926 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58927 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч. "у дома 2" | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58928 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58929 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58930 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58931 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58932 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58933 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58934 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58935 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.53а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58936 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.54а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58937 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58938 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58939 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.56а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58940 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.57а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58941 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.58а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58942 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58943 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.63 | АО ГГЛО | 2022 | январь
58944 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58945 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58946 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58947 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58948 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58949 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58950 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58951 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58952 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58953 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58954 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, б/н | АО ГГЛО | 2022 | март
58955 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 36А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58956 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58957 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, б/н | АО ГГЛО | 2022 | март
58958 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.22 к.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58959 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58960 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58961 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58962 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58963 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58964 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58965 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58966 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.26 кв.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58967 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58968 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58969 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58970 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58971 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58972 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58973 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58974 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58975 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58976 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58977 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58978 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58979 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58980 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58981 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58982 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58983 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, уч.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58984 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58985 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58986 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58987 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58988 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58989 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58990 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина | АО ГГЛО | 2022 | апрель
58991 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58992 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58993 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
58994 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58995 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58996 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58997 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58998 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58999 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59000 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59001 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59002 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59003 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.58а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59004 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59005 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59006 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59007 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59008 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59009 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59010 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59011 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59012 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59013 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59014 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59015 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59016 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59017 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.88 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59018 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59019 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59020 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59021 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.92а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59022 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.94 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59023 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59024 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59025 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59026 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59027 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59028 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59029 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59030 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59031 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.8в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59032 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубный проезд, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59033 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59034 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59035 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.110 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59036 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.110а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59037 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59038 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59039 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59040 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59041 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59042 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.124 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59043 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.128а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59044 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.132 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59045 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.134 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59046 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.136 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59047 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.137 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59048 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.137а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59049 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.142 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59050 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59051 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | март
59052 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59053 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59054 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.34а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59055 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59056 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59057 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59058 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59059 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59060 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59061 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.53а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59062 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59063 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59064 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59065 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59066 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59067 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59068 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59069 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.68а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59070 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59071 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59072 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59073 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59074 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.88 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59075 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59076 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59077 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59078 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59079 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Командиров, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59080 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59081 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59082 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59083 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59084 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59085 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59086 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59087 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59088 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59089 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59090 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59091 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59092 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59093 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59094 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59095 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59096 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59097 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59098 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59099 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.53а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59100 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.60а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59101 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59102 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59103 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59104 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59105 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59106 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59107 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59108 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59109 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59110 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59111 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.34а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59112 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59113 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.40а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59114 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59115 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59116 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59117 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 90 А | АО ГГЛО | 2023 | январь
59118 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Речная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | март
59119 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Речная, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59120 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59121 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59122 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59123 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59124 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч. за домами 103-105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59125 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч. за домами 99-101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59126 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч. за домом 89 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59127 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч. у дома 71а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59128 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59129 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59130 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59131 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59132 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59133 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59134 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59135 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59136 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.108 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59137 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.108а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59138 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.108б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59139 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59140 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.110 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59141 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59142 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59143 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59144 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.116 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59145 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.117-121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59146 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59147 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59148 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59149 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.142 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59150 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59151 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59152 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59153 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59154 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59155 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59156 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59157 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59158 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.4/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59159 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59160 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59161 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59162 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.48а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59163 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59164 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59165 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59166 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59167 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.55а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59168 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59169 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59170 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59171 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.59/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59172 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59173 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59174 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.61а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59175 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59176 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.62а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59177 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59178 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.68б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59179 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59180 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59181 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.71а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59182 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.71б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59183 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.73-83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59184 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.74а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59185 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59186 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.78а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59187 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59188 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59189 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59190 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.82/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59191 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.82/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59192 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59193 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59194 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.85а | АО ГГЛО | 2022 | март
59195 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59196 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59197 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Омская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | март
59198 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Омская, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59199 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Омская, д.46, к.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59200 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поперечная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59201 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поперечная, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59202 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Саблинская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59203 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Саблинская, д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59204 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59205 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59206 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59207 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59208 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59209 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.39а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59210 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.39б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59211 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.39в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59212 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59213 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59214 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59215 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59216 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59217 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Социалистичкая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59218 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | март
59219 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
59220 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59221 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | март
59222 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59223 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.16а | АО ГГЛО | 2022 | март
59224 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59225 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59226 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59227 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59228 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59229 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59230 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59231 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59232 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59233 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59234 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59235 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59236 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.53б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59237 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59238 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59239 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59240 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59241 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д.18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59242 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59243 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д.37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59244 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
59245 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59246 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59247 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Офицерская, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59248 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Офицерская, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59249 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ш Московское, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
59250 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ш. Барыбина, д.37б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59251 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | мкр. Придорожный, лн. 1-ая, д. 8б, стр. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59252 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | Московское шоссе, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59253 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59254 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59255 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59256 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.5б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59257 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59258 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеостровская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59259 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59260 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59261 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59262 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59263 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59264 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59265 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59266 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, уч.5 кв.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59267 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, уч.5 уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59268 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59269 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, уч.27б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59270 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59271 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59272 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59273 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59274 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59275 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59276 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59277 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59278 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59279 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59280 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59281 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59282 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.2а-8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59283 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59284 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59285 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59286 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.38б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59287 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59288 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59289 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59290 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59291 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59292 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59293 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59294 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59295 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59296 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59297 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59298 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59299 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.7-12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59300 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | январь
59301 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59302 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59303 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59304 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59305 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59306 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59307 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59308 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59309 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.7б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59310 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59311 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59312 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59313 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.4-6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59314 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Мариинская, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59315 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Мариинская, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59316 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Мариинская, д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59317 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59318 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й Володарский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59319 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский проезд, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59320 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский проезд, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59321 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-й Речной пр-д, б/н | АО ГГЛО | 2022 | март
59322 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я улица | АО ГГЛО | 2022 | март
59323 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 7-й Речной пр-д, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59324 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я улица, д.58а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59325 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0301008:613 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59326 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0301008:612 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59327 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов ул., д.12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59328 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Московский проезд, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59329 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер 3 Июля, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59330 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Безымянный, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59331 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Михайловский, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59332 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Энергетиков, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59333 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Энергетиков, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59334 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Безымянный, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59335 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Георгиевский д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59336 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Михайловский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59337 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Энергетиков, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59338 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Полковника Клюканова, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59339 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, б/н | АО ГГЛО | 2022 | январь
59340 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 91 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59341 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд 1-й Московский, д.14д | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59342 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд 2-й Володарский, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59343 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд 3-й Речной, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59344 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Капитана Васильева | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59345 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Лейтенанта Капорикова | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59346 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Полковника Лещёва | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59347 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд Школьный, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59348 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 11-я, д. 13б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59349 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я Колхозная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59350 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Колхозная, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59351 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Футбольная, д. 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59352 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я Колхозная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59353 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 4-я Футбольная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59354 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 5-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59355 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 6-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59356 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 8 Марта, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59357 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59358 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59359 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Григоровича, д. 4а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59360 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дачная, уч. 10а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59361 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Державина, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59362 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Державина, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59363 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59364 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59365 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59366 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59367 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59368 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Захарьевская, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59369 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зеленая, д. 54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59370 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Карла Маркса, д. 61 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59371 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59372 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомола, д. 98а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59373 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 99 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59374 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красноборская, д. 41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59375 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Крупской, д. 1-е | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59376 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Левая Линия, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59377 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лескова, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59378 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Малая Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59379 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59380 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Некрасова, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59381 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 13, стр. В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59382 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пролетарская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59383 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Речная, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59384 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Свободная, д. 6/13 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59385 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Серова, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59386 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тосненская, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59387 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тосненская, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59388 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 5б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59389 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 7а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59390 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59391 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 8 1/2 доли | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59392 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ульяновская Дорожка, д. 51 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59393 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Чернышевского, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59394 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Энгельса, д. 49 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59395 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Энгельса, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59396 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Юного Ленинца, д. 149 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59397 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Юного Ленинца, д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59398 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Футбольная, д.8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59399 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 8-го Марта, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59400 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8-го Марта, д.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59401 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аксакова | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59402 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аксакова, уч.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59403 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аксакова, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59404 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аксакова, уч.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59405 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аксакова, уч.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59406 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аксакова, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59407 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аксакова, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59408 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аксакова, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59409 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Болотная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59410 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59411 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59412 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59413 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59414 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59415 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.23б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
59416 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59417 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59418 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григоровича, уч.8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59419 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 51 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59420 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д.10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59421 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Державина, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59422 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59423 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Державина, уч.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59424 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Державина, уч.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59425 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Державина, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59426 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.6а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59427 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59428 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59429 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59430 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59431 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59432 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59433 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59434 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59435 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59436 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59437 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59438 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59439 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
59440 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
59441 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59442 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч. 2к | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59443 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59444 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.55б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59445 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59446 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59447 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59448 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59449 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59450 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, б/н | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59451 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, д. 1г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59452 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, уч. 1А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59453 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Захарьевская, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59454 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59455 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Либкнехта, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59456 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59457 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д.37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59458 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д.43а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59459 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59460 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59461 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д.21а, стр.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59462 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноборская, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59463 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д.1е | АО ГГЛО | 2022 | январь
59464 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Л.Толстого, д. 9в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59465 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Левая Линия, б/н | АО ГГЛО | 2022 | апрель
59466 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59467 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лескова, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59468 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лескова, уч.1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59469 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лескова, уч.2в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59470 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лескова, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59471 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лескова, уч.6б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
59472 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лескова, уч.7б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59473 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59474 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловский пер., б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59475 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловский пер., уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
59476 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловский пер., уч.2б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59477 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловский пер., уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59478 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловский пер., уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59479 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59480 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова | АО ГГЛО | 2022 | январь
59481 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, уч.24а | АО ГГЛО | 2022 | январь
59482 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, уч.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59483 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 Г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59484 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59485 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59486 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59487 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59488 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, уч.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59489 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59490 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59491 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59492 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59493 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59494 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.15б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59495 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, уч.16а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59496 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59497 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59498 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59499 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59500 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59501 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59502 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59503 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Салтыкова-Щедрина | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59504 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина, уч.19а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59505 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Салтыкова-Щедрина, уч.22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59506 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59507 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59508 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 17в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59509 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59510 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59511 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 53а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59512 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 55а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59513 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59514 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59515 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толстого, уч. 8Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59516 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59517 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, уч.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59518 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59519 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.12б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59520 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.12г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59521 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59522 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59523 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59524 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59525 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59526 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59527 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59528 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.2б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59529 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59530 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59531 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.3б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59532 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59533 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59534 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59535 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.6б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59536 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59537 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
59538 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59539 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59540 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59541 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59542 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59543 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59544 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59545 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59546 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.14г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59547 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.14д | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59548 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59549 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59550 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59551 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
59552 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.5б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59553 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.5в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59554 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
59555 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.7а | АО ГГЛО | 2022 | январь
59556 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59557 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.8б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59558 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59559 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59560 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59561 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59562 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59563 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59564 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59565 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59566 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59567 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59568 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59569 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59570 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59571 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59572 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59573 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса | АО ГГЛО | 2022 | март
59574 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | май
59575 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.91 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59576 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.98 к.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59577 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59578 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.143 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59579 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.97 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59580 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Комсомола, д.115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59581 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Комсомола, д.116 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59582 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Комсомола, д.134 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59583 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ульяновка, проезд 2-й Московский, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59584 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновска дорожка, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59585 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская дорожка | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59586 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновское ш, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59587 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновское ш, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59588 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновское ш., б/н | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59589 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновское ш., д.4 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
59590 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59591 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59592 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Ульяновское, д. 56 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59593 | Тосненский район | Ушаки, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
59594 | Тосненский район | Ушаки, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.13а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
59595 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59596 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59597 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59598 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187021, гп Фёдоровское, ул Круговая, б/н, № 47:26:0108001:8052 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59599 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:26:0102002:804 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59600 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0108001:7395 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59601 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0108001:8797 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59602 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | № 47:26:0108001:9413 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59603 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | б/н, 47:26:0108011:0735 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59604 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59605 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59606 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия Озерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59607 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Почтовая, 15Д | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59608 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер ПСК ГринПарк, пр-д Малый, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59609 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я Заречная, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59610 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я Заречная, д. 4А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59611 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 3-я Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59612 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Австрийская, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59613 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Итальянская, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59614 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 16а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59615 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Французкая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59616 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Французкая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59617 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59618 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7-я Заречная, д.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59619 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, д. 20а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59620 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лиственная, д. 4А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59621 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лиственная, д.10а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59622 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Большая, уч.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59623 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Еловая, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59624 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кедровая, д.2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59625 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, б/н | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59626 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Почтовая, уч.21Г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59627 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер., д.7, кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59628 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я Средняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59629 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59630 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59631 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59632 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59633 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.10/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59634 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59635 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Средняя, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59636 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59637 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59638 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59639 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59640 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вотчинская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59641 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59642 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59643 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59644 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59645 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59646 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заодская, уч.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59647 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59648 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59649 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59650 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59651 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59652 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59653 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59654 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59655 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59656 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59657 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59658 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59659 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.7-17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59660 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59661 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59662 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59663 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59664 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59665 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59666 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59667 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59668 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59669 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59670 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59671 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59672 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59673 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59674 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59675 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59676 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59677 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59678 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59679 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59680 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59681 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59682 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59683 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.37а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59684 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59685 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59686 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59687 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59688 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59689 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59690 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59691 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59692 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59693 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59694 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59695 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59696 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59697 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59698 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Погинская, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59699 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59700 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59701 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59702 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59703 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59704 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59705 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59706 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, уч.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59707 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, уч.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59708 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Труда | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59709 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59710 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, уч.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59711 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Павловское, д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
59712 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ш. Павловское, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59713 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ш. Павловское, д., б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59714 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Покровский пер., д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59715 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Вериговский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59716 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Вериговский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59717 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59718 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59719 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59720 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59721 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59722 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Базовый, д.3/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59723 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Базовый, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59724 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59725 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Кленовая, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59726 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул М.Кротова, д. 38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59727 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59728 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59729 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59730 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59731 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вериговская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59732 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59733 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59734 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59735 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59736 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59737 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59738 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59739 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.45а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59740 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59741 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59742 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59743 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59744 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калиновая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59745 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59746 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59747 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59748 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59749 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59750 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59751 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59752 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59753 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59754 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59755 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59756 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д.53/32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59757 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59758 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59759 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Кротова, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59760 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Кротова, д.25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59761 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. М. Кротова, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59762 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. М. Кротова, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59763 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Кротова, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59764 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Кротова, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59765 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Кротова, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59766 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Кротова, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59767 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М.Кротова, д.59/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59768 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59769 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59770 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59771 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Н.Куковеровой, д.26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59772 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Н.Куковеровой, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59773 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Н.Куковеровой, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59774 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59775 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нестеровская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59776 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нестеровская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59777 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59778 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59779 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59780 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59781 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59782 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59783 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59784 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Покровская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59785 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Покровская, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59786 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59787 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59788 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59789 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59790 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59791 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59792 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59793 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59794 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.16б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59795 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59796 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59797 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59798 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59799 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59800 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.26б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59801 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.34а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59802 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59803 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59804 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59805 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
59806 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
59807 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.17/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59808 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59809 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59810 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59811 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59812 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.9/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59813 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Средняя, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59814 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Царицынская, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59815 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59816 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
59817 | Всеволожский район | Заневка, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволжский район, д. Заневка, ул. Ладожская, уч.109 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Июнь
59818 | Всеволожский район | Заневка, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. Заозерная, з/у № 11а | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Май
59819 | Всеволожский район | Заневка, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, Яблоновский пер., уч. 30 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59820 | Всеволожский район | Заневка, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, 77 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Март
59821 | Всеволожский район | Заневка, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, уч. № 40 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59822 | Всеволожский район | Заневка, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, уч.22 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59823 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ковалево, 1-я Широтная ул., уч.№41 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59824 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | строительство газопровода-ввода | Ковалево, ул. Меридианальная, уч.№65 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59825 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г.Всеволожск, пос. Ковалево, уч.33а | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Июнь
59826 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, пер. Гаражный, уч.1 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Июнь
59827 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалёво, ул. Лесная, уч.№20А | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59828 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалёво, участок 10а | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59829 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос.Ковалево, ул. Подъездная, уч.73 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Март
59830 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, п. Ковалево, ул. 8-я Жилая, уч.116 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Август
59831 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, п. Ковалево, ул.Лесная, уч. 14 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Март
59832 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, уч.№159 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59833 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная, уч. №3-а | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59834 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. №3-а | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Май
59835 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, пос. Ковалево, ул. 11-я Жилая, 160 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Январь
59836 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. 10-я Жилая, уч.170 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Февраль
59837 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. 10-я Жилая, участок №132 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Май
59838 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, улица 10-я Жилая, уч. №151 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Июнь
59839 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, участок 5 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Март
59840 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Ковалево, пер. Гаражный, уч. 4 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59841 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Ковалево, ул. 11-я Жилая, уч.163 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Июнь
59842 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Ковалево, ул.11-я Жилая, уч.168 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59843 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Ковалево, ул. 10-я Жилая, уч. 161 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59844 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожское городское поселение, посёлок Ковалёво, пер. Гаражный, участок 7 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Май
59845 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожское городское поселение, посёлок Ковалёво, пер. Гаражный, участок 8 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Май
59846 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожское городское поселение, посёлок Ковалёво, пер. Гаражный, участок 9 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Май
59847 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица Меридианная, уч. 76 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59848 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, г. Всеволожск, пос. Ковалёво, ул. Лесная, уч. №24 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59849 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, город Всеволожск, пос. Ковалево, кад. номер 47:07:1302132:170 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59850 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, район Всеволожский, г. Всеволожск, п. Ковалево, ул. 8-я Жилая, уч.120 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59851 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, район Всеволожский, г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. Лесная, уч. 49 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59852 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газопровода-ввода | Кудрово, ул. Центральная, з/у № 29 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Январь
59853 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, 47:07:0000000:91366 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59854 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, 47:07:1006001:4034 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59855 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, 47:07:1006001:4080 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59856 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 11 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59857 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 12 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59858 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 13 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59859 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 14 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59860 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 15 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59861 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 16 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59862 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 17 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59863 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 6 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59864 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 7 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59865 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Набережная, з/у № 9 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59866 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Новая, д. 2 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59867 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Новая, з/у № 1 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59868 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Новая, з/у № 4 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59869 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Новая, з/у № 5 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59870 | Всеволожский район | Кудрово, г. | строительство газораспределительной сети | Кудрово, ул. Центральная, з/у № 21 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59871 | Всеволожский район | Новосаратовка, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новосаратовка, уч.№232/2 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59872 | Всеволожский район | Сертолово, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, СНТ «Березовая роща», улица Дубовая, земельный участок №1 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Февраль
59873 | Всеволожский район | Сертолово, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив "Березовая Роща", ул.Ореховая, уч.№12 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Март
59874 | Всеволожский район | Сертолово, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив «Березовая Роща», ДНП «Березовая Роща», улица Рябиновая, участок №10 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59875 | Всеволожский район | Сертолово, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, жилой район Модуль, улица Тенистая, участок 204 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59876 | Всеволожский район | Сертолово, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Сертоловское городское поселение, г.Сертолово, микрорайон Модуль, ул.Солнечная, д.14, участок 19 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Март
59877 | Всеволожский район | Сертолово, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, массив "Березовая Роща", ДНП "Березовая Роща", улица Рябиновая, участок 17 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Май
59878 | Всеволожский район | Сертолово, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЛО, Всеволожский район, г.Сертолово, "Модуль", ул.Связистов, д. 15, уч. № 220Б | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Январь
59879 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59880 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | 1-й Решетниковский проезд, уч.13 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59881 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Авиационная, д. 3 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59882 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос. Решетниково 47:01:1716001:0007 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Июнь
59883 | Выборгский район | Решетниково, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос. Решетниково, кад. номер 47:01:1756001:88 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
59884 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Осенняя, д. 4 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59885 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | пер. Ягодный, уч. 13 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59886 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Первый проезд, 11 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59887 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | переулок Песчанный, дом 2 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59888 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | проезд 1-й Решетниковский, д.1Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59889 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Решетниковский, д. 18Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59890 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Решетниковский, з/у 14 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59891 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, 2-й Проезд, 20 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59892 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, 2-ой Проезд, д.6 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59893 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:11091 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59894 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:11158 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59895 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:11196 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59896 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:11250 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59897 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:12258 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59898 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:12364 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59899 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:16014 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59900 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:16092 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59901 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:16095 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59902 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:16671 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59903 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:48263 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59904 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:48264 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59905 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:48265 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59906 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:48278 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59907 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:48785 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59908 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:48973 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59909 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:49192 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59910 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:49725 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59911 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:50344 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59912 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:50357 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59913 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:50406 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59914 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:50416 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59915 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:51166 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59916 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:716 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59917 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:848 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59918 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:0000000:869 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59919 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:1 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59920 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:100 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59921 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:101 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59922 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:105 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59923 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:106 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59924 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:107 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59925 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:108 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59926 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:109 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59927 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:110 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59928 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:111 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59929 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:112 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59930 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:114 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59931 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:115 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59932 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:116 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59933 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:120 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59934 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:121 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59935 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:1217 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59936 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:122 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59937 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:1228 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59938 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:1229 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59939 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:1230 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59940 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:125 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59941 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:128 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59942 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:129 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59943 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:130 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59944 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:131 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59945 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:132 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59946 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:135 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59947 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:138 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59948 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:139 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59949 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:14 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59950 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:140 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59951 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:143 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59952 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:144 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59953 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:146 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59954 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:147 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59955 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:15 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59956 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:150 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59957 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:151 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59958 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:152 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59959 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:153 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59960 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:154 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59961 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:155 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59962 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:16 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59963 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:161 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59964 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:17 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59965 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:172 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59966 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:176 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59967 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:178 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59968 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:18 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59969 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:182 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59970 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:183 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59971 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:189 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59972 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:19 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59973 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:191 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59974 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:192 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59975 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:193 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59976 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:194 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59977 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:196 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59978 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:197 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59979 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:198 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59980 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:2 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59981 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:20 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59982 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:202 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59983 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:207 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59984 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:208 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59985 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:209 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59986 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:21 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59987 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:210 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59988 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:212 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59989 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:213 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59990 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:214 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59991 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:215 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59992 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:216 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59993 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:217 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59994 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:218 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59995 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:219 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59996 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:22 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59997 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:221 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59998 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:222 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
59999 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:223 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60000 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:224 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60001 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:225 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60002 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:226 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60003 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:227 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60004 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:229 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60005 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:23 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60006 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:231 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60007 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:232 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60008 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:233 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60009 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:234 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60010 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:236 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60011 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:237 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60012 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:238 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60013 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:239 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60014 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:24 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60015 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:240 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60016 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:242 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60017 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:243 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60018 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:244 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60019 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:245 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60020 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:246 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60021 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:247 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60022 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:248 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60023 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:250 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60024 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:251 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60025 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:252 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60026 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:257 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60027 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:260 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60028 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:264 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60029 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:272 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60030 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:273 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60031 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:284 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60032 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:285 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60033 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:294 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60034 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:295 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60035 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:301 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60036 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:304 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60037 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:328 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60038 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:336 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60039 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:372 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60040 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:375 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60041 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:376 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60042 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:377 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60043 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:380 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60044 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:381 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60045 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:384 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60046 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:385 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60047 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:391 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60048 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:394 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60049 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:40 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60050 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:401 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60051 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:407 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60052 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:409 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60053 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:41 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60054 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:410 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60055 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:412 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60056 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:416 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60057 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:417 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60058 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:418 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60059 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:420 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60060 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:421 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60061 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:423 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60062 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:424 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60063 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:426 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60064 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:428 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60065 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:429 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60066 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:430 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60067 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:433 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60068 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:434 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60069 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:439 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60070 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:441 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60071 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:444 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60072 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:445 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60073 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:446 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60074 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:447 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60075 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:450 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60076 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:451 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60077 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:452 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60078 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:453 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60079 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:454 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60080 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:455 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60081 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:458 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60082 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:460 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60083 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:462 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60084 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:463 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60085 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:467 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60086 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:473 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60087 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:475 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60088 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:476 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60089 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:477 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60090 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:482 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60091 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:488 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60092 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:489 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60093 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:491 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60094 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:492 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60095 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:493 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60096 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:494 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60097 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:496 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60098 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:53 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60099 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:59 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60100 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:6 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60101 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:62 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60102 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:71 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60103 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:72 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60104 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:759 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60105 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:761 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60106 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:764 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60107 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:78 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60108 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:783 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60109 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:802 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60110 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:803 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60111 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:808 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60112 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:828 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60113 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:831 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60114 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:832 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60115 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:833 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60116 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:834 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60117 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:84 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60118 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:849 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60119 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:851 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60120 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:852 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60121 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:857 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60122 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:859 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60123 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:866 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60124 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:867 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60125 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:874 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60126 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:875 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60127 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:888 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60128 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:892 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60129 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:900 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60130 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:901 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60131 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:907 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60132 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:911 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60133 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:912 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60134 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:92 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60135 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:929 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60136 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:93 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60137 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:934 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60138 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:951 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60139 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:952 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60140 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:953 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60141 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716001:961 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60142 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716002:11 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60143 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1716002:6 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60144 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1717001:1441 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60145 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1717001:1442 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60146 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1717001:1444 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60147 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1756001:132 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60148 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1756001:133 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60149 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1756001:178 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60150 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1756001:189 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60151 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1757001:29 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60152 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, кад.№47:01:1758001:7 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60153 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. 1-я Садовая, з/у 9 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60154 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. 2-я Садовая, уч.1а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60155 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. 2-я Садовая, уч.5 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60156 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Лиственная, д. 3 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60157 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Осенняя, уч. 10 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60158 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Осенняя, уч. 11 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60159 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Разъезжая, д. 8 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60160 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Разъезжая, з/у 11Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60161 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Разъезжая, уч. 7 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60162 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Разъезжая, уч. 7а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60163 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Разъезжая, уч. 9 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60164 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Разъезжая, уч.3 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60165 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Разъезжая, уч.3А | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60166 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Родниковая, уч. 8 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60167 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Солнечная, уч. 5 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60168 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Решетниково, ул. Ягодная, уч. 1 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60169 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Рябиновая, д. 26 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60170 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Солнечная, уч. 11 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60171 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Садовая, д. 4 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60172 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Садовая, з/у 20 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60173 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-й проезд, 19 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60174 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, уч.11 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60175 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, участок № 3 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60176 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, дом 4 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60177 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 14 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60178 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, уч. 26 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60179 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60180 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 3а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60181 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 7 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60182 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, участок № 16 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60183 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Лиственная, д. 8 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60184 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Лиственная, уч. 10 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60185 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, д. 11 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60186 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, уч. 14 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60187 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, уч. 8а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60188 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, уч.2а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60189 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 10 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60190 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 11Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60191 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 13 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60192 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 7 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60193 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, 5 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60194 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, уч. 6 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60195 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, уч. 16 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60196 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, уч.3 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60197 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 1 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60198 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 6 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60199 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 2Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60200 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, уч. 12 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60201 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, уч. 2Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60202 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 13 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60203 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 40 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60204 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 46 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60205 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д.7 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60206 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, з/у 11Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60207 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, уч. 15 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60208 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, уч.52 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60209 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая, уч.9 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60210 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | улица Ягодная, уч. 5 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60211 | Выборгский район | Решетниково, дер. | строительство газораспределительной сети | Ягодная, д. 17 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60212 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, 47:14:0612001:423 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60213 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, 47:14:0612001:569 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60214 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, 47:14:0612001:574 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60215 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, 47:14:0612001:578 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60216 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, 47:14:0612004:2 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60217 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 21 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60218 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 17а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60219 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 15/2 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60220 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 17/2 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60221 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 18а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60222 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 19 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60223 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 20 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60224 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 21 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60225 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 23 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60226 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 25a | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60227 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 26 б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60228 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 26 в | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60229 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 26a | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60230 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 28 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60231 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 29 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60232 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 35 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60233 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 41 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60234 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 43 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60235 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 45 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60236 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 47 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60237 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 53 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60238 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д 57 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60239 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д. 16Б | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60240 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д. 18 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60241 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д. 24А | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60242 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д. 39 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60243 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д. 39а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60244 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д. 3а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60245 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, д. 59 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60246 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | Виллози, г.п.Виллозское с.п., д. б/н, з.у1 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60247 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.Виллози, д.28а | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60248 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | дер. Виллози, д. 3 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60249 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Пикколово, улица Петровская, дом 41 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Январь
60250 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, пер. Гвардейский, д.3 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
60251 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, ул. Царская, д. 4 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Апрель
60252 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Пикколово, ул.Нагорная, д.8 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Апрель
60253 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Пикколово, улица Нагорная, дом 9 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Март
60254 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, дер. Пикколово, ул. Нагорная, д. 5 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Апрель
60255 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | улица Изумрудная, участок 8 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60256 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,,Низинское сельское поселение, д. Санино, кад. номер 47:14:0309003:84 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Декабрь
60257 | Ломоносовский район | Санино, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование "Низинское сельское поселение", д. Санино, кадастровый номер 47:14:0309006:115 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Февраль
60258 | Ломоносовский район | Санино, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, район Ломоносовский, МО "Низинское сельское поселение", д.Санино, дом 35 | ООО "ПетербургГаз" | 2022 | Февраль
60259 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0302004:239 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60260 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0302004:244 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60261 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0302004:253 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60262 | Ломоносовский район | Санино, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Санино, кад.№47:14:0302004:254 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60263 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0302004:259 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60264 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0302004:263 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60265 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309003:61 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60266 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309003:98 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60267 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309003:99 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60268 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:114 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60269 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:119 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60270 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:120 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60271 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:121 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60272 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:125 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60273 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:127 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60274 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:128 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60275 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:129 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60276 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:130 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60277 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:131 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60278 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:135 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60279 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:139 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60280 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:140 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60281 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:148 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60282 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:149 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60283 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:160 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60284 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:161 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60285 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:163 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60286 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:167 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60287 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:170 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60288 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:171 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60289 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:172 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60290 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:173 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60291 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:174 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60292 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:176 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60293 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:177 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60294 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:179 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60295 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:18 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60296 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:181 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60297 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:182 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60298 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:183 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60299 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:184 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60300 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:185 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60301 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:186 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60302 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:19 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60303 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:202 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60304 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:247 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60305 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:250 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60306 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:252 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60307 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:255 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60308 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:36 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60309 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:39 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60310 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:53 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60311 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:76 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60312 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:77 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60313 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:81 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60314 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:82 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60315 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:83 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60316 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:85 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60317 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:86 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60318 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:87 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60319 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, кад.№47:14:0309006:88 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60320 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, квартал 3, за домом № 6 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60321 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, участок 13 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60322 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, участок 16 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60323 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | Санино, участок 8 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60324 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, участок 20 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60325 | Ломоносовский район | Санино, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, уч. 31 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60326 | Ломоносовский район | Санино, дер. | строительство газораспределительной сети | улица Цветочная, участок 1 | ООО "ПетербургГаз" | 2023 | Декабрь
60327 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Бокситогорское городское поселение187650, Бокситогорский р-н, г Бокситогорск, ул Первомайская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60328 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв-л 35 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60329 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв-л 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60330 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв-л 6а, 648 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60331 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Металлург ПКС, 16-й квартал, 421 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60332 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 187644, Бокситогорский р-н, д Сегла, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60333 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 187650, Бокситогорский р-н, г Бокситогорск, ул Первомайская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60334 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Бокситогорское городское поселение187650, Бокситогорский р-н, г Бокситогорск, ул Первомайская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60335 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Бокситогорское городское поселение187650, Бокситогорский р-н, г Бокситогорск, ул Первомайская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60336 | Бокситогорский район | Борское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бокситогорский, Межуречье, 47:18:0510001:19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60337 | Бокситогорский район | Ефимовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бокситогорский муниципальный, Ефимовское городское поселение, г. п. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 61 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60338 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зимитицы, 86, 47:22:0145001:122 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60339 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | , д..Зимитицы, д.85, 47:22:0145001:116 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60340 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Зимитицы, уч. 47:22:0145001:118 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60341 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Чирковицы, 47 22 0146003 100 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60342 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Зимитицы, 47:22:0145002:334 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60343 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Зимитицы, 47:22:0114010:197 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60344 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Старые Бегуницы, 56, 47:22:0116002:54 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60345 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гомонтово, 47:22:0113002:8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60346 | Волосовский район | Большеврудское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Хотыницы, д. 61 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60347 | Волосовский район | Большеврудское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хотыницы, 47:22:0000000:17149 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60348 | Волосовский район | Большеврудское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хотыницы, 47:22:02-05-003:001 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60349 | Волосовский район | Большеврудское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188447, р-н, д Ястребино, д. 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60350 | Волосовский район | Волосовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60351 | Волосовский район | Волосовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Волосово, ул. Хрустицкого, 34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60352 | Волосовский район | Волосовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | у: , Волосово, ул. Красноармейская, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60353 | Волосовский район | Волосовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н, г. Волосово пр. Вингиссара дом 38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60354 | Волосовский район | Губаницкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Губаницкое сельское поселение, д. Красные Череповицы, д.19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60355 | Волосовский район | Зимитицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зимитицкое сельское поселение, п. Зимитицы, уч. 47:22:0205005:77 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60356 | Волосовский район | Зимитицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Зимитицы, уч., п.Зимитицы, уч. 47:22:0145001:14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60357 | Волосовский район | Зимитицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зимитицы, 19, 47:01:01:-45-01:001 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60358 | Волосовский район | Изварское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Извара, ул. Царская дорога, дом 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60359 | Волосовский район | Изварское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградскаяобл, р-н, д. Извара, д.25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60360 | Волосовский район | Изварское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Извара, 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60361 | Волосовский район | Изварское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | муниципальныйдеревня Извара, 26а. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60362 | Волосовский район | Клопицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клопицкое сельское поселение, п.Сельцо, участок № 46/8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60363 | Волосовский район | Клопицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Жилгородок, 31б, 47:22:0138002:62 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60364 | Волосовский район | Клопицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красные Череповицы, 47:22:0609001:417 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60365 | Волосовский район | Клопицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188422, р-н, п Сельцо, ул Почтовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60366 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорожник | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60367 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленэнергоремонт (д Варзолово), 33, 47:07:0167001:131 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60368 | Волосовский район | Потанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | г. Волосово, ул. Новоселов, дом 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60369 | Волосовский район | Рабитицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озертицы, 47:22:0701002:14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60370 | Волосовский район | Рабитицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосницы, 8, 47:22:0706011:4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60371 | Волосовский район | Рабитицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | р-н, д.Захонье, 105/20, 47:22:0344004:84 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60372 | Волосовский район | Рабитицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | вблизи пом. Рабитицы | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60373 | Волосовский район | Рабитицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188415, р-н, д Сосницы, ул Мельничная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60374 | Волосовский район | Рабитицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Захонье, 47:22:0344001:16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60375 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н , д. Ущевицы, уч. 47:22:0000000:16966 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60376 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, 2, 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60377 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, 4, 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60378 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, 3, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60379 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, 4, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60380 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, 2А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60381 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60382 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, 56А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60383 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, 66 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60384 | Волховский район | Вындиноостровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Волховский, Бороничево, 47:10:0210001:100 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60385 | Волховский район | Иссадское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Южный, Южный, 31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60386 | Волховский район | Кисельнинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Лесное, СНТ Лесное, 189 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60387 | Волховский район | Хваловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Пороги, 2, 17В | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60388 | Волховский район | Хваловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Пороги, 1, 13А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60389 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Парковое 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60390 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Парковое 2, Андреевская, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60391 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Парковое 2, Шуваловская, 29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60392 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Парковое 2, Софийская, 8А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60393 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив 47 км Приозерского шоссе, 1-я Линия, 102 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60394 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Коттеджнй поселок Гранит, СНТ Коттеджнй поселок Гранит, участок №21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60395 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Коттеджный поселок Гранит, СНТ Коттеджный поселок Гранит, уч. 52 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60396 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ КП Гранит, СНТ КП Гранит, уч. 31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60397 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пальмира, СНТ Пальмира, уч. 16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60398 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Фактор днп, уч. № 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60399 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Гранит, СНТ Гранит, уч. 31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60400 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Гранит, СНТ Гранит, уч. 58 А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60401 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 59 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60402 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60403 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60404 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 33 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60405 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60406 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч 38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60407 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60408 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60409 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60410 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 71/72 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60411 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60412 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч. 62 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60413 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60414 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60415 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 69 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60416 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60417 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч. 20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60418 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60419 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60420 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч. 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60421 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60422 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч. 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60423 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч. 63-64 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60424 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, уч. 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60425 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 7-8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60426 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 22 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60427 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60428 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60429 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60430 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60431 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60432 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60433 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60434 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60435 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60436 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60437 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Бриллиант, 26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60438 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Вымпел, уч.17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60439 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Касимово-1, 9-я Линия, 253 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60440 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Касимово-1, 3-я Линия, 128 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60441 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП «Софийские сады» | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60442 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/п Агалатовское | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60443 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожский муниципальный, СПК "Пригородныйуч. Скотное | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60444 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колясово, 47:07:0485001:2217 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60445 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Марс, 514, 47:07:0000000:90859 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60446 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Касимово, 47:07:0485001:4929 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60447 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | массив Агалатово, СНТ ''Ника'', ш. 26 км. Приозерского шоссе, уч.№277 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60448 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Касимово, 47:07:0485001:5127 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60449 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188680, тер. Массив Новоселье, ул Петровская, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60450 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188680, тер. Массив Новоселье, ул Петровская, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60451 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188680, тер. Массив Новоселье, ул Петровская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60452 | Всеволожский район | Бугровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сквер Конашевича, Бугровая, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60453 | Всеволожский район | Бугровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Порошкино, 47:07:0704026:88 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60454 | Всеволожский район | Бугровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Массив Капитолово, 47:07:0713003:12907 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60455 | Всеволожский район | Бугровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | тер Земли ЗАО Бугры, уч. 47:07:0713002:703 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60456 | Всеволожский район | Бугровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Мистолово, 1-й Центральный, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60457 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Веволожский,земли ЗАО Бугры | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60458 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60459 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60460 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60461 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60462 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60463 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60464 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60465 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60466 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60467 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60468 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. № 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60469 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60470 | Волховский район | Волховское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пороги, уч. 9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60471 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Березовое, Кленовая, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60472 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Клубничное, СНТ Клубничное, уч. 54 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60473 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Медик-2, СНТ Медик-2, уч. 37 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60474 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Придорожное, СНТ Придорожное, уч.№173 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60475 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Придорожное, СНТ Придорожное, уч. 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60476 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Придорожное, СНТ Придорожное, уч. 168 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60477 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Придорожное, СНТ Придорожное, уч. 89 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60478 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Изыскатель, уч. 152 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60479 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Новик, уч. 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60480 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч. 103 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60481 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч. 420 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60482 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч. 156 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60483 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч.№407 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60484 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч. 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60485 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, 23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60486 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч. 323 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60487 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч. 152 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60488 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч. 131 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60489 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, Уч-к. 150 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60490 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч.244 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60491 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Родничковое, уч.168 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60492 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СОСН Раздолье, Ореховая, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60493 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СОСН Раздолье, Ореховая, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60494 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СОСН Раздолье, Миндальная, 26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60495 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНП "Бернгардовка" участок 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60496 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. Ексолово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60497 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожск, Героев, 3, 42, 47:09:0108001:0016 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60498 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Виктория, 32 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60499 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Всеволожск, Бернгардовка, Всеволожск, 47:07:1311001:26 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60500 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Парковое 2, Софийская, 8А, 1, 47:07:0485001:2269 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60501 | Всеволожский район | Дубровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188684, п Пески, ул Заречная, двлд. 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60502 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Колос, СНТ Колос, уч. 590 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60503 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Колос, СНТ Колос, уч. 78 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60504 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Колос, СНТ Колос, уч. 136 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60505 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Колос, 10-я Линия, 316 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60506 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Колос, 14-я Линия, 470 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60507 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Новый Оккервиль, Ленинградская, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60508 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тавры, участок с к/н 47:07:1047003:993 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60509 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Дружное, участок 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60510 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Поселок Рыжики, Кирпичная, 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60511 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Поселок Рыжики, Мечтателей, 102 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60512 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Рублево, массив Тавры, уч. 47:07:1047003:432 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60513 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Рублево, Тавры уч., уч. 47:07:1047003:417 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60514 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Рублево, Тавры уч., уч. 47:07:1047003:1504 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60515 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, ул. Торговая, 20А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60516 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, ул.Торговая, уч.15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60517 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, ул. Парковая, 8а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60518 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, Лесная, 7а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60519 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, Придорожная, 4/1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60520 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, Железнодорожная, 7/2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60521 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, Лесная, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60522 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м Карьер-Мяглово, Железнодорожная, 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60523 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вирки-2, СНТ Вирки-2, уч. 82 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60524 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Воейково, СНТ Воейково, 104 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60525 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Воейково, СНТ Воейково, 271 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60526 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Хапо-Ое, уч.22а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60527 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Хапо-Ое, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60528 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, уч. 1098 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60529 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60530 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60531 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60532 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 47:09:0115001:251 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60533 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60534 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60535 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60536 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60537 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60538 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60539 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60540 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60541 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60542 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60543 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60544 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60545 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Аро, уч. 47:09:0115001:243 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60546 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тавры, СНТ Тавры, уч. 211 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60547 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тавры, массив Тавры, уч. 47:07:1047003:588 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60548 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тавры, СНТ Тавры, уч. 428 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60549 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тавры, СНТ Тавры, уч. 258 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60550 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тавры, СНТ Тавры, уч. 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60551 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тавры, СНТ Тавры, уч. 199 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60552 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тавры, СНТ Тавры, ул Тополиная, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60553 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. Ексолово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60554 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Канисты у дер, днп Коркинские просторы, уч. 43 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60555 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив у дер.Канисты, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60556 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лен. область, массив Аро | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60557 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Новоселье, ул.Новогодняя, уч. 9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60558 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | земли АОЗТ " Всеволожскоемассив " Ексолово" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60559 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н Всеволожский, б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60560 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н уч. Ексолово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60561 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив у дер.Канисты, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60562 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:07:1047002:1927 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60563 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:07:1047002:1928 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60564 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н Всеволожский | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60565 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колтушское сельское поселение АОЗТ "Всеволожскоемассив "у дер. Канисты", 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60566 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колтушское сельское поселение АОЗТ "Всеволожскоемассив "у дер. Канисты", 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60567 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | земли АОЗТ "Всеволожскоеуч. Ексолово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60568 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | деревня Озерки, г, 47:07:1011002:44 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60569 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | деревня Новая Пустошь, 470710130020013 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60570 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188680, тер. Массив Новоселье, ул Петровская, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60571 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая Пустошь, 58 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60572 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хапо-Ое, 47:07:1021003:2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60573 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вирки, 47:07:1047003:877 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60574 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Массив Крестьянские Покосы, 244, 1, 47:07:1047004:253 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60575 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хапо-Ое, 107, 47:07:1021003:2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60576 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ёксолово, 47:07:1047005:6661 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60577 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аро, 47:09:0115001:622 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60578 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вирки, 47:07:1012001:56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60579 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аро, 47:09:0111008:44 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60580 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хапо-Ое, 47:07:1047005:1613 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60581 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | массив Аро, 47:09:0115001:156 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60582 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Коркинское озеро, 570, 1, 47:07:1047003:570 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60583 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Хапо-Ое, 47:07:1047005:7041 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60584 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Хапо-Ое, 47:07:1045005:358 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60585 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | б/а | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60586 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Разметелево, 0, 3, 47:07:1047003:1426 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60587 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Манушкино, 47:07:1047005:258 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60588 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188685, д Канисты, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60589 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | массив Аро, 733, 47:09:0115001:773 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60590 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Куйворы, 28А, 47:09:0102002:146 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60591 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188686, д Мяглово, д. 7г | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60592 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Карьер Мяглово, 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60593 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Карьер Мяглово, 2-я линия, 59 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60594 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Карьер Мяглово, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60595 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Карьер Мяглово, 1109-1110 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60596 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лиголамби, 47, 47:09:0104001:114 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60597 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Манушкино, 27Г, 47:07:1017002:27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60598 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188685, д Лиголамби, д. 49 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60599 | Всеволожский район | Кузьмоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузьмолово, Детская | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60600 | Всеволожский район | Кузьмоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузьмолово, 47:07:0508001:1803 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60601 | Всеволожский район | Кузьмоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Мертуть, тер. СПК "Васильевкауч. 151 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60602 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожский муниципальный, Куйвозовское сельское поселение, дер. Куйвози, ул. Первомайская, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60603 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Екатериновка-1, Петровская, 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60604 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, дом 175 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60605 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.150 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60606 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч 141 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60607 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 158 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60608 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.№174 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60609 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, участок 186 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60610 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60611 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 205 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60612 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч 204 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60613 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч 182 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60614 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 169 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60615 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, 147 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60616 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.117 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60617 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч 86 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60618 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 110 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60619 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.59 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60620 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 109 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60621 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, 66 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60622 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 703 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60623 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 61/62 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60624 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 60 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60625 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.108 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60626 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.65 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60627 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч. 72 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60628 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружба, уч.195 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60629 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.Дранишники (ТСН Луговое, уч. 10) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60630 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н Всеволожский, б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60631 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Васкелово, 1-я, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60632 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Васкелово, Горная, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60633 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Васкелово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60634 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Грузино, 20-я линия, 247/249 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60635 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Грузино, 19-я Линия, 330 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60636 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лемболовская твердыня, 45 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60637 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вуолы, 47:07:0000000:67746 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60638 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Матокса-2 (деревня Матокса) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60639 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожский муниципальный,массив Лемболово,земли СПК "Пригородный" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60640 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Сирень, Яблоневая, 43, 47:07:0431002:57 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60641 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лесколово, 111 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60642 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лесколово, Центральная, 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60643 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лесколово, 118 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60644 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Кискелово, Майская, ул, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60645 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, уч. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60646 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, уч. 156 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60647 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, уч. 98 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60648 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60649 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, 24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60650 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, 16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60651 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60652 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, уч. 47:07:0477001:950 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60653 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, 17. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60654 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60655 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Марвело, ул.Летняя, 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60656 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лехтуси, 47:07:0112001:629 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60657 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Верхние Осельки, 47:07:1502001:18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60658 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижние Осельки, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60659 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. ст. Осельки, ул. Садовая, №10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60660 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижние Осельки, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60661 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижние Осельки, б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60662 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. ж/д ст. Осельки, ул Садовая, д. 39В | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60663 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188668, д Лесколово, пер Фабричный, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60664 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесколово, 47:07:012002:114 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60665 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188668, д Нижние Осельки, д. 2Б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60666 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188665, д Нижние Осельки, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60667 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хиттолово, 91, 1, 47:07:0153001:743 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60668 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кискелово, 368, 47:07:0153001:3681 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60669 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ст Осельки ВнИИРА, 13, 47:07:0142001:53 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60670 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, 47:07:0120002:844 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60671 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Нижние Осельки, 1Е, 1Е, 47:07:0116001:125 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60672 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Нижние Осельки, Скиф, 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60673 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кискелово, Тихая линия, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60674 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кискелово, 2798 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60675 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кискелово, 96 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60676 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кискелово, 358 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60677 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кискелово, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60678 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лехтуси, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60679 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лехтуси, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60680 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лехтуси, 22-я Линия, 672 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60681 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Лехтуси, 1623 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60682 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Пери, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60683 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Пери, 51 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60684 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коттеджный поселок Кавголовское озеро, Слаломная, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60685 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Юбилейное-Ручьи, 163 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60686 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Ладожское", СНТ "Ладожское", уч.55,56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60687 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Монтажник, СНТ Монтажник, уч. 60 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60688 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Мотор, СНТ Мотор, 120 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60689 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Монтажник, СНТ Монтажник, уч.191.уч. 192 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60690 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Каскад, уч. 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60691 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Каскад, участок № 39 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60692 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Монтажник, СНТ "Монтажник", уч. 245 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60693 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Огонек, Огонек, 76 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60694 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок Морозовка, уч.№256а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60695 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок Морозовка, уч.№248 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60696 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок Морозовка, уч.№238 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60697 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок Морозовка, уч. 202 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60698 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок Морозовка, уч.№179а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60699 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | имени Морозова, 47:07:17-13-001:005 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60700 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188679, гп имени Морозова, тер. СНТ Служащий, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60701 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Сады, Выборгская, 607 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60702 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черная Речка, Ромашка | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60703 | Всеволожский район | Муринское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лаврики, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60704 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Проба, уч. 242 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60705 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Рахья, СНТ Рахья, уч. 39 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60706 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ладожец-5, 1-я линия, 104 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60707 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. Проба | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60708 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коккорево, 47:07:0956001:96 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60709 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рахья, 47:07:0903006:23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60710 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Борисова Грива, 4-я Линия, 68 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60711 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Ириновка, 49 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60712 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Ириновка, 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60713 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Ириновка, 48 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60714 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 181 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60715 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 113 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60716 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60717 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 94 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60718 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 93 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60719 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60720 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 201 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60721 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60722 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рахья, 54 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60723 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Бабино-1, уч. 100 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60724 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Бабино-1, уч. 209 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60725 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 318 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60726 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 103 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60727 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 284 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60728 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 171 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60729 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 89 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60730 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 314 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60731 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 99 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60732 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Спутник-2, СНТ "Спутник-2", уч. 211 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60733 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, уч.49Б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60734 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Романовка, ш. Дорога Жизни, д.106 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60735 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188670, п Романовка, кв-л Антоновка, ул Луговая, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60736 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Романовка, ул. Сиреневая, уч. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60737 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188670, п Романовка, ул Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60738 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188670, п Романовка, ш Дорога Жизни, д. 127а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60739 | Всеволожский район | романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188670, п Романовка, ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60740 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188670, п Романовка, кв-л Антоновка, ул Сиреневая, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60741 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Романовка, ул. Луговая, уч. 9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60742 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188670, п Романовка, ш Дорога Жизни, двлд. 66 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60743 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЛО Всеволожский п. Романовка | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60744 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Островки, 47:07:0605005:566 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60745 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пороги, 40-я, 9, 47:07:0611003:0012 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60746 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пороги, 59, 47:07:0604001:70 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60747 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188682, д Большие Пороги, д. 41К | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60748 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большие Пороги, Массив Большие пороги, Полевая 3, 19, 47:07:0604009:105 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60749 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большие Пороги, Снт Пороги, 35-я линия, 19, 47:07:0611001:76 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60750 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большие Пороги, Снт Пороги, 6-я Линия, 1, 47:07:0611008:29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60751 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оранжерейка, 2А, 47:07:0604004:139 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60752 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | имени Свердлова, деревня Маслово, 50, 47:07:0604001:1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60753 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188682, д Большие Пороги, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60754 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Большие Пороги, 47:07:0605003:679 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60755 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 180000, тер уч. Островки-Пороги, уч. 47:07:0605004:73 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60756 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Новосаратовка, 47:07:0605001:249 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60757 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Новосаратовка, 192Б | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60758 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Большие Пороги, 47:07:0611006:95 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60759 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Большие Пороги, 47:07:0611006:402 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60760 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Большие Пороги, 47:07:0605003:666 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60761 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, Рыбацкая деревня, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60762 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60763 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60764 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60765 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60766 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, Рыбацкая деревня, 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60767 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большие Пороги, б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60768 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Островки-Порогиучасток с к/н 47:07:0605003:145 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60769 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Островки-Порогиучасток с к/н 47:07:0605003:139 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60770 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Д.Оранжерейка, 47:07:0605003:111 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60771 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Деревня Островки, 47:07:0605005:49 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60772 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | деревня Оранжерейка, 47:07:0605003:111 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60773 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | деревня Островки, 47:07:0604006:147 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60774 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маслово, 34В, 47:07:0604001:102 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60775 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Островки, 14Б, 47:07:0604006:451 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60776 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилрайон Модуль, Связистов, 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60777 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилрайон Модуль, Солнечная, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60778 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилрайон Модуль, Солнечная, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60779 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив 38 км Выборгского шоссе, 2-я, 20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60780 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, тер. СНТ Серебряный Ручей, линия 18-я | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60781 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60782 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 8-я, 206 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60783 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, Спортивная, 61 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60784 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60785 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 3-я Серебряная, 36 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60786 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 15-я, 391 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60787 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60788 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60789 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 20-я, 517 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60790 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 8-я, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60791 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 12-я, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60792 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, Центральная, 20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60793 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 20-я, 521 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60794 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 5-я, 116 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60795 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Белоостров, 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60796 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Серебрянный ручей", СНТ "Серебрянный ручей", уч. 586 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60797 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Серебрянный ручей", СНТ "Серебрянный ручей", уч. 703 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60798 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Выборжец-36, СНТ Выборжец-36, уч. 178 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60799 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Выборжец-36, СНТ Выборжец-36, уч. 63 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60800 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Выборжец-36, СНТ Выборжец-36, уч. 198 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60801 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт ДПК Ветеран-1, 5-я, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60802 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт ДПК Ветеран-1, 11-я, 302 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60803 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт ДПК Ветеран-1, 6-я, 167 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60804 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Печатник», СНТ Печатник», 12 (уч.1а) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60805 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебрянный ручей, СНТ Серебрянный ручей, уч. 613 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60806 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Слобода, СНТ Слобода, ул Лужская | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60807 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60808 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60809 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60810 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60811 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60812 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.33 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60813 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60814 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.37 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60815 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60816 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.47 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60817 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.52 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60818 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.66 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60819 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.72 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60820 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.73 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60821 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.74 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60822 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.75 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60823 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.76 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60824 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.78 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60825 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.81 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60826 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.89 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60827 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60828 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.92 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60829 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.104 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60830 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.50 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60831 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Электрик, уч.22 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60832 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Снт Лесное-1, 5-я Линия, 101 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60833 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Электрик снт, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60834 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНП Северная жемчужина, 47:08:0103001:3824 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60835 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Выборжец-36, уч. 155 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60836 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Лесная поляна, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60837 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Лесная поляна, уч. 41 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60838 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Лесная поляна, ул. Виноградная, уч. 14а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60839 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Лесная поляна, уч. 57 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60840 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Лесная поляна, уч. 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60841 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч. 317 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60842 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч. 315 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60843 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч. 118 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60844 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60845 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч.111 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60846 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч. 308 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60847 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч. 80 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60848 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч. 155, 157 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60849 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, 269 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60850 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Осинка, уч. 194 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60851 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ромашка, уч. 410 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60852 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ромашка, Садовая, 241 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60853 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ромашка, 16-я, 455 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60854 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, уч.16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60855 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, 480 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60856 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, уч. 64 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60857 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, уч. 661 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60858 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, ка№ 47:08:0143025:59 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60859 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, уч. 699/700 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60860 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, уч. 122 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60861 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Серебряный Ручей, уч. 146 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60862 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Сияние, Лучевая, 6А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60863 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Сияние, Звездная, 72 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60864 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Сияние, Лучевая, 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60865 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Сияние, Кедровая, 42А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60866 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Сияние, Звездная, 80 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60867 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Слобода, ул. Тульская, уч. 34а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60868 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Слобода, Кронштадтская, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60869 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч 71 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60870 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч 1415 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60871 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 578 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60872 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч 569 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60873 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 1509 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60874 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 647 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60875 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 158п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60876 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 636 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60877 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 325п. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60878 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 550 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60879 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 469 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60880 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 234п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60881 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 227п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60882 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 401 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60883 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 125в | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60884 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 475 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60885 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 47п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60886 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. №240П | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60887 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 260 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60888 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 159п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60889 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 53п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60890 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч . 795 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60891 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 164 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60892 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 196d | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60893 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч.126 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60894 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч.118п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60895 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч.614 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60896 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч.312п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60897 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч 718/719 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60898 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч.174п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60899 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 631 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60900 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч.157п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60901 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 1503 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60902 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 78 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60903 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 1451 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60904 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 581 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60905 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч.224п | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60906 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 369 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60907 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, уч. 805 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60908 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 500 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60909 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 404 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60910 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 579 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60911 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Заозерное, 183 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60912 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЛО ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н МАССИВ МЕРТУТЬ ТСН ЗАОЗЕРНОЕ УЧ.46 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60913 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "МертутьСПК "Васильевкауч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60914 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сертоловское городское поселениер-н Всеволожский, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60915 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЛО Всеволожский р-н массив Мертуть уч.20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60916 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сертоловское городское поселениер-н Всеволожский, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60917 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | микрорайон Черная Речка, 31 км Выборгского шоссе, уч.1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60918 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новосаратовка, Лесопарковый проезд, 47:07:0612001:240 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60919 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черная Речка, Малина, 47:07:0415014:14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60920 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский м.р-н, СНТ "Белоостров" | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
60921 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Молодцова, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60922 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Заречная, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60923 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Молодцова, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60924 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Заречная, 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60925 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-2, Деревенская, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60926 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-2, Деревенская, 3Б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60927 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-2, Деревенская, 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60928 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43 км Приозерского шоссе ж\д переезда Орехово, уч. № 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60929 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 429-4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60930 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 170-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60931 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 418-4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60932 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 157-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60933 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 151-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60934 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 5а-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60935 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 473-4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60936 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 127-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60937 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 226-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60938 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 164-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60939 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 235-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60940 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 314-3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60941 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 85-1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60942 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 78-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60943 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 145-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60944 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 455-4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60945 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 305-3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60946 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 77-1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60947 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 209-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60948 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 58-1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60949 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 224-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60950 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 502-4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60951 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 444-4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60952 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 134-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60953 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Защита, уч. 237-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60954 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Светлое, уч. 1573 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60955 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Светлое, уч. 1385 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60956 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Светлое, уч. 1348 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60957 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Светлое, уч. 1370 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60958 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Светлое, уч. 1404 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60959 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Светлое, уч 1383 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60960 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Светлое, участок 1371 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60961 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. 47:07:1047005:3969 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60962 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Ново ТоксовоСНТ "Защитауч. 91-2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60963 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кавголово, 47:07:0406002:71 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60964 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', массив ''Ново Токсово'', уч. № , 47:07:1431020:18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60965 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожск, Снт Защита, 47:07:1424001:306 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60966 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Щегловская волость, массив "Центральное отделение I" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60967 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 км за пос. Щеглово ДНТ "Алюминоул. Парковая, уч. 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60968 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 км. за пос. Щеглово, ДНТ "Алюминоул. Северная, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60969 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 км за пос. Щеглово, ДНТ "Алюминоул. Цветочная, уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60970 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47, 47:07:0957004:803 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60971 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Щеглово, Щеглово-2, 337, 47:07:0926001:270 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60972 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Щеглово-1, уч.173 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60973 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Щеглово-1, уч. 103 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60974 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Лесной хутор | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60975 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Малина, СНТ Малина, уч.47:07:0415010:100 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60976 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Омега, Рубиновая, 85 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60977 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Омега, Гранитная, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60978 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Омега, Каменная, 51 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60979 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, участок 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60980 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, ул Кавалергардская, 10/11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60981 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, ул Инженерная, 29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60982 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, ул Обороны, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60983 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, участок №28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60984 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, участок №27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60985 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, участок №10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60986 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, участок №6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60987 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Гранит, ул Танкистов, 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60988 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. уч. Дранишники, уч. 228 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60989 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. уч. Дранишники, уч. 47:07:0479002:976 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60990 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.Дранишники | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60991 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожский муниципальный, юкколовское поселение, территория "Поляна-2" ул. Белоостровкская, дом 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60992 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188653, тер ДНП Дранишники, уч. 23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60993 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озеро Сарженское, Снт Холмы, 88 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60994 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озеро Сарженское, Снт Холмы, 47:07:0474010:30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60995 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 40 км Выборгского шоссе Юкки, Лесотехник, 1399, 1399, 47:08:0108001:39 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60996 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.№47:07:0415011:9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60997 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Владимировка, 47:01:16-01-002:000 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60998 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселениеПервомайское сельское поселение, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
60999 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коттеджный поселок «Репинские Усадьбы», ЛУГ, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61000 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская обл.,Первомайское сельское поселение, массив Первомайский , ул. Еловая , уч.13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61001 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Первомайское сельское поселениевосточнее п.Ленинское, ДНП "Алакюльуч.14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61002 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинская волость, садоводческое товарищество "Симагинское-2уч. 92 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61003 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселениеПервомайское сельское поселение, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61004 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселениеПервомайское сельское поселение, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61005 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Ленинское | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61006 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61007 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Первомайское сельское поселениевблизи пос. Ольшаники, ДПК "ОльшаникиЗагородная улица, участок 37 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61008 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Ольшаники, ул. Загородная, уч. 68 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61009 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Ольшаники-2, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61010 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ильичёвская, Ильичёвская, ул Тихая, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61011 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ильичёвская, Хрустальный, 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61012 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ильичёвская, Греческий, 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61013 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи пос. Симагино, уч. 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61014 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в р-не п. Репино, СТ "Аврорауч. 15, уч. 16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61015 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи пос. Ольшаники ДПК "Ольшанники" пер. Весенний уч. 84 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61016 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгский р-н, МО "Первомайское сельское поселениевблизи пос. Ольшаники, ДПК "Ольшаникипер. Весенний, уч. 80 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61017 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Первомайское сельское поселениеДачное некоммерческое партнерство "Пенаты-2уч. 48,49 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61018 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгский. "Первомайское сельское поселениевблизи пос. Ольшаники, ДПК "ОльшаникиНагорный проезд, участок 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61019 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Первомайское сельское поселениевблизи пос. Ольшаники, ДПК "ОльшаникиМайский переулок, уч. 98 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61020 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение, пос. Первомайское, ул. Молодёжная, уч.12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61021 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Первом, 47:01:1711002:555 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61022 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Ольшан, 47:01:1717001:1732 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61023 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Ильичево, 47:01:1706002:46 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61024 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи пос.Ленинское, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61025 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК "Созвездие", б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61026 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Первомайское сельское поселениеве пос.Симагино, уч.22 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61027 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61028 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское, 47:01:1717001:1730 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61029 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское, 47:01:1711001:112 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61030 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольшаники, 47:01:1717001:1731 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61031 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселениеОльшаники, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61032 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение, Первомайская территория, проезд Нагорный, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61033 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское, 47:01:17-11-001:020 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61034 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское, 47:01:1711001:175 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61035 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольшаники, 47:01:1717001:1843 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61036 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольшаники, 47:01:1717001:1699 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61037 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Решетниково,д.б/н. 47:01:1716001:430 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61038 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение Первомайское. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61039 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение, Первомайская территория, проезд Приозёрный, уч. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61040 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение Первомайское. 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61041 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Симагино | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61042 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ильичево | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61043 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселениеОльшаники, 2а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61044 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселениеОльшаники, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61045 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | МО "Первомайское сельское поселение" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61046 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Решетниково, 80, 47:01:1755002:2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61047 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Решетниково, 71, 47:01:0000000:16498 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61048 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Решетниково, Жемчужная, 73/75, 47:01:1700255:38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61049 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188855, п Первомайское, пр-д Лесной, д. 8, стр. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61050 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Решетниково, 101, 47:01:1755002:33 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61051 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Ленводхоз, Курортная, 8, 47:01:1755003:4 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61052 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | п.Ильичево, 47:01:1706002:26 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61053 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | п.Решетниково, 47:01:1716001:62 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61054 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Выборгский р-он,п. Ольшаники, 47:01:1717001:1845 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61055 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188855, п Ольшаники, д. б/н | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61056 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Первомайское сельское поселениеве пос.Симагино, уч.30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61057 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение Первомайское, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61058 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение Первомайское, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61059 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское, 47:01:1711001:2401 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61060 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское сельское поселение Первомайское, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61061 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Ильичево, д. б/н, 47:01:1703001:90 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61062 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ильичево, 47:01:1706001:93 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61063 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ильичево, 47:01:1706001:1113 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61064 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское городское поселение, участок Подгорье-1, участок №11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61065 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. Подгорье-1, уч. 11, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61066 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ «Репино Парк» уч. 175 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61067 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Волочаевская, Козицкие Луга, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61068 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н, Рощинское г.п., массив "Волочаевка ¦¦¦" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61069 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Волочаевка III" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61070 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское городское поселениеМО Рощинское городское поселение, вблизи пос. Цвелодубово, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61071 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Рощинское городское поселениеРощинский массив, Первомайское шоссе, уч.1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61072 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское городское поселение, уч. Подгорье-1, уч. №11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61073 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощино, 47:01:0701003:335 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61074 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ганино, 47:01:15-28-001:010 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61075 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское г.п., уч. Подгорье -1 , уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61076 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское г.п., уч Подгорье-1, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61077 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | гп Рощино, СНТ "Кварц" уч.12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61078 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Волочаевка, Заречная, без но, 47:01:1526001:0052 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61079 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощино, 47:01:0701005:369 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61080 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лебяжье, 47:14:1402011:80 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61081 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лебяжье | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61082 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Победа, 47:01:1533005:98 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61083 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Ганино, 47:01:1528001:235 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61084 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Выборгский р-н., г.п.Рощино, ул.Инжинерная, 1-ый проезд, д. 11, 47:01:07-01-005:003 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61085 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Выборгский р-он,г.п. Рощино, 47:01:0701004:270, | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61086 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Рощино, 47/115/012/2020-544 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61087 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Горьковское, Скиф, 47:01:1769001:38 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61088 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | МО "Рощинское городское поселение", пос. Волочаевка. | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61089 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгский р-н , пос.Победа,ул. Советская, уч.48 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61090 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цвелодубово, 47:01:1536001:2269 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61091 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское городское поселение, уч. Подгорье-1, уч. № 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61092 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское городское поселениеМО Рощинское городское поселение, вблизи пос. Цвелодубово, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61093 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощино, 47:01:0701006:678 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61094 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское городское поселение, массив "Волочаевка-III" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61095 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинское гп, уч.Подгорье-1,уч.№11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61096 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощино, 47:01:0701001:10927 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61097 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощино, 47:01:0701006:416 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61098 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесные Поляны, 36 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61099 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинскон гп,массив"Волочаевка III | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61100 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | п.Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:194 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61101 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | п.Озерки(Краснодолинская), 47:01:13-10-003:006 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61102 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинская волость, уч.Алакюль, уч.№1, дачное некоммерческое партнерство "Репинская усадьба-1уч.11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61103 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Витамин", СНТ "Витамин", участок 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61104 | Выборгский район | Высоцкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Высоцкая, Майский, 4А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61105 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Гранит, СНТ Гранит, уч. 61 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61106 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Гранит ул. Танкистов, СНТ Гранит ул. Танкистов, уч.59-60 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61107 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, Травный, 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61108 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черкасовская, Лесная, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61109 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черкасовская, Берёзовая Аллея, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61110 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черкасовская, Центральная, 19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61111 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черкасовская, Седельная, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61112 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черкасово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61113 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | пос.Смирново, уч.67 , 47:01:11590001:3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61114 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | п.Перово, д. б/н, 47:01:1102001:0014 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61115 | Выборгский район | Каменногорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Система", СНТ "Система", уч.№26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61116 | Выборгский район | Красносельское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красносельское, 47:01:1519001:3320 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61117 | Выборгский район | Красносельское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Птицевод, 47:01:1516001:1780 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61118 | Выборгский район | Красносельское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коробицыно, 47:01:1516001:192 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61119 | Выборгский район | Красносельское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Коробицынский массив СНТ Птицевод, 407, 47:01:1516001:1722 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61120 | Выборгский район | Красносельское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лебедевка, 47:01:1106001 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61121 | Выборгский район | Красносельское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Правдино, 47:01:08-14-001:000 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61122 | Ломоносовский район | Лебяженское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лебяжье, Сосновая, 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61123 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приветнинская, Усадебная, 18А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61124 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приветнинская, Ольховая, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61125 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП «Коттеджный поселок «Золотые Пески», ул. Мытнинская, 11, уч.224 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61126 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП «Коттеджный поселок «Золотые Пески», ул. Малая Наличная, уч.№202 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61127 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Большая Морская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61128 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНП Озёрное ,уч. 69/1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61129 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП «Коттеджный поселок «Золотые пески», ул.Миллионная, 45, уч.102 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61130 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК "Созвездие", 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61131 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи пос. Приветнинское, уч. 34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61132 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, пос. Пески, ул.Спокойная, з/у 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61133 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское с/п, пос. Пески, ве 29-го км Приморское шоссе | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61134 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК "Созвездие" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61135 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Пески, уч.35 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61136 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО «Полянское сельское поселение», ДНП «Коттеджный поселок «Золотые пески», пер. 3-ий Биржевой, уч.73 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61137 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уч. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61138 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянская волость, п.Уткино, уч.С76, 2,3 км северо-западнее пос.Уткино, уч.Энгельса (уч.2) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61139 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Россия, поселок Пески, Участок 248 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61140 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | коттеджный посёлок «Репино Парк», участок 291 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61141 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, поселок Пески (КП Морские террасы), ул. Нежности, д.174 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61142 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, пос. Пески, КЭПК Усадьба, уч.66 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61143 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, пос. Пески | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61144 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | РФ, р-н, Полянское сельское поселение, пос. Поляны, ул. Цветочная , уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61145 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, п. Пески, КЭПК " Усалдьба уч. 62 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61146 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Уткино, 6, 47:01:1629001:3316 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61147 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188828, п Пески, ул Большая Морская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61148 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая Роща, 47:01:1629001:2020 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61149 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, ДНП «Коттеджный поселок «Золотые пески», ул. Большая Наличная, уч.192 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61150 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Поляны, 47:01:1608001:0119 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61151 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, п. Пески , КЭПК " Усадьба " , уч.83 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61152 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, п. Пески, ул. Большая Морская | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61153 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | РФ, Полянское сельское поселение, пос. Поляны, ул. Цветочная, уч. 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61154 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, пос.Пески, ул.Сосновая, уч.19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61155 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгский р-н , пос. Пески, 47:01:1626001:43 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61156 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, п.Пески, Сосновый пер., д.4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61157 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | "Полянское сельское поселениевблизи пос. Приветнинское, уч. 93 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61158 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос.Сосновый Бор,д. б/н, 47:01:1603001:385 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61159 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК "Усадьба" | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61160 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пески, 47:01:1626001:841 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61161 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Семиозерье, 47:01:1637001:18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61162 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Поляны, 47:01:1314001:1286 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61163 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лужский, Каменка, 47:29:0644002:8 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61164 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | п.Заполье, д. б/н, 47 01 16 24 001 002 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61165 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Золотые пески ДНП, 4, 47:01:1629001:1273 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61166 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Пески, КП Балтийская Ривьера, уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61167 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи пос. Озерки уч. № 60 (КП Солнечный мыс) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61168 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи пос. Озерки уч. № 41 (КП Солнечный мыс) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61169 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Озерки, д. уч. д | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61170 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Приморское г/п1,1 км северо-западнее п. Александровка, ДНП "Усадьба "Муталахти6-я Озерная линия, уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61171 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская обл.Выборгский п.Озерки Приморское шоссе 169 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61172 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК "Созвездие", б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61173 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:1314 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61174 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310006:17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61175 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:397 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61176 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:131000:858 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61177 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:313 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61178 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:412 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61179 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61180 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Озерки(Краснодолинская) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61181 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1314001:1112 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61182 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:0000000:11179 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61183 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 180000, п Озерки(Краснодолинская), д. б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61184 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приморское городское поселение, п. Красная Долина, ул. 3-я Садовая, уч. № 45 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61185 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61186 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:908 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61187 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки(Краснодолинская), 47:01:131:0001:855 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61188 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | МО "Приморское городское поселениепоселок Озерки, дом б/н | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61189 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188840, п Пионерское, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61190 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Уткино, ДНП Зеркальное , А-45, 47:01:1629001:1059 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61191 | Выборгский район | Светогорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Химик, Химик, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61192 | Выборгский район | Светогорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лосево, 47:01:0813001:292 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61193 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Соколинская, Сосновый, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61194 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. ж/д ст. Матросово, ул., 47:01:1202001:8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61195 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325004:351 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61196 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советское городское поселение, СНТ Ландышевка,ул.Цветочная, д.5, 47:01:1325002:381 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61197 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, Школьная, 40, 56, 47:01:1325002:72 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61198 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Советский, СНТ "Ландышевкауч. 122, 47:01:1325003:133 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61199 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325002:34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61200 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Матросово, ул.Камышовая, д. 1, 47:01:1209001:430 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61201 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 140 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61202 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | г.п Советский, СНТ Ландышевка, ул. 4-я линиия,уч. 197, д. б/н, 47:01:1325002:138 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61203 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325002:18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61204 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325002:149 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61205 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ландышевка, 47:01:1325002:33 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61206 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:13-25-003:001 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61207 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325004:107 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61208 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325002:66 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61209 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325002:137 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61210 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325003:91 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61211 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325002:35 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61212 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325003:107 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61213 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:01:1325002:152 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61214 | Выборгский район | Советское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:0106001:126 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61215 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Советский, 47:01:1325002:133 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61216 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Советский, 47:01:1325004:91 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61217 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Выборгский р-он,гп. Советский, 47:01:1325003:95 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61218 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | гп.Советский, ул.Набережная, д.24, 47:01:0601001:1002 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61219 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Советский, 47:01:1325002:142 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61220 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Советский, 47:01:1325002:141 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61221 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Советский, 47:01:1325004:0040 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61222 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Советский, 47:01:1325003:412 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61223 | Выборгский район | Советское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Советский, 47:01:13-25-003-007 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61224 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 413 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61225 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 179 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61226 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 198 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61227 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 415 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61228 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 74 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61229 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 430 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61230 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 77 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61231 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 395 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61232 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 230 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61233 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 254 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61234 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч.425 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61235 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 275 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61236 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 125 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61237 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 81 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61238 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 121 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61239 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 178 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61240 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 101 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61241 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 152 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61242 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61243 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 175 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61244 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 414 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61245 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 40 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61246 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 269 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61247 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 246 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61248 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 249 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61249 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 288 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61250 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61251 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 409б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61252 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 169 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61253 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 319 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61254 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61255 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 357 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61256 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 226 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61257 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 376 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61258 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 227 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61259 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 84 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61260 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 328 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61261 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 378 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61262 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61263 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, уч. 220 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61264 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Колпаны, 261 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61265 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, уч. 146 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61266 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, уч. 161 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61267 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, уч. 180 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61268 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, 99 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61269 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61270 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, уч. 149 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61271 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, уч. 68 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61272 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61273 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Старые Черницы, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61274 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188382, д Никольское, ш Сиверское, д. 55 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61275 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большие Колпаны, 47:23:04-20-002:005 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61276 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вопша, 30А, 47:23:0426001:156 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61277 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Старые Черницы, 44 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61278 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188357, с Никольское, ул Кооперативная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61279 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Ольха", СНТ "Ольха", уч. 166 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61280 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Мостовик, СНТ Мостовик, 217 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61281 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Мостовик, СНТ Мостовик, уч. 73 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61282 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Мостовик, СНТ Мостовик, 163 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61283 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тайга, СНТ Тайга, 110 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61284 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тайга, СНТ Тайга, 234 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61285 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, уч. 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61286 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, уч. 30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61287 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, 34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61288 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, 63 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61289 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, уч. 26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61290 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, уч.4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61291 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61292 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, 9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61293 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, 61 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61294 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, уч. 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61295 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Обуховец, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61296 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кингисеппская, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61297 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Круговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61298 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи д. Горки, ул. Тосненская, уч. 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61299 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лужская, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61300 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ломоносовская, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61301 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Достоевского, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61302 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, уч. 20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61303 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи д. Горки, ул. Волосовская, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61304 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи дер. Горки, ул. Круговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61305 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восточный городской посёлок Тайцы, Россия | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61306 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | муниципальный р-н, д. Горки, ул. Круговая, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61307 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188353, ул Чехова, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61308 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188353, ул Волосовская, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61309 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188353, ул Тургенева, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61310 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188353, ул Киришская, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61311 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вайялово, 25А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61312 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, 52, 47:23:0253001:31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61313 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Торфопредприятие, б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61314 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП Вайя, 47:23:0259002:707 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61315 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188353, ул Тосненская, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61316 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Торфопредприятие | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61317 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Малое Верево, 9 Мая, 14, 47:23:0245006:293 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61318 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Пегелево, 3-ий, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61319 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тайцы, 84 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61320 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тайцы, 37 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61321 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тайцы, 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61322 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тайцы, 83 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61323 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тайцы, 111 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61324 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тайцы, 110 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61325 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тайцы, 302 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61326 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 281 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61327 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61328 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 186 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61329 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 334 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61330 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 160 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61331 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 415 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61332 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 148 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61333 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч.187 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61334 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 35 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61335 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 40 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61336 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 244 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61337 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 121 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61338 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 140 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61339 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 167 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61340 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 361 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61341 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 272 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61342 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 301 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61343 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 364 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61344 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 141 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61345 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч.134 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61346 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 270 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61347 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 230 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61348 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 235 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61349 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 49 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61350 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 190 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61351 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 367 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61352 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 96 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61353 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 215 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61354 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 362 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61355 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 342 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61356 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 405 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61357 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 336 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61358 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 357 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61359 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 249 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61360 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч. 107 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61361 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 276 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61362 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, уч.126 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61363 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Тритон, 62 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61364 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Ветеран", СНТ "Ветеран", участок 79 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61365 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Ветеран", СНТ "Ветеран", участок 313 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61366 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Ветеран", СНТ "Ветеран", уч. 23 а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61367 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Ветеран", СНТ "Ветеран", участок №319 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61368 | Гатчинский район | Войсковицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тяглино, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61369 | Гатчинский район | Войсковицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188306, д. Тяглино, ул. Вторая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61370 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Волна", СНТ "Волна", уч.70 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61371 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Волна" (Парус), СНТ "Волна" (Парус), участок 16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61372 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ «Волна», СНТ «Волна», участок 95 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61373 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Волна, СНТ Волна, уч. 58 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61374 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садоводческое товарищество Природа, уч. 227 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61375 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61376 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Мины, 47:23:05-09-002/007 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61377 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Вырица, 47:23:602001:142 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61378 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вырица, 47:23:0602004:553 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61379 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Вырица, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61380 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188377, с Орлино, д. б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61381 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Орлино, 47:23:09-02-001:004 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61382 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Дружногорское ГП, д.Лампово, АОЗТ Орлинское, вблизи д.Большево, поле 12 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61383 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Орлино, Мира, 14А, 47:23:0902001:274 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61384 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Орлино, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61385 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Орлино массива Орлино, 80 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61386 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Орлино, 47:23:0902001:794 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61387 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Массив 2, Массив 2, 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61388 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Первая, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61389 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61390 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи д.Новая | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61391 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Новая (Таицкое г/п), д. б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61392 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188370, ул Горная, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61393 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н,п.Елизаветино,ул.7-я,д.9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61394 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188370, ул Девятая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61395 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Новая (Елизаветинское с/п), д. 41 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61396 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0319003:1459 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61397 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Малые Борницы, 28б, 47:23:0146001:281 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61398 | Гатчинский район | Кобринское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карташевская, 47:23:0408005:17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61399 | Гатчинский район | Кобринское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Меньково | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61400 | Гатчинский район | Кобринское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кобрино, 2А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61401 | Гатчинский район | Кобринское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кобрино, 17/26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61402 | Гатчинский район | Кобринское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кобрино, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61403 | Гатчинский район | Кобринское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Кобрино, 17/25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61404 | Гатчинский район | Коммунарское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Ижора, Славянская, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61405 | Гатчинский район | Новосветское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив 45 км Автодороги Санкт-Петербург-Псков, Промзона Торфяное-1, д 7 стр 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61406 | Гатчинский район | Новосветское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Торфяное, 47:23:0402001:723 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61407 | Гатчинский район | Новосветское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пустошка, 47:23:0414002:158 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61408 | Гатчинский район | Новосветское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Промзона-1, 152 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61409 | Гатчинский район | Новосветское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188327, д Пустошка, д. 85 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61410 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи д. , ул. Владимирская, уч. 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61411 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 87а, 47:23:0303001:227 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61412 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пудомягское сельское поселение | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61413 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | , Пудомягское сельское поселение | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61414 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Пудомягское сельское поселение, территория "Массив Дачный 3", уч.№526 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61415 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пудомяги | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61416 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Монделево, 16а, 47:23:0306001:450 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61417 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Пудомягское сельское поселение, д. | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61418 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 54 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61419 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 180 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61420 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 119 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61421 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 168 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61422 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 144 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61423 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 139 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61424 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 186 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61425 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 229 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61426 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 12-я, 246 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61427 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай, 13-я, 295 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61428 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рейзино, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61429 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рейзино, 146 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61430 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рейзино, 8-я, 149 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61431 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рейзино, 8-я, 162 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61432 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Рейзино, 53 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61433 | Гатчинский район | Сиверское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Мельничный ручей, СНТ Мельничный ручей, уч. 96 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61434 | Гатчинский район | Сиверское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188330, д Куровицы, пр-кт Вырицкий, д. 41 А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61435 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Антропшино (Сусанинское СП), 2-ой Массив, 51 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61436 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Строитель, СНТ Строитель, 50 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61437 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Березовая роща, 7-я, 64 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61438 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Рассвет массива Антропшино, Аллейная, 207 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61439 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Рассвет массива Антропшино, Аллейная, 168 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61440 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Кобралово, ул. Новая, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61441 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заборье, 47:23:0521002:597 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61442 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Западный, Западный, 87 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61443 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Западный, 98 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61444 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Восточный, Восточный, 147 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61445 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Восточный, Восточный, 141А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61446 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Восточный, Восточный, 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61447 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Восточный, 110 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61448 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Восточный, Восточный, 111 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61449 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Восточный, 77 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61450 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Ключевой, Ключевой, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61451 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Ключевой, Ключевой, 60 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61452 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНП Тайберри, уч.73. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61453 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНП Тайберри, д. 114 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61454 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНП Тайберри, д.96 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61455 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Тайцы, 64 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61456 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Большие Тайцы, 101 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61457 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | муниципальный р-н, Таицкое городское поселение, г.п. Тайцы, массив Ключевой, участок 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61458 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188340, массив Тихвинка, тер. Садоводческое товарищество Природа, д. 53 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61459 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЛО Массив Тайцы с. т. Нива уч. 539 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61460 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с.т. Тайга, масив Тайцы, уч. № 189 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61461 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тайберри, 15, 47:23:0232003:40 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61462 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Тайцы, Горская, 10, 47:23:0239001:673 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61463 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая Ивановка, 47:23:0235002:37. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61464 | Кингисеппский район | Большелуцкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Кингисеппский муниципальный, Большелуцкое сельское поселение, дер. Малый Луцк, 47а | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61465 | Кингисеппский район | Большелуцкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Пятницкое, 37 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61466 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Нарвское, Копорский, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61467 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Сережино, Светлая, 349 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61468 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 48 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61469 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61470 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 3А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61471 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 23А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61472 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 54А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61473 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Гдовское, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61474 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61475 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61476 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 58А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61477 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 8Б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61478 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61479 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61480 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 59 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61481 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Гдовское, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61482 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 13Б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61483 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 1д | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61484 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61485 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 40А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61486 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Лесная, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61487 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61488 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 22А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61489 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Школьная, 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61490 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Гдовское, 3б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61491 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 52 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61492 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 62Г | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61493 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 57б | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61494 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лесобиржа, Набережная, 23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61495 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 54 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61496 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 42А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61497 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Центральная, 29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61498 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61499 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Тихая, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61500 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 50 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61501 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Центральная, 44 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61502 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 35 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61503 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Дачная, 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61504 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 33 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61505 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 32 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61506 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Слободская, 6а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61507 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Новый Луцк, Центральная, 27а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61508 | Кингисеппский район | Котельское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кингисеппский, Большое Руддилово, 47:20:0406003:9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61509 | Кингисеппский район | Котельское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кингисеппский, Большое Руддилово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61510 | Кингисеппский район | Котельское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Кингисеппский, Пиллово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61511 | Кингисеппский район | Куземкинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Кингисеппский, дер.Ванакюля, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61512 | Кингисеппский район | Куземкинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кингисеппский, дер. Ванакюля, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61513 | Кингисеппский район | Опольевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Алексеевка, 2-я, 57 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61514 | Кингисеппский район | Опольевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Тикопись, 45 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61515 | Кингисеппский район | Усть-Лужское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сквер Стародеревенский | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61516 | Кингисеппский район | Усть-Лужское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сквер Стародеревенский, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61517 | Киришский район | Глажевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глажевское сельское поселениемкр Молодежный (частный сектор), 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61518 | Киришский район | Глажевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глажевское сельское поселениемкр Молодежный (частный сектор), 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61519 | Киришский район | Глажевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глажевское сельское поселениемкр Молодежный (частный сектор), 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61520 | Киришский район | Глажевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глажевское сельское поселениемкр Молодежный (частный сектор), 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61521 | Киришский район | Киришский муниципальный район | Строительство газопровода-ввода | 187110, Киришский р-н, д Городище, ул Набережная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61522 | Киришский район | Кусинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дубок, СНТ Дубок, уч.43а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61523 | Кировский район | Кировское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Беляевский мох, Рябиновая, 29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61524 | Кировский район | Кировское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Беляевский мох, 2-я, 50 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61525 | Кировский район | Кировское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Грибное, Садовая, 154 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61526 | Кировский район | Кировское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Грибное, 5-я, 220 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61527 | Кировский район | Мгинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Грибное СНТ Факел, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61528 | Кировский район | Мгинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Горы-3, 27-я, 150 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61529 | Кировский район | Отрадненское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Петрушинское поле, Светлая, 6/13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61530 | Кировский район | Отрадненское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Петрушинское поле, Светлая, 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61531 | Кировский район | Отрадненское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Петрушинское поле, Светлая, 8а/7а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61532 | Кировский район | Отрадненское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 187330, Кировский р-н, г Отрадное, ул Победы, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61533 | Кировский район | Павловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский р-н, Кировский р-н, гп Павлово, 47:16:0335011:130 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61534 | Кировский район | Павловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский р-н, тер. ТСН Невская Отрада, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61535 | Кировский район | Павловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Горы-2, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61536 | Кировский район | Путиловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский, в 5 км к юго-западу от с. Путилово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61537 | Кировский район | Путиловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский, в 5 км к юго-западу от с.Путилово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61538 | Кировский район | Путиловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский, Путилово, 47:16:0540001:654 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61539 | Кировский район | Путиловское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Кировский, с. Путилово, ул. Старая Мельница, 30 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61540 | Кировский район | Путиловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив ст Назия, 202 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61541 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, 7-линия, уч. 34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61542 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 6, уч. 22 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61543 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, ул. Озерная, уч. 24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61544 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 3, 47 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61545 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 7, уч. 27 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61546 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 1, уч. 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61547 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 5, уч. 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61548 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия6, уч. 61 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61549 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 8, уч. 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61550 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 8, уч. 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61551 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 2, уч.69 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61552 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, линия 6, 81 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61553 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ массив пос. Синявино-1 Приозерное, 8-я, 26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61554 | Кировский район | Синявинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восход, 10-я, 61 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61555 | Кировский район | Шлиссельбургское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Шлиссельбуржец, Сосновая, 37 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61556 | Кировский район | Шлиссельбургское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187320, Кировский р-н, г Шлиссельбург, ул Леманский канал, уч. 20в | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61557 | Кировский район | Шумское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский, Концы, 477820/017/2019-142 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61558 | Кировский район | Шумское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский, Войбока47:16:0644002:25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61559 | Лодейнопольский район | Янегское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лодейнопольский, Старая Слобода, 21б, 47:06:0305001:337 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61560 | Лодейнопольский район | Янегское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, 276, 47:06:0305001:912 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61561 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Низинское сельское поселение | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61562 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольгинские просторы, 1-й Пекарный, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61563 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольгинские просторы, Кружевная, 26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61564 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольгинские просторы, Кружевная, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61565 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольгинские просторы, Гончарная, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61566 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Порзолово, Раздольная, 130 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61567 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Низинское сельское поселениеЗАО "Петродворцовоеучасток 3-2-50 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61568 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Низинское сельское поселениеЗАО "Петродворцовое". уч. 47:14:0302006:142 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61569 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188513, Ломоносовский р-н, д Узигонты, ул Медовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61570 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, деревня Узигонты, 47:14:0302006:162 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61571 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, деревня Узигонты, 47:14:0302006:445 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61572 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н. с/п. Низинское, уч47:14:0302003:1900. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61573 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Низино, 47:14:0302003:993 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61574 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Низино, 47:14:0302003:952 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61575 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н. с/п. Низинское, уч.47:14:0302003:1880 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61576 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Низино, 47:14:0302003:1729 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61577 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Низино, 47:14:0302003:2391 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61578 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н. тер. Конное, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61579 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Низино, 47:14:0302003:919 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61580 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | "Низинское сельское поселениеЗАО "Петродворцовоеу д. Узигонты, уч.47:14:0302006:159 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61581 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Низино, 47:14:0302003:809 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61582 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Низинское сельское поселение, д. Низино | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61583 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188513, Ломоносовский р-н, д Узигонты, уч. 47:14:0302006:179 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61584 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | МО "Низинское сельское поселение", д.Узигонты | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61585 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | р-н. д. Низино, уч. 47:14:0302003:1674 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61586 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Узигонты, 47:14:0302006:1522 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61587 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Низино, 47:14:0302003:1129 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61588 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188501, Ломоносовский р-н, д Санино, уч. 47:14:0302004:447 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61589 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК Иннола парк, Чемпионская, 34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61590 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК Иннола парк, Французская, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61591 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Автомобилист, ул. Лесная, уч. 24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61592 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пески, 8-я линия, 177 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61593 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Пески, 8-я линия, 194 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61594 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Урожай-2, Свободы, 72 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61595 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Шунгорово-2, 1-я линия, 60 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61596 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Южные высоты, Лазурная, 219 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61597 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское городское поселение, территория ДПК "Иннола паркКомандная ул., уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61598 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Аннинское сельское поселение" ЗАО "Победаквартал 7, участок Штурм, рабочий участок 42, уч. 47:14:0501007:742 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61599 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское сельское поселение, уч. 47:14:0501002:1034 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61600 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 452000 Ломоносовский р-н, Аннинское городское поселение, уч. 47:14:0501007:1176 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61601 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское сельское поселение, уч. 47:14:0501002:806 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61602 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское сельское поселение, уч. 47:14:0501007:961 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61603 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское сельское поселение, уч. 47:14:0501002:1014 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61604 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Аннинское сельское поселение", пос. Новоселье, участок 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61605 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Аннинское сельское поселение", пос. Аннино, уч.47:14:0502014:31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61606 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пески, 47:14:0501004:432 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61607 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пески, 47:14:0501004:991 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61608 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188505, Ломоносовский р-н, д Иннолово, ул Заставская, уч. 47:14:0501005:33 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61609 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Аннинское, Садовое кольцо, 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61610 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Аннинское, Садовое кольцо, 26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61611 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское сельское поселение, уч.47:14:0501002:1057 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61612 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское сельское поселение, уч. 47:14:0501007:972 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61613 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское городское поселение, территория ДПК "Иннола паркФутбольная ул., уч. 46 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61614 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аннинское сельское поселение, уч. 47:14:0501007:1445 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61615 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188505, Ломоносовский р-н, д Большие Томики, ул Будилинская, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61616 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | р-н. д. Иннолово | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61617 | Ломоносовский район | Большеижорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Парус", СНТ "Парус", участок №223 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61618 | Ломоносовский район | Большеижорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188531, Ломоносовский р-н, гп Большая Ижора, пер Зеленый, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61619 | Ломоносовский район | Большеижорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Большая Ижора, 47:14:1502013:11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61620 | Ломоносовский район | Большеижорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Большая Ижора, 47:14:15-02-010:002 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61621 | Ломоносовский район | Большеижорское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Большая Ижора, 47:14:1504006:11 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61622 | Ломоносовский район | Большеижорское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Виктория, уч. 65 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61623 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61624 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, уч. 200 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61625 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, 108 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61626 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, з/у 60 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61627 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, участок № 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61628 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, уч. 141 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61629 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, з/у 65 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61630 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, участок 89 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61631 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, з/у 159 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61632 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, участок 54 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61633 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Зенит, участок 190 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61634 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Орбита-3, Солнечная, 565 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61635 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Виллозское городское поселение, тер.ДНП "Туутариул. Пушкинская, з/у 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61636 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Рассколово | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61637 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Россия, Виллозское городское поселение, деревня Пикколово, Измайловская улица, 48 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61638 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Виллози, 47:14:0643010 :42 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61639 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188508, Ломоносовский р-н, тер ООО Форпост, уч. 47:14:0629003:62 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61640 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пикколово, 47:14:0624012:53 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61641 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188508, Ломоносовский р-н, д Пикколово, ул Семёновская, д. 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61642 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аропаккузи, 47:14:0601001:167 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61643 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ветеран", СНТ Ветеран", участок 337 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61644 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Нагорный, Линия 2, 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61645 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Надежда ВМА им.Кирова, 47:14:0643008:300 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61646 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЗАО "Можайскоеучасток Горское-I, рабочий участок 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61647 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Виллозское сельское поселениеЗАО "Можайскоеучасток Горское-I, рабочий участок 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61648 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Виллозское сельское поселениеЗАО "Можайскоеу д. Вариксолово, уч.47:14:0601005:201 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61649 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Виллозское сельское поселениеЗАО "Можайскоеучасток Горское-1, рабочий участок 56, ул. 3-я линия, уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61650 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Виллозское сельское поселение, СНТ Зенит, 12-я линия, уч. 210 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61651 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Виллозское сельское поселение", ЗАО "Можайское", участок Горское-1, рабочий участок 56, ул. 2-я линия, уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61652 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Виллози, 47:14:0601005:377 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61653 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Виллозское сельское поселениед. Пикколово, уч. 47:14:0000000:37643 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61654 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО «Виллозское сельское поселение», ЗАО «Можайское», участок Горское-1, рабочий участок 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61655 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Виллозское сельское поселение", в дер. Малое Карлино | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61656 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Карвала, 47:14:0608002:13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61657 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Малое Карлино | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61658 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Саксолово, 47:14:0613001:11 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61659 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Зенит, 4-я, 48, 47:14:0636002:11 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61660 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Нижняя Колония, Цветочная, 198 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61661 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Горбунковское сельское поселениеЗАО "Петродворцовоеу д. Велигонты, квартал 6, уч. 77 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61662 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новополье, 59, 47:14:0406011:7 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61663 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Разбегаево, 47:14:0414002:640 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61664 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Велигонты, 47:14:0310005:33 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61665 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, тер. ДНТ Верхняя Мыза, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61666 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Велигонты, 130, 47:14:0302006:1155 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61667 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188502, Ломоносовский р-н, д Старые Заводы, уч. 47:140408001:44 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61668 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | местность Коттеджный поселок Велигонты, 90 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61669 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | местность Коттеджный поселок Велигонты, 71 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61670 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новополье, 47:14:0406009:17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61671 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Покровская, уч. 104 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61672 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Заячья, уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61673 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Покровская, уч. 37 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61674 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Охотная, уч. 38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61675 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Ромашковая, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61676 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Покровская, уч. 33 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61677 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 47:14:0901002:184 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61678 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 131уч. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61679 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Охотная, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61680 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Светлая, уч. 19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61681 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Солнечная, уч. 40 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61682 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 47:14:0901002:1217 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61683 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Пасхальная, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61684 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Муромская, уч. 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61685 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Караванная, уч. 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61686 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Соколиная, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61687 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, уч. 192 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61688 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 47:14:0901002:908 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61689 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 47:14:0901002:286 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61690 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 47:14:0901002:991 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61691 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Спортивная, уч. 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61692 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Охотная, уч. 46 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61693 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 47:14:0901002:134 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61694 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Добрынинская, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61695 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Караванная, уч. 32 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61696 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, 47:14:0901002:874 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61697 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Балтийская слобода, ул. Муромская, уч. 39 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61698 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Южная дача, Вишневая, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61699 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Южная дача, 64 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61700 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Малиновые вечера, ул. Вишневая, 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61701 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | урочище Сокули, 6А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61702 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЗАО "Племенной завод "Красная Балтикаур. Кожерицы, рабочий участок 23, уч. 318 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61703 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гостилицкое сельское поселение, ДНП "Петергофские предместьяул. Усадебная, уч. 22 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61704 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, ДНП Петергофские предместья, ул. Парковая д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61705 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Петергофские предместья, улица Парковая, участок 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61706 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, дер. Гостилицы, 47:14:0903049:41 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61707 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гостилицкое сельское поселение, тер. ДНП "Долина Уютаул. Главная, земельный участок 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61708 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ", ЗАО "Племенной завод "Красная Балтика", рабочий участок 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61709 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский , ДНП "Прилесьеулица Веселая, дом 260. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61710 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТСН Жемчужина, 86, 47:14:0901003:662 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61711 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дятлицы, б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61712 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Дятлицы | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61713 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | д.Дятлицы, дом 91 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61714 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | муниципальное образование "Гостилицкое сельское поселениеЗАО "Племенной завод "Красная Балтика" у д. Дятлицы, поле 47 , уч.47:14:0901002:427 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61715 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | муниципальное образование "Гостилицкое сельское поселениеЗАО "Племенной завод "Красная Балтика" у д. Дятлицы, поле 47 , б/н | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61716 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Балтийская слобода, 47:14:0901002:907 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61717 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гостилицкое сельское поселение, дер.Гостилицы | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61718 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Колос-1, Аэродромная, 414 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61719 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вертикаль, квартал 4, 9-я Линия, уч.291 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61720 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вертикаль, 8-я Линия, уч.240 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61721 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вертикаль, 9-я Линия, уч. 122 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61722 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вертикаль, участок 204 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61723 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вертикаль, 8 линия, уч. 234 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61724 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вертикаль, участок 168 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61725 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Вертикаль, 7-линия, участок 91 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61726 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ СН Усадьба Волковицы, Блока, 42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61727 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ СН Усадьба Волковицы, Анны Ахматовой, 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61728 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Кипенское сельское поселение"Аэродром Ропшауч.47:14:1102008:521 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61729 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Кипенское сельское поселение"Аэродром Ропшауч. 47:14:1102008:556 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61730 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кипень, 47:14:1104023:12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61731 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188515, Ломоносовский р-н, д Кипень, ш Ропшинское, д. 98 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61732 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кипень, 47:14:1102001:167 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61733 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черемыкино, 47:14:1113002:24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61734 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188515, Ломоносовский р-н, д Кипень, ул Новостроек-2, двлд. 65 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61735 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Кипень, 47:14:1102001:182 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61736 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | МО "Кипенское сельское поселение", деревня Трудовик, участок 6 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61737 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Глухово, 105б, 47:14:1109007:7 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61738 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Кипень, 58/59, 1, 47:14:1102008:737 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61739 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Северный, 1-ый Норковый, 243 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61740 | Ломоносовский район | Копорское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Копорское сельское поселение", с.Копорье, у47:14:0703006:26ч. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61741 | Ломоносовский район | Копорское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мустово, 3, 47:14:0718005:1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61742 | Ломоносовский район | Копорское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Копорье, 47:14:0406010:64 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61743 | Ломоносовский район | Копорское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Копорское сельское поселение", п.ст.Копорье | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61744 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Красносельская усадьба, Севастопольская, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61745 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Красносельская усадьба, Петергофская, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61746 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Красносельская усадьба, Петергофская, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61747 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Красносельское, 16-я, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61748 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Красносельское, 3-я, 252 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61749 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Красносельское, 14-я, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61750 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, Михайловка, 47:15:5512323:12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61751 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лаголовское сельское поселение, деревня Мухоловка, улица Солнечная, участок 134 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61752 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | С/п Лаголовское, 164, 47:14:1203004:750 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61753 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Росийская Федерация, Лаголовское сельское поселение, территория ТСН "КрасносельскоеСредний проспект, земельный участок 66 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61754 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, 47:14:1203004:92 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61755 | Ломоносовский район | Лебяженское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сквер Исфаханский, Лебяженская, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61756 | Ломоносовский район | Лебяженское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шепелевская волость, д.Коваши, ул.Заречная, д.13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61757 | Ломоносовский район | Лебяженское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новое Калище, 3-й малиновый проезд | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61758 | Ломоносовский район | лебяженское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лебяжье, 47:14:1407002:26 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61759 | Ломоносовский район | лебяженское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | район поселок городского типа Лебяжье, уч.47:14:1411001:397 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61760 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечное, Сибирская, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61761 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Лопухинское сельское поселение", д. Верхние Рудицы уч. 47:14:0805010:0002 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61762 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Лопухинское сельское поселение", д. Лопухинка ул. Мира, дом 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61763 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лопухинка, 47:14:08-04-011:001 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61764 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лопухинка, 47:14:0000000:39613 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61765 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лопухинское сельское поселение, ЗАО "Лопухинкау дер. Заостровье, ДНП "Заостровьеучасток 49 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61766 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Заостровье, 47:14:0807008:4 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61767 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188523, Ломоносовский р-н, д Лопухинка, ул Мира, д. 26А | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61768 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Савольщина, 47:14:08111007:21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61769 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Времена года, Весенняя, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61770 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Флора, Лесная, 320А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61771 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оржицкое сельское поселение, дер. Вильповицы, уч. 47:14:1004002:26 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61772 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/п Оржицкое, д. Вильповицы, уч. 47:14:1004002:29 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61773 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, деревня Вильповицы, 47:14:1004007:2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61774 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Вильповицы, квартал 7, дом 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61775 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | : МО "Оржицкое сельское поселениед.Вильповицы, уч. 47:14:1004004:21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61776 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Оржицы, 47:14:1002003:711 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61777 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оржицы, 47:14:1003003:3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61778 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Дружный труд", СНТ "Дружный труд", уч.74 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61779 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Химик-1", СНТ "Химик-1", уч. 19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61780 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Флора, СНТ Флора, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61781 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Флора, СНТ Флора, уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61782 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Сойкино, Светлая, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61783 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Сойкино - Верхние Венки, Альпийская, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61784 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Лангерево, Меньшиковская, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61785 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Витамин, Черноплодная, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61786 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Лангерево, 1 линия, 603 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61787 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Фауна, 3-я Полигонная, 34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61788 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Флора-2, Пограничная 7-я, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61789 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Электрик, Садовая, 149 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61790 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, с/п Пениковское, Ломоносовский муниципальнрый, Пениковское сельское поселение, ЗАО "Плодоягодноеу дер. Лимузи | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61791 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пениковское сельское поселение, деревня Сойкино, тер. ДНП "Сойкиноулица Зеленая, участок 16 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61792 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, с/п Пеникоское, Пениковское сельское поселение, ЗАО " плодоягодноеу дер. Лимузи | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61793 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н. с/п. Пениковское, ЗАО "Плодоягодноеу дер. Ускюля, уч. 47:14:0203006:1076 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61794 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, с/п Пениковское, ЗАО "Плодоягодноеу дер. Ускуля | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61795 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пениковское сельское поселение, территория ТСН "КП Меньшиковскийпр. Исторический | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61796 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лангерево, 47614:02090005:2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61797 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Пениковское сельское поселение", д. Верхняя Бронна, дом 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61798 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сойкино, 47:14:0213006:30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61799 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Верхние Венки, 47:14:0216001:11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61800 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пениковское сельское поселение, ЗАО "Плодоягодное" у дер. Лимузи, участок № 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61801 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МО "Пениковское сельское поселениеуч. 47:14:0203006:1189 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61802 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пеники, 47:14:0203002:183 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61803 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сойкино, Подгорная, 26А, 47:14:0213009:18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61804 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | ДНП Сойкино - Верхние Венки, 47:14:0203004:419 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61805 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | МО Пениковское сельское поселение, садовдческое некоммерческое товарищество "Волнаучасток 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61806 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188530, Ломоносовский р-н, д Верхняя Бронна, уч. 47:14:027001:204 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61807 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Сойкино, 47:14:0203006:1220 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61808 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Фауна, 179, 47:14:0248004:37 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61809 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188530, Ломоносовский р-н, д Пеники, ул Ромашковая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61810 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фауна, 280 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61811 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Горки, улица Тихвинская, уч. 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61812 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Луч", СНТ "Луч", участок 233 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61813 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Новосел", СНТ "Новосел", уч.9 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61814 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Новосел", СНТ "Новосел", уч. 102 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61815 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Новосел", СНТ "Новосел", уч. 163 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61816 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Новосел», СНТ Новосел», участок 48 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61817 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинские дачи, Дачная, 30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61818 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинские дачи, Дачная, 39 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61819 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинские дачи, Дачная, 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61820 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинские дачи, Дачная, 62/1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61821 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинские дачи, Дачная, 64 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61822 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинские дачи, Дачная, 19 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61823 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Ропшинские Горки, Электриков, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61824 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Школьное, 47:14:1203001:261 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61825 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Школьное, Ясная, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61826 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Янтарная Ропша, проезд Янтарный Луч, 56 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61827 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Глядино, Центральная, 69 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61828 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Глядино, 5-я, 38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61829 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Глядино, 2-я, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61830 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Глядино, Центральная, 55 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61831 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дальняя связь-2, ул.7-я Речная, уч.32 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61832 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Новосел, уч. № 103 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61833 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Синигейка, 6-я аллея, уч. 426 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61834 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Синигейка, ул. Северная, уч. 644 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61835 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Синигейка, ул. Заречная, уч.604 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61836 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Синигейка, ул. Садовая, уч. 216 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61837 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Синигейка, ул. Солнечная, уч. 572 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61838 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Синигейка, Цветочная, 185 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61839 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН Ропшинская долина, Радужная, 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61840 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Федюнинского, д. 14/3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61841 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61842 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:1204017:2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61843 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЗАО "Красносельскоеу д.Михайловская, квартал 1, ДНП "Верхняя ропшаучасток № 34 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61844 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н, уч.47:14:0302006:1961 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61845 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:1203001:1964 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61846 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:1204008:42 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61847 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Ропша, уч. 47:14:1205008:235 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61848 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Ропша, уч. 47:14:125008:238 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61849 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Ропша, уч. 47:14:1205008:237 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61850 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Ропша, уч. 47:14:1205008:236 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61851 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Ропша, уч. 47:14:1205008:239 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61852 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н. уч. 47:14:0501007:1156 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61853 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Муниципальное образование "Ропшинское сельское поселениесадовое некоммерческое товарищество "Глобус-1 уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61854 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:1203001:1809 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61855 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовкий, п. Ропша, уч.47:14:1205008:234 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61856 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЗАО "Красносельскоеу дер. Михайловская, уч. 47:14:1203001:1650 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61857 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Малые Горки, уч. 47:14:1209001:350 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61858 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 37, уч. 47:14:1204037:10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61859 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЗАО "Красносельскоеу д. Михайловская, квартал 1, ДНП "Верхняя ропшауч. 47 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61860 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61861 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глядино, 47:14:1210010:13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61862 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большие Горки, 47:14:1102001:451 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61863 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропша, 47:14:1205008:169 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61864 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропша, 47:14:1204018:71 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61865 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинское сельское поселение Ропша, 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61866 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинское сельское поселение Ропша, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61867 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188514, Ломоносовский р-н, п Ропша, ул Державина, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61868 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, территория «Ропшинские дачи», 4-й проезд, уч. 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61869 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аэродром Ропша, 33, 47:14:1102008:331 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61870 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Глядино, ул. Нижняя, уч. 41 А. | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61871 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, тер. ДНП "Школьное", ул. Ясная, уч. 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61872 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовский р-н,ул. Пушкина, 28 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61873 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Глядиноучасток 23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61874 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188514, Ломоносовский р-н, д Малые Горки, д. 50 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61875 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Аэродром Ропша, 47:14:1102008:332 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61876 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Ропша, 47:14:12-04-038:000 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61877 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188514, Ломоносовский р-н, д Большие Горки, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61878 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Балтиец-3, 73, 73А, 47:14:1218001:17 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61879 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Ропша, 47:14:1206007:18 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61880 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Яльгелево, 47:14:1311018 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61881 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | д. Малые Горки | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61882 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | ЗАО "Красносельское" | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61883 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Яльгелево, 47:17:1311023:17 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61884 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | д.Большие Горки, уч. 47:14:1209006:5 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61885 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи д Коцелово, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61886 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | муниципальное образование "Русско-Высоцкое сельское поселениед.Телези, квартал 6, уч.83 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61887 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Русско-Высоцкое сельское поселение, дер. Телези | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61888 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коттеджный поселок Заречное, 47:14:0414004:22 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61889 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Держава, Русского Солдата, 10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61890 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Держава, Смирновой, 18 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61891 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Кипенская благодать, Центральная, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61892 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Кипенская благодать, Центральная, 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61893 | Лужский район | Заклинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачный поселок Нелаи, 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61894 | Лужский район | Заклинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лужский, Заполье (Заклинское с/п), 47:22:0000000:357 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61895 | Лужский район | Заклинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188270, Лужский р-н, д Заклинье (Заклинское с/п), ул Боровая, д. 48а | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61896 | Лужский район | Лужское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Шалово, мкр Шалово, ул Набережная, д 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61897 | Лужский район | Мшинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Массив Мшинская, 254 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61898 | Лужский район | Мшинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188236, Лужский р-н, тер Массив Дивенская, тер. ДНП Красный Маяк, уч. 31 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61899 | Лужский район | Скребловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Вревское, 84 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61900 | Лужский район | Скребловское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лужский, Скребловское сельское поселение, д. Голубково | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61901 | Лужский район | Толмачёвское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Лужский, Баньково, 47:29:06-48-001:003 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61902 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удальцово | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61903 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н, с/п Запорожское | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61904 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удальцово, 47:03:134001:0047 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61905 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188734, р-н, д Удальцово, ул 7-й квартал, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61906 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | м. р-он, Запорожское с/п, ДПК Яхт-клуб Бурная, ул. Сидора Ковпака, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61907 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | р-н, п Пятиречье | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61908 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удальцово, 47:03:1304001:0033 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61909 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удальцово, 47:03:1304001:0036 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61910 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удальцово, 47:03:1304001:35 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61911 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н, д. Удальцово, ТСН КП Сувантоярви, ул. Синютина , уч. 25 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61912 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Массив Силино дачный поселок, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61913 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Силино, 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61914 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м. , Красноозерное сельское поселение, дер. Светлое | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61915 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | днп Красное озеро, Красное озеро, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61916 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Силино, 47:03:0907001:126 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61917 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлое, 47:03:09028001:487 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61918 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188734, р-н, д Светлое, ул Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61919 | Приозерский район | Ларионовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дп Массив Ларионово, 36 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61920 | Приозерский район | Ларионовское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Снетково, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61921 | Приозерский район | Мичуринское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м., Мичуринское с/п., п. Мичуринское, пер. Родниковый, уч. 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61922 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП Вуокса-Вирта, 21, 47:03:0703001:0046 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61923 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Ягодное, ДНТ Большой Яр, 15, 47:03:0703001:40 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61924 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188732, р-н, п. ж/д ст. Петяярви | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61925 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Варшко, 47:03:0705002:110 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61926 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 188732, р-н, Петровское с\п, д Варшко. | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61927 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | р-н, Петровское с/п, вблизи п. Петровское | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61928 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Ольховка КП Сосны, Береговая, 8 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61929 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Ольховка КП Сосны, Береговая, 8А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61930 | Выборгский район | Приморское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приморское гор. поселение,п.Озерки,Приморское шоссе,д.165 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61931 | Приозерский район | Раздольевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н , с/пос. Раздольевское, вблизи д. Раздолье | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61932 | Приозерский район | Раздольевское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Борисово, 47:03:1106002:204 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61933 | Приозерский район | Ромашкинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/п Ромашкинское | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61934 | Приозерский район | Ромашкинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ромашки, 47:03:0503001:38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61935 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Меридианная, д. 32 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61936 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, участок № 68а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61937 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, 35а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61938 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Народный, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61939 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Спортивный, д. 2, кв. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61940 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Тургенева 15 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61941 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, б/н | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61942 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 45 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61943 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Веселая, д. 1а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61944 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 34а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61945 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновская с/п, пос. Сосново, пер. Ленинградский | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61946 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н, пос. Сосново, массив Новостройка, уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61947 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солдатский, д. 47 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61948 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | РФ, р-н., п.Сосново, ул. Шоссейная, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61949 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м. р-н, Сосновское с/п, массив Сосновские озера, д. 31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61950 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Сосново, сад.тов. Флора, д. 18а (уч.5) | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61951 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тихий, д. 69 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61952 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Береговая, д. 58 В | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61953 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | РФ, м. р-н, Сосновское г/ п., пос. Сосново, ул Железнодорожная, уч. 75 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61954 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | рф, ул.Камышовая д.10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61955 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. д. 28 В | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61956 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | муниципальный,Сосновское сельское поселение,пос.Сосново | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61957 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосново, 47:03:1207001:6310 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61958 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | р-н, Сосновское сельское поселение | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61959 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Сосновское с/п., п. Сосново | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61960 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Колосково, 47:03:1205003:110 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61961 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Сосновское сельское поселениепос. Сосново, 1 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61962 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Сосновское сельское поселениепос. Сосново, 2 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61963 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | п. Корпоративный-2, уч. 4703:1209002:496 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61964 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Снегиревка, 47:03:1208002:864 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61965 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | р-н, Сосновская волость, пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61966 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61967 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | г.Сосновый Бор, Липовая, 26, 47:15:0106001:23 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61968 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Искра, Уварова, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61969 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Искра, Детская, 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61970 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Искра, Некрасова, 22 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61971 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ Весна, Береговая, 60А | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61972 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ Солнечное, Звездная, 14 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61973 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ручьи, Хвойный, 13 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61974 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ручьи, Рябиновый, 2 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61975 | Тихвинский район | Подпорожское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 187781, Подпорожский р-н, г Подпорожье, пер Пионерский, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61976 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский р-н, тер ПСК ГринПарк, пр-д Малый, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61977 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Заречье массива Поркузи, СНТ Заречье массива Поркузи, уч. 147 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61978 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Заречье массива Поркузи, СНТ Заречье массива Поркузи, 119 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61979 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Красноборец-1, СНТ Красноборец-1, уч. 38 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61980 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Озерки массива Поркузи, СНТ Озерки массива Поркузи, уч. 520 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61981 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Поляны массива Поркузи, СНТ Поляны массива Поркузи, уч. 208 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61982 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Поляны массива Поркузи, СНТ Поляны массива Поркузи, уч. 39 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61983 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, уч. 58 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61984 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, уч. 715 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61985 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, уч. 835 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61986 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, снт СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, уч. 252а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61987 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Красноборец-1, СНТ Красноборец-1, уч. 68 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61988 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, уч. 218 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61989 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи, уч. 542 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61990 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | СНТ Акварель массива Мишкино-Поркузи, 30, 47:26:0216001:11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61991 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | 187015, Тосненский р-н, д Поркузи, д. 5б | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
61992 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Никольское, СНТ Никольское, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61993 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Сокол-2 массива Никольское, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61994 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Дружное массива Лесное, 4, 47:26:0402001:82 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61995 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Керамик-2 массива Захожье, 330, 47:26:0410001:336 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61996 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, СНТ Керамик-2 массива Захожье, 330, 47:26:0410001:336 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61997 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тельмана уч.Никольский, 157, 47:26:0417001:875 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61998 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Белая Дача массива Никольское, 82, 47:26:0401002:77 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
61999 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, СНТ Сокол-1 массива Никольское, 47:26:0408001:421 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62000 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Сокол-1 массива Никольское, 123, 47:26:0408001:476 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62001 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | СНТ Сокол-1 массива Никольское, 324, 47:26:0408001:655 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62002 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | СНТ Речное массива Никольское, 70, 47:26:0401003:1 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62003 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Тосненский, массив "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 244 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62004 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | СНТ Керамик-2 массива Захожье, 44 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62005 | Тосненский район | Никольское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | СНТ Керамик-2 массива Захожье, 47:26:0410001:146 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62006 | Тосненский район | Нурминское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | снт Торфяники, Западная, 403 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62007 | Тосненский район | Нурминское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | Тосненский, массив ''Нурма'', снт ''Клен'', уч.124 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62008 | Тосненский район | Рябовское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ольха, СНТ Ольха, 31 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62009 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ижора массива Ижора, уч. 5а | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62010 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ижора массива Ижора, уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62011 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ижора массива Ижора, уч. 80 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62012 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ижора массива Ижора, уч. 95 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62013 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ижора массива Ижора, уч. 62 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62014 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ижора массива Ижора, уч. 116 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62015 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский р-н, тер. ДНП Ижорец, ул Ловозерская, д. 73 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62016 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187033, Тосненский р-н, п Войскорово, ул Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62017 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Микр-н Самсоновка массив Самсоновка, 187А, 47:26:0205002:185 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62018 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Тельмана, | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62019 | Тосненский район | Трубникоборское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | СНТ Кабельщик массива Бабино, 221, 47:26:1114002:91 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62020 | Тосненский район | Ульяновское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Саблинское, Дачный, 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62021 | Тосненский район | Ульяновское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187010, Тосненский р-н, гп Ульяновка, ул Песочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62022 | Тосненский район | Ульяновское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Саблинка массива поселок Ульяновка, 8-я, 221, 47:26:0301019:5 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62023 | Тосненский район | Ульяновское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Тосненский, Ульяновка, 14Д, 47:26:0301016:665 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62024 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, массив "Фёдоровскоеуч. "Ижорец II№86 и №153, уч.1,-10 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62025 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187021, Тосненский р-н, тер ДНП Пушкинское массив Федоровское, ул Парадная, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62026 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187021, Тосненский р-н, тер ДНП Пушкинское массив Федоровское, ул Павловская, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62027 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187021, Тосненский р-н, тер ДНП Пушкинское массив Федоровское, ул Парадная, д. 67 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62028 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, массив Федоровское, 12 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62029 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187021, Тосненский р-н, тер ДНП Пушкинское массив Федоровское, ул Колонная, д. 43 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62030 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, с/п Федоровское, массив Федоровское | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62031 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, массив Федоровское | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62032 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Тосненский, Фёдоровское | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62033 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Тосненский, Ладога, 47:26:0108001:1914 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62034 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, массив "ФедоровскоеДНП "Пушкинскоеул.Танцевальная, д.4 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62035 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Строительство газопровода-ввода | Тосненский муниципальный, Федоровское сельское поселение | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
62036 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, Фёдоровское, 47:26:0108001:6367 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62037 | Тосненский район | Шапкинское сельское поселение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тосненский, Шапки, 47:26:0504001:266 | АО ГГЛО | 2021 | Декабрь
62038 | Тосненский район | Шапкинское сельское поселение | Строительство газопровода-ввода | 187025, Тосненский р-н, д Староселье, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | Декабрь
* «Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).