28810 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28811 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28812 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28813 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28814 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28815 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28816 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28817 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28818 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Юля-Пурская, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28819 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
28820 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | август
28821 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28822 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | август
28823 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | август
28824 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28825 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
28826 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
28827 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
28828 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Котельский тракт, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
28829 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28830 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28831 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
28832 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
28833 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28834 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Заводская д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28835 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
28836 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
28837 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
28838 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
28839 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28840 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | август
28841 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
28842 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
28843 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
28844 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | август
28845 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | август
28846 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
28847 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | август
28848 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28849 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 41 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28850 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 41 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28851 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | август
28852 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28853 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 45б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28854 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28855 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28856 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | август
28857 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
28858 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
28859 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
28860 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | август
28861 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28862 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28863 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
28864 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
28865 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | август
28866 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28867 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | август
28868 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 7, кв. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28869 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Котельский тракт, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
28870 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Котельский тракт, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28871 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28872 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28873 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28874 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
28875 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
28876 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
28877 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
28878 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ямбургская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28879 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
28880 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
28881 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28882 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
28883 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
28884 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ямбургская, д. 24А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28885 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ямбургская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28886 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
28887 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
28888 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28889 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28890 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28891 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28892 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28893 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.45 литер А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28894 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28895 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28896 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28897 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Славный, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28898 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Славный, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28899 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Победы, зд. 4, кв. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28900 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28901 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28902 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28903 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28904 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28905 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28906 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28907 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28908 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28909 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 55А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28910 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28911 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, 5А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28912 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оболенского, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28913 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оболенского, 12А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28914 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оболенского, 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28915 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оболенского, 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28916 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оболенского, 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28917 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оболенского, 50/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28918 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оболенского, 7/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28919 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славы, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28920 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славы, 18/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28921 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славы, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28922 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28923 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28924 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Оболенского, д.16 /1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28925 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Оболенского, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28926 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Оболенского, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28927 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Славы, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28928 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ямской переулок д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28929 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ямской переулок д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28930 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ямской переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28931 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ямской переулок, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28932 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большое Руддилово д.1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28933 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большое Руддилово д.10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28934 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большое Руддилово д.12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28935 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28936 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28937 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28938 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28939 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28940 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28941 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28942 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28943 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28944 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28945 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28946 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28947 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28948 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28949 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28950 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28951 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28952 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28953 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.31Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28954 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28955 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.32а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28956 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.32б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28957 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.32в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28958 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.32г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28959 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28960 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28961 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.34а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28962 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28963 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28964 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28965 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28966 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28967 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28968 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28969 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28970 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28971 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.49а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28972 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.49б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28973 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.49в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28974 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28975 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28976 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.51а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28977 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.51б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28978 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28979 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28980 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28981 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28982 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28983 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28984 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28985 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28986 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28987 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28988 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28989 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большое Руддилово уч. 47:20:0406003:9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28990 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер. з/у42/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28991 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28992 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 42/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28993 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28994 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 47а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28995 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой Луцк, дер.дом 62а | АО ГГЛО | 2023 | июль
28996 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 63 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28997 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 66б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28998 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 68а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28999 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29000 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 80а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29001 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29002 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 82а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29003 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 88а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29004 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29005 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:20:0701005:28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29006 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 8Б | АО ГГЛО | 2022 | август
29007 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29008 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
29009 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
29010 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Тихий, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29011 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
29012 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 2-й, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
29013 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29014 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29015 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | август
29016 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | август
29017 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
29018 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
29019 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
29020 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
29021 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
29022 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 37/1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29023 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | август
29024 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | . Веймарн, пер Татьянин, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29025 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | . Веймарн, ул Вокзальная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
29026 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Веселый, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29027 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Веселый, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29028 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Веселый, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29029 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
29030 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
29031 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29032 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
29033 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 3/17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29034 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29035 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29036 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29037 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 8/15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29038 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29039 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, уч. 47:20:1002002:33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29040 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29041 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
29042 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
29043 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
29044 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29045 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
29046 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Веймарн, пер Старый, д. 3Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
29047 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Веймарн, пер Старый, д. 4Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29048 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Веймарн, пер Старый, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29049 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 6Б | АО ГГЛО | 2022 | август
29050 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
29051 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
29052 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Татьянин, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
29053 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Татьянин, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
29054 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Тихий, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | август
29055 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Тихий, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
29056 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
29057 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29058 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
29059 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
29060 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
29061 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
29062 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
29063 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
29064 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 2-й, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29065 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 2-й, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
29066 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
29067 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
29068 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
29069 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
29070 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
29071 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
29072 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29073 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29074 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29075 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
29076 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
29077 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | август
29078 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 27/7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29079 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 29/12 | АО ГГЛО | 2022 | август
29080 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
29081 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | август
29082 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | август
29083 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | август
29084 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | август
29085 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | август
29086 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | август
29087 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
29088 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
29089 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
29090 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
29091 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
29092 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | август
29093 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
29094 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
29095 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
29096 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
29097 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
29098 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
29099 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
29100 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | август
29101 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
29102 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
29103 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | август
29104 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
29105 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
29106 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | август
29107 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
29108 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
29109 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | август
29110 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 39/2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29111 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
29112 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | август
29113 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | август
29114 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | август
29115 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
29116 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
29117 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, уч.кад. № 47:20:10-02-003:0004 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29118 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Веселый, д. 6/9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29119 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 23А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29120 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29121 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29122 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29123 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29124 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 13а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29125 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29126 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29127 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29128 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29129 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29130 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29131 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29132 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29133 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29134 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29135 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29136 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | Велькота д. 23а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29137 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29138 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29139 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29140 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29141 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29142 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29143 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29144 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29145 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29146 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29147 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 36б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29148 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29149 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 37а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29150 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29151 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29152 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 39а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29153 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29154 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29155 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 40а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29156 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 41а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29157 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 41б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29158 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29159 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 43а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29160 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29161 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29162 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 46а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29163 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29164 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 48а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29165 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29166 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29167 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29168 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29169 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29170 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29171 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29172 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29173 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 54а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29174 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29175 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29176 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29177 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29178 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29179 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29180 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29181 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29182 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29183 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29184 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велькота д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29185 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29186 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29187 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29188 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29189 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29190 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29191 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29192 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газораспределительной сети | Горка дер. Д.34 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29193 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29194 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29195 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29196 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29197 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29198 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29199 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29200 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29201 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29202 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29203 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29204 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29205 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29206 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29207 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.23в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29208 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29209 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29210 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29211 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29212 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29213 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29214 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29215 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29216 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29217 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29218 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29219 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29220 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29221 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29222 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29223 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29224 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29225 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29226 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29227 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29228 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29229 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29230 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29231 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29232 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29233 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29234 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29235 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29236 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29237 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29238 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29239 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29240 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29241 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29242 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29243 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29244 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29245 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29246 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Высокая, д. 2В | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
29247 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29248 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 28А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29249 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29250 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29251 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29252 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29253 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29254 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 33б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29255 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29256 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29257 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 21А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29258 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29259 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29260 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29261 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29262 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29263 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29264 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | мкр Южный Поселок, ул Красных Партизан, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29265 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | мкр Южный Поселок, ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29266 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | наб Рыбацкая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29267 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | наб Рыбацкая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29268 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | наб Рыбацкая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29269 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29270 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29271 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29272 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | пер Нагорный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29273 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петроградский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29274 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петроградский, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29275 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петроградский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29276 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул А.С.Пушкина, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29277 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29278 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Высокая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29279 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Высокая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29280 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Высокая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29281 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Высокая, уч.2в | АО ГГЛО | 2023 | июль
29282 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29283 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29284 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29285 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29286 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 16А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29287 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29288 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29289 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 23А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29290 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29291 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29292 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Госпитальная, д. 29А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29293 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29294 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29295 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29296 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Госпитальная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29297 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29298 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29299 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29300 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29301 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29302 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29303 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29304 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29305 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29306 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29307 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29308 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29309 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29310 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29311 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29312 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29313 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29314 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29315 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29316 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29317 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29318 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29319 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29320 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29321 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29322 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29323 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29324 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Кирпичная Слобода, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29325 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Кирпичная Слобода, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29326 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Кирпичная Слобода, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29327 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29328 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29329 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29330 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29331 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29332 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29333 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29334 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29335 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29336 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29337 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29338 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29339 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29340 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29341 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29342 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29343 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Советская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29344 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29345 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29346 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29347 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29348 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29349 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29350 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29351 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29352 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29353 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 19А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29354 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29355 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29356 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29357 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29358 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29359 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29360 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29361 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Маяковского, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29362 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29363 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29364 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29365 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29366 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29367 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29368 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29369 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29370 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29371 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29372 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29373 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29374 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29375 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29376 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29377 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29378 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29379 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29380 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29381 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29382 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29383 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наровская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29384 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29385 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29386 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29387 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 13А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29388 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29389 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29390 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29391 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29392 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29393 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29394 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29395 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29396 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29397 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29398 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29399 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29400 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29401 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29402 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29403 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29404 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29405 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29406 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29407 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29408 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29409 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29410 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29411 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29412 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29413 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29414 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29415 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29416 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Рыбзавод, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29417 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29418 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29419 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29420 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29421 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29422 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29423 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29424 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29425 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29426 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29427 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29428 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29429 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29430 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29431 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29432 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29433 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29434 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29435 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29436 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29437 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29438 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29439 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29440 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29441 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29442 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29443 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29444 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29445 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29446 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Высокая, уч. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29447 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29448 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Рыбзавод, уч. 47:21:0201001:61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29449 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 79 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29450 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. уч. Кад. № 47:20:0503001:62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29451 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кайболово, д. 68А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29452 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29453 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29454 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29455 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29456 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29457 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29458 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29459 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29460 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29461 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29462 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 39А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29463 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29464 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 47А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29465 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29466 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 52 Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29467 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 52А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29468 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29469 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29470 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29471 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 65А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29472 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29473 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 78А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29474 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29475 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29476 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, д. 33а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29477 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Лесобиржа, ул Набережная, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29478 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Лесобиржа, ул Школьная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29479 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Новый Луцк, ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29480 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29481 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина, з/у 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29482 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29483 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29484 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29485 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 61А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29486 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29487 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Объезжая, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29488 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | , ул. Зеленая, уч. 47:20:0801008:8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29489 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29490 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29491 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29492 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29493 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29494 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29495 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29496 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 28 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29497 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29498 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29499 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29500 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29501 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 40 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29502 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29503 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29504 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29505 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Александровская ул, 7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29506 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Артиллериста Соловьёва ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29507 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Артиллериста Соловьёва ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29508 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29509 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29510 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29511 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29512 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29513 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29514 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 18/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29515 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29516 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29517 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29518 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29519 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29520 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29521 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29522 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29523 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29524 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Благодатный пер 3 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
29525 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Вокзальная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29526 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29527 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29528 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29529 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29530 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29531 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29532 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29533 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29534 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29535 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Гдовское шоссе, д. 3Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29536 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29537 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29538 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29539 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29540 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29541 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29542 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 25/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29543 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29544 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29545 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29546 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29547 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29548 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29549 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29550 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29551 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Героя Графова ул, 6/13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29552 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29553 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 8/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29554 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29555 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 15/25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29556 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 16/29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29557 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29558 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29559 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29560 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29561 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29562 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29563 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29564 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29565 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29566 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29567 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29568 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29569 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29570 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 38/19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29571 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29572 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29573 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29574 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 40а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29575 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29576 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29577 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29578 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29579 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 49а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29580 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 52а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29581 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29582 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 54а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29583 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 56/16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29584 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29585 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29586 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29587 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожников ул, 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29588 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожников ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29589 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожников ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29590 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 10/31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29591 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29592 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29593 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29594 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 15/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29595 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29596 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 17/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29597 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29598 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 19А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29599 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29600 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 27/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29601 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29602 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29603 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29604 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29605 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29606 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29607 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29608 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29609 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29610 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29611 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29612 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Доронина ул, 52 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29613 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 56/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29614 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29615 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29616 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29617 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29618 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29619 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29620 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29621 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29622 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29623 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Загородная ул, 1В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29624 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29625 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29626 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29627 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 2Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
29628 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29629 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29630 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29631 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 5, соор. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29632 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29633 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29634 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29635 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29636 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29637 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29638 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29639 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29640 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29641 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29642 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29643 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29644 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29645 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29646 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29647 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29648 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29649 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 36а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29650 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29651 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29652 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29653 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 44а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29654 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29655 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29656 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29657 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29658 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29659 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29660 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29661 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29662 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29663 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29664 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Звездная ул, 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29665 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29666 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29667 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29668 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29669 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29670 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29671 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29672 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29673 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29674 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29675 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29676 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29677 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29678 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29679 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29680 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса пр-кт, 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29681 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса пр-кт, 56а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29682 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса пр-кт, 62а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29683 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Касколовка мкр, 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29684 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Касколовка мкр, 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29685 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29686 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29687 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29688 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29689 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29690 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29691 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29692 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29693 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29694 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомоловка ул, 12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29695 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомоловка ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29696 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомоловка ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29697 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомоловка ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29698 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомоловка ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29699 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомоловка ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29700 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29701 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29702 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 15Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29703 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 16/56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29704 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29705 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29706 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 30А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29707 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 32/33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29708 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29709 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29710 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29711 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29712 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29713 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29714 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29715 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29716 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29717 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29718 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29719 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 1а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29720 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29721 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
29722 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1г | АО ГГЛО | 2023 | июль
29723 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
29724 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1и | АО ГГЛО | 2023 | июль
29725 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29726 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 20/12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29727 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29728 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29729 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29730 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29731 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29732 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29733 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29734 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 2г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29735 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
29736 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2з | АО ГГЛО | 2023 | июль
29737 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2и | АО ГГЛО | 2023 | июль
29738 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29739 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29740 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29741 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29742 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29743 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 4б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29744 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 6/13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29745 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29746 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 1/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29747 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29748 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29749 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29750 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29751 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29752 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29753 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 2/5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29754 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29755 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29756 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29757 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29758 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29759 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29760 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 34а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29761 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29762 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29763 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29764 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29765 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29766 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29767 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29768 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29769 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29770 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29771 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29772 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29773 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Клубная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29774 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Клубная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29775 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29776 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29777 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29778 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29779 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29780 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29781 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29782 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29783 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29784 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29785 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29786 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29787 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29788 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29789 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29790 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29791 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29792 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29793 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 1ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
29794 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29795 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 23а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29796 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29797 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 25, пом. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29798 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29799 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29800 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29801 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29802 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29803 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29804 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29805 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 39а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29806 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29807 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 40А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29808 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29809 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29810 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29811 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 44 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29812 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 45 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29813 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 45А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29814 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 46 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29815 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29816 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 47б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29817 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 48 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29818 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 48а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29819 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29820 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29821 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29822 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29823 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 53а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29824 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29825 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 54А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29826 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 54А, стр.Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29827 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29828 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29829 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29830 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Героя Шитова, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29831 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29832 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 56б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29833 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 57б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29834 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29835 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 58а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29836 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29837 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29838 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29839 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29840 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 64/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29841 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29842 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29843 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29844 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 68а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29845 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29846 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29847 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, д. 1д | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29848 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, ш Гдовское, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29849 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 13б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29850 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 13В | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29851 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29852 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29853 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29854 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16в | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29855 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29856 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29857 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29858 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 22А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29859 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29860 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29861 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29862 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 25б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29863 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29864 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29865 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29866 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 6/1, стр. Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29867 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29868 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29869 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29870 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29871 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29872 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29873 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29874 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29875 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29876 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29877 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29878 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29879 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 14 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
29880 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29881 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29882 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29883 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29884 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29885 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 9б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29886 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон "Южный", уч.47:20:0909024:129 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29887 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Новый Луцк, ул Слободская, д. 8Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29888 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Новый Луцк, ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29889 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29890 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29891 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29892 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29893 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная ул, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29894 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29895 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29896 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29897 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29898 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29899 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29900 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29901 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29902 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29903 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29904 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29905 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29906 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29907 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 16б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29908 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29909 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29910 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 24А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29911 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29912 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29913 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29914 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29915 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 3/37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29916 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29917 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29918 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29919 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29920 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29921 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29922 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29923 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29924 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29925 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29926 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 11/31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29927 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29928 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 15 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
29929 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николая Микулина ул, 16/29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29930 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29931 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29932 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29933 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29934 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29935 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29936 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29937 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29938 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29939 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29940 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29941 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29942 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29943 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 52 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
29944 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29945 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29946 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29947 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29948 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29949 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29950 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 8/38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29951 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29952 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29953 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 10Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29954 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29955 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29956 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29957 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29958 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29959 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29960 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29961 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29962 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 20/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29963 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 25А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29964 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29965 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29966 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29967 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 36 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29968 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29969 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29970 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29971 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29972 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 45а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29973 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 45б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29974 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 45в | АО ГГЛО | 2023 | июль
29975 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29976 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29977 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 57Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29978 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 63а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29979 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29980 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29981 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29982 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29983 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29984 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29985 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29986 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29987 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29988 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29989 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Северная ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29990 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Северная ул, 12Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
29991 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Северная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29992 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Северная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29993 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Северная ул, 6/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29994 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29995 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29996 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29997 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29998 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29999 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30000 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30001 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 16б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30002 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30003 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30004 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 18Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30005 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30006 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 19А | АО ГГЛО | 2023 | июль
30007 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30008 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30009 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30010 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30011 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30012 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30013 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 23б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30014 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30015 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30016 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30017 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30018 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30019 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30020 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30021 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30022 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30023 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30024 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30025 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30026 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30027 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30028 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30029 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 34а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30030 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30031 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30032 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30033 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30034 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30035 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 38б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30036 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30037 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30038 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30039 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30040 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 42А | АО ГГЛО | 2023 | июль
30041 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30042 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30043 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30044 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 50 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30045 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30046 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 52а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30047 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 54 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30048 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30049 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30050 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30051 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30052 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30053 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
30054 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30055 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30056 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30057 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30058 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30059 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 5а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30060 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30061 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30062 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30063 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 22/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30064 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30065 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30066 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30067 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30068 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 27а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30069 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30070 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 29 А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30071 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30072 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30073 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 33 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30074 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30075 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30076 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30077 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый пер, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30078 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый пер, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30079 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый пер, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30080 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30081 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30082 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30083 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30084 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 14б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30085 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 16Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30086 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30087 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 18/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30088 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30089 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 1Д | АО ГГЛО | 2023 | июль
30090 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30091 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30092 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30093 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30094 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30095 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30096 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30097 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30098 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
30099 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30100 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30101 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30102 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30103 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 31А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30104 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 31Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30105 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30106 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 34/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30107 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30108 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30109 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 4А | АО ГГЛО | 2023 | июль
30110 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30111 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30112 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30113 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30114 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 8б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30115 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30116 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30117 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 1/6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30118 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30119 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30120 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30121 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30122 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30123 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30124 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30125 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30126 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30127 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | пер Радужный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30128 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Береговой д. 11/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30129 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Первая Линия, уч. 47:20:0908003:550 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30130 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30131 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30132 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, 14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30133 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30134 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30135 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30136 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30137 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30138 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30139 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30140 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30141 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30142 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30143 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул, 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30144 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30145 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Профилакторная ул, 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30146 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Профилакторная ул, 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30147 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Профилакторная ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30148 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30149 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30150 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30151 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30152 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30153 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30154 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Светлая ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30155 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 12 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30156 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30157 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30158 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 6 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30159 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Светлая ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30160 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 9 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30161 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Сиреневый пер, 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30162 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30163 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 10а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30164 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30165 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30166 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30167 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 1а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30168 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30169 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30170 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30171 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 31 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30172 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 45 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30173 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 45а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30174 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 51 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30175 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 55 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30176 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30177 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30178 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул, 1А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30179 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30180 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Старо-Ямбургская ул, 3а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30181 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Старо-Ямбургская ул, 7/16 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30182 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 1/3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30183 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30184 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30185 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 16 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30186 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 20 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30187 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30188 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30189 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 34 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30190 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 36/2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30191 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 4/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30192 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30193 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30194 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 6а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30195 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30196 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дорожников, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30197 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лужская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30198 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Николая Микулина, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30199 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30200 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 1Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30201 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30202 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30203 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Воскова, уч.47:20:0907011:1653 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30204 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:20:0909010:92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30205 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30206 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30207 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 13а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30208 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30209 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 18/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30210 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30211 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 1а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30212 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 23 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30213 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30214 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30215 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30216 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 2б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30217 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 2в | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30218 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30219 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 32 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30220 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 32а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30221 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 36 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30222 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 38 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30223 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30224 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30225 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30226 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30227 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30228 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30229 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 9а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30230 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 9б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30231 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 9в | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30232 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30233 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30234 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30235 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30236 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 16 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30237 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 5 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30238 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Третий, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30239 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30240 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30241 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30242 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30243 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30244 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30245 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30246 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30247 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30248 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30249 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30250 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30251 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30252 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30253 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30254 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30255 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30256 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30257 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30258 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30259 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30260 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30261 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30262 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30263 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30264 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30265 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30266 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30267 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волосовское, д. 4/1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30268 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волосовское, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30269 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волосовское, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30270 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30271 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30272 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30273 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30274 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30275 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30276 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30277 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30278 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газопровода-ввода | Котельский, д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30279 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30280 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30281 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 22а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30282 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30283 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30284 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 26а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30285 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30286 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30287 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 29а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30288 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30289 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30290 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 32б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30291 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30292 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30293 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30294 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малый Луцк, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30295 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малый Луцк, д. 46а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30296 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Луцк, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30297 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30298 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 47а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30299 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Луцк, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30300 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30301 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30302 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малый Луцк, д. 31а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30303 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30304 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30305 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30306 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 50а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30307 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30308 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30309 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30310 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30311 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30312 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Луцк, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30313 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30314 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30315 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Луцк, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30316 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газораспределительной сети | 78 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30317 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30318 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д Новопятницкое, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
30319 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д Новопятницкое, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
30320 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30321 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30322 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30323 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30324 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30325 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | январь
30326 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30327 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30328 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30329 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30330 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30331 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30332 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30333 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30334 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30335 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30336 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30337 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30338 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 63б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30339 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30340 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30341 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30342 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30343 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30344 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30345 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30346 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30347 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30348 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30349 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30350 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30351 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30352 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30353 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 109 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30354 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30355 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30356 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30357 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30358 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30359 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30360 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30361 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30362 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 34а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30363 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30364 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ополье, д. 39Г | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30365 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30366 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30367 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30368 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30369 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30370 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30371 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30372 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30373 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30374 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30375 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30376 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30377 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30378 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30379 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30380 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30381 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30382 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30383 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 92 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
30384 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30385 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ополье, д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30386 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газораспределительной сети | Тютицы дер. Д .9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30387 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газораспределительной сети | Тютицы дер. Д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30388 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газораспределительной сети | Тютицы дер. Д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30389 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30390 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30391 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30392 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30393 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30394 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30395 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30396 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30397 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30398 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30399 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 1б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30400 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30401 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30402 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30403 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 22а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30404 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30405 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30406 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30407 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30408 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30409 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30410 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30411 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30412 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30413 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30414 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30415 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30416 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30417 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30418 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30419 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30420 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 8б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30421 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30422 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30423 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газопровода-ввода | Тютицы дер. Д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30424 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30425 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Удосолово, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30426 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Удосолово, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30427 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Удосолово, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30428 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30429 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30430 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30431 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30432 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30433 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30434 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30435 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30436 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30437 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30438 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 1в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30439 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30440 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30441 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30442 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30443 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30444 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30445 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30446 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30447 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 28а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30448 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30449 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30450 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30451 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30452 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30453 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30454 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30455 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30456 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30457 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30458 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30459 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30460 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 41а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30461 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30462 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30463 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30464 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30465 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30466 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30467 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30468 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30469 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 50а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30470 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 50б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30471 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30472 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30473 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30474 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30475 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30476 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удосолово, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30477 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Фалилеево, д. 23А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30478 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30479 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30480 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30481 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30482 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 28 А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30483 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30484 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30485 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30486 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30487 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Фалилеево, д. 18А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30488 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30489 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30490 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30491 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30492 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30493 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30494 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30495 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30496 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 20 А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30497 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30498 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30499 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 2Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30500 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 31Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30501 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30502 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фалилеево, д. 32А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30503 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | строительство газораспределительной сети | Фалилеево, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30504 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | строительство газораспределительной сети | Фалилеево, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30505 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30506 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30507 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30508 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30509 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30510 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30511 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30512 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30513 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30514 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30515 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30516 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30517 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30518 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30519 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30520 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30521 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30522 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30523 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30524 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30525 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30526 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30527 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30528 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30529 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30530 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30531 | Киришский район | Глажево, дер. | строительство газораспределительной сети | д. б/н | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30532 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 69 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30533 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30534 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30535 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30536 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30537 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30538 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30539 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30540 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30541 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30542 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30543 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30544 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30545 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30546 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30547 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30548 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30549 | Киришский район | Городище, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30550 | Киришский район | Городище, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30551 | Киришский район | Городище, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30552 | Киришский район | Городище, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15д | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30553 | Киришский район | Городище, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15ж | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30554 | Киришский район | Городище, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30555 | Киришский район | Городище, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30556 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 16д | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30557 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30558 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30559 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30560 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30561 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30562 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30563 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30564 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30565 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 19б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30566 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30567 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30568 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30569 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30570 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30571 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30572 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30573 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30574 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30575 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30576 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30577 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30578 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30579 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30580 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30581 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30582 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30583 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30584 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30585 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30586 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30587 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30588 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30589 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30590 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30591 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30592 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30593 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30594 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30595 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30596 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30597 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30598 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30599 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30600 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30601 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30602 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30603 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30604 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30605 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30606 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30607 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30608 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30609 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30610 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30611 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30612 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30613 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30614 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30615 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30616 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30617 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30618 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30619 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30620 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30621 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30622 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30623 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30624 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30625 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 40а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30626 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30627 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 41а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30628 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30629 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30630 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30631 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30632 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30633 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30634 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30635 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30636 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30637 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30638 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30639 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30640 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30641 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30642 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30643 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30644 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30645 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30646 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30647 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30648 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30649 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30650 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30651 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30652 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30653 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30654 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30655 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30656 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 68 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
30657 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30658 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 69а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30659 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30660 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30661 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 71а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30662 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 71б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30663 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30664 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 80а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30665 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 81а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30666 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 82а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30667 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30668 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная , б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30669 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30670 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30671 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30672 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30673 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30674 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30675 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30676 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30677 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30678 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30679 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30680 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30681 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30682 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30683 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30684 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30685 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30686 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30687 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30688 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30689 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30690 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30691 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30692 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30693 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30694 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30695 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30696 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30697 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30698 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30699 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30700 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30701 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30702 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30703 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 24а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30704 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30705 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30706 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30707 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30708 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30709 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30710 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30711 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 31а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30712 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30713 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30714 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30715 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30716 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30717 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30718 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30719 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30720 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30721 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30722 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30723 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30724 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30725 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30726 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30727 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30728 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30729 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30730 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30731 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30732 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:27:0205001:61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30733 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | бул. Сиреневый 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30734 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | бул. Сиреневый 14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30735 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | стр.218 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30736 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30737 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30738 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30739 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30740 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30741 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30742 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная стр. 101 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30743 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная стр. 108 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30744 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная стр. 166 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30745 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная стр. 90 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30746 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30747 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 17б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30748 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30749 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30750 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная з/у 29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30751 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная стр. 227 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30752 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Лиственная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30753 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Лиственная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30754 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Лиственная стр. 120 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30755 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Нефтехимиков 34 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30756 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Нефтехимиков 34а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30757 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Нефтехимиков 38 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30758 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Нефтехимиков 50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30759 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Нефтехимиков 52 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30760 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30761 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 12а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30762 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30763 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30764 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 33 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30765 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 3а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30766 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30767 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 51 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30768 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная стр. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30769 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная стр. 203 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30770 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная стр. 209 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30771 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная стр. 212 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30772 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная стр. 213 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30773 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Северная стр. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30774 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30775 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная 11а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30776 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30777 | Киришский район | Кириши, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30778 | Киришский район | Подсопье, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30779 | Киришский район | Подсопье, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30780 | Киришский район | Подсопье, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 13/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30781 | Киришский район | Подсопье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ул. Школьная,50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30782 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30783 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30784 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30785 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30786 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30787 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30788 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30789 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30790 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30791 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30792 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30793 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30794 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30795 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30796 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30797 | Киришский район | Подсопье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30798 | Киришский район | Подсопье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30799 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30800 | Киришский район | Подсопье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30801 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30802 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30803 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30804 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30805 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30806 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 11б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30807 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30808 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30809 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30810 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30811 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 1в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30812 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30813 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30814 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30815 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30816 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30817 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30818 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30819 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30820 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30821 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30822 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30823 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30824 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30825 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30826 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30827 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30828 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30829 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 3б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30830 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30831 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30832 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30833 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30834 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30835 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30836 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30837 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30838 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30839 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30840 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30841 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30842 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30843 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30844 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30845 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 7в | АО ГГЛО | 2023 | июль
30846 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 7е | АО ГГЛО | 2023 | июль
30847 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 7ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
30848 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30849 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30850 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30851 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
30852 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30853 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30854 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.13б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30855 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30856 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30857 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30858 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30859 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30860 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.51а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30861 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30862 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30863 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30864 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30865 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30866 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30867 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30868 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30869 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30870 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30871 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30872 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30873 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30874 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30875 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30876 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30877 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30878 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30879 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30880 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30881 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:27:0207001:662 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30882 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30883 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30884 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 12 (а) | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30885 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30886 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30887 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30888 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30889 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 4 (а) | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30890 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30891 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30892 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30893 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (б) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30894 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (в) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30895 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (г) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30896 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 28 (г) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30897 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30898 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30899 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 33 (б) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30900 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30901 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30902 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30903 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30904 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30905 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30906 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30907 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30908 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30909 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30910 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30911 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30912 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30913 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30914 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30915 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30916 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30917 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30918 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30919 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30920 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Парковый, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30921 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Школьный, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30922 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | пер. Парковый, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30923 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30924 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пер. Парковый,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30925 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30926 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30927 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30928 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30929 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30930 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30931 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30932 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30933 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30934 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30935 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30936 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30937 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30938 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | пер. Привокзальный, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30939 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30940 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30941 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30942 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30943 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30944 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30945 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Школьный,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30946 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Школьный,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30947 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Школьный,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30948 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Школьный,3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30949 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30950 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30951 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30952 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30953 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30954 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30955 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30956 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30957 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,12б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30958 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30959 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30960 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30961 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30962 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30963 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30964 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30965 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30966 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30967 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30968 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30969 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30970 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30971 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30972 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30973 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30974 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30975 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30976 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30977 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30978 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30979 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30980 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30981 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30982 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30983 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30984 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30985 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30986 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30987 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30988 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30989 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30990 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30991 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30992 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
30993 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Зеленая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30994 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30995 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30996 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30997 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30998 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30999 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31000 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31001 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31002 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31003 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31004 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31005 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31006 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,11/14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31007 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31008 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31009 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31010 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31011 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31012 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31013 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31014 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31015 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31016 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31017 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31018 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31019 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31020 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31021 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31022 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31023 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31024 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31025 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31026 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31027 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31028 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31029 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31030 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31031 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,11/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31032 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31033 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31034 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31035 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31036 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31037 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31038 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31039 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31040 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31041 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31042 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31043 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31044 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31045 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31046 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31047 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31048 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31049 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31050 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,22/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31051 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31052 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31053 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31054 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31055 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,35/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31056 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,36а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31057 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,36б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31058 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,36в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31059 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31060 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31061 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31062 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31063 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31064 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,42а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31065 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31066 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31067 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31068 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31069 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31070 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31071 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31072 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31073 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Прокофьева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31074 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31075 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31076 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31077 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31078 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31079 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31080 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31081 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31082 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31083 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31084 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31085 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31086 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31087 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31088 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31089 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31090 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31091 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31092 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31093 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31094 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31095 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31096 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31097 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31098 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31099 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31100 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31101 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31102 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31103 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31104 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31105 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31106 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31107 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31108 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31109 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31110 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31111 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31112 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31113 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31114 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31115 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,4б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31116 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31117 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31118 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31119 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31120 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31121 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31122 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31123 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31124 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31125 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31126 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31127 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31128 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31129 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31130 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31131 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,10а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31132 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,11 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31133 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,11а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31134 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31135 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,12а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31136 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31137 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31138 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31139 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31140 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31141 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,18 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31142 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31143 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31144 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31145 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31146 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,23 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31147 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,24 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31148 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,24а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31149 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,25 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31150 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31151 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31152 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31153 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31154 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31155 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31156 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,2б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31157 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31158 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31159 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31160 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31161 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31162 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31163 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31164 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31165 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31166 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31167 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31168 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31169 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31170 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31171 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31172 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31173 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31174 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31175 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,4б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31176 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,50/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31177 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31178 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31179 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31180 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,6б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31181 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31182 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31183 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31184 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31185 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Парковая, д.4, кв. стр.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31186 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31187 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,1(барак) | АО ГГЛО | 2023 | июль
31188 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31189 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31190 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31191 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31192 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31193 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31194 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31195 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31196 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31197 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31198 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31199 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,20б | АО ГГЛО | 2023 | июль
31200 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31201 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31202 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31203 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31204 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31205 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31206 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31207 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31208 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31209 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31210 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31211 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31212 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31213 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная 10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
31214 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная 10в | АО ГГЛО | 2023 | июль
31215 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31216 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31217 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31218 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31219 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31220 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31221 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31222 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31223 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31224 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31225 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31226 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31227 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31228 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31229 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31230 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31231 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 41а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31232 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31233 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 44а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31234 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 44б | АО ГГЛО | 2023 | июль
31235 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31236 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31237 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 57а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31238 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31239 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 71а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31240 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 77а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31241 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31242 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31243 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31244 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
31245 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Рябиновая, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31246 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
31247 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
31248 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
31249 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
31250 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
31251 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
31252 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31253 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 36а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31254 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31255 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31256 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31257 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31258 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31259 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, пер. Коооперативный, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31260 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, ул. Гвардейская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31261 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, ул. Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31262 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, ул. Котомина | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31263 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, ул. Магистральная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31264 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, ул. Марьинская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31265 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, ул. Набережная р. Невы, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31266 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, Штурмовой пр-д, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31267 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Маяковского, уч. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31268 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Удельная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31269 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31270 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31271 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31272 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31273 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31274 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31275 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31276 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31277 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31278 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31279 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31280 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31281 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31282 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31283 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31284 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31285 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31286 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Котомина, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31287 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31288 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31289 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31290 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Котомина, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31291 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31292 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31293 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31294 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, д. 46 а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31295 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31296 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31297 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.35б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31298 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.39а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31299 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.41а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31300 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31301 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31302 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31303 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31304 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31305 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31306 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31307 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31308 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.81/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31309 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31310 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31311 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31312 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31313 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31314 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31315 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31316 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31317 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31318 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31319 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная р. Невы, д.11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31320 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31321 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31322 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31323 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31324 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31325 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31326 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31327 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31328 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31329 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Штурмовой пр-д, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31330 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Штурмовой пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31331 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Штурмовой пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31332 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Штурмовой пр-д, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31333 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Штурмовой пр-д, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31334 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31335 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31336 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31337 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31338 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31339 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31340 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31341 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31342 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31343 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31344 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31345 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31346 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31347 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31348 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31349 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31350 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31351 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31352 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31353 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31354 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31355 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31356 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31357 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31358 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31359 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31360 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31361 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31362 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | без улицы | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31363 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31364 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы,1(1) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31365 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31366 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31367 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31368 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31369 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 1 Карьерная,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31370 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 1 Карьерная,12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31371 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 1 Карьерная,7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31372 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 1 Карьерная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31373 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 1 Карьерная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31374 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Карьерная | АО ГГЛО | 2022 | январь
31375 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Карьрная, д.7А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31376 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31377 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31378 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31379 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31380 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31381 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31382 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31383 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31384 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31385 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31386 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31387 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31388 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31389 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 Плитная | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31390 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31391 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31392 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31393 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31394 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31395 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Карьерная | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31396 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31397 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31398 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31399 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31400 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31401 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31402 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31403 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31404 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31405 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31406 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Плитная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31407 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31408 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,12,кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31409 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31410 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31411 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31412 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31413 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31414 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31415 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31416 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31417 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31418 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31419 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Загородный проезд | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31420 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Загородный проезд, дом 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31421 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бетонный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31422 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бетонный переулок, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31423 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Болотный пер. д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31424 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Болотный переулок , д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31425 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Болотный переулок, д.4-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31426 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пе., д10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31427 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пе., д12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31428 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пе., д14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31429 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пер., д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31430 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Волховский переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31431 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Волховский переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31432 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер., б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31433 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер., д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31434 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер., д.3-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31435 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дровяной пер., д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31436 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колпинский пер., д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31437 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колпинский пер., д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31438 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский переулок д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31439 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский переулок д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31440 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр. 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31441 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр. д.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31442 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр. д.69/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31443 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д. 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31444 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.109-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31445 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.143 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31446 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.37/39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31447 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31448 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.89 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31449 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луганский пер, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31450 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луганский пер., д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31451 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | переулок Матросова | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31452 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | переулок Матросова, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31453 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | переулок Мира | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31454 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Переулок Мира, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31455 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Переулок Мира, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31456 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Красного Октября, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31457 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Красного Октября, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31458 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Красного Октября, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31459 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Красного Октября, д.43/25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31460 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пулковский переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31461 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пулковский переулок, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31462 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31463 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.24/17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31464 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31465 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31466 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Абсалямова, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31467 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дзержинского, д. 16, кв. 57 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31468 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Синявинская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31469 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31470 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова, д.1-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31471 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова, д.1-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31472 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31473 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31474 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31475 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д.12/113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31476 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31477 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31478 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31479 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31480 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31481 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31482 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31483 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31484 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31485 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.16, кв.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31486 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31487 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31488 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
31489 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31490 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31491 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова, д.1/49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31492 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31493 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31494 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31495 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31496 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31497 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31498 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31499 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31500 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31501 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31502 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31503 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31504 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31505 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31506 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 9/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31507 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31508 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31509 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загорородная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31510 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31511 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31512 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31513 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31514 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31515 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31516 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31517 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31518 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31519 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31520 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31521 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31522 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31523 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31524 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31525 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.11-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31526 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31527 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.31/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31528 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.68-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31529 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31530 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31531 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31532 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31533 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.10-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31534 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31535 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.20-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31536 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31537 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.26-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31538 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31539 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31540 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31541 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.36-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31542 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31543 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31544 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31545 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31546 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31547 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31548 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.2-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31549 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31550 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31551 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31552 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская,д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31553 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31554 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31555 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31556 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31557 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31558 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31559 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31560 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31561 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Майора Жаринова | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31562 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Майора Жаринова, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31563 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маховая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31564 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маховая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31565 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31566 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31567 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31568 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31569 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31570 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31571 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31572 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31573 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Волховская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31574 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д.18-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31575 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31576 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мгинской правды , д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31577 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мгинской правды, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31578 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31579 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31580 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31581 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31582 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31583 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31584 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31585 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31586 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31587 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31588 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31589 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31590 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.40-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31591 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31592 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 12-в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31593 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31594 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31595 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31596 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31597 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31598 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.-24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31599 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.24-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31600 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Поперечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31601 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31602 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31603 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31604 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31605 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31606 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31607 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная. д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31608 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31609 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Волховская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31610 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31611 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31612 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пулковская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31613 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пулковская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31614 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31615 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31616 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31617 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31618 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31619 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.43-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31620 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.30-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31621 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31622 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая. д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31623 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31624 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31625 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31626 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31627 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31628 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Челюскинцев, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31629 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Челюскинцев, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31630 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31631 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д.17/24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31632 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31633 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31634 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31635 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31636 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Загорородная, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31637 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Колпинская, д. 39-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31638 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Маяковского, д.72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31639 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Синявинская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31640 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Футбольный пер. д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31641 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Футбольный пер. д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31642 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Футбольный пер., б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31643 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Революции, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31644 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Революции, д. 4б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31645 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шосее Революции, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31646 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шосее Революции, 12-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31647 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шосее Революции, 12-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31648 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции , д.6-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31649 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
31650 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции д. 4б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31651 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31652 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | шоссе Революции, б/н | АО ГГЛО | 2022 | февраль
31653 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31654 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31655 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.113-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31656 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.113-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31657 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31658 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31659 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31660 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31661 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31662 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31663 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31664 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31665 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31666 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31667 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31668 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31669 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31670 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31671 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31672 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный преулок, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31673 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31674 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31675 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31676 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31677 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31678 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31679 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31680 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31681 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31682 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31683 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31684 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31685 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31686 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31687 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31688 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31689 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31690 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31691 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31692 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31693 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31694 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31695 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31696 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31697 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31698 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31699 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31700 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31701 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31702 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31703 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31704 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31705 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31706 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31707 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31708 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31709 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31710 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31711 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31712 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31713 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31714 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31715 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31716 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31717 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31718 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31719 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31720 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
31721 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31722 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31723 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31724 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31725 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31726 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31727 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31728 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 14-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31729 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 14-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31730 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31731 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31732 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31733 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31734 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31735 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31736 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31737 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31738 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31739 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31740 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31741 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31742 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31743 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31744 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31745 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31746 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31747 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31748 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31749 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31750 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31751 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31752 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31753 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31754 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31755 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31756 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31757 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31758 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31759 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31760 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31761 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31762 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31763 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31764 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31765 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31766 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31767 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31768 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31769 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31770 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31771 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31772 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31773 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31774 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31775 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31776 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31777 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31778 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31779 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31780 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31781 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31782 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31783 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31784 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31785 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31786 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31787 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31788 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31789 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31790 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31791 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31792 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31793 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31794 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31795 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31796 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31797 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31798 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31799 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31800 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31801 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31802 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31803 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31804 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31805 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31806 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31807 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31808 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31809 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31810 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31811 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31812 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31813 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31814 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31815 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31816 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31817 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31818 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31819 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31820 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31821 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31822 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31823 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31824 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31825 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31826 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31827 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31828 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31829 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31830 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31831 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31832 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31833 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31834 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31835 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31836 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31837 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31838 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31839 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31840 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31841 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31842 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31843 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31844 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31845 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31846 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31847 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31848 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31849 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31850 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31851 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31852 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31853 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31854 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31855 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31856 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31857 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31858 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31859 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31860 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31861 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31862 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31863 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31864 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31865 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31866 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31867 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31868 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31869 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31870 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31871 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31872 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31873 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31874 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31875 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31876 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31877 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31878 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31879 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31880 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31881 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31882 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31883 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31884 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31885 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31886 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31887 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31888 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31889 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31890 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31891 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31892 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31893 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31894 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31895 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31896 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31897 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31898 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31899 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31900 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31901 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31902 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31903 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31904 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31905 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31906 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31907 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31908 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31909 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31910 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31911 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31912 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31913 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31914 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31915 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31916 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31917 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31918 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31919 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31920 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31921 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31922 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31923 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31924 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31925 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31926 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31927 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31928 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31929 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31930 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31931 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31932 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31933 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31934 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31935 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31936 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31937 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31938 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31939 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Садовый пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31940 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Садовый пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31941 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Садовый пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31942 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Садовый пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31943 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | Садовый пр-д, примык-й к д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31944 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31945 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31946 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31947 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31948 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31949 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31950 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31951 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31952 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31953 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31954 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31955 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31956 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31957 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31958 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31959 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31960 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31961 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31962 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31963 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31964 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31965 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31966 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31967 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31968 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31969 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31970 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.8/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31971 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бешлотская 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31972 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31973 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31974 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | март
31975 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31976 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31977 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31978 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31979 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31980 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31981 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | март
31982 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31983 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31984 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31985 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31986 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31987 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31988 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31989 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31990 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | март
31991 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31992 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31993 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31994 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31995 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31996 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31997 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31998 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31999 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32000 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32001 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32002 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32003 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32004 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32005 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32006 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32007 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32008 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32009 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32010 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32011 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32012 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32013 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32014 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32015 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32016 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32017 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32018 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32019 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32020 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32021 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32022 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32023 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32024 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32025 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32026 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32027 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32028 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32029 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32030 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32031 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32032 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32033 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32034 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32035 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32036 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32037 | Кировский район | Молодцово, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32038 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | линия 3-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32039 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.1-й линии дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32040 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.1-й линии дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32041 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.1-й линии дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32042 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.1-й линии дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32043 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.1-й линии дом № 4 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32044 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.1-й линии дом № 4 (в) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32045 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 12 Декабря, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32046 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 12 Декабря, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32047 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяников, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32048 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32049 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 10 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32050 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32051 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32052 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32053 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32054 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32055 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32056 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32057 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32058 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32059 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32060 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32061 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32062 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32063 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32064 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32065 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32066 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32067 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32068 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32069 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32070 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32071 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32072 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32073 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32074 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32075 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32076 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32077 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Песчаная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32078 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Песчаная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32079 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32080 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32081 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32082 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32083 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32084 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32085 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32086 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32087 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32088 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32089 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32090 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32091 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32092 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Песчаная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32093 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Песчаная дом № 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32094 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32095 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32096 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32097 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32098 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32099 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32100 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32101 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32102 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32103 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32104 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32105 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32106 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32107 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32108 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32109 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32110 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32111 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32112 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32113 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32114 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32115 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32116 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32117 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32118 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32119 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32120 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32121 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32122 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32123 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32124 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32125 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32126 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32127 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32128 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32129 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32130 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32131 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32132 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32133 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32134 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32135 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32136 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32137 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32138 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32139 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32140 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 4 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32141 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32142 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 6-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32143 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32144 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32145 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32146 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32147 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32148 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32149 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32150 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия дом № 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32151 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32152 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32153 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32154 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32155 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32156 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32157 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32158 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32159 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32160 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32161 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32162 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32163 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32164 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32165 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32166 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32167 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32168 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32169 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32170 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32171 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32172 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32173 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32174 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32175 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32176 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32177 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32178 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32179 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32180 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32181 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32182 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32183 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32184 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32185 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32186 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32187 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32188 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32189 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32190 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32191 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32192 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32193 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32194 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32195 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32196 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32197 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32198 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32199 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32200 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32201 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32202 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32203 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32204 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32205 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32206 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32207 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32208 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32209 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32210 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32211 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32212 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32213 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 2д | АО ГГЛО | 2023 | июль
32214 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32215 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32216 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32217 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32218 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32219 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная,1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32220 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная,2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32221 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная,4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32222 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная,8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32223 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32224 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32225 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32226 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 25 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32227 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32228 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32229 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32230 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 12 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32231 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32232 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32233 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 15 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32234 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32235 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32236 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 17 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32237 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 19 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32238 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32239 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32240 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32241 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32242 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 25 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32243 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32244 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32245 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32246 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32247 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32248 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32249 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32250 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32251 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32252 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, 47б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32253 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32254 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32255 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32256 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32257 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32258 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32259 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32260 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32261 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32262 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32263 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32264 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32265 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32266 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32267 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32268 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32269 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32270 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32271 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32272 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32273 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32274 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32275 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32276 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32277 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32278 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32279 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32280 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32281 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32282 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32283 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 47б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32284 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32285 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32286 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32287 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32288 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32289 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32290 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32291 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 55г | АО ГГЛО | 2023 | июль
32292 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32293 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 56а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32294 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32295 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32296 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 58а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32297 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 58б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32298 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32299 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 59а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32300 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 59б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32301 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32302 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32303 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32304 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 61а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32305 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32306 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32307 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32308 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32309 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32310 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32311 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32312 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32313 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32314 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32315 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32316 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32317 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32318 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32319 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32320 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32321 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32322 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32323 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32324 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32325 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32326 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32327 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32328 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32329 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,39а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32330 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,39в | АО ГГЛО | 2023 | июль
32331 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32332 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,47а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32333 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32334 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,53б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32335 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32336 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32337 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32338 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32339 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32340 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,70а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32341 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,73а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32342 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32343 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32344 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32345 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская68в | АО ГГЛО | 2023 | июль
32346 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32347 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32348 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32349 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32350 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32351 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32352 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32353 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32354 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32355 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32356 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32357 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 11 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32358 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32359 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 13 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32360 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 15 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32361 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32362 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32363 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32364 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32365 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32366 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 23 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32367 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 23 (в) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32368 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32369 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32370 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32371 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 5 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32372 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32373 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 7 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32374 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 7 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32375 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32376 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32377 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, дом № 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32378 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32379 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32380 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32381 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32382 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32383 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32384 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32385 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32386 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32387 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32388 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная дом № 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32389 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32390 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32391 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32392 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32393 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32394 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32395 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32396 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32397 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32398 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32399 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32400 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32401 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32402 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32403 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32404 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32405 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32406 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32407 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32408 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32409 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32410 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32411 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32412 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32413 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32414 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32415 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32416 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, дом №10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32417 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32418 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32419 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32420 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32421 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32422 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32423 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32424 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32425 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32426 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32427 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32428 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32429 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32430 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32431 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная дом № 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32432 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32433 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32434 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32435 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32436 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32437 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32438 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32439 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32440 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32441 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 1 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32442 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32443 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32444 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32445 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 15 (в) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32446 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32447 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32448 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 2 (в) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32449 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32450 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32451 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32452 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32453 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32454 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 29 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32455 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 29 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32456 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32457 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сассарская дом № 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32458 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сассарская дом № 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32459 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 32 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32460 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32461 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32462 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32463 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32464 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32465 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32466 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32467 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32468 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32469 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32470 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32471 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32472 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32473 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32474 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 3 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32475 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32476 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32477 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяников, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32478 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32479 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32480 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32481 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32482 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 3/56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32483 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 4/54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32484 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32485 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32486 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32487 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32488 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32489 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32490 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32491 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 17 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32492 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 17 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32493 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32494 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32495 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 24 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32496 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32497 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 26 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32498 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 26 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32499 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 26 (в) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32500 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32501 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32502 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32503 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 3 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32504 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32505 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32506 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32507 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32508 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32509 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32510 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32511 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32512 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32513 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32514 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32515 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32516 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32517 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 7 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32518 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 8 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32519 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 8 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32520 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 8 (в) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32521 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 8 (г) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32522 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32523 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 (а) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32524 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 (б) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32525 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 (в) | АО ГГЛО | 2023 | июль
32526 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32527 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32528 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32529 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32530 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32531 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32532 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 18 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32533 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32534 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32535 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32536 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32537 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32538 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32539 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32540 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32541 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32542 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 60/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32543 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32544 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 65/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32545 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бешлотская 13/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32546 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32547 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32548 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32549 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32550 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32551 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32552 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32553 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32554 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32555 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32556 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32557 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32558 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровская 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32559 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровская 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32560 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровская 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32561 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровская 45а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32562 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская 49б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32563 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 105 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32564 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32565 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32566 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 19б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32567 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Староладожский канал 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32568 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32569 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32570 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32571 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32572 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32573 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 57а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32574 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32575 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 67а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32576 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 6а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32577 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32578 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32579 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоладожский канал, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32580 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Староладожский канал, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32581 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Староладожский канал, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32582 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32583 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32584 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, д.100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32585 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.12Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32586 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32587 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32588 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32589 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Линия 12-я, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32590 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 14-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32591 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 17-я, д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32592 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 4-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32593 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32594 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 2-й Советский, д. 147 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32595 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Безымянная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32596 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32597 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 10-я линия, д.19а/3 | АО ГГЛО | 2022 | март
32598 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32599 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32600 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | март
32601 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д.74/80 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32602 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32603 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я линия, д. 77/90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32604 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 13-я линия, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32605 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я линия, д.82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32606 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 13-я линия, д.90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32607 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я линия, д.92А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32608 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 14-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32609 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 14-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32610 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 14-я линия, д.79 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32611 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 15-я линия, д.71а | АО ГГЛО | 2022 | март
32612 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 16-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32613 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 17-я линия, д.43а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32614 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 19-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32615 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.109 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32616 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 1-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32617 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32618 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.52а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32619 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.68 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32620 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.86 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32621 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.93 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32622 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2 линия 47:16:0201013:493 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32623 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2 линия 47:16:0201013:495 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32624 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20-я линия, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32625 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новостроек, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32626 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. новостроек, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32627 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32628 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32629 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32630 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32631 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32632 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32633 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32634 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32635 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32636 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32637 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32638 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32639 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я Линия, д.120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32640 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я линия, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32641 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32642 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я линия, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | март
32643 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32644 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я линия, д. 10А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32645 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, д. 16А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32646 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я линия, д.80 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32647 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, д 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32648 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:592 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32649 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:594 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32650 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:596 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32651 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:600 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32652 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:601 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32653 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:602 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32654 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | № 47:16:0201048:603 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32655 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:605 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32656 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:607 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32657 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:608 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32658 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:609 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32659 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:610 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32660 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:611 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32661 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:612 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32662 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:613 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32663 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:614 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32664 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:616 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32665 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:618 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32666 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:619 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32667 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:620 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32668 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | № 47:16:0201048:621 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32669 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:622 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32670 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:623 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32671 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:624 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32672 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:625 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32673 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:627 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32674 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | № 47:16:0201048:628 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32675 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:629 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32676 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:631 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32677 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:632 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32678 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:02010486630 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32679 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0201048:606 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32680 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская ул, д.38/23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32681 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 10-я, д. 19а/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32682 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 10-я, д. 83а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32683 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 11-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32684 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 11-я, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32685 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 11-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32686 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 11-я, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32687 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 12-я, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32688 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Линия 12-я, д.88а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32689 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 12-я, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32690 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 13-я, д. 76 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32691 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 13-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32692 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 14-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32693 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 14-я, д. 79 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32694 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 15-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32695 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 16-я, д. 43а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32696 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 17-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32697 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 1-я, уч. 132 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32698 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 2-я, д. 88 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32699 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 4-я, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32700 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 6-я, д. 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32701 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 6-я, д. 68 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32702 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 7-я, д. 114, стр. Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32703 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 9-я, д. 10д | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32704 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 9я, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32705 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32706 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, д.114а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32707 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, пер Зеленый, д. 16/20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32708 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Благодатная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32709 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32710 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. ул. Танкистов, б/н, № 47:16:0201048:2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32711 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная ул., д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32712 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная ул., д.63 (1) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32713 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная ул., д.63 (2) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32714 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Новостроек 2-й, уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32715 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пер Пелловский, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32716 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., пер. Зеленый, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32717 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., пер. Садовый, д. 5/26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32718 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., Светлая ул., уч.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32719 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., Светлая ул., уч.6/13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32720 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., Светлая ул., уч.8а/7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32721 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Благодатная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32722 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Благодатная, д. 9 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32723 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32724 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32725 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32726 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32727 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32728 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 14/2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32729 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 16/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32730 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Речная, д. 25/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32731 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Речная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32732 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Светлая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32733 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Светлая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32734 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул.Тихая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32735 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул.Тихая, д.3/26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32736 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Ленсовета, д.70б | АО ГГЛО | 2022 | март
32737 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт 2-й Советский, д. 102/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32738 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 2-й Советский, д. 149/14 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32739 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт 2-й Советский, д.102/1 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32740 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 2-й Советский, д.69А | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32741 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 3-й Советский, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32742 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 3-й Советский, д.39а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32743 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Ленсовета, д. 70б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32744 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Международный, д.114а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32745 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Безымянная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32746 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Благодатная, уч. 11а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32747 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зарубина, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32748 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 24/2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32749 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32750 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32751 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Речная, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32752 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 27/10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32753 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | март
32754 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д.71 | АО ГГЛО | 2022 | март
32755 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д.11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32756 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зарубина, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32757 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32758 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | март
32759 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | март
32760 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32761 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32762 | Кировский район | Отрадное, город | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | март
32763 | Кировский район | Отрадное, город | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.27/10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32764 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Береговая, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
32765 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Ленинградское, д. 39А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32766 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Ленинградское, д. 39В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32767 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | гп Павлово, ул Хвойная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32768 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | гп Павлово, ул Хвойная, д. 4б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32769 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32770 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32771 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.116 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32772 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.122 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32773 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.130 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32774 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.133 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32775 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.135 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32776 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.139 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32777 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.145 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32778 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32779 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.175 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32780 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32781 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.29 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32782 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32783 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32784 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32785 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32786 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32787 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское шоссе, д.74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32788 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32789 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское шоссе, дом 74 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32790 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32791 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32792 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32793 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32794 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32795 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.2Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32796 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32797 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мирная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32798 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мостоотряд-77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32799 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32800 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
32801 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
32802 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32803 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32804 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32805 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32806 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32807 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32808 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32809 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32810 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32811 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.34А | АО ГГЛО | 2023 | июль
32812 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32813 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32814 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32815 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32816 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.42а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32817 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32818 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32819 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32820 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32821 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.48А | АО ГГЛО | 2023 | июль
32822 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32823 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32824 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32825 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32826 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32827 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32828 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32829 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32830 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32831 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32832 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
32833 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная р. Мойки д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32834 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная р. Мойки, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32835 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32836 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок д.15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32837 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32838 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32839 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32840 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32841 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Карельский, д 13, строение 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32842 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Ленинградский, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32843 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Ленинградский, д. 79а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32844 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32845 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32846 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32847 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32848 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32849 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32850 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32851 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32852 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32853 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32854 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.37В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32855 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32856 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32857 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32858 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32859 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32860 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32861 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.55Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32862 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32863 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32864 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32865 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32866 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32867 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
32868 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32869 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32870 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32871 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32872 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32873 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32874 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32875 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32876 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32877 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
32878 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32879 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32880 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32881 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32882 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32883 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32884 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32885 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32886 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32887 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32888 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32889 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32890 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32891 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе д.9Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32892 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старое шоссе, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
32893 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кольцова, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32894 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная р Мги, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32895 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32896 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Шафрановая, д. 32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32897 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32898 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32899 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная р.Невы, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
32900 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32901 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32902 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Силикатная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32903 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Средняя, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
32904 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32905 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32906 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0302003:984 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32907 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32908 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32909 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32910 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32911 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32912 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32913 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Земляничная 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32914 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каштановая 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32915 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каштановая 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32916 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каштановая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32917 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32918 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32919 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 14в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32920 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32921 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32922 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32923 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32924 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32925 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32926 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32927 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32928 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32929 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32930 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 17а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32931 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 23б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32932 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32933 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 47 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32934 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 49 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32935 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 53 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32936 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32937 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.51а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32938 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32939 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32940 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32941 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32942 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д 27а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32943 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32944 | Кировский район | Приладожский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | март
32945 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32946 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32947 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32948 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32949 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32950 | Кировский район | Приладожский, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32951 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в 5 км к юго-западу от с.Путилово | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32952 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:16:0540001:497 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32953 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 км. к юго-запалу от с.Путилово 47:16:0540001:395 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32954 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 км. к юго-запалу от с.Путилово 47:16:0540001:447 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32955 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0540001:534 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32956 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0540001:653 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32957 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0540001:654 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32958 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32959 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32960 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32961 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32962 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 17б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32963 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32964 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32965 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32966 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32967 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32968 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 38/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32969 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32970 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32971 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32972 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32973 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 42а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32974 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 42б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32975 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
32976 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 46б | АО ГГЛО | 2023 | июль
32977 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 46в/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32978 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 46г | АО ГГЛО | 2023 | июль
32979 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 46д | АО ГГЛО | 2023 | июль
32980 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 48/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32981 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32982 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32983 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32984 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в 5 км к юго-западу от с.Путилово | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32985 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32986 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 15б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32987 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32988 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32989 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32990 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 21б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32991 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32992 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 25б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32993 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32994 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 117 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32995 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32996 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 121 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32997 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32998 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 133 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32999 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33000 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33001 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 21е | АО ГГЛО | 2023 | июль
33002 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33003 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33004 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33005 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33006 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33007 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33008 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33009 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33010 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33011 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33012 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33013 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 11в | АО ГГЛО | 2023 | июль
33014 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33015 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33016 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33017 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33018 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33019 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33020 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33021 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33022 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33023 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33024 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33025 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33026 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33027 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33028 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33029 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33030 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 44а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33031 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33032 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 46/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33033 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 46/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33034 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33035 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33036 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33037 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33038 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33039 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33040 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 9в | АО ГГЛО | 2023 | июль
33041 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 9д | АО ГГЛО | 2023 | июль
33042 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, 5 км к юго-западу от с.Путилово 47:16:0540001:512 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33043 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, в 5 км к юго-западу от с. Путилово (п. "Крутой ручей") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33044 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, в 5 км к юго-западу от с. Путилово 47:16:0540001:585 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33045 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, в 5 км к юго-западу от с.Путилово 47:16:0540001:382 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33046 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33047 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33048 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33049 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33050 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33051 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33052 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 3б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33053 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33054 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33055 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33056 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33057 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33058 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33059 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33060 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Парковая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33061 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Парковая 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33062 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Школьный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33063 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33064 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33065 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 24в | АО ГГЛО | 2023 | июль
33066 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33067 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33068 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33069 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Полянки 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33070 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33071 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Садовая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33072 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Садовая 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33073 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Садовая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33074 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Садовая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33075 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Садовая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33076 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Теплая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33077 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Теплая 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
33078 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Западная, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33079 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33080 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33081 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Братьев Парижский, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33082 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорофеева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33083 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Дорофеева, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33084 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Дьяконова | АО ГГЛО | 2023 | июль
33085 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Дьяконова, д. 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33086 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33087 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33088 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33089 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33090 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33091 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33092 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33093 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33094 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33095 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33096 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33097 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Игнашкиных, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33098 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33099 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33100 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33101 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Полянки, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33102 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33103 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Теплая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33104 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Учительская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33105 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 47:15:0540001:641 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33106 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33107 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33108 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33109 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33110 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33111 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33112 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33113 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33114 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33115 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33116 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33117 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33118 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33119 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33120 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33121 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33122 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33123 | Кировский район | Сибола, дер. | строительство газопровода-ввода | 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33124 | Кировский район | Сибола, дер. | строительство газопровода-ввода | 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33125 | Кировский район | Сибола, дер. | строительство газопровода-ввода | 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33126 | Кировский район | Сибола, дер. | строительство газопровода-ввода | 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33127 | Кировский район | Сибола, дер. | строительство газопровода-ввода | 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33128 | Кировский район | Сибола, дер. | строительство газопровода-ввода | 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33129 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газораспределительной сети | 34 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33130 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газораспределительной сети | 24а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33131 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газораспределительной сети | без названия улицы | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33132 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33133 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33134 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33135 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33136 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33137 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33138 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33139 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33140 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33141 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33142 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33143 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.4б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33144 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33145 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33146 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33147 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33148 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33149 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33150 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
33151 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 11 | АО ГГЛО | 2023 | май
33152 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
33153 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33154 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33155 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, уч.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33156 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | май
33157 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
33158 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | май
33159 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | май
33160 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | май
33161 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | май
33162 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 382 | АО ГГЛО | 2023 | май
33163 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
33164 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
33165 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
33166 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33167 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коасных Зорь, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | май
33168 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | май
33169 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
33170 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | май
33171 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
33172 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | май
33173 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. За | АО ГГЛО | 2023 | май
33174 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | май
33175 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
33176 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | май
33177 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | май
33178 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | май
33179 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | май
33180 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | май
33181 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | май
33182 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
33183 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | май
33184 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
33185 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33186 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33187 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.13 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33188 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.13б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33189 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33190 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33191 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.16 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33192 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33193 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1в | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33194 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33195 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33196 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33197 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33198 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.39а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33199 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33200 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33201 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33202 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | май
33203 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | май
33204 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | май
33205 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
33206 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
33207 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
33208 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 15 | АО ГГЛО | 2023 | май
33209 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 18 | АО ГГЛО | 2023 | май
33210 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 25 | АО ГГЛО | 2023 | май
33211 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 29 | АО ГГЛО | 2023 | май
33212 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 3А | АО ГГЛО | 2023 | май
33213 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 5А | АО ГГЛО | 2023 | май
33214 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
33215 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, 8 | АО ГГЛО | 2023 | май
33216 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33217 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33218 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 27а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33219 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33220 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33221 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33222 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33223 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33224 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | май
33225 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | май
33226 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
33227 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.З | АО ГГЛО | 2023 | май
33228 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 106 | АО ГГЛО | 2023 | май
33229 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
33230 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 196 | АО ГГЛО | 2023 | май
33231 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | май
33232 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
33233 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | май
33234 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. ба | АО ГГЛО | 2023 | май
33235 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | без названия улицы | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33236 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33237 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 10 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33238 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33239 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 12 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33240 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33241 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33242 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33243 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33244 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33245 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 2 (в) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33246 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33247 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33248 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33249 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33250 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 25 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33251 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33252 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33253 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33254 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33255 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 3 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33256 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33257 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33258 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33259 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 35 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33260 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33261 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33262 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 4 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33263 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 4 (б) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33264 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33265 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33266 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33267 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 5 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33268 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33269 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33270 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33271 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33272 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33273 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33274 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33275 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33276 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33277 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 7 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33278 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33279 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33280 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33281 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33282 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33283 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33284 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33285 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 9 (а) | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33286 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 9 (б) | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33287 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачный пер., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33288 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33289 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33290 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Загородный пер., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33291 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Загородный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33292 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный пер., уч.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33293 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный пер., уч.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33294 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный пер., уч.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33295 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский переулок, д.10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
33296 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33297 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33298 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский переулок, д.4Б/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33299 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33300 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Ладожский пер., 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33301 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер., 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33302 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Ладожский пер., 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33303 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Леманский канал, д.26е | АО ГГЛО | 2023 | июль
33304 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, д.30е | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33305 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Малоэтажные жилые дома, застройщик ООО "Зеленый квартал", граничит с СНТ "Шлиссельбуржец", б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33306 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33307 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33308 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33309 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33310 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.12б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33311 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33312 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33313 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33314 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33315 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33316 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33317 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33318 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33319 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33320 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33321 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33322 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33323 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33324 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33325 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33326 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33327 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33328 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33329 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33330 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33331 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33332 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33333 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33334 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33335 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33336 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33337 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33338 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33339 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.45б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33340 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33341 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33342 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33343 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.49а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33344 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33345 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33346 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33347 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33348 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33349 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33350 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33351 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33352 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33353 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33354 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33355 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33356 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.63а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33357 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.63б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33358 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33359 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33360 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33361 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33362 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.68а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33363 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33364 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33365 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.70а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33366 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33367 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.71а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33368 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33369 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.73б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33370 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33371 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33372 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33373 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33374 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33375 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33376 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33377 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ООО "ОМК-Сервис" возле ООО "Тритмент" на Леманском канале, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33378 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ООО "Северо-Западная Строительная компания" малоэтажная застройка (между ул. Песочная и Леманским каналом и и ул. Октябрьская), б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33379 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33380 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Безымянный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33381 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33382 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Краснофлотский, д. №10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33383 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Краснофлотский, д. №3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33384 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Краснофлотский, д. №4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33385 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Краснофлотский, д. №8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33386 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, 1а,5,10,8,11,14,5а,2,3,4,6,12,1,9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33387 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33388 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33389 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33390 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33391 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33392 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Пионерский, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33393 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Пионерский, д.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33394 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Пионерский, д.9,3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33395 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, уч.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33396 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, уч.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33397 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, уч.4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33398 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, уч.6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33399 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Северный, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33400 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Волна", б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33401 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Орешек", б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33402 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Шлиссельбуржец", б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33403 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский кан., нечет. сторона | АО ГГЛО | 2023 | июль
33404 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский кан., чет. сторона | АО ГГЛО | 2023 | июль
33405 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, д. 146 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33406 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33407 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33408 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33409 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33410 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33411 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33412 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33413 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33414 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33415 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33416 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33417 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33418 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33419 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.128 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33420 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.128а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33421 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33422 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.132 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33423 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.136а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33424 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.138 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33425 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.140 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33426 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.140а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33427 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.140б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33428 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.142 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33429 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.142а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33430 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, д.144а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33431 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, д.146 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33432 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.148 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33433 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.150 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33434 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.152 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33435 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.152а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33436 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.154 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33437 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33438 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.160 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33439 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.162 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33440 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.164 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33441 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.166 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33442 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.168 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33443 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.172 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33444 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.174 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33445 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.176 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33446 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.178 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33447 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.180 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33448 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33449 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.190 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33450 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33451 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33452 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.29а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33453 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33454 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33455 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33456 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33457 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33458 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33459 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33460 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33461 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33462 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33463 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33464 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33465 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33466 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33467 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33468 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33469 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33470 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.60а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33471 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33472 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33473 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33474 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33475 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33476 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.66а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33477 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33478 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.67а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33479 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33480 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.68а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33481 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33482 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33483 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33484 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.71а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33485 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33486 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33487 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33488 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33489 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33490 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33491 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33492 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.81а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33493 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33494 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33495 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.83а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33496 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33497 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33498 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.86а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33499 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33500 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33501 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33502 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33503 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.98а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33504 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Леманский канал, д. 22г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33505 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоладожский канал, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33506 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пролетарская, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33507 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул Староладожский канал, д. 176а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33508 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33509 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33510 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д.9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33511 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жука, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33512 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жука, д.16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33513 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жука, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33514 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жука, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33515 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жука, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33516 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33517 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33518 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33519 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33520 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33521 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33522 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33523 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33524 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33525 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33526 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33527 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33528 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33529 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33530 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33531 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33532 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33533 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33534 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная,30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33535 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33536 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33537 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33538 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33539 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33540 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33541 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33542 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33543 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33544 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33545 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33546 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33547 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33548 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33549 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33550 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33551 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33552 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33553 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный тракт, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33554 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33555 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33556 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33557 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33558 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33559 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33560 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33561 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33562 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.24б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33563 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33564 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка | АО ГГЛО | 2023 | июль
33565 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33566 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33567 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33568 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33569 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33570 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33571 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33572 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ладожская речка, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33573 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33574 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33575 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33576 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33577 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33578 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33579 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33580 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33581 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.7б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33582 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33583 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33584 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Леманский канал, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33585 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Леманский канал, д. 22 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33586 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Леманский канал, д. 26 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33587 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33588 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33589 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33590 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33591 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33592 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33593 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33594 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33595 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33596 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33597 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33598 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33599 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33600 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33601 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, уч.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33602 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33603 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33604 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33605 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33606 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33607 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33608 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33609 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33610 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33611 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33612 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33613 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33614 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33615 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.25б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33616 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33617 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33618 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33619 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33620 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33621 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.8/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33622 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33623 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33624 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33625 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33626 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33627 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33628 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33629 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33630 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.28в | АО ГГЛО | 2023 | июль
33631 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33632 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33633 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.36а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33634 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33635 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33636 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33637 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33638 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33639 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33640 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33641 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33642 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33643 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33644 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33645 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33646 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33647 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33648 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33649 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33650 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33651 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33652 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33653 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33654 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33655 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33656 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33657 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33658 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33659 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33660 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.45/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33661 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Весенний переулок 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33662 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33663 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33664 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33665 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33666 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33667 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33668 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33669 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33670 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33671 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33672 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.54а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33673 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.54б | АО ГГЛО | 2023 | июль
33674 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.54в | АО ГГЛО | 2023 | июль
33675 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33676 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33677 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33678 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33679 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 7,13,9,5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33680 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старосинявинская, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33681 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33682 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33683 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33684 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33685 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33686 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33687 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33688 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33689 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33690 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33691 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33692 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33693 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновка | АО ГГЛО | 2023 | июль
33694 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33695 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
33696 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33697 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33698 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33699 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33700 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33701 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чекалова, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33702 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
33703 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33704 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33705 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33706 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33707 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33708 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33709 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33710 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33711 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33712 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33713 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33714 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33715 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33716 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33717 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33718 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33719 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33720 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33721 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева,1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33722 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | переулок Прокофьева,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33723 | Кировский район | Шум, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Прокофьева,14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33724 | Кировский район | Шум, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Прокофьева,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33725 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева,3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33726 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева,4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33727 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева,6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33728 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | Улица ПМК-17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33729 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица ПМК-17,16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33730 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица ПМК-17,17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33731 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица ПМК-17,3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33732 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица ПМК-17,4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33733 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33734 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33735 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33736 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33737 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33738 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33739 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Прокофьева,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33740 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33741 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33742 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33743 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33744 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,2,кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33745 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33746 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33747 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33748 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33749 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33750 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33751 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Прокофьева,30а | АО ГГЛО | 2022 | январь
33752 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33753 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33754 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33755 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33756 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33757 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33758 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33759 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33760 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33761 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33762 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33763 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33764 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33765 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33766 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33767 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33768 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33769 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33770 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33771 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33772 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33773 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33774 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33775 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33776 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33777 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33778 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33779 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33780 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33781 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33782 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33783 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33784 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33785 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33786 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33787 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33788 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33789 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33790 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33791 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33792 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33793 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная,49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33794 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33795 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33796 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33797 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33798 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная,53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33799 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33800 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33801 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33802 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33803 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33804 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33805 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33806 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33807 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33808 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33809 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33810 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33811 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33812 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33813 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33814 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,71 кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33815 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33816 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33817 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33818 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33819 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,78б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33820 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33821 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,79а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33822 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33823 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33824 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Односторонний, 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33825 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33826 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 8, к. б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33827 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33828 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33829 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33830 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33831 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33832 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33833 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33834 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33835 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33836 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33837 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Алеховщинская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33838 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Безымянный переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33839 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Березовая 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33840 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Березовая 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33841 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Березовая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33842 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33843 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33844 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33845 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33846 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33847 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33848 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33849 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33850 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33851 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Весенний переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33852 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Весенний переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33853 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Весенний переулок 6/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33854 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Военкоматский переул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33855 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Весенний переулок 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33856 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33857 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33858 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33859 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33860 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33861 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33862 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Военкоматский переул 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33863 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Военкоматский переул 6/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33864 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33865 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Возрождения 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33866 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Возрождения 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33867 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33868 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33869 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33870 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33871 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33872 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33873 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33874 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33875 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33876 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 5-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33877 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского переулок 13 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
33878 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского переулок 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33879 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33880 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33881 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 1-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33882 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33883 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33884 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33885 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Воровского 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33886 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33887 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33888 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33889 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33890 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33891 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33892 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33893 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33894 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33895 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33896 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33897 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 54а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33898 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33899 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33900 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33901 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33902 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33903 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33904 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33905 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33906 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33907 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33908 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33909 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33910 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33911 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33912 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33913 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33914 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33915 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33916 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33917 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33918 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33919 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33920 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33921 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 45а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33922 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33923 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33924 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 49а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33925 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33926 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33927 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33928 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33929 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33930 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33931 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33932 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33933 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33934 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33935 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33936 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33937 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33938 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33939 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 79-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33940 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33941 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33942 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Двухсторонний переул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33943 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Двухсторонний переул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33944 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Дружбы переулок 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33945 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
33946 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33947 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33948 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33949 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33950 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 16б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33951 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33952 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33953 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33954 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33955 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33956 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33957 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33958 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33959 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33960 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33961 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33962 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33963 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33964 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33965 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33966 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 71б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33967 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33968 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33969 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33970 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный заезд 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33971 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный заезд 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33972 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный заезд 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33973 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный заезд 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33974 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Западная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33975 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Западная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33976 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Западная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33977 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Западная 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33978 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Западная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33979 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Звездный проезд 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33980 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Звездный проезд 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33981 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Звездный проезд 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33982 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый переулок 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33983 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33984 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33985 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33986 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33987 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33988 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33989 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 16 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33990 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33991 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33992 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33993 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33994 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33995 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33996 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсено 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33997 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсено 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33998 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсено 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33999 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсено 20 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34000 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсено 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34001 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсено 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34002 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсено 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34003 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсено 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34004 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсено 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34005 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсенова | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34006 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсенова 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34007 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаев 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34008 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаев 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34009 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Имени Николая Шалаев 4 | АО ГГЛО | 2021 | июль
34010 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаев 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34011 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаев 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34012 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34013 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34014 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34015 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34016 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34017 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34018 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34019 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34020 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34021 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34022 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34023 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34024 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34025 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 130а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34026 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 132 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34027 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 134а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34028 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 136 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34029 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 138 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34030 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34031 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 142 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34032 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34033 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34034 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34035 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34036 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34037 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34038 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34039 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34040 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34041 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34042 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34043 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34044 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34045 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34046 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34047 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34048 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Интернациональная 51 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
34049 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34050 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34051 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34052 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34053 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34054 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34055 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 88 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34056 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34057 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34058 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34059 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34060 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34061 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34062 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34063 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 14/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34064 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34065 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34066 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34067 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34068 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34069 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34070 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34071 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34072 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34073 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34074 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34075 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34076 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34077 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Киреева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34078 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Киреева 12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
34079 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Киреева 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34080 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Киреева 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34081 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Киреева 17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34082 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34083 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34084 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34085 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34086 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34087 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34088 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34089 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34090 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34091 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34092 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34093 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34094 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34095 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34096 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34097 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 21-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34098 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34099 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34100 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34101 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34102 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34103 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34104 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34105 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34106 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34107 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34108 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34109 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34110 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34111 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34112 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34113 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34114 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 2-я ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34115 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 2-я ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34116 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 2-я ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34117 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 2-я улица | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34118 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34119 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34120 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34121 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34122 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34123 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34124 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34125 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34126 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 39а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34127 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34128 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34129 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34130 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34131 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34132 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 46/20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34133 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34134 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34135 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34136 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34137 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34138 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34139 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34140 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34141 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34142 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34143 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34144 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34145 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34146 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34147 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34148 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская 9А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34149 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34150 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34151 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34152 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34153 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34154 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34155 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34156 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34157 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34158 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34159 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34160 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34161 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34162 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34163 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34164 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34165 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34166 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34167 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34168 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34169 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34170 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 2-я 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34171 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34172 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34173 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34174 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34175 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34176 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34177 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34178 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34179 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34180 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34181 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34182 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 46а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34183 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34184 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34185 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34186 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34187 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34188 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34189 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34190 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34191 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34192 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34193 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34194 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34195 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34196 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34197 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34198 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34199 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34200 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34201 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34202 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34203 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34204 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34205 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34206 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34207 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34208 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34209 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34210 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34211 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34212 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34213 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34214 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34215 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34216 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 100 | АО ГГЛО | 2022 | май
34217 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 101 | АО ГГЛО | 2022 | май
34218 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 104 | АО ГГЛО | 2022 | май
34219 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 106 | АО ГГЛО | 2022 | май
34220 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 108 | АО ГГЛО | 2022 | май
34221 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 108А | АО ГГЛО | 2022 | май
34222 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 109 | АО ГГЛО | 2022 | май
34223 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина пр-кт 110 | АО ГГЛО | 2022 | май
34224 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 112 | АО ГГЛО | 2022 | май
34225 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 113а | АО ГГЛО | 2022 | май
34226 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 114 | АО ГГЛО | 2022 | май
34227 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 116 | АО ГГЛО | 2022 | май
34228 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 117 | АО ГГЛО | 2022 | май
34229 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 118 | АО ГГЛО | 2022 | май
34230 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 120 | АО ГГЛО | 2022 | май
34231 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 124 | АО ГГЛО | 2022 | май
34232 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 129 | АО ГГЛО | 2022 | май
34233 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 131 | АО ГГЛО | 2022 | май
34234 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 133 | АО ГГЛО | 2022 | май
34235 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 135а | АО ГГЛО | 2022 | май
34236 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 137 | АО ГГЛО | 2022 | май
34237 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 139 | АО ГГЛО | 2022 | май
34238 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 141 | АО ГГЛО | 2022 | май
34239 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 143 | АО ГГЛО | 2022 | май
34240 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 145 | АО ГГЛО | 2022 | май
34241 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 147 | АО ГГЛО | 2022 | май
34242 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 149 | АО ГГЛО | 2022 | май
34243 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 151 | АО ГГЛО | 2022 | май
34244 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 153 | АО ГГЛО | 2022 | май
34245 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 155 | АО ГГЛО | 2022 | май
34246 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
34247 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
34248 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
34249 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
34250 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
34251 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 44а | АО ГГЛО | 2022 | май
34252 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 48а | АО ГГЛО | 2022 | май
34253 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
34254 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 60 | АО ГГЛО | 2022 | май
34255 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 66 | АО ГГЛО | 2022 | май
34256 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 68 | АО ГГЛО | 2022 | май
34257 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
34258 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 71Б | АО ГГЛО | 2022 | май
34259 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 73 | АО ГГЛО | 2022 | май
34260 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 74 | АО ГГЛО | 2022 | май
34261 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 78 | АО ГГЛО | 2022 | май
34262 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 81 | АО ГГЛО | 2022 | май
34263 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 82 | АО ГГЛО | 2022 | май
34264 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 83 | АО ГГЛО | 2022 | май
34265 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 84 | АО ГГЛО | 2022 | май
34266 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 85 | АО ГГЛО | 2022 | май
34267 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 86 | АО ГГЛО | 2022 | май
34268 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
34269 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 93 | АО ГГЛО | 2022 | май
34270 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 95 | АО ГГЛО | 2022 | май
34271 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 96 | АО ГГЛО | 2022 | май
34272 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 99 | АО ГГЛО | 2022 | май
34273 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
34274 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
34275 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
34276 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
34277 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 11а | АО ГГЛО | 2022 | май
34278 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
34279 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
34280 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
34281 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
34282 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
34283 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34284 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
34285 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
34286 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
34287 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
34288 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34289 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
34290 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
34291 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
34292 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
34293 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
34294 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
34295 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 30а | АО ГГЛО | 2022 | май
34296 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34297 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34298 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 34/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
34299 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
34300 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
34301 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
34302 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
34303 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 38-A | АО ГГЛО | 2022 | май
34304 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
34305 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
34306 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
34307 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34308 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
34309 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
34310 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
34311 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 45б | АО ГГЛО | 2022 | май
34312 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 46д | АО ГГЛО | 2022 | май
34313 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 47 | АО ГГЛО | 2022 | май
34314 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 48а | АО ГГЛО | 2022 | май
34315 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34316 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 49а | АО ГГЛО | 2022 | май
34317 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
34318 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 50а | АО ГГЛО | 2022 | май
34319 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34320 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 52 | АО ГГЛО | 2022 | май
34321 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
34322 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
34323 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 57 | АО ГГЛО | 2022 | май
34324 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 58 | АО ГГЛО | 2022 | май
34325 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34326 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
34327 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34328 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 63 | АО ГГЛО | 2022 | май
34329 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 65 | АО ГГЛО | 2022 | май
34330 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 66 | АО ГГЛО | 2022 | май
34331 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 69 | АО ГГЛО | 2022 | май
34332 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 69-а | АО ГГЛО | 2022 | май
34333 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
34334 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
34335 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
34336 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34337 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34338 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34339 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34340 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34341 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34342 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34343 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34344 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34345 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34346 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34347 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34348 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34349 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34350 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34351 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34352 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34353 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34354 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34355 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34356 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34357 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34358 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34359 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34360 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34361 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34362 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34363 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34364 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34365 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34366 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной заезд 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
34367 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34368 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34369 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34370 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34371 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34372 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной проезд 31а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34373 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной проезд, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34374 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесорубов 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34375 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесорубов 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34376 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесорубов 13 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34377 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесорубов 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34378 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесорубов 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34379 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесорубов, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34380 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Молодежный переулок 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34381 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Молодежный переулок 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34382 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Молодежный переулок 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34383 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Молодежный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34384 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34385 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34386 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34387 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34388 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34389 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34390 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34391 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34392 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34393 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 3-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34394 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34395 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мошкина 5 | АО ГГЛО | 2021 | сентябрь
34396 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34397 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина улица | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34398 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Мошкина, 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34399 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34400 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34401 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная Красного 33 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34402 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34403 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного Флота | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34404 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Новый заезд 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34405 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Новый заезд 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34406 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Новый заезд, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34407 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34408 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34409 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34410 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Односторонний переул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34411 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Односторонний переул 4-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34412 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Односторонний переул 7б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34413 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Односторонний переул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34414 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Односторонний переул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34415 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Односторонний переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34416 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34417 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34418 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34419 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34420 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34421 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34422 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34423 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34424 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34425 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34426 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34427 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34428 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34429 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34430 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34431 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34432 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34433 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34434 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34435 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34436 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34437 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34438 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34439 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34440 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34441 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34442 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34443 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34444 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34445 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34446 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34447 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34448 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34449 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34450 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34451 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34452 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34453 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34454 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34455 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34456 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34457 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34458 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 88 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34459 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34460 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34461 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34462 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 93 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34463 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 94 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34464 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34465 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34466 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34467 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34468 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Олега Кошевого 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34469 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Олега Кошевого 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34470 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Олега Кошевого 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34471 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Олега Кошевого 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34472 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Олега Кошевого, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34473 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34474 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34475 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34476 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34477 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34478 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34479 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34480 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34481 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34482 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34483 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34484 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Оятский переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34485 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Оятский переулок 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34486 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Оятский переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34487 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34488 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34489 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34490 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34491 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
34492 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 11а | АО ГГЛО | 2022 | май
34493 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
34494 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
34495 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Паромный переулок 4 | АО ГГЛО | 2021 | май
34496 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
34497 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
34498 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
34499 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
34500 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Молодежный, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
34501 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34502 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34503 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34504 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34505 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34506 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34507 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34508 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
34509 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
34510 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 22 | АО ГГЛО | 2022 | август
34511 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
34512 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
34513 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
34514 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34515 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34516 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34517 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34518 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34519 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34520 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34521 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34522 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34523 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34524 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34525 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Терентьева | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34526 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Терентьева 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34527 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Терентьева 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34528 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Терентьева 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34529 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34530 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская 11/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34531 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Почтовый переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34532 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34533 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34534 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34535 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34536 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34537 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34538 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 20А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34539 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34540 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34541 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34542 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34543 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Плеханова 3 | АО ГГЛО | 2021 | август
34544 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34545 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34546 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34547 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34548 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34549 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34550 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34551 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34552 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34553 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34554 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34555 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34556 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34557 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34558 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34559 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34560 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34561 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Подгорная ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34562 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Подгорная ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34563 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Подгорная ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34564 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34565 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34566 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34567 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34568 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
34569 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
34570 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
34571 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
34572 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
34573 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
34574 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
34575 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 17/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
34576 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
34577 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
34578 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
34579 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
34580 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
34581 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
34582 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
34583 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
34584 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
34585 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
34586 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
34587 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 9А | АО ГГЛО | 2022 | май
34588 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пристанский переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34589 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пристанский переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34590 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34591 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34592 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34593 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34594 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34595 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34596 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34597 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34598 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 2-я ул | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34599 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 2-я ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34600 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34601 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34602 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34603 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34604 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34605 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34606 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 45а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34607 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34608 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34609 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34610 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34611 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34612 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 56а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34613 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 5б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34614 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34615 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34616 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34617 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзный заезд 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34618 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзный заезд, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34619 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34620 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34621 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34622 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34623 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34624 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34625 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34626 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34627 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34628 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34629 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34630 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34631 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34632 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34633 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34634 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34635 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 72а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34636 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34637 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34638 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34639 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34640 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул , б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34641 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34642 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34643 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 102 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34644 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34645 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34646 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34647 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34648 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34649 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34650 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34651 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34652 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34653 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34654 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34655 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34656 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34657 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34658 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34659 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34660 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34661 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34662 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34663 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34664 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34665 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34666 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34667 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 40/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34668 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34669 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34670 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34671 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34672 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34673 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34674 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34675 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34676 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 54а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34677 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34678 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34679 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34680 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34681 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34682 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34683 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 66/13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34684 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34685 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34686 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34687 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34688 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34689 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34690 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 73 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34691 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34692 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34693 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34694 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34695 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34696 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34697 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34698 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 93 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34699 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34700 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34701 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34702 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34703 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34704 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 1-Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34705 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34706 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканский тракт 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34707 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34708 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34709 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34710 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34711 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34712 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 9г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34713 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34714 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Речная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34715 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Речная 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34716 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Речная 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34717 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Речная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34718 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34719 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34720 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34721 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34722 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34723 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34724 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34725 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34726 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34727 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34728 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34729 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34730 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34731 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34732 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34733 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34734 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34735 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34736 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34737 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34738 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34739 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34740 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34741 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34742 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34743 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34744 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34745 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 46а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34746 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34747 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34748 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34749 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34750 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34751 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34752 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34753 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34754 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34755 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34756 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34757 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34758 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Роза Люксембург, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34759 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34760 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34761 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34762 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34763 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34764 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 21/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34765 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34766 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34767 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34768 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34769 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 30/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34770 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34771 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34772 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34773 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34774 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34775 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34776 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34777 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34778 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34779 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34780 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34781 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34782 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34783 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34784 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34785 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34786 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34787 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34788 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34789 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Светлый переулок 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34790 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Светлый переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34791 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Светлый переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34792 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Светлый переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34793 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34794 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34795 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34796 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34797 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34798 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34799 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34800 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34801 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34802 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34803 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34804 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34805 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирский переулок 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34806 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирский переулок 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34807 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирский переулок 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34808 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирский переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34809 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирский переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34810 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирский переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34811 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Связи переулок 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34812 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Связи переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34813 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34814 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34815 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34816 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34817 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34818 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34819 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34820 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34821 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34822 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34823 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34824 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34825 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34826 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34827 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34828 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34829 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34830 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34831 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34832 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34833 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 2Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34834 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34835 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34836 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34837 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34838 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34839 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34840 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34841 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34842 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34843 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34844 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34845 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34846 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34847 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34848 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34849 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34850 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34851 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34852 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34853 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34854 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34855 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34856 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34857 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34858 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34859 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34860 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34861 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34862 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34863 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34864 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34865 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34866 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34867 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34868 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34869 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34870 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34871 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 55а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34872 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34873 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34874 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34875 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Советская 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34876 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34877 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34878 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34879 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34880 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34881 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34882 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34883 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34884 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34885 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34886 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34887 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34888 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 1-й пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34889 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 1-й пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34890 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 1-й пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34891 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 1-й пер 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34892 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 1-й пер, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34893 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 2-й пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34894 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновый 2-й пер 6 | АО ГГЛО | 2021 | август
34895 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновый 2-й пер 9 | АО ГГЛО | 2021 | август
34896 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 2-й пер, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34897 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34898 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34899 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34900 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей переулок 13 | АО ГГЛО | 2021 | август
34901 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34902 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34903 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34904 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34905 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34906 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34907 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34908 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34909 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34910 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34911 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34912 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34913 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 102 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34914 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34915 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34916 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 108 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34917 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34918 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34919 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34920 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34921 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34922 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34923 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34924 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34925 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34926 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34927 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 126 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34928 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34929 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 129 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34930 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34931 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 131 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34932 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 13к | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34933 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34934 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34935 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34936 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34937 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 17А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34938 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34939 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34940 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34941 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34942 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34943 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34944 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34945 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34946 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34947 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34948 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Титова ул 49 | АО ГГЛО | 2021 | сентябрь
34949 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34950 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34951 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34952 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34953 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 70 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34954 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34955 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34956 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34957 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34958 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 79 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34959 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34960 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34961 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 89 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34962 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34963 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34964 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 95 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34965 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 96 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34966 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34967 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Тихая 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34968 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Тихая 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34969 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Тихая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34970 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Тихая 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34971 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34972 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34973 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34974 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34975 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34976 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34977 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34978 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 28 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34979 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34980 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34981 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34982 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34983 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34984 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34985 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34986 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 48 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34987 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34988 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34989 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34990 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34991 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34992 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34993 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34994 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34995 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34996 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34997 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ударника 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34998 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | ул Розы Люксембург, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34999 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Титова, д. 97 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35000 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ульяновская, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35001 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гагарина, д.5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35002 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35003 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35004 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35005 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35006 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35007 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35008 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35009 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35010 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35011 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35012 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35013 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35014 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35015 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35016 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35017 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35018 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35019 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный заезд 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35020 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный переулок 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35021 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный переулок 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35022 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный переулок 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35023 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный переулок 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35024 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35025 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35026 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Швейников 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35027 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Швейников 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35028 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35029 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35030 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35031 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35032 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьный переулок 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35033 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьный переулок 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35034 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьный переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35035 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьный переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35036 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьный переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35037 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35038 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35039 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35040 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35041 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Шмакова 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35042 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35043 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35044 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35045 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35046 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энергетиков 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35047 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35048 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35049 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35050 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Южный переулок 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35051 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Южный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35052 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 169 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35053 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49а | АО ГГЛО | 2023 | июль
35054 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35055 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35056 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35057 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 102 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35058 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35059 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35060 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35061 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35062 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35063 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 110 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35064 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35065 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35066 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35067 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35068 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35069 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35070 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35071 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35072 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 124 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35073 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35074 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 127 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35075 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35076 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35077 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 135 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35078 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 136 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35079 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35080 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 170 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35081 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 171 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35082 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 173 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35083 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 179 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35084 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35085 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 182 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
35086 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 182Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
35087 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35088 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35089 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35090 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35091 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 21Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
35092 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 22 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35093 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35094 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 24 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35095 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 245 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35096 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 246 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35097 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35098 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35099 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 274 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35100 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 276 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35101 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35102 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35103 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 33 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35104 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 34 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35105 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 35 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35106 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 36 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35107 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 37 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35108 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 38 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35109 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 39 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35110 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 43 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35111 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 44 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35112 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 45 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35113 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 46 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35114 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 47 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35115 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 48 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35116 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 49 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35117 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35118 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35119 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35120 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35121 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35122 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35123 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35124 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35125 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35126 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35127 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35128 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35129 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35130 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35131 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35132 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35133 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35134 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35135 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Новая д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35136 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Новая д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35137 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Новая д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35138 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Новая д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35139 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35140 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Свирская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35141 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Свирская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35142 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Свирская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35143 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Свирская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35144 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35145 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35146 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35147 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35148 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35149 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 18 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35150 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35151 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35152 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 22 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35153 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 26 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35154 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 28 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35155 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 30 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35156 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35157 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 34 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35158 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 36 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35159 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 37 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35160 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 38 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35161 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 40 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35162 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 41 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35163 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 45 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35164 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 50 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35165 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 51 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35166 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 54 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35167 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 55 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35168 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. ул. Сельская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35169 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. ул. Сельская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35170 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. ул. Сельская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35171 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер., ул. Сельская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35172 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35173 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35174 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35175 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35176 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35177 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35178 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35179 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35180 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35181 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35182 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35183 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35184 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35185 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская ул.11-А | АО ГГЛО | 2023 | июль
35186 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
35187 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул.8-А | АО ГГЛО | 2023 | июль
35188 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая ул.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35189 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская ул., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
35190 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьская ул.1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35191 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская ул.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35192 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
35193 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35194 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35195 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35196 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул.2, кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35197 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35198 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35199 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35200 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35201 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35202 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35203 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35204 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35205 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
35206 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35207 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская ул.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35208 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская ул.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35209 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская ул.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35210 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
35211 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35212 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35213 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 47:06:0403003:275 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35214 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 47:06:0403003:276 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35215 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов ул., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
35216 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов ул.1-А | АО ГГЛО | 2023 | июль
35217 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов ул.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35218 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35219 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35220 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
35221 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35222 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35223 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35224 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35225 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 49а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35226 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 49б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35227 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0509005:75 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35228 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | квартла 18, ул. Садовая | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35229 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35230 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35231 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35232 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35233 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35234 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35235 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Береговая уч. 47:14:0502005:79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35236 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Береговая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35237 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Золотистый, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35238 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35239 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35240 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35241 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35242 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35243 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35244 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35245 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35246 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35247 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35248 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35249 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35250 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35251 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35252 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35253 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35254 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35255 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35256 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35257 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35258 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35259 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35260 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35261 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35262 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35263 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35264 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35265 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35266 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35267 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35268 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35269 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35270 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35271 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35272 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35273 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35274 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35275 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35276 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35277 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35278 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35279 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35280 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35281 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35282 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35283 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35284 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35285 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35286 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35287 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35288 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35289 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35290 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35291 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35292 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35293 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35294 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35295 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35296 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35297 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Осенняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35298 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Осенняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35299 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35300 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35301 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35302 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35303 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35304 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35305 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35306 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35307 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35308 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35309 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35310 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35311 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35312 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35313 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35314 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35315 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35316 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35317 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35318 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35319 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35320 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35321 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35322 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35323 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35324 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35325 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35326 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35327 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35328 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35329 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35330 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35331 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35332 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35333 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35334 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35335 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35336 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35337 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35338 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35339 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35340 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35341 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35342 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35343 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35344 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35345 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
35346 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35347 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35348 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35349 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | август
35350 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35351 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35352 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35353 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35354 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35355 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35356 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35357 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35358 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35359 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35360 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35361 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35362 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35363 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35364 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35365 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35366 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35367 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35368 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35369 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35370 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35371 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35372 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35373 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35374 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35375 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35376 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35377 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 10Б | АО ГГЛО | 2022 | май
35378 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35379 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35380 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35381 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35382 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35383 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35384 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35385 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35386 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35387 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35388 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35389 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35390 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35391 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35392 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35393 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35394 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35395 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35396 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35397 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35398 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35399 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35400 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35401 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35402 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35403 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35404 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35405 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35406 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35407 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35408 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35409 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35410 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35411 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35412 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35413 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35414 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35415 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35416 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35417 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35418 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35419 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35420 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35421 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35422 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35423 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35424 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35425 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35426 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35427 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35428 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35429 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35430 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35431 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35432 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 41а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35433 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35434 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35435 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35436 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35437 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35438 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 48а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35439 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35440 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35441 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 50а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35442 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35443 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35444 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шоссейная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35445 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35446 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35447 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35448 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Якова Золина, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35449 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35450 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35451 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35452 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35453 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35454 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Аропаккузи д.15 | АО ГГЛО | 2023 | март
35455 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Аропаккузи д.1б | АО ГГЛО | 2023 | март
35456 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Аропаккузи д.24 | АО ГГЛО | 2023 | март
35457 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Аропаккузи д.30 | АО ГГЛО | 2023 | март
35458 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35459 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35460 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Нагорный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35461 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Нагорный, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35462 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское шоссе, участок 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35463 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Водопроводная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35464 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35465 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35466 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35467 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35468 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35469 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35470 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35471 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35472 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35473 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35474 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35475 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35476 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35477 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35478 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35479 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35480 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ломаная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35481 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35482 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35483 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35484 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Межевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35485 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 18А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35486 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35487 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35488 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35489 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 19А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35490 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35491 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35492 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35493 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35494 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35495 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35496 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35497 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35498 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 12/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35499 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35500 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35501 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35502 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35503 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35504 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35505 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35506 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35507 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35508 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 6/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35509 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35510 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35511 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35512 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35513 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35514 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35515 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35516 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35517 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35518 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35519 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35520 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35521 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35522 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35523 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35524 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 160 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35525 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35526 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | гп Большая Ижора, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35527 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | квартал 6, Приморское шоссе, участок 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35528 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35529 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35530 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35531 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35532 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35533 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35534 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35535 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35536 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35537 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35538 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35539 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35540 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35541 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35542 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 6/16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35543 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Астанина, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35544 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35545 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Водопроводная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35546 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35547 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35548 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35549 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35550 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35551 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35552 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35553 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35554 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35555 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35556 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 16/9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35557 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35558 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35559 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35560 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35561 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35562 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35563 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35564 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35565 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35566 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35567 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35568 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35569 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35570 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35571 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35572 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35573 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35574 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35575 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35576 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35577 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35578 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35579 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35580 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35581 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35582 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35583 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35584 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 30б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35585 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35586 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35587 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35588 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35589 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35590 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 38б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35591 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35592 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 40а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35593 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35594 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35595 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35596 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35597 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35598 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35599 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35600 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35601 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35602 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35603 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35604 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35605 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 1/17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35606 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35607 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35608 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35609 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35610 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35611 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35612 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35613 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35614 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35615 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35616 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35617 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35618 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 38б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35619 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35620 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35621 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35622 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35623 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35624 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35625 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35626 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35627 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35628 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35629 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35630 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35631 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35632 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35633 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35634 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35635 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35636 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35637 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35638 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35639 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35640 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ломаная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35641 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35642 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35643 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35644 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35645 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35646 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35647 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35648 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 20б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35649 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35650 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35651 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35652 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35653 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35654 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35655 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35656 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35657 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35658 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35659 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35660 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35661 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35662 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35663 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 16/29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35664 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35665 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35666 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 7/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35667 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35668 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35669 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35670 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35671 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35672 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 20А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35673 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35674 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35675 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35676 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35677 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35678 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 33А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35679 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35680 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35681 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35682 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35683 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35684 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, уч 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35685 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35686 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35687 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35688 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35689 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35690 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35691 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35692 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35693 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35694 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35695 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35696 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35697 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35698 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35699 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35700 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35701 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35702 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35703 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35704 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35705 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35706 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35707 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35708 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35709 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35710 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35711 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35712 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35713 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35714 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35715 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35716 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 34/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35717 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35718 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35719 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35720 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35721 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35722 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35723 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35724 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35725 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 11/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35726 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35727 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35728 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35729 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35730 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35731 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 2/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35732 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35733 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35734 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35735 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35736 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35737 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35738 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35739 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35740 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35741 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35742 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35743 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35744 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35745 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35746 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35747 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35748 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35749 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35750 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35751 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 21б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35752 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35753 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 23 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35754 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35755 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35756 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35757 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35758 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35759 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35760 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35761 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35762 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35763 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35764 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 13/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35765 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35766 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35767 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35768 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35769 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35770 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35771 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35772 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35773 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35774 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35775 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35776 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35777 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35778 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 6/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35779 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35780 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул. Большая Заречная, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35781 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35782 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35783 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 130 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35784 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 134 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35785 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 158А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35786 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 166 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35787 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 170 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35788 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 172 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35789 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 174А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35790 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35791 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35792 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35793 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35794 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35795 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35796 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35797 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35798 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35799 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35800 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35801 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35802 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35803 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35804 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14/1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35805 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35806 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35807 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35808 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35809 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35810 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35811 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35812 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35813 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35814 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35815 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35816 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35817 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35818 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35819 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35820 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35821 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35822 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35823 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35824 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35825 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35826 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35827 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35828 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35829 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35830 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35831 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35832 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35833 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35834 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35835 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35836 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35837 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46б | АО ГГЛО | 2022 | июль
35838 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35839 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35840 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35841 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35842 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35843 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35844 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51А | АО ГГЛО | 2022 | июль
35845 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52А | АО ГГЛО | 2022 | июль
35846 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54/1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35847 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35848 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35849 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35850 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35851 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35852 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35853 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 60Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35854 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35855 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 62А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35856 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35857 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35858 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35859 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35860 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35861 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 67А | АО ГГЛО | 2022 | июль
35862 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35863 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35864 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35865 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35866 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35867 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 71Б | АО ГГЛО | 2022 | июль
35868 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35869 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 73а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35870 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35871 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35872 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35873 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35874 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом 41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35875 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Добрая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35876 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
35877 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 3Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
35878 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 3В | АО ГГЛО | 2023 | июль
35879 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Зелёная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35880 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Зелёная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35881 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Зелёная, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
35882 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Зелёная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35883 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Зелёная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35884 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мельничная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35885 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мельничная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35886 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мельничная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35887 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35888 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35889 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35890 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35891 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35892 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35893 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35894 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35895 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35896 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35897 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35898 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35899 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35900 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35901 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | строительство газораспределительной сети | ул Яблоневая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35902 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35903 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0509007:112 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35904 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Будилинская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35905 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Будилинская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35906 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Будилинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
35907 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Будилинская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35908 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Будилинская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | март
35909 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Будилинская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | март
35910 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Будилинская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35911 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Никольская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35912 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Никольская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35913 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Никольская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35914 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Никольская, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35915 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Никольская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35916 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Окраинная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
35917 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Окраинная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35918 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Окраинная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35919 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
35920 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | март
35921 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
35922 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35923 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
35924 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
35925 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | март
35926 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
35927 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | март
35928 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Срединная, уч 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35929 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Срединная, уч 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35930 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35931 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0203002:370 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35932 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0203002:465 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35933 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35934 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 16/2 | АО ГГЛО | 2022 | март
35935 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35936 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | пер Молодёжный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35937 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодёжный, участок 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35938 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодёжный, участок 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35939 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Азовская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35940 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Баренцевская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
35941 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Каспийская, дом 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35942 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Охотская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
35943 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35944 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
35945 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35946 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35947 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35948 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35949 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35950 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35951 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35952 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35953 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 2а/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35954 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35955 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
35956 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35957 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
35958 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35959 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35960 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35961 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35962 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35963 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35964 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35965 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35966 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35967 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35968 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35969 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35970 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35971 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35972 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35973 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35974 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35975 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35976 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35977 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35978 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35979 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35980 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35981 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35982 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35983 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35984 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35985 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35986 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35987 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35988 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35989 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 16а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35990 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35991 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 17Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35992 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35993 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35994 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35995 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35996 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35997 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35998 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35999 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36000 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36001 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36002 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36003 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36004 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Велигонты, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36005 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36006 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 8А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36007 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36008 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 5, уч. 2/12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36009 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газопровода-ввода | л Мельничная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36010 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Омский, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36011 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Омский, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36012 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Омский, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36013 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мельничная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36014 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мельничная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36015 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мельничная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36016 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мельничная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36017 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36018 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36019 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 квартал 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
36020 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36021 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36022 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36023 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36024 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36025 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36026 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36027 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Верхняя Бронна, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36028 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом 18 ( кад № 47:14:02-17-001:0042) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36029 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | кад.№47:14:027001:204 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36030 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36031 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36032 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36033 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36034 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36035 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36036 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36037 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | март
36038 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | март
36039 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36040 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36041 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36042 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | март
36043 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | март
36044 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | март
36045 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36046 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36047 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36048 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36049 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36050 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36051 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36052 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36053 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36054 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36055 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | март
36056 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | март
36057 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | март
36058 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36059 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36060 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36061 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36062 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36063 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0217005:5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36064 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36065 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36066 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози д., д.б/н, лит. А, 31 км, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36067 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, 47:14:0612001:424 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36068 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, 47:14:0612001:567 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36069 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, 47:14:0612001:573 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36070 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, 47:14:0612001:576 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36071 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, 47:14:0612001:581 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36072 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, 47:14:0612004:21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36073 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 24а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36074 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36075 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36076 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36077 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36078 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36079 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36080 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36081 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36082 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36083 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36084 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36085 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36086 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36087 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36088 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36089 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36090 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 29б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36091 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36092 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36093 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 41а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36094 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 43а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36095 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 45а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36096 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36097 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 53а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36098 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д 57а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36099 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 16A | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36100 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36101 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36102 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36103 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 3б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36104 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. Б/Н 47:14:0612001:326 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36105 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. Б/Н, 47:14:0612001:141 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36106 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36107 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози, дом 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36108 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллози„д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36109 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. б/н, з.у1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36110 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Виллозское сельское поселение, в/г 5, д. Б/Н 47:14:0612001:200 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36111 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
36112 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36113 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 16А | АО ГГЛО | 2022 | июль
36114 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36115 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | июль
36116 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36117 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | гп Виллози, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36118 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | гп Виллози, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36119 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | гп Виллози, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36120 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | гп Виллози, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36121 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | строительство газораспределительной сети | гп Виллози, д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36122 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36123 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | июль
36124 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36125 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | июль
36126 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 26в | АО ГГЛО | 2022 | июль
36127 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36128 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
36129 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | август
36130 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36131 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36132 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | июль
36133 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36134 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36135 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36136 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36137 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | июль
36138 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36139 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 45а | АО ГГЛО | 2022 | июль
36140 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36141 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36142 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36143 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | август
36144 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д.Виллози, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36145 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36146 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | дер. Виллози, д. Б/Н 47:14:0612001:390 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36147 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | дер. Виллози, д. Б/Н 47:14:0612001:404 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36148 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | квартал 4, д.33 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36149 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | п Виллози, д. 11А | АО ГГЛО | 2022 | август
36150 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36151 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36152 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36153 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36154 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36155 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36156 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36157 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36158 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36159 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36160 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36161 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36162 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36163 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36164 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36165 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36166 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36167 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36168 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36169 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36170 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36171 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36172 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36173 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36174 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36175 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36176 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
36177 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36178 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36179 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36180 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36181 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36182 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36183 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36184 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36185 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36186 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36187 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36188 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36189 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36190 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36191 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36192 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 44а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36193 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
36194 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36195 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36196 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36197 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36198 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36199 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36200 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36201 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 57А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36202 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36203 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36204 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36205 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36206 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36207 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36208 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36209 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36210 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36211 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36212 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36213 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36214 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36215 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36216 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36217 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36218 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36219 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36220 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36221 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36222 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36223 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36224 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36225 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36226 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36227 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36228 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36229 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36230 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36231 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Копорская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36232 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Копорская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36233 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Копорская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36234 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36235 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36236 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36237 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36238 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36239 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36240 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36241 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36242 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36243 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36244 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36245 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36246 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36247 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36248 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36249 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36250 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36251 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36252 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36253 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36254 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Мирная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36255 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 11/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36256 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Заозерный, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36257 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36258 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36259 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36260 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36261 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36262 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36263 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36264 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36265 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36266 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36267 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36268 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36269 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ш Копорское, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36270 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36271 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36272 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36273 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36274 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36275 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36276 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36277 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36278 | Ломоносовский район | Глядино дер. | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36279 | Ломоносовский район | Глядино дер. | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36280 | Ломоносовский район | Глядино дер. | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36281 | Ломоносовский район | Глядино дер. | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36282 | Ломоносовский район | Глядино дер. | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36283 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36284 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36285 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36286 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36287 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36288 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36289 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36290 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36291 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36292 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 94А | АО ГГЛО | 2022 | июль
36293 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | кад.№ 47:14:1210011:2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36294 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Виноградный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36295 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Придорожный, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36296 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Средний, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36297 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Угловой, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36298 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Угловой, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36299 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Угловой, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36300 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Угловой, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36301 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36302 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36303 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36304 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36305 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36306 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36307 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Крайняя, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36308 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Крайняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36309 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | июль
36310 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 15 А | АО ГГЛО | 2022 | июль
36311 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36312 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36313 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36314 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36315 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36316 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36317 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36318 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36319 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36320 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36321 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36322 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36323 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36324 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 21б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36325 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36326 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | тер. СНТ Заозерное-3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36327 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36328 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 16А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36329 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36330 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36331 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36332 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36333 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36334 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36335 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36336 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36337 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36338 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36339 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 18Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36340 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36341 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36342 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36343 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36344 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Заозерный, д. 35/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36345 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36346 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Заозерный, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36347 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Школьный, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36348 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Малый, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36349 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Строительный д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36350 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Строительный д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36351 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Строительный д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36352 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Строительный д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36353 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Строительный д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36354 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Строительный д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36355 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрийская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36356 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрийская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36357 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрийская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36358 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрийская, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36359 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36360 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 13/2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36361 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36362 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36363 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36364 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36365 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36366 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36367 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36368 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36369 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36370 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36371 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36372 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36373 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36374 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36375 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36376 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36377 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36378 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36379 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36380 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36381 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36382 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36383 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36384 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36385 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36386 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36387 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36388 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36389 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36390 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36391 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36392 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36393 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36394 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36395 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36396 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36397 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36398 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36399 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36400 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36401 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36402 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36403 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36404 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36405 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36406 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36407 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36408 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36409 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36410 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36411 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36412 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36413 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36414 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36415 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36416 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36417 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36418 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36419 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36420 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36421 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36422 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 1/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36423 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36424 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36425 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36426 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36427 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36428 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36429 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36430 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36431 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 112/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36432 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36433 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36434 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36435 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36436 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36437 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36438 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36439 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36440 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36441 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36442 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36443 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36444 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36445 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36446 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36447 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36448 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36449 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36450 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36451 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36452 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36453 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36454 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36455 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36456 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36457 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36458 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36459 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36460 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36461 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36462 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36463 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36464 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36465 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36466 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36467 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36468 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36469 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36470 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36471 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36472 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36473 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36474 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36475 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36476 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 5Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36477 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36478 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36479 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36480 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36481 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36482 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36483 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36484 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36485 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36486 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36487 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36488 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36489 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36490 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36491 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36492 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36493 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36494 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36495 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 8Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36496 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36497 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36498 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36499 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36500 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36501 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36502 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36503 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36504 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36505 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36506 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36507 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36508 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36509 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36510 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36511 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36512 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36513 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36514 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36515 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36516 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36517 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36518 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Родниковая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36519 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36520 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36521 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36522 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36523 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36524 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36525 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36526 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36527 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36528 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 21в | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36529 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 21д | АО ГГЛО | 2022 | июль
36530 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36531 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Строительная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36532 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Строительная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36533 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Строительная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36534 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Строительная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36535 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36536 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36537 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36538 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36539 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36540 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36541 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36542 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36543 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36544 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36545 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36546 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36547 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36548 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36549 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36550 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36551 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36552 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36553 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 46А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36554 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36555 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 56А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36556 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36557 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36558 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36559 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36560 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Энтузиастов, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36561 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Энтузиастов, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36562 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Энтузиастов, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36563 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Энтузиастов, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36564 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Энтузиастов, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36565 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Энтузиастов, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36566 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36567 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36568 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Осиновая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36569 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36570 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д 66 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36571 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36572 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.10 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36573 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36574 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36575 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36576 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36577 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№35/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36578 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36579 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36580 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36581 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36582 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36583 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36584 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36585 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36586 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36587 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная зу.№51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36588 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. С кад. №47:14:0903049:41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36589 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36590 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36591 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36592 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36593 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36594 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36595 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36596 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36597 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36598 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36599 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36600 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36601 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36602 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36603 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36604 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36605 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36606 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36607 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36608 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36609 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36610 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36611 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36612 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36613 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36614 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36615 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36616 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36617 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36618 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36619 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36620 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36621 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36622 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36623 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36624 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36625 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36626 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36627 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36628 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36629 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36630 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36631 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36632 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36633 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36634 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36635 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36636 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36637 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36638 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36639 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36640 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36641 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36642 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36643 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36644 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36645 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36646 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36647 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36648 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36649 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36650 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36651 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36652 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36653 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36654 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36655 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36656 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36657 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36658 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36659 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36660 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36661 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36662 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36663 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36664 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36665 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36666 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36667 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36668 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36669 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36670 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36671 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36672 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36673 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36674 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36675 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36676 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36677 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36678 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36679 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36680 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36681 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36682 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36683 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36684 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 31а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36685 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36686 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36687 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36688 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36689 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36690 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 36б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36691 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36692 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 39а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36693 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36694 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36695 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 42а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36696 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36697 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36698 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36699 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36700 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36701 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36702 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36703 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36704 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36705 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36706 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36707 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная, д. 12а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36708 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36709 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36710 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36711 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36712 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36713 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36714 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36715 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36716 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36717 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36718 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36719 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36720 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36721 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36722 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36723 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36724 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36725 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36726 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36727 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36728 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36729 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36730 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36731 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36732 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36733 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36734 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36735 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36736 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36737 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36738 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36739 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36740 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36741 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36742 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36743 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36744 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36745 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36746 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36747 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36748 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36749 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36750 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36751 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36752 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36753 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36754 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36755 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36756 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36757 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36758 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36759 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36760 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36761 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36762 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36763 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36764 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36765 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.60 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36766 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36767 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36768 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36769 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 64 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36770 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36771 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36772 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36773 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 15а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36774 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 16а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36775 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 17а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36776 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 19 а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36777 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36778 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 46а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36779 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 46б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36780 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 46в | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36781 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 49 а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36782 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 51а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36783 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 60а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36784 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 64а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36785 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36786 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36787 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36788 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36789 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36790 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36791 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36792 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36793 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36794 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36795 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36796 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36797 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36798 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36799 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36800 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36801 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501002:1177 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36802 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501002:1185 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36803 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501005:138 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36804 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501005:286 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36805 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | №.47:14:0501005:744 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36806 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Старорусская, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36807 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | дор Старорусская, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36808 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | дор Старорусская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36809 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | дор Старорусская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36810 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | л Долинная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36811 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | л Комсомольская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36812 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Аптекарский, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36813 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Аптекарский, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36814 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Богатырский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36815 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Богатырский, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36816 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Богатырский, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36817 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Богатырский, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36818 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Венский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36819 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Венский, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36820 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Венский, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36821 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Весовой, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36822 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Гусиный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36823 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Гусиный, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36824 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Гусиный, д. 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36825 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Мечты, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36826 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Мечты, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36827 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Мечты, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36828 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Мытнинский, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36829 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Мытнинский, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36830 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Мытнинский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36831 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Песчаный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36832 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Плюсский, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36833 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Плюсский, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36834 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | пер Плюсский, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36835 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36836 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36837 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36838 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36839 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36840 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36841 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36842 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36843 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36844 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36845 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36846 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 22/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36847 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36848 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36849 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36850 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36851 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36852 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36853 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36854 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36855 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36856 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Благодатная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36857 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Благодатная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36858 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Большая Лифляндская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36859 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Большая Лифляндская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36860 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
36861 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Варяжская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36862 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Варяжская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36863 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Варяжская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36864 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Варяжская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36865 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Вознесенская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36866 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Вознесенская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36867 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Вознесенская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36868 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36869 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36870 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36871 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36872 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36873 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36874 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36875 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36876 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36877 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Долинная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36878 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Дружбы, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36879 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Дружбы, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36880 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Дружбы, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36881 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36882 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36883 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36884 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36885 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36886 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36887 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36888 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36889 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36890 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36891 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36892 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36893 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36894 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36895 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36896 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36897 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 14б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36898 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36899 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36900 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36901 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36902 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36903 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36904 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36905 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36906 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36907 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36908 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36909 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36910 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36911 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36912 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36913 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36914 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 8б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36915 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36916 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36917 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36918 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36919 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36920 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36921 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36922 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36923 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36924 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36925 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36926 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36927 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36928 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36929 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36930 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36931 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36932 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36933 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36934 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36935 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36936 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36937 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36938 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36939 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36940 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36941 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36942 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36943 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36944 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36945 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36946 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36947 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36948 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36949 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36950 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36951 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36952 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 66а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36953 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 66б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36954 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36955 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 68б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36956 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36957 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36958 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36959 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36960 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36961 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36962 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36963 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36964 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 9б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36965 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36966 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36967 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36968 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36969 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36970 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
36971 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36972 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36973 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36974 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36975 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36976 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36977 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36978 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36979 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36980 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36981 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36982 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36983 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 110а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36984 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36985 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36986 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36987 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36988 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36989 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36990 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36991 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Штурмовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36992 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Вознесенская д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36993 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501005:137 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
36994 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501005:757 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
36995 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501005:808 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
36996 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0508002:11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36997 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Жемчужная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36998 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36999 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37000 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37001 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37002 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37003 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Жемчужная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37004 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37005 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37006 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37007 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37008 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37009 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37010 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37011 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37012 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37013 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37014 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37015 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37016 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37017 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37018 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37019 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37020 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37021 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37022 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37023 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37024 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37025 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37026 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37027 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37028 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37029 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37030 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37031 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37032 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37033 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37034 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37035 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 61а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37036 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37037 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 65а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37038 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37039 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газораспределительной сети | № 47:14:0608002:11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37040 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газораспределительной сети | № 47:14:0608002:14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37041 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газораспределительной сети | № 47:14:0608002:22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37042 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газораспределительной сети | № 47:14:0608002:26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37043 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газораспределительной сети | № 47:14:0608002:36 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37044 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газораспределительной сети | № 47:14:0608002:4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37045 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газораспределительной сети | № 47:14:0608002:53 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37046 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37047 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37048 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37049 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37050 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37051 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37052 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37053 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37054 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37055 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37056 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37057 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37058 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37059 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37060 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 42А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37061 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37062 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37063 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37064 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37065 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 26А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37066 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37067 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37068 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37069 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37070 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 44А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37071 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37072 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37073 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 13-Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37074 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37075 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37076 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37077 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37078 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37079 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37080 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37081 | Ломоносовский район | Келози, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37082 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37083 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8 Г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37084 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
37085 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | май
37086 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д 65 | АО ГГЛО | 2023 | май
37087 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.40 | АО ГГЛО | 2023 | май
37088 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.42 | АО ГГЛО | 2023 | май
37089 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.47 | АО ГГЛО | 2023 | май
37090 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.49 | АО ГГЛО | 2023 | май
37091 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.51 | АО ГГЛО | 2023 | май
37092 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.57 | АО ГГЛО | 2023 | май
37093 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.61 | АО ГГЛО | 2023 | май
37094 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское д.32 | АО ГГЛО | 2023 | май
37095 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское д.34 | АО ГГЛО | 2023 | май
37096 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское д.42 | АО ГГЛО | 2023 | май
37097 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37098 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 115 (47:14:1104012:248) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37099 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37100 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 4, Ропшинское шоссе, уч.173 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37101 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | май
37102 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
37103 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная ул, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
37104 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
37105 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, уч. 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
37106 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, уч. 15 | АО ГГЛО | 2023 | май
37107 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, уч. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
37108 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, уч. 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
37109 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новостроек-2, д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37110 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | май
37111 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | май
37112 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | май
37113 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
37114 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 20 А | АО ГГЛО | 2023 | май
37115 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | май
37116 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
37117 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | май
37118 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, уч. 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
37119 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Озерная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
37120 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Озерная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
37121 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | строительство газораспределительной сети | уч. С кад. №47:14:110416:7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37122 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:1102001:451 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37123 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волковицкое, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
37124 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Нарвское, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
37125 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Нарвское, д. 14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37126 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Нарвское, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
37127 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Нарвское, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | август
37128 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Нарвское, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
37129 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
37130 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 121 | АО ГГЛО | 2023 | май
37131 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 121 А | АО ГГЛО | 2023 | май
37132 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 131 | АО ГГЛО | 2023 | май
37133 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 137 | АО ГГЛО | 2023 | май
37134 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 139 | АО ГГЛО | 2023 | май
37135 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Ропшинское, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | май
37136 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | май
37137 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | май
37138 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | май
37139 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | май
37140 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | май
37141 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | май
37142 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | май
37143 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | май
37144 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | май
37145 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | май
37146 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 96 | АО ГГЛО | 2023 | май
37147 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37148 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37149 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37150 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37151 | Ломоносовский район | Князево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Князево, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37152 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37153 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 59А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37154 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37155 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37156 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37157 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37158 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37159 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37160 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 12б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37161 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37162 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37163 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37164 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37165 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37166 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37167 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37168 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37169 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37170 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37171 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37172 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37173 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37174 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37175 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37176 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37177 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37178 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37179 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37180 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37181 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37182 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37183 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37184 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37185 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37186 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37187 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37188 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37189 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 49/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37190 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37191 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37192 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37193 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37194 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37195 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37196 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37197 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37198 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37199 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 59б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37200 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37201 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37202 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37203 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37204 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37205 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37206 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37207 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37208 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37209 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37210 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37211 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37212 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37213 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д Князево, д. 9б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37214 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37215 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37216 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37217 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37218 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12б | АО ГГЛО | 2022 | июль
37219 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37220 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37221 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37222 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37223 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37224 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37225 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37226 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37227 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37228 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37229 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37230 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37231 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37232 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37233 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37234 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49/1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37235 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | июль
37236 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37237 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37238 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | август
37239 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | август
37240 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | август
37241 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 59б | АО ГГЛО | 2022 | июль
37242 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | июль
37243 | Ломоносовский район | Князево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37244 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37245 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37246 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37247 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37248 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37249 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37250 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37251 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37252 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37253 | Ломоносовский район | Князево дер. | строительство газораспределительной сети | д. 9б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37254 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | март
37255 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | март
37256 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | март
37257 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37258 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37259 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37260 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37261 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37262 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37263 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37264 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37265 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
37266 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 103А | АО ГГЛО | 2022 | март
37267 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | март
37268 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 116А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37269 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 118 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37270 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 124 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37271 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 124А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37272 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37273 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 145 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37274 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37275 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37276 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37277 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37278 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37279 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37280 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37281 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37282 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37283 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37284 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37285 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37286 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37287 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коваши, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37288 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | март
37289 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 43А | АО ГГЛО | 2022 | март
37290 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | март
37291 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 45А | АО ГГЛО | 2022 | март
37292 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | март
37293 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | март
37294 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | март
37295 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37296 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | март
37297 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | март
37298 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | март
37299 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | март
37300 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | март
37301 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | март
37302 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 57А | АО ГГЛО | 2022 | март
37303 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 57Б | АО ГГЛО | 2022 | март
37304 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 57В | АО ГГЛО | 2022 | март
37305 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 57Г | АО ГГЛО | 2022 | март
37306 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 58А | АО ГГЛО | 2022 | март
37307 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 58Б | АО ГГЛО | 2022 | март
37308 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37309 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 59В | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37310 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | март
37311 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | март
37312 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | март
37313 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | март
37314 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 64А | АО ГГЛО | 2022 | март
37315 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | март
37316 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 68А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37317 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 68Б | АО ГГЛО | 2022 | март
37318 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 69А | АО ГГЛО | 2022 | март
37319 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 69Д | АО ГГЛО | 2022 | март
37320 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 6А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37321 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 70А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37322 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | март
37323 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 71Г | АО ГГЛО | 2022 | март
37324 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 72А | АО ГГЛО | 2022 | март
37325 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | март
37326 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 73Б | АО ГГЛО | 2022 | март
37327 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 73В | АО ГГЛО | 2022 | март
37328 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 75А | АО ГГЛО | 2022 | март
37329 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | март
37330 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 78В | АО ГГЛО | 2022 | март
37331 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | март
37332 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 81 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37333 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37334 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 82А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37335 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 83А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37336 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | март
37337 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 85а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37338 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | март
37339 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | март
37340 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 93 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37341 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 94 | АО ГГЛО | 2022 | март
37342 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 94А | АО ГГЛО | 2022 | март
37343 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 95 | АО ГГЛО | 2022 | март
37344 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 99 | АО ГГЛО | 2022 | март
37345 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовская, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | март
37346 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37347 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовская, д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37348 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
37349 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ломоносовская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
37350 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ломоносовская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
37351 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | март
37352 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | март
37353 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | март
37354 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | март
37355 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | март
37356 | Ломоносовский район | Копорье, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Копорье, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37357 | Ломоносовский район | Копорье, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Копорье, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37358 | Ломоносовский район | Копорье, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Копорье, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37359 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | Копорье, д. 91 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37360 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37361 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37362 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37363 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Урожайная, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37364 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | ул Урожайная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37365 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Хуторская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37366 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная д.93 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37367 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37368 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | ул.Весеняя д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37369 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | ул.Весеняя д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37370 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | ул.Весеняя д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37371 | Ломоносовский район | Копорье, село | строительство газораспределительной сети | уч. С кад. №47:14:0703005:18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37372 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37373 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37374 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37375 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37376 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | д. 12Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37377 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37378 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37379 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37380 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37381 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37382 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37383 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37384 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37385 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37386 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37387 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37388 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37389 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37390 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37391 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37392 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37393 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37394 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37395 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37396 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37397 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37398 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37399 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37400 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37401 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37402 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37403 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37404 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37405 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37406 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37407 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37408 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37409 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37410 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37411 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37412 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37413 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37414 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37415 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37416 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37417 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37418 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0203006:1454 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37419 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Клубная, д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37420 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Триумфальная, участок 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37421 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37422 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37423 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37424 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37425 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37426 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37427 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37428 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37429 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37430 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37431 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37432 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37433 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37434 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37435 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37436 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 10/1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37437 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37438 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37439 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 14 пом.2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37440 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 15/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37441 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37442 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37443 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37444 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 8/1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37445 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37446 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37447 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37448 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37449 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37450 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37451 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37452 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37453 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37454 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37455 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37456 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37457 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37458 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37459 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37460 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37461 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37462 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37463 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37464 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37465 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37466 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 34а, к. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37467 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37468 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37469 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37470 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пениковская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
37471 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пениковская, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
37472 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 4б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37473 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37474 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
37475 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | март
37476 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37477 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
37478 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | март
37479 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37480 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
37481 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерковая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
37482 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерковая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | март
37483 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пениковская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
37484 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пениковская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37485 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пениковская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
37486 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | март
37487 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | март
37488 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | март
37489 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | март
37490 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | март
37491 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37492 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
37493 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37494 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37495 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37496 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37497 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37498 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37499 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37500 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21а | АО ГГЛО | 2022 | май
37501 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37502 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37503 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | май
37504 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2в | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37505 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37506 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37507 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37508 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37509 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37510 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37511 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | май
37512 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37513 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37514 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37515 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37516 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Ильина, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37517 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Ильина, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37518 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Ильина, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | март
37519 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Маячный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37520 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Маячный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37521 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Рыбачий, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37522 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Рыбачий, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37523 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Авиационная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37524 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Авиационная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37525 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Боровая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37526 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Боровая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37527 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37528 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Вокзальная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37529 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37530 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37531 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37532 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37533 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37534 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37535 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 19А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37536 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37537 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37538 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37539 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37540 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37541 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37542 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37543 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 12б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37544 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37545 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37546 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37547 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37548 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3в | АО ГГЛО | 2023 | июль
37549 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Линейная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37550 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломакина, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37551 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лоцманская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
37552 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лоцманская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37553 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лоцманская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37554 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37555 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37556 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37557 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37558 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Моховая, д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37559 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Нижняя Флотская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37560 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37561 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37562 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37563 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37564 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37565 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37566 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37567 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Путейная, д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37568 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37569 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37570 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Степаняна, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37571 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Тихая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37572 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37573 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37574 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Чкалова, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37575 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Южная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37576 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Южная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37577 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Береговой, д. 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37578 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Маячный, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
37579 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Маячный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37580 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Рыбачий, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37581 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Рыбачий, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37582 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Художников, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37583 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Детский, дом 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37584 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Якорный, уч.47:14:1402039:0039 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37585 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Якорный, уч.47:14:1402039:0039 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37586 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Авиационная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37587 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Авиационная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37588 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Авиационная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37589 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Больничная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37590 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Больничная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37591 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Больничная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37592 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Больничная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37593 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Больничная, д. 4в | АО ГГЛО | 2023 | июль
37594 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Больничная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37595 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Больничная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37596 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Боровая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37597 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37598 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37599 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Вокзальная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37600 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Вокзальная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37601 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Вокзальная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37602 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37603 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37604 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37605 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37606 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Госпитальная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37607 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37608 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37609 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37610 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37611 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37612 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37613 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 16г | АО ГГЛО | 2023 | июль
37614 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37615 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37616 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37617 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37618 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37619 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37620 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37621 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37622 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37623 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37624 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37625 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37626 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37627 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37628 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37629 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37630 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37631 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37632 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37633 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 174 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37634 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37635 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37636 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37637 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37638 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37639 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37640 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37641 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37642 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37643 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37644 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37645 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37646 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37647 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37648 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37649 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37650 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37651 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37652 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Западная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37653 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37654 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37655 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37656 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
37657 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
37658 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37659 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | март
37660 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37661 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37662 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37663 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кооперативная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37664 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37665 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37666 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37667 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37668 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37669 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37670 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37671 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37672 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37673 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37674 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37675 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37676 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37677 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37678 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37679 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37680 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Красногорская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37681 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37682 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37683 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37684 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37685 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 53б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37686 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37687 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 84а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37688 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 84Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37689 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красногорская, д. б/н, 47:14:1402001:89 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37690 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37691 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37692 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37693 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37694 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | март
37695 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Линейная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37696 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломакина, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37697 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломакина, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37698 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломакина, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37699 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломакина, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37700 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лоцманская, д. 21А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37701 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лоцманская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
37702 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лоцманская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37703 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37704 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37705 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37706 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37707 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 13б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37708 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37709 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37710 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37711 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37712 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37713 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37714 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37715 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37716 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37717 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37718 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37719 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Моховая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37720 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Нижняя Флотская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37721 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Нижняя Флотская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37722 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Нижняя, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37723 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37724 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37725 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37726 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37727 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
37728 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37729 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
37730 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37731 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая. Д 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37732 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | СНТ "Нагорный" | АО ГГЛО | 2023 | июль
37733 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37734 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37735 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37736 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37737 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 45а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37738 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37739 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 49а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37740 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37741 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37742 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37743 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37744 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Приморская, д. 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37745 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37746 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37747 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37748 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Приморская, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37749 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37750 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37751 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37752 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Путейная, д. 31а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37753 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37754 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37755 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37756 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37757 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37758 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37759 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37760 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37761 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37762 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37763 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37764 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37765 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37766 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37767 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37768 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37769 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37770 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37771 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37772 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37773 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37774 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Соловьиная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37775 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Соловьиная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37776 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Соловьиная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37777 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37778 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | март
37779 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37780 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37781 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37782 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37783 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Степаняна, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37784 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Строительная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37785 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Строительная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37786 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Строительная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37787 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Тихая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37788 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Тихая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37789 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Тихая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37790 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37791 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37792 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37793 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37794 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37795 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37796 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37797 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37798 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37799 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Чкалова, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37800 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Чкалова, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37801 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Чкалова, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37802 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
37803 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Южная, д. 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37804 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Южная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37805 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Южная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37806 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Южная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37807 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
37808 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37809 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 51 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37810 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37811 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.116 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37812 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37813 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37814 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37815 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.19В | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37816 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37817 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37818 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37819 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37820 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37821 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37822 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9 А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37823 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, участок 45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37824 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Флотская, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37825 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Флотская, дом 27а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37826 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улБоровая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37827 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:1402002:88 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37828 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:1402000:0028 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37829 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | уч.47:14:1402002:93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37830 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37831 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37832 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37833 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37834 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37835 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37836 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37837 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37838 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37839 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37840 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37841 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37842 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37843 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37844 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37845 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37846 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37847 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37848 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37849 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37850 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37851 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37852 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37853 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37854 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37855 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37856 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 37а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37857 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 44б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37858 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37859 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Советская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37860 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37861 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37862 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37863 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37864 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37865 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Детский дом, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37866 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Детский дом, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37867 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Детский дом, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37868 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37869 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37870 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37871 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37872 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37873 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37874 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37875 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37876 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37877 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37878 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37879 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37880 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37881 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37882 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37883 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 26 а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37884 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37885 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 27б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37886 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37887 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37888 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37889 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 2В | АО ГГЛО | 2023 | июль
37890 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37891 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37892 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37893 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37894 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37895 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37896 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37897 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37898 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37899 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37900 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37901 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37902 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37903 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37904 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37905 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37906 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 62в | АО ГГЛО | 2023 | июль
37907 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37908 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 64б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37909 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 66а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37910 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37911 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37912 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37913 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37914 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37915 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37916 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37917 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37918 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37919 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37920 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37921 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37922 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37923 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37924 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37925 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37926 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37927 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37928 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37929 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37930 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37931 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37932 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37933 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37934 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37935 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37936 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37937 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37938 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37939 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37940 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37941 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37942 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37943 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37944 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37945 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37946 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37947 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37948 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37949 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37950 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37951 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 27А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37952 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37953 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37954 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37955 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37956 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37957 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 2В | АО ГГЛО | 2023 | июль
37958 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37959 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37960 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37961 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37962 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37963 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37964 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37965 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37966 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37967 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37968 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37969 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37970 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 42а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37971 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37972 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37973 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 44а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37974 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37975 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37976 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37977 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 4Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37978 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37979 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37980 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 50а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37981 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37982 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 52А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37983 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37984 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37985 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37986 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37987 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37988 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37989 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37990 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37991 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37992 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37993 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37994 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37995 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37996 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37997 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Садовый, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37998 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Счастливый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37999 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Счастливый, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38000 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38001 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38002 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38003 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38004 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38005 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38006 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38007 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38008 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38009 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38010 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38011 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38012 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38013 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38014 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38015 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38016 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38017 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38018 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38019 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38020 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малое Карлино, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38021 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
38022 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38023 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 22А | АО ГГЛО | 2023 | июль
38024 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38025 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38026 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38027 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38028 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38029 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | август
38030 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | август
38031 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | август
38032 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | август
38033 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38034 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38035 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38036 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | август
38037 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | август
38038 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | август
38039 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | август
38040 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 80 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38041 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38042 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38043 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 88 | АО ГГЛО | 2022 | август
38044 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38045 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Малое Карлино, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | август
38046 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкинское шоссе, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38047 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Нагорный"/2 | АО ГГЛО | 2022 | август
38048 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 3, уч.47:14:0302003:640 | АО ГГЛО | 2022 | август
38049 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38050 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38051 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Малогорская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | март
38052 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | март
38053 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | март
38054 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38055 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Раздольная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38056 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Раздольная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38057 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38058 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
38059 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38060 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38061 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38062 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | март
38063 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38064 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15Б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38065 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38066 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38067 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
38068 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | март
38069 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38070 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38071 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38072 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38073 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38074 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | март
38075 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38076 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38077 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38078 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38079 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38080 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | март
38081 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | март
38082 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
38083 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30Б | АО ГГЛО | 2022 | март
38084 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38085 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38086 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38087 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38088 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38089 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38090 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | март
38091 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38092 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38093 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | март
38094 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | март
38095 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38096 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
38097 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38098 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | март
38099 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38100 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38101 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38102 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38103 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38104 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38105 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38106 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38107 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | март
38108 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38109 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | март
38110 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38111 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | март
38112 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38113 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38114 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38115 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38116 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. к.47:14:1208001:602 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38117 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Гончарова, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38118 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Гончарова, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38119 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кедровый, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38120 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ивановская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38121 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 14В | АО ГГЛО | 2023 | июль
38122 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38123 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ивановская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38124 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38125 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | март
38126 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 24А | АО ГГЛО | 2022 | март
38127 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38128 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | март
38129 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Карьерная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38130 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | март
38131 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Каштановая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38132 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | март
38133 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
38134 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
38135 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | март
38136 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
38137 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | март
38138 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | март
38139 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | март
38140 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | март
38141 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | март
38142 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | март
38143 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 28А | АО ГГЛО | 2022 | март
38144 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | март
38145 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
38146 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38147 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38148 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | март
38149 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | март
38150 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Раздольная, д. 2/9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38151 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Раздольная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38152 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Раздольная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38153 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Раздольная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38154 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Самоцветная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38155 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Самоцветная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38156 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Самоцветная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38157 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Самоцветная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38158 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Хорошая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38159 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38160 | Ломоносовский район | Малые Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. С кад. №47:14:1209001:350 | АО ГГЛО | 2022 | март
38161 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д Михайловка, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
38162 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38163 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38164 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
38165 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
38166 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11б | АО ГГЛО | 2022 | май
38167 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38168 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38169 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38170 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38171 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
38172 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
38173 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38174 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38175 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
38176 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
38177 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
38178 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | май
38179 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38180 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | май
38181 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
38182 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
38183 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38184 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38185 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38186 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38187 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38188 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38189 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38190 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38191 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38192 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38193 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
38194 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38195 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38196 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | май
38197 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
38198 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38199 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
38200 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5в | АО ГГЛО | 2022 | май
38201 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38202 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38203 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38204 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38205 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | май
38206 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38207 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38208 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | май
38209 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 88 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38210 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38211 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38212 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 7, уч. 47:14:1308007:006 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38213 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дальняя, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
38214 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дальняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
38215 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дальняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
38216 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дальняя, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38217 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
38218 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
38219 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
38220 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
38221 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
38222 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
38223 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
38224 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
38225 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
38226 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
38227 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
38228 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
38229 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | май
38230 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская,уч.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38231 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 96А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38232 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Конюшенная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38233 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | д Михайловская, д. 131 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38234 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38235 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38236 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 102а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38237 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 105а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38238 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38239 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 108 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38240 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 111А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38241 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 113 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38242 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38243 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 119 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38244 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38245 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 129 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38246 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38247 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38248 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38249 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38250 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21Б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38251 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38252 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38253 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38254 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38255 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38256 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38257 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 38А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38258 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38259 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38260 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38261 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38262 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 71а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38263 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 72А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38264 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 74/1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38265 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38266 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38267 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38268 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38269 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38270 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Тихий, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38271 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38272 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38273 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38274 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38275 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38276 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38277 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38278 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38279 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38280 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38281 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38282 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0601004:497 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38283 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 159 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38284 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38285 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38286 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38287 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38288 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 13б | АО ГГЛО | 2023 | июль
38289 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 13в | АО ГГЛО | 2023 | июль
38290 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38291 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38292 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38293 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38294 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38295 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38296 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38297 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38298 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38299 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38300 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38301 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38302 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38303 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38304 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38305 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38306 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38307 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Мухоловка, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38308 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | л Солнечная, д. 129 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38309 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38310 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38311 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38312 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38313 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38314 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полева д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38315 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38316 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38317 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Совхозный переулок, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38318 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38319 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38320 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 105 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38321 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38322 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 108 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38323 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38324 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38325 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38326 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38327 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38328 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 134 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38329 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 136 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38330 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 146 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38331 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 149 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38332 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38333 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 150 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38334 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 155 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38335 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 158 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38336 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38337 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 161 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38338 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 167 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38339 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 176 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38340 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 179 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38341 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 183 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38342 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 187 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38343 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 191 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38344 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 199 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38345 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 210 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38346 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 214 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38347 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 216 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38348 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 217 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38349 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38350 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38351 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38352 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38353 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38354 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38355 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38356 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38357 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38358 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38359 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38360 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38361 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38362 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38363 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38364 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38365 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38366 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38367 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38368 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38369 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38370 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 94 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38371 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38372 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38373 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38374 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38375 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38376 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38377 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Счастливая, участок 9а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38378 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая уч. с кад. №47:14:0000000:38906 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38379 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38380 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38381 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38382 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38383 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38384 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38385 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38386 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
38387 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | март
38388 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | март
38389 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | март
38390 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | март
38391 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
38392 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10б | АО ГГЛО | 2022 | март
38393 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
38394 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
38395 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | март
38396 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | март
38397 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
38398 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | март
38399 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | март
38400 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | март
38401 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19б | АО ГГЛО | 2022 | март
38402 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | март
38403 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | март
38404 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | март
38405 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | март
38406 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | март
38407 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | март
38408 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | март
38409 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38410 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | март
38411 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | март
38412 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
38413 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | март
38414 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33б | АО ГГЛО | 2022 | март
38415 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | март
38416 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | март
38417 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
38418 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | март
38419 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | март
38420 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | март
38421 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
38422 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | март
38423 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | март
38424 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38425 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38426 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38427 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38428 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
38429 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38430 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Усадебная д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38431 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ягодная д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38432 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Нижняя Кипень, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38433 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Нижняя Кипень, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38434 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Нижняя кипень, дом 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38435 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ягодная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38436 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Воронцовская, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38437 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38438 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | август
38439 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0302003:2391 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38440 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 3, уч.47:14:0302003:640/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38441 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Безымянная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38442 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | л Подгорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38443 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | л Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | август
38444 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | л Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38445 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Апрельская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38446 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Апрельская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38447 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Апрельская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38448 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Апрельская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38449 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Апрельская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38450 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38451 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Бестужевская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38452 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Бестужевская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38453 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38454 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38455 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38456 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38457 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38458 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Демидовская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38459 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Колокольная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38460 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Колокольная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38461 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Колокольная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38462 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Летчика Евдокимова, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38463 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Летчика Евдокимова, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38464 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Летчика Евдокимова, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38465 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Летчика Евдокимова, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38466 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
38467 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38468 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38469 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38470 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38471 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38472 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38473 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38474 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38475 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38476 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38477 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
38478 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38479 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38480 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38481 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38482 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38483 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38484 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38485 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 8, литер А | АО ГГЛО | 2022 | июль
38486 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38487 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38488 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38489 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38490 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38491 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38492 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38493 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38494 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38495 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38496 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38497 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38498 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 80 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38499 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38500 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Потемкинская, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38501 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
38502 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | август
38503 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38504 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
38505 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38506 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38507 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38508 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38509 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38510 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38511 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38512 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38513 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38514 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38515 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38516 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38517 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38518 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38519 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38520 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяная, д. 2в | АО ГГЛО | 2022 | июль
38521 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38522 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
38523 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ушаковская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38524 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | август
38525 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | август
38526 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1Б | АО ГГЛО | 2022 | август
38527 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38528 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23в | АО ГГЛО | 2022 | июль
38529 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
38530 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | август
38531 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | август
38532 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | август
38533 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | август
38534 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | август
38535 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Шинкарская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38536 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Шинкарская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38537 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Шинкарская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38538 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38539 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ланская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38540 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Танковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38541 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернореченская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38542 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернореченская, участок 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38543 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шинкарская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38544 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шинкарская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38545 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38546 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38547 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38548 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38549 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38550 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38551 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38552 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38553 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Достовская д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38554 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтовкая д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38555 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтовкая д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38556 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтовкая д.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38557 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38558 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38559 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38560 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38561 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38562 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38563 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.38/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38564 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.38/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38565 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.38/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38566 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38567 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38568 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38569 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38570 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Некрасова д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38571 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Некрасова д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38572 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Некрасова д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38573 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Некрасова д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38574 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Некрасова д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38575 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Некрасова д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38576 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38577 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38578 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38579 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38580 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38581 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38582 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38583 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38584 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38585 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38586 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38587 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38588 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Островская д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38589 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ушаковская д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38590 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38591 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38592 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38593 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38594 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38595 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38596 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38597 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38598 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чернышевская д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38599 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шереметская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38600 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шереметская д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38601 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шереметская д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38602 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шереметская д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38603 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0302003:993 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38604 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38605 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38606 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25Б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38607 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38608 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38609 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38610 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38611 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38612 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38613 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38614 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Береговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38615 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Береговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38616 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38617 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38618 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38619 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.19а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38620 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.25 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38621 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38622 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.30а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38623 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.31 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38624 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.35 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38625 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.38 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38626 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.39 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38627 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38628 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38629 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Новополье, уч. 47:14:0406010:56 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38630 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38631 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38632 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38633 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38634 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38635 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38636 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38637 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38638 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38639 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38640 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38641 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38642 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38643 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38644 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38645 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38646 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38647 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38648 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21в | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38649 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38650 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38651 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38652 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38653 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38654 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38655 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38656 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38657 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38658 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38659 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38660 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38661 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38662 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38663 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38664 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38665 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38666 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | май
38667 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38668 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38669 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38670 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38671 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38672 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38673 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38674 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38675 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 35А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38676 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38677 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 52 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38678 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38679 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38680 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38681 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38682 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38683 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Истринская 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38684 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0406003:54 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38685 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 96 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38686 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38687 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38688 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38689 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 103 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38690 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38691 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 105 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38692 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 107 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38693 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 113 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38694 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 114 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38695 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 116 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38696 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38697 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 118 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38698 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 120 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38699 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 121 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38700 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 123 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38701 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 125 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38702 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 126 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38703 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 127 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38704 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 129 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38705 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 131 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38706 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 132 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38707 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 133 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38708 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 135 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38709 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 136 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38710 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 137 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38711 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 139 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38712 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 141 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38713 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 142а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38714 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 143 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38715 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 145 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38716 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 146 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38717 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 148 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38718 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38719 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38720 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38721 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38722 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38723 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38724 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 37а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38725 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38726 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38727 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38728 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38729 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38730 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38731 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38732 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38733 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38734 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38735 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38736 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38737 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38738 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38739 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38740 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 64а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38741 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38742 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38743 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38744 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38745 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38746 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38747 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38748 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38749 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38750 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38751 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38752 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38753 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 80 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38754 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 81 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38755 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38756 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38757 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38758 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38759 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38760 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 90 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38761 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 92 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38762 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38763 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 94 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38764 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 98 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38765 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | л Дальняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38766 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Вербный, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38767 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38768 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38769 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38770 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Камышовый, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38771 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Каштановый, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38772 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Стрельнинская ул., д. 153 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38773 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | тер. СНТ Фауна, пер 33-й, 12312312312312 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38774 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дальняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38775 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38776 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38777 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38778 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38779 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38780 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38781 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38782 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38783 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38784 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 150 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38785 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 151 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38786 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38787 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38788 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38789 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38790 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38791 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38792 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38793 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38794 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ольховая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38795 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38796 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38797 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Рябиновая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38798 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Рябиновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38799 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Рябиновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38800 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Рябиновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38801 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Рябиновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38802 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Стрельнинская, д. 153а/1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38803 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Стрельнинская, д. 153а/2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38804 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Стрельнинская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38805 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Стрельнинская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38806 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Леволовская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38807 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Леволовская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38808 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38809 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38810 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38811 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Броннинская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
38812 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38813 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38814 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38815 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
38816 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
38817 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38818 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38819 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Спортивная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38820 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
38821 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
38822 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | август
38823 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38824 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | август
38825 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | август
38826 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | август
38827 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 53а | АО ГГЛО | 2022 | август
38828 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | август
38829 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
38830 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | август
38831 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 83 | АО ГГЛО | 2022 | август
38832 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | август
38833 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 88 | АО ГГЛО | 2022 | август
38834 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38835 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38836 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЮжная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38837 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0204004:64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38838 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | к.47:14:0204015:275 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38839 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 14, ул. Центральная, д. 65 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38840 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 5, ул. Центральная, д. 73 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38841 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Калинина, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
38842 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Калинина, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
38843 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Броннинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38844 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Броннинская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
38845 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Броннинская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38846 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дамбовская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
38847 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дамбовская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | август
38848 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38849 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38850 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38851 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38852 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38853 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38854 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38855 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38856 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
38857 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38858 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38859 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38860 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38861 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38862 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | август
38863 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38864 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
38865 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38866 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38867 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38868 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38869 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | август
38870 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
38871 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38872 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38873 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38874 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38875 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38876 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38877 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38878 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38879 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38880 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38881 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, уч. 47:14:0204017:39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38882 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38883 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38884 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38885 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38886 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Спортивная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38887 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
38888 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
38889 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
38890 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 1б | АО ГГЛО | 2022 | июль
38891 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
38892 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21в | АО ГГЛО | 2022 | август
38893 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | август
38894 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
38895 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | август
38896 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24Б | АО ГГЛО | 2022 | июль
38897 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | август
38898 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | август
38899 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
38900 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
38901 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | август
38902 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 28в | АО ГГЛО | 2022 | август
38903 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | август
38904 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | август
38905 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | август
38906 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2в | АО ГГЛО | 2022 | август
38907 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
38908 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 31а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38909 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38910 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | август
38911 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 35а | АО ГГЛО | 2022 | август
38912 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | август
38913 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38914 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38б | АО ГГЛО | 2022 | июль
38915 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
38916 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 40б | АО ГГЛО | 2022 | июль
38917 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 40в | АО ГГЛО | 2022 | июль
38918 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38919 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38920 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 43а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38921 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38922 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38923 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38924 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38925 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
38926 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | август
38927 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | август
38928 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | август
38929 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | август
38930 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | август
38931 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | август
38932 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | август
38933 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | август
38934 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | август
38935 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | август
38936 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | август
38937 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | август
38938 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | август
38939 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | август
38940 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | август
38941 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | август
38942 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | август
38943 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | август
38944 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
38945 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 81 | АО ГГЛО | 2022 | август
38946 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 81а | АО ГГЛО | 2022 | август
38947 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 81б | АО ГГЛО | 2022 | август
38948 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 85 | АО ГГЛО | 2022 | август
38949 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
38950 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | август
38951 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38952 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38953 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
38954 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38955 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38956 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38957 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38958 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38959 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38960 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38961 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38962 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 81 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38963 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | улНовая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38964 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | улНовая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38965 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0204001:1282 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38966 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38967 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38968 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Перекюля, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38969 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38970 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38971 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38972 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38973 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13б | АО ГГЛО | 2022 | август
38974 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13В | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38975 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38976 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
38977 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38978 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | июль
38979 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
38980 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38981 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1д | АО ГГЛО | 2022 | июль
38982 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38983 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
38984 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | август
38985 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
38986 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
38987 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | август
38988 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | июль
38989 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38990 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38991 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | август
38992 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | август
38993 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38994 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38995 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38996 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38997 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52А | АО ГГЛО | 2022 | июль
38998 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38999 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39000 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | июль
39001 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | август
39002 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 99 | АО ГГЛО | 2022 | июль
39003 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | к.47:14:0609002:272 | АО ГГЛО | 2022 | июль
39004 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
39005 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
39006 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
39007 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Народного Ополчения д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39008 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Народного Ополчения д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39009 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Народного Ополчения д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39010 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Пехотный д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39011 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Пехотный д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39012 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Фронтовой д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39013 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Обороны Ленинграда д.10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
39014 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Обороны Ленинграда д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39015 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Обороны Ленинграда д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39016 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Победы д.12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
39017 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Победы д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39018 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Победы д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39019 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Победы д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39020 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Победы д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39021 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Победы д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39022 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Пески, уч. 47:14:0501004:468 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
39023 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Курская, уч. 47:14:0501004:532 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
39024 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39025 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Победы, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39026 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
39027 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:1026 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39028 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:1063 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39029 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:1149 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39030 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:429 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39031 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:431 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39032 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:432 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39033 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:434 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39034 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:439 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39035 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:440 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39036 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:444 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39037 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:492 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39038 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:991 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39039 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501005:977 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39040 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39041 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39042 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39043 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39044 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39045 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
39046 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39047 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39048 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39049 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
39050 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39051 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39052 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39053 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39054 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, д.18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
39055 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Малый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39056 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Малый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39057 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Малый, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39058 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39059 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39060 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39061 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39062 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39063 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39064 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39065 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39066 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39067 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39068 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Полевой, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39069 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Тихий, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39070 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39071 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул 189-й Стрелковой Дивизии, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39072 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул 189-й Стрелковой Дивизии, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39073 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Звездная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39074 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Звездная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39075 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Звездная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39076 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Малая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39077 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Мира, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39078 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39079 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Победы, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39080 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Победы, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39081 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Севастопольская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39082 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Севастопольская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39083 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Севастопольская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39084 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Севастопольская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39085 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Севастопольская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39086 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Сталинградская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39087 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Сталинградская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39088 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39089 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39090 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39091 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 4б | АО ГГЛО | 2023 | июль
39092 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
39093 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 6в | АО ГГЛО | 2023 | июль
39094 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39095 | Ломоносовский район | Пески, дер. | строительство газораспределительной сети | д. Пески, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39096 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская ул., д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39097 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Артиллеристов, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
39098 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Севастопольская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39099 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501004:1109 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
39100 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501004:1472 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
39101 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501004:1770 | АО ГГЛО | 2021 | апрель
39102 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18в | АО ГГЛО | 2022 | январь
39103 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39104 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудергофская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39105 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39106 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 14/2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39107 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 14/5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39108 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 15/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39109 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39110 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39111 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0610010:29 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39112 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0610011:15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39113 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гвардейский пер. д.3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39114 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гвардейский пер. д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39115 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гвардейский пер. д.6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39116 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гвардейский пер. д.7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39117 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39118 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39119 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39120 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39121 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39122 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39123 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39124 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39125 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39126 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39127 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39128 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39129 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39130 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39131 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39132 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35а | АО ГГЛО | 2022 | январь
39133 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39134 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39135 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39136 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | январь
39137 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | январь
39138 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39139 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красноселський пер. д.1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39140 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красноселський пер. д.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39141 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красноселський пер. д.4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39142 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красноселський пер. д.5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39143 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Красносельский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39144 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | садоводческое товарищество Можайское уч. 11 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39145 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | СНТ Можайское уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39146 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39147 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39148 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39149 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39150 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39151 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39152 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39153 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39154 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39155 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Безымянная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39156 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Безымянная, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39157 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 1/9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39158 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Безымянная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39159 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39160 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 15/4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39161 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39162 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 22/5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39163 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39164 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39165 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39166 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 30/10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39167 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 33/9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39168 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39169 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39170 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39171 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39172 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39173 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39174 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39175 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39176 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Георгиевская, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | январь
39177 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39178 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39179 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гренадерская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39180 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гренадерская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39181 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гренадерская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39182 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудергофская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39183 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудергофская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39184 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудергофская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39185 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудергофская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39186 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39187 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39188 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 18/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39189 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Измайловская, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39190 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Измайловская, д. 20/1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39191 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Измайловская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39192 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Измайловская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39193 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39194 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39195 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39196 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кольцевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39197 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кольцевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39198 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кольцевая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39199 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кольцевая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39200 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кольцевая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39201 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39202 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39203 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39204 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39205 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39206 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39207 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39208 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39209 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39210 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39211 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39212 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39213 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39214 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ореховая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39215 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39216 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 1/9/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39217 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39218 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39219 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 14/10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39220 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 14/3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39221 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 14/7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39222 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 14/8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39223 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 14/9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39224 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 16/1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39225 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 16/2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39226 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 16/5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39227 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 16/7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39228 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 17/7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39229 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39230 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1/10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39231 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1/3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39232 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1/4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39233 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1/5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39234 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1/6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39235 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1/7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39236 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 20, к. 1/8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39237 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39238 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39239 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39240 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39241 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39242 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39243 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39244 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 22/9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39245 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 23/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39246 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 29/7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39247 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 3/10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39248 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 37/12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39249 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39250 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39251 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 5/9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39252 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39253 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | январь
39254 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Семёновская, д. 1/5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39255 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39256 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39257 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 17/4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39258 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39259 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39260 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39261 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39262 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39263 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39264 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39265 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39266 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39267 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39268 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семёновская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39269 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39270 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39271 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.15 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39272 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Бомбардирская д.3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39273 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Бомбардирская д.5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39274 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Военная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39275 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39276 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39277 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39278 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39279 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39280 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39281 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39282 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Екатеринская д.10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39283 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Екатеринская д.12 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39284 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Екатеринская д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39285 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Екатеринская д.29 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39286 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Екатеринская д.7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39287 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Екатеринская д.9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39288 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кирасирская, з/у 19 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39289 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39290 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39291 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.56 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39292 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39293 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39294 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39295 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39296 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Литовская д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39297 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Литовская д.11 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39298 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39299 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39300 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39301 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.28 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39302 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.29 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39303 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.3 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39304 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.30 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39305 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39306 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая д.9 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39307 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Павловская д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39308 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Павловская д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39309 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Павловская д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39310 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.22 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39311 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39312 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39313 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39314 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.12 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39315 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39316 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39317 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.15 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39318 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.16 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39319 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.17/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39320 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.18 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39321 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.19 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39322 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.20 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39323 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39324 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.22 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39325 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.23 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39326 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.24 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39327 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39328 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39329 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.27 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39330 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.28 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39331 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39332 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39333 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.30 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39334 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.31 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39335 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.32 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39336 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.33 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39337 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.34/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39338 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.35 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39339 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.36 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39340 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.37 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39341 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39342 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.39 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39343 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.40 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39344 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.41 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39345 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.44 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39346 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.46 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39347 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.48 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39348 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39349 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.50 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39350 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.52 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39351 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.54 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39352 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39353 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.57 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39354 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.58 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39355 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39356 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.62 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39357 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39358 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39359 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.8/2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39360 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Семеновская д.8а | АО ГГЛО | 2022 | январь
39361 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39362 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39363 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная д.16 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39364 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39365 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39366 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.18 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39367 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Царская д.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39368 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Царская д.4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39369 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Царская д.6 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39370 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Царская д.8 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39371 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0601004:225 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39372 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. С кад. № 47:11:0000000:37650 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39373 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Офицерское, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39374 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Офицерское, д. 16/2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
39375 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Подозванье, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39376 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39377 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39378 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Подозванье д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39379 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39380 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.15 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
39381 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39382 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39383 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39384 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39385 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39386 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39387 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39388 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39389 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39390 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39391 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье уч. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39392 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье уч. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39393 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье уч.47:14:0705004:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39394 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье уч.47:14:0705008:3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39395 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39396 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й микрорайон, уч. 22/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39397 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Горбунковское сельское поселение, ЗАО Племптицезавод "Большевик, у дер. Разбегаево, квартал 2, рабочий участок 5, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39398 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39399 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39400 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39401 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39402 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17, кв. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39403 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39404 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39405 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39406 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39407 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39408 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 255 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39409 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 269 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39410 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39411 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39412 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39413 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 339 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39414 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 353 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39415 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39416 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39417 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39418 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39419 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39420 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39421 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39422 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полева д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39423 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39424 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39425 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39426 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39427 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | местность Новое Разбегаево, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39428 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | местность Новое Разбегаево, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39429 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Огородный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39430 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39431 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39432 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 11А | АО ГГЛО | 2023 | июль
39433 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39434 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39435 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39436 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39437 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39438 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39439 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39440 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39441 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39442 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39443 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39444 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 332 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39445 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0414002:640 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39446 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39447 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17А | АО ГГЛО | 2022 | август
39448 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39449 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39450 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
39451 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
39452 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 104 | АО ГГЛО | 2022 | август
39453 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 107 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39454 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
39455 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 110 | АО ГГЛО | 2022 | август
39456 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 113 | АО ГГЛО | 2022 | август
39457 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39458 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | август
39459 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39460 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39461 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | август
39462 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
39463 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | август
39464 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
39465 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
39466 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39467 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39468 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | август
39469 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
39470 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
39471 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23/1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39472 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39473 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
39474 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39475 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | август
39476 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39477 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39478 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39479 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39480 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 4 рабочий участок 1П уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39481 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузнечный пер, 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39482 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39483 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
39484 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | август
39485 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39486 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
39487 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
39488 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 16/2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39489 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39490 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39491 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39492 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
39493 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
39494 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | у деревни Райкузи, квартал 4,рабочий участок 1П,уч 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39495 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
39496 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
39497 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39498 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39499 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39500 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39501 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
39502 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | август
39503 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39504 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39505 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39506 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39507 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39508 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39509 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | август
39510 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | август
39511 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39512 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ириновская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
39513 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39514 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39515 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | август
39516 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39517 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39518 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39519 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39520 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39521 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39522 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39523 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39524 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39525 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | август
39526 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39527 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | август
39528 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39529 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39530 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | август
39531 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39532 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 31а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39533 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39534 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39535 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39536 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39537 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39538 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39539 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | август
39540 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | август
39541 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39542 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39543 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39544 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 57А | АО ГГЛО | 2022 | август
39545 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | август
39546 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
39547 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 107А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39548 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0614002:7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39549 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39550 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39551 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39552 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39553 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39554 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39555 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.22В | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39556 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39557 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39558 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39559 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39560 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39561 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39562 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.38 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39563 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39564 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39565 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.52 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39566 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Рассколово д.7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39567 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39568 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39569 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39570 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39571 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39572 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
39573 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39574 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39575 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39576 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39577 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39578 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | д.56 кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39579 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Княжегорский, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39580 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Княжегорский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39581 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Державина, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39582 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лермонтова, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39583 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39584 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39585 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | август
39586 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 25Б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39587 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | август
39588 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39589 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39590 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
39591 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39592 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39593 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39594 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 33А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39595 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | август
39596 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39597 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:1205008:169 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39598 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:1205008:235 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39599 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:1205008:236 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39600 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:1205008:237 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39601 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:1205008:239 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39602 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:125008:238 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39603 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39604 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39605 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 56, кв. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
39606 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39607 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39608 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39609 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Кировский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39610 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Кировский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39611 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Кировский, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
39612 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Княжегорский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39613 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Княжегорский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39614 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Новый, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39615 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ольгин, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39616 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ольгин, д. 1/3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39617 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ольгин, д. 2/4 | АО ГГЛО | 2022 | август
39618 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ольгин, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39619 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Уютный, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39620 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Уютный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
39621 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Арнольда, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39622 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Арнольда, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39623 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Арнольда, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39624 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Арнольда, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39625 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Арнольда, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
39626 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Федюнинского, д. 1/3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39627 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Федюнинского, д. 1/4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39628 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Федюнинского, д. 14/4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39629 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Федюнинского, д. 18/4 | АО ГГЛО | 2022 | август
39630 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Федюнинского, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
39631 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Федюнинского, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39632 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Детская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
39633 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Изумрудная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39634 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Изумрудная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
39635 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Изумрудная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39636 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ключевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39637 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39638 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39639 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39640 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39641 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39642 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39643 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | август
39644 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39645 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | август
39646 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
39647 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39648 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39649 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | август
39650 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39651 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
39652 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | август
39653 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
39654 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39655 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
39656 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39657 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
39658 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
39659 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39660 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39661 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39662 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39663 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 12Б | АО ГГЛО | 2022 | август
39664 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39665 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39666 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 14А | АО ГГЛО | 2022 | август
39667 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39668 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
39669 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39670 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39671 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39672 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39673 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39674 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39675 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 4Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39676 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39677 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39678 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
39679 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39680 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Оранжерейная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39681 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Оранжерейная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39682 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39683 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39684 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | август
39685 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39686 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
39687 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
39688 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
39689 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39690 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | август
39691 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39692 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39693 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39694 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | август
39695 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
39696 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39697 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 25А | АО ГГЛО | 2022 | август
39698 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
39699 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | август
39700 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
39701 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
39702 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | август
39703 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39704 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39705 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
39706 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39707 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39708 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39709 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | август
39710 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39711 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39712 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39713 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
39714 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39715 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39716 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39717 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39718 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39719 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39720 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 8А | АО ГГЛО | 2022 | август
39721 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
39722 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39723 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39724 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39725 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39726 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39727 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39728 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
39729 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39730 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39731 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39732 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39733 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39734 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39735 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39736 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39737 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
39738 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39739 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
39740 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39741 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39742 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39743 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 33А | АО ГГЛО | 2022 | август
39744 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39745 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
39746 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39747 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
39748 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39749 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | август
39750 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39751 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39752 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
39753 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
39754 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39755 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
39756 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39757 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39758 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 8/1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39759 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
39760 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39761 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39762 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39763 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39764 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39765 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39766 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39767 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39768 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39769 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
39770 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39771 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
39772 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39773 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39774 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39775 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39776 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39777 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39778 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39779 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39780 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39781 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39782 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39783 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полева д.13/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39784 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Стрельнинское, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39785 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полева д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39786 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39787 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39788 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39789 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39790 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39791 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39792 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39793 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39794 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39795 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39796 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39797 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39798 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39799 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39800 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39801 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39802 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39803 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39804 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39805 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ясная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39806 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:14:1205008:70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39807 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39808 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | участок 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39809 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
39810 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
39811 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39812 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
39813 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | август
39814 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39815 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
39816 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
39817 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39818 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
39819 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | август
39820 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 2Б | АО ГГЛО | 2022 | август
39821 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 2В | АО ГГЛО | 2022 | август
39822 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39823 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
39824 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39825 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 45А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39826 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | август
39827 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39828 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
39829 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 6А | АО ГГЛО | 2022 | август
39830 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39831 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39832 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39833 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | август
39834 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39835 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39836 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39837 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 103А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39838 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 103Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39839 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39840 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39841 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39842 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 10б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39843 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39844 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39845 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39846 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 11Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39847 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39848 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 121 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
39849 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 123А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39850 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39851 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39852 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39853 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 17А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39854 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39855 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Стрельнинское, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39856 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39857 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39858 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39859 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 29А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39860 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39861 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39862 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39863 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39864 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39865 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39866 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39867 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39868 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39869 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39870 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39871 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39872 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39873 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39874 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 49А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39875 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39876 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39877 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 52/2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39878 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Старорусская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39879 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39880 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39881 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39882 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 57А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39883 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39884 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39885 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39886 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39887 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39888 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39889 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 65А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39890 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39891 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 66а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39892 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39893 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39894 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39895 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39896 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39897 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39898 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39899 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39900 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 77а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39901 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39902 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39903 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39904 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 93 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39905 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 93А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39906 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 93Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39907 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39908 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39909 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39910 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, стр. 123 Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
39911 | Ломоносовский район | Ропша пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, стр. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39912 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Парковый,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39913 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Хвойный,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39914 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Хвойный,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39915 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Хвойный,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39916 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Хвойный,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39917 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Хвойный,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39918 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Хвойный,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39919 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер Школьный,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39920 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39921 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер. Народный, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39922 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39923 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39924 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39925 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39926 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39927 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39928 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39929 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39930 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39931 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39932 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39933 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39934 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39935 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39936 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39937 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39938 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39939 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39940 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39941 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия,83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39942 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39943 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39944 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,26А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39945 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39946 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39947 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39948 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39949 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39950 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39951 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39952 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39953 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39954 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39955 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39956 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,48а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39957 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Павлика Филимонова,54 | АО ГГЛО | 2022 | март
39958 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39959 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39960 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Павлика Филимонова,64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39961 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39962 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39963 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Таллинская,31 | АО ГГЛО | 2022 | март
39964 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39965 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39966 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,43а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39967 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,43б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39968 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,43в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39969 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39970 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Таллинская,79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39971 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Фабричная,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39972 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Фабричная,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39973 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Фабричная,42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39974 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул Фабричная,44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39975 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39976 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Рюмки, д. 26а | АО ГГЛО | 2021 | сентябрь
39977 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пасечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | сентябрь
39978 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39979 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39980 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39981 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39982 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39983 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39984 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39985 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39986 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39987 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39988 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39989 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39990 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39991 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39992 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39993 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39994 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39995 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39996 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39997 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39998 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39999 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40000 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40001 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40002 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40003 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40004 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40005 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40006 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40007 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40008 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40009 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40010 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40011 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40012 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40013 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40014 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пасечная, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
40015 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Радужный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40016 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Радужный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40017 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Тупиковый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40018 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
40019 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
40020 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
40021 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40022 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40023 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40024 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40025 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40026 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40027 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40028 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40029 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 1-й Дачный, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40030 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 3-й Дачный, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40031 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 6-й Дачный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40032 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 8-й Дачный, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40033 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40034 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40035 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40036 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40037 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40038 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40039 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40040 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40041 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40042 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40043 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40044 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 1б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40045 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 1В | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40046 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40047 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40048 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40049 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40050 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40051 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40052 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40053 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ивановская, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40054 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40055 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40056 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40057 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40058 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40059 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40060 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40061 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40062 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40063 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40064 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40065 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40066 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40067 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40068 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40069 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40070 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Павловская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40071 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Романовская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40072 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Романовская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40073 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40074 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40075 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40076 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40077 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40078 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40079 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40080 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40081 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40082 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40083 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40084 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40085 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40086 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40087 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40088 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40089 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40090 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40091 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40092 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сойкино, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40093 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сойкино, уч. 47:14:0213009:18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40094 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
40095 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
40096 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
40097 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40098 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | август
40099 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40100 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
40101 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40102 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40103 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40104 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
40105 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
40106 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 17б | АО ГГЛО | 2022 | май
40107 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
40108 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
40109 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
40110 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
40111 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 46в | АО ГГЛО | 2022 | май
40112 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | май
40113 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
40114 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | май
40115 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
40116 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
40117 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | май
40118 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Сойкино, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40119 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 40, кв. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40120 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 6, уч. 47:14:0203006:478 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40121 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 6, уч. 47:14:0203006:502 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40122 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 6, уч. 47:14:0203006:571 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40123 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40124 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Подгорная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
40125 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
40126 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
40127 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | август
40128 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | август
40129 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
40130 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
40131 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
40132 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
40133 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 11А | АО ГГЛО | 2022 | май
40134 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
40135 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
40136 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 13А | АО ГГЛО | 2022 | май
40137 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 13В | АО ГГЛО | 2022 | май
40138 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
40139 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | май
40140 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 17А | АО ГГЛО | 2022 | май
40141 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
40142 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
40143 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
40144 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | май
40145 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
40146 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
40147 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | май
40148 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40149 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | июль
40150 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | август
40151 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40152 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40153 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40154 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40155 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | июль
40156 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40157 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
40158 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
40159 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
40160 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
40161 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40162 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
40163 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | июль
40164 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40165 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40166 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40167 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40168 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
40169 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
40170 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40171 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, участок 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40172 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
40173 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 26А | АО ГГЛО | 2022 | май
40174 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
40175 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40176 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40177 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40178 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40179 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40180 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | июль
40181 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40182 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40183 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40184 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40185 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40186 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
40187 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
40188 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
40189 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12б | АО ГГЛО | 2022 | май
40190 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
40191 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14а | АО ГГЛО | 2022 | май
40192 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14б | АО ГГЛО | 2022 | май
40193 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
40194 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
40195 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | май
40196 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16б | АО ГГЛО | 2022 | май
40197 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16в | АО ГГЛО | 2022 | май
40198 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
40199 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
40200 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
40201 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 Г | АО ГГЛО | 2022 | май
40202 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20в | АО ГГЛО | 2022 | май
40203 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
40204 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | май
40205 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
40206 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 23б | АО ГГЛО | 2023 | июль
40207 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
40208 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
40209 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | май
40210 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
40211 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
40212 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
40213 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 36а | АО ГГЛО | 2022 | май
40214 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 36в | АО ГГЛО | 2022 | май
40215 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
40216 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
40217 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
40218 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
40219 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
40220 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
40221 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
40222 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
40223 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
40224 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 54а | АО ГГЛО | 2022 | май
40225 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
40226 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 55а | АО ГГЛО | 2022 | май
40227 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | май
40228 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 58б | АО ГГЛО | 2022 | май
40229 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 58в | АО ГГЛО | 2022 | май
40230 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | май
40231 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | май
40232 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 60а | АО ГГЛО | 2022 | май
40233 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | май
40234 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 67а | АО ГГЛО | 2022 | май
40235 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | май
40236 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
40237 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
40238 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
40239 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, участок 24б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40240 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
40241 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40242 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | июль
40243 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40244 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
40245 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40246 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЛесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
40247 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЛесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
40248 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
40249 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
40250 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
40251 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
40252 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
40253 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
40254 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
40255 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
40256 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
40257 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
40258 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
40259 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
40260 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 52Б | АО ГГЛО | 2022 | май
40261 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
40262 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0213006:30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40263 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
40264 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Южная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40265 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40266 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40267 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40268 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40269 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40270 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40271 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40272 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40273 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40274 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40275 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40276 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40277 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40278 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40279 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40280 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40281 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40282 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40283 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40284 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40285 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40286 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40287 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40288 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40289 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40290 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40291 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40292 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40293 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40294 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40295 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40296 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40297 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Старорусская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40298 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Старорусская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40299 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Старорусская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40300 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Старорусская, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40301 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 11-й Международный, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40302 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Старорусская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40303 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
40304 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО ГГЛО | 2022 | май
40305 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40306 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
40307 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40308 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
40309 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40310 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40311 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40312 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
40313 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40314 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40315 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
40316 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40317 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40318 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40319 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40320 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0408001:15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40321 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:140408001:44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40322 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч 83 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
40323 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая,1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40324 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40325 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40326 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40327 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40328 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40329 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40330 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40331 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40332 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | аллея Липовая9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40333 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40334 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40335 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40336 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40337 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40338 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40339 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Можайский1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40340 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Можайский9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40341 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40342 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40343 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40344 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40345 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40346 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия39а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40347 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40348 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40349 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40350 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40351 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40352 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40353 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40354 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40355 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40356 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40357 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40358 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40359 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40360 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40361 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40362 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40363 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40364 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40365 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия70а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40366 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Без названия80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40367 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40368 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40369 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая14/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40370 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая14/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40371 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая15/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40372 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Берёзовая15/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40373 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гатчинская1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40374 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гатчинская11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40375 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гатчинская6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40376 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40377 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40378 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40379 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40380 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40381 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40382 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40383 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40384 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40385 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40386 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Звёздная7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40387 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40388 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40389 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40390 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40391 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40392 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40393 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40394 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40395 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40396 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40397 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40398 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40399 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40400 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40401 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40402 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зелёная9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40403 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Земская1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40404 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40405 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40406 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40407 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40408 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40409 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40410 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40411 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломоносовская8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40412 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40413 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40414 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая17б | АО ГГЛО | 2023 | июль
40415 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая17в | АО ГГЛО | 2023 | июль
40416 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40417 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40418 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40419 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40420 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40421 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40422 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40423 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40424 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40425 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40426 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40427 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40428 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая5 | АО ГГЛО | 2022 | май
40429 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40430 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40431 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40432 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40433 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40434 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40435 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40436 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40437 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40438 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40439 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40440 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40441 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. С кад. №47:14:1305010:0020 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40442 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:1305005:11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40443 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 13-й Международный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40444 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Грибная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40445 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Грибная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40446 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40447 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховая д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40448 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховая д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40449 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40450 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40451 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40452 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:14:0302006:1329 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40453 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302006:1468 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40454 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302006:3008 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40455 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0302006:1947 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40456 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40457 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40458 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40459 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40460 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40461 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40462 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40463 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40464 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40465 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40466 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40467 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40468 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40469 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40470 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40471 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40472 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40473 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40474 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40475 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40476 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40477 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40478 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40479 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | ЗАО "Петродворцовое", уч. 47:14:0302006:1494 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40480 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Летний, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40481 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 11-й Международный, д. 19/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40482 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.22. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40483 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 11-й Международный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40484 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 11-й Международный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40485 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 12-й Международный, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40486 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 12-й Международный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40487 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 12-й Международный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40488 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 13-й Международный, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40489 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 13-й Международный, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40490 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 13-й Международный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40491 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 13-й Международный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40492 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 1-й Спортивный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40493 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 1-й Триумфальный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40494 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 1-й Триумфальный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40495 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 1-й Триумфальный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40496 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40497 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Загородный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40498 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Загородный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40499 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Спортивный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40500 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Триумфальный, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40501 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Триумфальный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40502 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 3-й Спортивный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40503 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 3-й Триумфальный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40504 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Восточный, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40505 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Восточный, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40506 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Восточный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40507 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Восточный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40508 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Международный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40509 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Спортивный, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40510 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Спортивный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40511 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Триумфальный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40512 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Восточный, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40513 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Восточный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40514 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Восточный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40515 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Восточный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40516 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40517 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Спортивный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40518 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 6-й Международный, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40519 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 7-й Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40520 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 7-й Загородный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40521 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 7-й Загородный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40522 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 7-й Международный, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40523 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 8-й Международный, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40524 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 8-й Триумфальный, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40525 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 9-й Международный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40526 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 9-й Международный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40527 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Грибная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40528 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40529 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40530 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40531 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40532 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40533 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40534 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зимняя, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40535 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зимняя, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40536 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зимняя, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40537 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кедровая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40538 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40539 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40540 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Летняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40541 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Летняя, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40542 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Летняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40543 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Медовая, д. 2/5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40544 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Медовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40545 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Международная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40546 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Международная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40547 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Международная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40548 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Международная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40549 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40550 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40551 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40552 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40553 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40554 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40555 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40556 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40557 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40558 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40559 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40560 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40561 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40562 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40563 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 52/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40564 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40565 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Успешная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40566 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Успешная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40567 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40568 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40569 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40570 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40571 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 22а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40572 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 22б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40573 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40574 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40575 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40576 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 32, стр. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40577 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ягодная, д. 2/14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40578 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40579 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Константинова д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40580 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Константинова д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40581 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Константинова д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40582 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Константинова д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40583 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Константинова д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40584 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Константинова д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40585 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Медовая, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40586 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:14:0302006:179 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40587 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:14:0302006:706 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40588 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:14:0302006:937 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40589 | Ломоносовский район | Узигонты дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0302006:1103 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40590 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40591 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40592 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40593 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | август
40594 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40595 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
40596 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40597 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40598 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40599 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40600 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40601 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40602 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40603 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40604 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд Хвойный, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40605 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Поселковая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40606 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Поселковая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40607 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Поселковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40608 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Поселковая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40609 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40610 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40611 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40612 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40613 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40614 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 46Б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40615 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
40616 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
40617 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 24А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40618 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40619 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:1311004:288 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40620 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:1311020:33 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40621 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40622 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40623 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40624 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40625 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40626 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40627 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40628 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | август
40629 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21, кв. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40630 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 23, кв. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40631 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40632 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40633 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40634 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40635 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40636 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40637 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 1-й Конный, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
40638 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 1-й Конный, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
40639 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 1-й Конный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
40640 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 4-й Конный, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
40641 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 4-й Конный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40642 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Авиационная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
40643 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Авиационная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40644 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Авиационная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40645 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Авиационная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
40646 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Березовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40647 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40648 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40649 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40650 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
40651 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40652 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | август
40653 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40654 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40655 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | август
40656 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40657 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40658 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голованова, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
40659 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голованова, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
40660 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голованова, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40661 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голованова, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
40662 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голованова, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
40663 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голованова, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
40664 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
40665 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 11А | АО ГГЛО | 2022 | август
40666 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40667 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
40668 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40669 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
40670 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | август
40671 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
40672 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40673 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | строительство газораспределительной сети | ул Красносельская, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40674 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
40675 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | август
40676 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
40677 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40678 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | август
40679 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40680 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40681 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
40682 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40683 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40684 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40685 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40686 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | август
40687 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
40688 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40689 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40690 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40691 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
40692 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40693 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | август
40694 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
40695 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
40696 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | август
40697 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 30/2 ( кад № 47:14:13-11-006:0017) | АО ГГЛО | 2022 | август
40698 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.9а. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40699 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Октябрьский д.2а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40700 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40701 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.1. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40702 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.3. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40703 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная кад.№ з.у.47:29:0604001:160 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40704 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная кад.№ з.у.47:29:064001:14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40705 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аграрная д.14 кад.№ з.у.47:29:0658001:661 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40706 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.13. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40707 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Аграрная д.1. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40708 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Аграрная д.8. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40709 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Андрея Прищепы д.1. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40710 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Андрея Прищепы д.2. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40711 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Андрея Прищепы д.4. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40712 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.10. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40713 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40714 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40715 | Лужский район | Дзержинского, пос. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая д.2. | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40716 | Лужский район | Дзержинского, пос. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая д.20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40717 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.28. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40718 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.33. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40719 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40720 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40721 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.44. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40722 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.52 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40723 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.54 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40724 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.6. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40725 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.61. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40726 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40727 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая д.2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40728 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая д.3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40729 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая д.5. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40730 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 1. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40731 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40732 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40733 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40734 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40735 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д.7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40736 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40737 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40738 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40739 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.3 а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40740 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40741 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40742 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40743 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.41 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40744 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40745 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40746 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40747 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40748 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40749 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40750 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40751 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д 3.. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40752 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д 4а.. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40753 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.11. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40754 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40755 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40756 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.17. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40757 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.19. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40758 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.2. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40759 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.21. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40760 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.24. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40761 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.25. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40762 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.33. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40763 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40764 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.5а. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40765 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.6а. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40766 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.7. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40767 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея, уч. 47:29:060004:9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40768 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лужская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40769 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лужская д.15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40770 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Озерная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40771 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.4. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40772 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40773 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40774 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40775 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.30. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40776 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40777 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40778 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40779 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.1а. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40780 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.3. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40781 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.3а. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40782 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.5. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40783 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.5а. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40784 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40785 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.1. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40786 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.10. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40787 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.11. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40788 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.12. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40789 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.13. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40790 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.14. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40791 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.16. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40792 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.18. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40793 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.3. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40794 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.5. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40795 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.6. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40796 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.7. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40797 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.9. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40798 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.1/1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40799 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.23. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40800 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.4а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40801 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Энергетиков д.5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40802 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40803 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40804 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.11. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40805 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.12 а. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40806 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.12. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40807 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40808 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40809 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40810 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40811 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40812 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40813 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40814 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40815 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40816 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.2. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40817 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.21. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40818 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40819 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40820 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40821 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.27 а. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40822 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40823 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.29а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40824 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40825 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.4. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40826 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40827 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40828 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40829 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.8. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40830 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40831 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40832 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40833 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40834 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40835 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40836 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.14. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40837 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40838 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40839 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40840 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40841 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40842 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40843 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40844 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.18б | АО ГГЛО | 2023 | июль
40845 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40846 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40847 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1в. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40848 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.2. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40849 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40850 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40851 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40852 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.22./2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40853 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28б | АО ГГЛО | 2023 | июль
40854 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40855 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.22г | АО ГГЛО | 2023 | июль
40856 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40857 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40858 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40859 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40860 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40861 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28в | АО ГГЛО | 2023 | июль
40862 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40863 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40864 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая Заречная ул 96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40865 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.2а. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40866 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.3 г. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40867 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.3. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40868 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40869 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40870 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40871 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.38 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40872 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.3б | АО ГГЛО | 2023 | июль
40873 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.4. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40874 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.4а. | АО ГГЛО | 2023 | июль
40875 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40876 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40877 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40878 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40879 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40880 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40881 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40882 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.9б | АО ГГЛО | 2023 | июль
40883 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | Май
40884 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | Май
40885 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Социалистическая, д. 47-35-1/2000-355 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40886 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40887 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40888 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40889 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40890 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40891 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40892 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40893 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40894 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40895 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40896 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40897 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40898 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40899 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40900 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40901 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40902 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40903 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40904 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40905 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40906 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40907 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40908 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40909 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40910 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40911 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40912 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40913 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40914 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40915 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40916 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40917 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40918 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40919 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40920 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40921 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40922 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40923 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40924 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40925 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40926 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40927 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40928 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40929 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40930 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40931 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40932 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 28 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40933 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40934 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 3 б | АО ГГЛО | 2023 | июль
40935 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 3 В | АО ГГЛО | 2023 | июль
40936 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40937 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40938 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40939 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40940 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40941 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40942 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40943 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 4 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40944 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40945 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40946 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40947 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 7 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40948 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40949 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40950 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40951 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40952 | Лужский район | Жельцы, дер. | строительство газораспределительной сети | уч. 47:29:0329001:25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40953 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40954 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40955 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40956 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40957 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40958 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40959 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40960 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40961 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40962 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40963 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40964 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40965 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40966 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.3в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40967 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40968 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40969 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40970 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40971 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40972 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40973 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.11б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40974 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40975 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40976 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40977 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40978 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40979 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40980 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40981 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40982 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40983 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40984 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40985 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40986 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40987 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40988 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40989 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40990 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40991 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40992 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40993 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40994 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40995 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40996 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40997 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40998 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.19б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40999 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41000 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41001 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41002 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41003 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41004 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41005 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41006 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41007 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41008 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41009 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41010 | Лужский район | Заклинье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41011 | Лужский район | Заклинье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.29б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41012 | Лужский район | Заклинье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.29в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41013 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41014 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41015 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41016 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41017 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41018 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41019 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41020 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41021 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41022 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41023 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41024 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41025 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41026 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.39б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41027 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41028 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41029 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41030 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41031 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41032 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41033 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41034 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41035 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41036 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.52а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41037 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41038 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41039 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.56а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41040 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41041 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41042 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41043 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41044 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41045 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41046 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41047 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.67а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41048 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41049 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41050 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41051 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41052 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41053 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41054 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41055 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41056 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41057 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41058 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41059 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41060 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41061 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41062 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41063 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41064 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41065 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41066 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41067 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41068 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41069 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41070 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41071 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.29б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41072 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41073 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41074 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41075 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41076 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41077 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41078 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41079 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41080 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41081 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41082 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.39а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41083 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.39б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41084 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41085 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41086 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.41/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41087 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41088 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41089 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.48а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41090 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41091 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41092 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41093 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41094 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41095 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41096 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41097 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41098 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41099 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Болотный, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | август
41100 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41101 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41102 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41103 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41104 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41105 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41106 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41107 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41108 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41109 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41110 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41111 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41112 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41113 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41114 | Лужский район | Заклинье, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.23а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41115 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41116 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41117 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | Май
41118 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41119 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41120 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41121 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41122 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41123 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41124 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.10а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41125 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41126 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41127 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41128 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41129 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41130 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41131 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41132 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41133 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41134 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41135 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41136 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41137 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41138 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41139 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41140 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41141 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41142 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41143 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41144 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41145 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41146 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41147 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41148 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41149 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41150 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41151 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41152 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41153 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41154 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41155 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41156 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41157 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41158 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41159 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41160 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41161 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41162 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41163 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41164 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.12/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41165 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41166 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41167 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41168 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41169 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41170 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41171 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41172 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шевинская, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41173 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41174 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41175 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41176 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41177 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41178 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41179 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41180 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41181 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41182 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41183 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41184 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41185 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41186 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.6 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41187 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41188 | Лужский район | Каменка, дер. | строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41189 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41190 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41191 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41192 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41193 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41194 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | 37в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41195 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41196 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41197 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41198 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41199 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41200 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41201 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41202 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41203 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41204 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41205 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41206 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41207 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41208 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41209 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41210 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41211 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41212 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41213 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41214 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41215 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41216 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41217 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41218 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41219 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41220 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41221 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41222 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41223 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Покровская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41224 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41225 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Кирова, д. 127 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41226 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 30б | АО ГГЛО | 2022 | май
41227 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41228 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41229 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41230 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41231 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41232 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41233 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41234 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Безымянный, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41235 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41236 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Загородный, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | май
41237 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Загородный, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
41238 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Загородный, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | май
41239 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пр-кт Комсомольский, д. 32/69 | АО ГГЛО | 2022 | май
41240 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41241 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41242 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41243 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Железнодорожная, д. 30б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41244 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Железнодорожная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41245 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 26б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41246 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41247 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 116 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41248 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Перовский, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41249 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 137 | АО ГГЛО | 2022 | май
41250 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 9-я, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | май
41251 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 111/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41252 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41253 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41254 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
41255 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Павловская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41256 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | май
41257 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Солецкая, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41258 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41259 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
41260 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 10а | АО ГГЛО | 2022 | май
41261 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
41262 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
41263 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
41264 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 6/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
41265 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
41266 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 1/28 | АО ГГЛО | 2022 | май
41267 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
41268 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
41269 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
41270 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
41271 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 27а | АО ГГЛО | 2022 | май
41272 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
41273 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 29 а | АО ГГЛО | 2022 | май
41274 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 29б | АО ГГЛО | 2022 | май
41275 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
41276 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
41277 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
41278 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
41279 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 6а | АО ГГЛО | 2022 | май
41280 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Заречная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
41281 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
41282 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
41283 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 12/31 | АО ГГЛО | 2022 | май
41284 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
41285 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
41286 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
41287 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
41288 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 3-я Заречная ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41289 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 3-я Заречная ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41290 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
41291 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
41292 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
41293 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41294 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 11/44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41295 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41296 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41297 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41298 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41299 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41300 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41301 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41302 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41303 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41304 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41305 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41306 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41307 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41308 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41309 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41310 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
41311 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 13а | АО ГГЛО | 2022 | май
41312 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
41313 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 15/79 | АО ГГЛО | 2022 | май
41314 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 15/86 | АО ГГЛО | 2022 | май
41315 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 17а | АО ГГЛО | 2022 | май
41316 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 17Б | АО ГГЛО | 2022 | май
41317 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41318 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
41319 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 5/86 | АО ГГЛО | 2022 | май
41320 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
41321 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
41322 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 9 А | АО ГГЛО | 2022 | май
41323 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я Заречная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
41324 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я Заречная ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41325 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я Заречная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
41326 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я Заречная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
41327 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41328 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41329 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41330 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41331 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41332 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 23а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41333 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 23Б | АО ГГЛО | 2022 | Май
41334 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41335 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41336 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41337 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41338 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41339 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 11/90 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41340 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 13 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41341 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 17 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41342 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 19 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41343 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41344 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 9 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41345 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41346 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41347 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41348 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41349 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 8 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41350 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41351 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Белозерский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41352 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41353 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41354 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41355 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41356 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 6/66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41357 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41358 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 102 | АО ГГЛО | 2022 | май
41359 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 104 | АО ГГЛО | 2022 | май
41360 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 108 | АО ГГЛО | 2022 | май
41361 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 10а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41362 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 110 | АО ГГЛО | 2022 | май
41363 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 110а | АО ГГЛО | 2022 | май
41364 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 114А | АО ГГЛО | 2022 | май
41365 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 116 | АО ГГЛО | 2022 | май
41366 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 118 | АО ГГЛО | 2022 | май
41367 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 118/12 | АО ГГЛО | 2022 | май
41368 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
41369 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 120 Б | АО ГГЛО | 2022 | май
41370 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 120а | АО ГГЛО | 2022 | май
41371 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 126 | АО ГГЛО | 2022 | май
41372 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 128 | АО ГГЛО | 2022 | май
41373 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 132 | АО ГГЛО | 2022 | май
41374 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 134 | АО ГГЛО | 2022 | май
41375 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 15/7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41376 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 16/12 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41377 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 18/9 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41378 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41379 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41380 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41381 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41382 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 22а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41383 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 23 А | АО ГГЛО | 2022 | Май
41384 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41385 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 25/18 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41386 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41387 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 27а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41388 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41389 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 29а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41390 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 31 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41391 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41392 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41393 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 38/14 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41394 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 39/17 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41395 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
41396 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
41397 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 42а | АО ГГЛО | 2022 | май
41398 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 42-Б | АО ГГЛО | 2022 | май
41399 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
41400 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
41401 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 46а | АО ГГЛО | 2022 | май
41402 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 47а | АО ГГЛО | 2022 | май
41403 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
41404 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 52 | АО ГГЛО | 2022 | май
41405 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 58 | АО ГГЛО | 2022 | май
41406 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41407 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 60 | АО ГГЛО | 2022 | май
41408 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 61 | АО ГГЛО | 2022 | май
41409 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 62 | АО ГГЛО | 2022 | май
41410 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 66 | АО ГГЛО | 2022 | май
41411 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 66/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41412 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | май
41413 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 67А | АО ГГЛО | 2022 | май
41414 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 68 | АО ГГЛО | 2022 | май
41415 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 69Б | АО ГГЛО | 2022 | май
41416 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41417 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
41418 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 72 | АО ГГЛО | 2022 | май
41419 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 72/11 | АО ГГЛО | 2022 | май
41420 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 74 | АО ГГЛО | 2022 | май
41421 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 74А | АО ГГЛО | 2022 | май
41422 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | май
41423 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 77 | АО ГГЛО | 2022 | май
41424 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 77а | АО ГГЛО | 2022 | май
41425 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 79 | АО ГГЛО | 2022 | май
41426 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41427 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 8 А | АО ГГЛО | 2022 | Май
41428 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 80 | АО ГГЛО | 2022 | май
41429 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 82 | АО ГГЛО | 2022 | май
41430 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 84 | АО ГГЛО | 2022 | май
41431 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 86/3 | АО ГГЛО | 2022 | май
41432 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 88 | АО ГГЛО | 2022 | май
41433 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 89А | АО ГГЛО | 2022 | май
41434 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41435 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 92 | АО ГГЛО | 2022 | май
41436 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 93 | АО ГГЛО | 2022 | май
41437 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 94 | АО ГГЛО | 2022 | май
41438 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 94 А | АО ГГЛО | 2022 | май
41439 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 96/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41440 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 81 | АО ГГЛО | 2022 | май
41441 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 97/10 | АО ГГЛО | 2022 | май
41442 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 98 | АО ГГЛО | 2022 | май
41443 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Большая Инженерная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41444 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Большая Инженерная ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41445 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Большая Инженерная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41446 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая ул 2/22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41447 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41448 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41449 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41450 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41451 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровический пер 20/43 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41452 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 20а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41453 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41454 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 23 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41455 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 25 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41456 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41457 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41458 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41459 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41460 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41461 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 31 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41462 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 33 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41463 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 33а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41464 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 5/56 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41465 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41466 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровический пер 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41467 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41468 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 2 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41469 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41470 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41471 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41472 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41473 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41474 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровой пр-д 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41475 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41476 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41477 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровой пр-д 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41478 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41479 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41480 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Валдайский пер 13 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41481 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 16/121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41482 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 24б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41483 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41484 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41485 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41486 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41487 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41488 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 38/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41489 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41490 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41491 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41492 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41493 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41494 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41495 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41496 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41497 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41498 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 19-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41499 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41500 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41501 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41502 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41503 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41504 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
41505 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 44 А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41506 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 44а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41507 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41508 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41509 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
41510 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
41511 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
41512 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
41513 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
41514 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
41515 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
41516 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
41517 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
41518 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
41519 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41520 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41521 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41522 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41523 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41524 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Белозерский, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41525 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Белозерский, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41526 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Боровический, д. 19/35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41527 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Боровический, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41528 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Боровический, д. 34а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41529 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41530 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41531 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41532 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41533 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Гатчинский, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
41534 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Гатчинский, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
41535 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Демьяновский, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41536 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Демьяновский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41537 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Загородный, д. 11б | АО ГГЛО | 2022 | май
41538 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Загородный, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
41539 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Казанский, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41540 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пр-кт Комсомольский, д. 32а | АО ГГЛО | 2022 | май
41541 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пр-кт Комсомольский, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
41542 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Алексея Васильева, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41543 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Боровая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41544 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Боровая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41545 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Виктора Пислегина, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | август
41546 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Виктора Пислегина, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41547 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Восточная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41548 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Восточная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41549 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Восточная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41550 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41551 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41552 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 35/5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41553 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41554 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Горная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41555 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Достоевского, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41556 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Железнодорожная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41557 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Заводская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41558 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41559 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41560 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Заречная 5-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41561 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Заречная 6-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
41562 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Заречная 6-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
41563 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Заречная 6-я, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | май
41564 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Красной Артиллерии, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41565 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Новопроложенная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41566 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 100 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41567 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 102 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41568 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 103 А | АО ГГЛО | 2022 | Май
41569 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 103 б | АО ГГЛО | 2022 | Май
41570 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 105 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41571 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 106/5 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41572 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 107/7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41573 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 108 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41574 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 110 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41575 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 111 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41576 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 114 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41577 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 115 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41578 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 118 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41579 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 118/6 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41580 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 121 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41581 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 122 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41582 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 124 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41583 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 125/1 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41584 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 128/25 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41585 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 129 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41586 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 129б | АО ГГЛО | 2022 | Май
41587 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41588 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 135 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41589 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 135/1 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41590 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 137а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41591 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 14/8 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41592 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 141 Б | АО ГГЛО | 2022 | Май
41593 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 143 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41594 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 145 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41595 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 147а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41596 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41597 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41598 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41599 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 19/9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41600 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41601 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41602 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41603 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41604 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41605 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41606 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 27 а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41607 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41608 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41609 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41610 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41611 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41612 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 37/2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41613 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41614 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41615 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41616 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 43 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41617 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41618 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 49а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41619 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41620 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41621 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
41622 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 55 А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41623 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 58а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41624 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 59/5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41625 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41626 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41627 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 70 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41628 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 71 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
41629 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 75/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41630 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 75а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41631 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 78 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41632 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 79 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41633 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 81/2 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41634 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 109 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41635 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 83/3 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41636 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 84 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41637 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 86 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41638 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 87 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41639 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 88 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41640 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 90 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41641 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 93/2 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41642 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 95 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41643 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 96 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41644 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 99 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41645 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 101а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41646 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 119 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41647 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 125 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41648 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 131 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41649 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 133 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41650 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 147 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41651 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 149 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41652 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41653 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41654 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 45/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41655 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41656 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 56/10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41657 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 56/10б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41658 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41659 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 79а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41660 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 91/1 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41661 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
41662 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
41663 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
41664 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
41665 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
41666 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
41667 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
41668 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
41669 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
41670 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 28/52 | АО ГГЛО | 2022 | май
41671 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
41672 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 29/17 | АО ГГЛО | 2022 | май
41673 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 30/43 | АО ГГЛО | 2022 | май
41674 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
41675 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 32а | АО ГГЛО | 2022 | май
41676 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
41677 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 34/19 | АО ГГЛО | 2022 | май
41678 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
41679 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 35б | АО ГГЛО | 2022 | май
41680 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
41681 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 37а | АО ГГЛО | 2022 | май
41682 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 37б | АО ГГЛО | 2022 | май
41683 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 38/38 | АО ГГЛО | 2022 | май
41684 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
41685 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
41686 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 44а | АО ГГЛО | 2022 | май
41687 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
41688 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 46а | АО ГГЛО | 2022 | май
41689 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
41690 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
41691 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Генерала Мухина ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41692 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Генерала Мухина ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41693 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Горная ул 13а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41694 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Горная ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41695 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41696 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Горная ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
41697 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Горная ул 35/5 | АО ГГЛО | 2022 | март
41698 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Горная ул 35/6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41699 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Горная ул 37 Б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
41700 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 37А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41701 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Горная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41702 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Горная ул 9а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41703 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
41704 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
41705 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
41706 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
41707 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
41708 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 15 А | АО ГГЛО | 2022 | май
41709 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
41710 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
41711 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41712 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
41713 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
41714 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
41715 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гродненский пер 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
41716 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
41717 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
41718 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
41719 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 11а | АО ГГЛО | 2022 | Май
41720 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41721 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41722 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41723 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41724 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41725 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41726 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41727 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41728 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41729 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41730 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 9/24 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41731 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | Май
41732 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Демьяновский пер 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41733 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Демьяновский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41734 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Демьяновский пер 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41735 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
41736 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 100 | АО ГГЛО | 2022 | май
41737 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 105 | АО ГГЛО | 2022 | май
41738 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 106А | АО ГГЛО | 2022 | май
41739 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 109/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41740 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 34а | АО ГГЛО | 2022 | май
41741 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 110 | АО ГГЛО | 2022 | май
41742 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 112 | АО ГГЛО | 2022 | май
41743 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 113 | АО ГГЛО | 2022 | май
41744 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 114 | АО ГГЛО | 2022 | май
41745 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 119 | АО ГГЛО | 2022 | май
41746 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 11б | АО ГГЛО | 2022 | май
41747 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 120 | АО ГГЛО | 2022 | май
41748 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 120а | АО ГГЛО | 2022 | май
41749 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 122 | АО ГГЛО | 2022 | май
41750 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 123 | АО ГГЛО | 2022 | май
41751 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 126 | АО ГГЛО | 2022 | май
41752 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 127 | АО ГГЛО | 2022 | май
41753 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 128 | АО ГГЛО | 2022 | май
41754 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
41755 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 131а | АО ГГЛО | 2022 | май
41756 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 132 | АО ГГЛО | 2022 | май
41757 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 135 | АО ГГЛО | 2022 | май
41758 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 136 | АО ГГЛО | 2022 | май
41759 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 137Б | АО ГГЛО | 2022 | май
41760 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 138 | АО ГГЛО | 2022 | май
41761 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 139а | АО ГГЛО | 2022 | май
41762 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
41763 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 141 | АО ГГЛО | 2022 | май
41764 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 142 | АО ГГЛО | 2022 | май
41765 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 144 | АО ГГЛО | 2022 | май
41766 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 144а | АО ГГЛО | 2022 | май
41767 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 144б | АО ГГЛО | 2022 | май
41768 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 145 | АО ГГЛО | 2022 | май
41769 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 146 | АО ГГЛО | 2022 | май
41770 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 146Б | АО ГГЛО | 2022 | май
41771 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 147 | АО ГГЛО | 2022 | май
41772 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 148А | АО ГГЛО | 2022 | май
41773 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 149 | АО ГГЛО | 2022 | май
41774 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 150 | АО ГГЛО | 2022 | май
41775 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 151 | АО ГГЛО | 2022 | май
41776 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
41777 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
41778 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
41779 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
41780 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 19 А | АО ГГЛО | 2022 | май
41781 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41782 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 2/17б | АО ГГЛО | 2022 | май
41783 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 21а | АО ГГЛО | 2022 | май
41784 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
41785 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
41786 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
41787 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
41788 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
41789 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 2б | АО ГГЛО | 2022 | май
41790 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
41791 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
41792 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
41793 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
41794 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
41795 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 33а | АО ГГЛО | 2022 | май
41796 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
41797 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
41798 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
41799 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
41800 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
41801 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
41802 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
41803 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 49 | АО ГГЛО | 2022 | май
41804 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
41805 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
41806 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 57 | АО ГГЛО | 2022 | май
41807 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
41808 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 63 | АО ГГЛО | 2022 | май
41809 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | май
41810 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 66 | АО ГГЛО | 2022 | май
41811 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | май
41812 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 70/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41813 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 34/4 | АО ГГЛО | 2022 | май
41814 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | май
41815 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 77 | АО ГГЛО | 2022 | май
41816 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
41817 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 80 | АО ГГЛО | 2022 | май
41818 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 83 | АО ГГЛО | 2022 | май
41819 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 84 | АО ГГЛО | 2022 | май
41820 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 86/15 | АО ГГЛО | 2022 | май
41821 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 88 | АО ГГЛО | 2022 | май
41822 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 90 | АО ГГЛО | 2022 | май
41823 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 90 А | АО ГГЛО | 2022 | май
41824 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 92А | АО ГГЛО | 2022 | май
41825 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 92б | АО ГГЛО | 2022 | май
41826 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 94А | АО ГГЛО | 2022 | май
41827 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 95 | АО ГГЛО | 2022 | май
41828 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 97 А | АО ГГЛО | 2022 | май
41829 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 97б | АО ГГЛО | 2022 | май
41830 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 98 | АО ГГЛО | 2022 | май
41831 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 99 | АО ГГЛО | 2022 | май
41832 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41833 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41834 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 14/19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41835 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41836 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41837 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41838 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41839 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41840 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41841 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41842 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41843 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41844 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41845 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41846 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41847 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41848 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41849 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41850 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
41851 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская 20/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41852 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41853 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
41854 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
41855 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
41856 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
41857 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 7а | АО ГГЛО | 2022 | май
41858 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41859 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41860 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41861 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Западная ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
41862 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41863 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Западная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41864 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41865 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41866 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41867 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Западная ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41868 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41869 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заречный пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41870 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заречный пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41871 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заречный пер 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41872 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заречный пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41873 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заречный пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
41874 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41875 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41876 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41877 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41878 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41879 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41880 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41881 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41882 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 102/7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41883 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41884 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41885 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 110/6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41886 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 114/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41887 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41888 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 118а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41889 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 119/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41890 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 120/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41891 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41892 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41893 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 127 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41894 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41895 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 133/7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41896 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 141 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41897 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 142 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41898 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 144 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41899 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 145/14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41900 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 147 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41901 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 148 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41902 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 150/12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41903 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 151 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41904 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 153/29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41905 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 154 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41906 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 154а | АО ГГЛО | 2022 | июль
41907 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 155 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41908 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 156 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41909 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 158 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41910 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 159/5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41911 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 162 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41912 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 163 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41913 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 167/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41914 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 168 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41915 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 170 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41916 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41917 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41918 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41919 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41920 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41921 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41922 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41923 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 34/4/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41924 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 62 | АО ГГЛО | 2022 | июль
41925 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41926 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41927 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 44/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41928 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41929 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 45 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41930 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41931 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41932 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41933 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 52а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41934 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41935 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41936 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41937 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 62/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41938 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41939 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 63/14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41940 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41941 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41942 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41943 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 78/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41944 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41945 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 79 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41946 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41947 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 83/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41948 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 89/8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41949 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41950 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41951 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 87/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41952 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 88 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41953 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41954 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 137 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41955 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 91 | АО ГГЛО | 2022 | июль
41956 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41957 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 95/5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41958 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 97/6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41959 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 98а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41960 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41961 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 102а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41962 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 107/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41963 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Кирова пр 109 | АО ГГЛО | 2022 | июль
41964 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41965 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41966 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Кирова пр 121 | АО ГГЛО | 2022 | июль
41967 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41968 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 131 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41969 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 133 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41970 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 137/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41971 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 5 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41972 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 139 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41973 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 143 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41974 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 147 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41975 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 149 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41976 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 153 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41977 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 153а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41978 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41979 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41980 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 92а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41981 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 94/50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41982 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 98 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41983 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунистическая ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41984 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунистическая ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41985 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунистическая ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41986 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 11 А | АО ГГЛО | 2022 | май
41987 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
41988 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 19/71 | АО ГГЛО | 2022 | май
41989 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
41990 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 25а | АО ГГЛО | 2022 | май
41991 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
41992 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
41993 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
41994 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 5/74 | АО ГГЛО | 2022 | май
41995 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
41996 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41997 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41998 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41999 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Коробинский проезд 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
42000 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42001 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42002 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 101 | АО ГГЛО | 2022 | май
42003 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 103 | АО ГГЛО | 2022 | май
42004 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 105а | АО ГГЛО | 2022 | май
42005 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 107 | АО ГГЛО | 2022 | май
42006 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42007 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 11/3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42008 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 117 | АО ГГЛО | 2022 | май
42009 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 119 | АО ГГЛО | 2022 | май
42010 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42011 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 12/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42012 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42013 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42014 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42015 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42016 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 1а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42017 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42018 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42019 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 21б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42020 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42021 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 24/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42022 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42023 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42024 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42025 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42026 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 3а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42027 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 42/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42028 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 42а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42029 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42030 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42031 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42032 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 49 | АО ГГЛО | 2022 | июль
42033 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42034 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42035 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42036 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42037 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42038 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42039 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 5б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42040 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42041 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42042 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42043 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42044 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42045 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42046 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42047 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42048 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42049 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42050 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42051 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42052 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42053 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 48/44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42054 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42055 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42056 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42057 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42058 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42059 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42060 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42061 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42062 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | л Киевская, д. 126 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42063 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42064 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 11 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42065 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 12 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42066 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 14 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42067 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42068 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 17 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42069 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42070 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 20 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42071 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42072 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
42073 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
42074 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
42075 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
42076 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 31 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42077 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42078 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 6 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42079 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42080 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 9 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42081 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42082 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул 6/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42083 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Лужский пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42084 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42085 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42086 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42087 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42088 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42089 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42090 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
42091 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42092 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42093 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | июль
42094 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42095 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42096 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 2в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42097 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42098 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42099 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42100 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42101 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Лужский пер 10/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42102 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42103 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
42104 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42105 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42106 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42107 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Лужский пер 6/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42108 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42109 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42110 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42111 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42112 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 11а | АО ГГЛО | 2022 | май
42113 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42114 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
42115 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
42116 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 21/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42117 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
42118 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
42119 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
42120 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
42121 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42122 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
42123 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 30а | АО ГГЛО | 2022 | май
42124 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
42125 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
42126 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 33/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42127 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
42128 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
42129 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
42130 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
42131 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
42132 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 39/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42133 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 15/5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42134 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 39А | АО ГГЛО | 2022 | май
42135 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
42136 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
42137 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
42138 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Малая Заречная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42139 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Малая Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42140 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Малая Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42141 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42142 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42143 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42144 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 3 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42145 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42146 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42147 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42148 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42149 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов пер 1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42150 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42151 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 11а | АО ГГЛО | 2022 | май
42152 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42153 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42154 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
42155 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42156 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
42157 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42158 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 11б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42159 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42160 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 15/5/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42161 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42162 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42163 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42164 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42165 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42166 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 28/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42167 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42168 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
42169 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 4 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42170 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42171 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42172 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 6 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42173 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 8/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42174 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42175 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42176 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42177 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42178 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42179 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 25 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42180 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42181 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42182 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42183 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42184 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42185 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 3-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42186 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42187 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42188 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42189 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42190 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42191 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42192 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 69/23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42193 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42194 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42195 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42196 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42197 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42198 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42199 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 19 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42200 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42201 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42202 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42203 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42204 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42205 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42206 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42207 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42208 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42209 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42210 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42211 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 7 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42212 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42213 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42214 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42215 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пер 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42216 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42217 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пр-д 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42218 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пр-д 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42219 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пр-д 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42220 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 1/12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42221 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 100 | АО ГГЛО | 2022 | май
42222 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 101/17 | АО ГГЛО | 2022 | май
42223 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 102а | АО ГГЛО | 2022 | май
42224 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 104/37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42225 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 106/36 | АО ГГЛО | 2022 | май
42226 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 107/20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42227 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 109 | АО ГГЛО | 2022 | май
42228 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42229 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 110а | АО ГГЛО | 2022 | май
42230 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 111 | АО ГГЛО | 2022 | май
42231 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 115 | АО ГГЛО | 2022 | май
42232 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 115а | АО ГГЛО | 2022 | май
42233 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 116а | АО ГГЛО | 2022 | май
42234 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 117 | АО ГГЛО | 2022 | май
42235 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 120 | АО ГГЛО | 2022 | май
42236 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 122 | АО ГГЛО | 2022 | май
42237 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 123 А | АО ГГЛО | 2022 | май
42238 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 125 | АО ГГЛО | 2022 | май
42239 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 127 | АО ГГЛО | 2022 | май
42240 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 129 | АО ГГЛО | 2022 | май
42241 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 131/15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42242 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 133 | АО ГГЛО | 2022 | май
42243 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 139 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42244 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 141 | АО ГГЛО | 2022 | май
42245 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 147 | АО ГГЛО | 2022 | май
42246 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 149 | АО ГГЛО | 2022 | май
42247 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 15/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42248 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 151 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42249 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 153 | АО ГГЛО | 2022 | май
42250 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 155/7 | АО ГГЛО | 2022 | май
42251 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 159 | АО ГГЛО | 2022 | май
42252 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42253 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
42254 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 2 В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42255 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 2/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42256 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42257 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 21/14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42258 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42259 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42260 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42261 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42262 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42263 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42264 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42265 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 32/17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42266 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42267 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 35/19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
42268 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42269 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 38а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42270 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42271 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 4 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42272 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42273 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42274 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42275 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 46/22 | АО ГГЛО | 2022 | май
42276 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
42277 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 49 | АО ГГЛО | 2022 | май
42278 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
42279 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
42280 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 53 А | АО ГГЛО | 2022 | май
42281 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 54/17 | АО ГГЛО | 2022 | май
42282 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
42283 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 55а | АО ГГЛО | 2022 | май
42284 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 57/19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42285 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42286 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 59а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42287 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 59б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42288 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 61 | АО ГГЛО | 2022 | май
42289 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 63 | АО ГГЛО | 2022 | май
42290 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 65а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42291 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42292 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | май
42293 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 67а | АО ГГЛО | 2022 | май
42294 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 69/23/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42295 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Орловская ул 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42296 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 71 | АО ГГЛО | 2022 | май
42297 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 72 | АО ГГЛО | 2022 | май
42298 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 74 | АО ГГЛО | 2022 | май
42299 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | май
42300 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 77/19 | АО ГГЛО | 2022 | май
42301 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 78 | АО ГГЛО | 2022 | май
42302 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42303 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 81 | АО ГГЛО | 2022 | май
42304 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 81а | АО ГГЛО | 2022 | май
42305 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 82 | АО ГГЛО | 2022 | май
42306 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 83 | АО ГГЛО | 2022 | май
42307 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 85 | АО ГГЛО | 2022 | май
42308 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 87 | АО ГГЛО | 2022 | май
42309 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 89 | АО ГГЛО | 2022 | май
42310 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 8а | АО ГГЛО | 2022 | май
42311 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 90 | АО ГГЛО | 2022 | май
42312 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 91/13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42313 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 93/16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42314 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 95 | АО ГГЛО | 2022 | май
42315 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 98 | АО ГГЛО | 2022 | май
42316 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 98а | АО ГГЛО | 2022 | май
42317 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42318 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42319 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42320 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42321 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42322 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42323 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная ул 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42324 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42325 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 16 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42326 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42327 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42328 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42329 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42330 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42331 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42332 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42333 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42334 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42335 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 13А | АО ГГЛО | 2022 | май
42336 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 2А | АО ГГЛО | 2022 | май
42337 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 2Б | АО ГГЛО | 2022 | май
42338 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42339 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42340 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42341 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 6А | АО ГГЛО | 2022 | май
42342 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
42343 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
42344 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 1/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42345 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42346 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42347 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42348 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42349 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
42350 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42351 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42352 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
42353 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42354 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
42355 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
42356 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42357 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
42358 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 27/22 | АО ГГЛО | 2022 | май
42359 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
42360 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
42361 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
42362 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
42363 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42364 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 32а | АО ГГЛО | 2022 | май
42365 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
42366 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
42367 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
42368 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
42369 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 39а | АО ГГЛО | 2022 | май
42370 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
42371 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
42372 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 42/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42373 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
42374 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
42375 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 43б | АО ГГЛО | 2022 | май
42376 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
42377 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
42378 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | май
42379 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 49 | АО ГГЛО | 2022 | май
42380 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42381 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
42382 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 55/21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42383 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 59 | АО ГГЛО | 2022 | май
42384 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42385 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | май
42386 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 67/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42387 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 6а | АО ГГЛО | 2022 | май
42388 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 7/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42389 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 72 | АО ГГЛО | 2022 | май
42390 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 73/41 | АО ГГЛО | 2022 | май
42391 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 74 | АО ГГЛО | 2022 | май
42392 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | май
42393 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 79 | АО ГГЛО | 2022 | май
42394 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
42395 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 81а | АО ГГЛО | 2022 | май
42396 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 82 | АО ГГЛО | 2022 | май
42397 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 84 | АО ГГЛО | 2022 | май
42398 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 85 | АО ГГЛО | 2022 | май
42399 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 88/11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42400 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 89 | АО ГГЛО | 2022 | май
42401 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 90а | АО ГГЛО | 2022 | май
42402 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 92 | АО ГГЛО | 2022 | май
42403 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 93 | АО ГГЛО | 2022 | май
42404 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 94 | АО ГГЛО | 2022 | май
42405 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 95 | АО ГГЛО | 2022 | май
42406 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Островская ул 19/42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42407 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Островская ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42408 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42409 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Павловская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42410 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Павловская ул 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42411 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Павловская ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42412 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42413 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42414 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42415 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42416 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42417 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42418 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42419 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42420 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42421 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42422 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42423 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42424 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42425 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42426 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42427 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42428 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42429 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42430 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42431 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 12 Б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42432 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42433 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 1а | АО ГГЛО | 2022 | май
42434 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 20А | АО ГГЛО | 2022 | май
42435 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42436 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
42437 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Лужский, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42438 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Механизаторов, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42439 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Наплатинский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42440 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42441 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42442 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 28/37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42443 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42444 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 4/92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42445 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Сержанта Бычкова, д. 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42446 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Солецкий, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42447 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, 1 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42448 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, 7 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42449 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Переездный пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42450 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Переездный пер 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42451 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Переездный пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42452 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Переездный пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42453 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Перовский пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42454 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Перовский пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42455 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42456 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42457 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42458 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42459 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42460 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42461 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
42462 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42463 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42464 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
42465 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
42466 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42467 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42468 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42469 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
42470 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42471 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 25/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42472 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
42473 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 26/30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42474 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
42475 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42476 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42477 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42478 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
42479 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 9/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42480 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 144/18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42481 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 9 б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42482 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 9А | АО ГГЛО | 2022 | май
42483 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Петра Баранова ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42484 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Баранова ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42485 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Баранова ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42486 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Баранова ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42487 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 1 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42488 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Пионерская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42489 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42490 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42491 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Пионерская ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42492 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42493 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
42494 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 23а | АО ГГЛО | 2022 | май
42495 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
42496 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
42497 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
42498 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
42499 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
42500 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
42501 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
42502 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
42503 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 38/137 | АО ГГЛО | 2022 | май
42504 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
42505 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 40Б | АО ГГЛО | 2022 | май
42506 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
42507 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
42508 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 42а | АО ГГЛО | 2022 | май
42509 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
42510 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 45а | АО ГГЛО | 2022 | май
42511 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
42512 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | май
42513 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 49 | АО ГГЛО | 2022 | май
42514 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 49а | АО ГГЛО | 2022 | май
42515 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
42516 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
42517 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 57 | АО ГГЛО | 2022 | май
42518 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 57А | АО ГГЛО | 2022 | май
42519 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Кирова, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42520 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | пр-кт Кирова, д. 1В | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42521 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42522 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
42523 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42524 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
42525 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | май
42526 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42527 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
42528 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
42529 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42530 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42531 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42532 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
42533 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 19/33 | АО ГГЛО | 2022 | май
42534 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42535 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 21б | АО ГГЛО | 2022 | май
42536 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
42537 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
42538 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
42539 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
42540 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
42541 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42542 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
42543 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
42544 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
42545 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42546 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 4а | АО ГГЛО | 2022 | май
42547 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 4б | АО ГГЛО | 2022 | май
42548 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
42549 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42550 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
42551 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
42552 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42553 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 12/13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42554 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
42555 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42556 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42557 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
42558 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42559 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
42560 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
42561 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 26/16 | АО ГГЛО | 2022 | май
42562 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
42563 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42564 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 31 Б | АО ГГЛО | 2022 | май
42565 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 31а | АО ГГЛО | 2022 | май
42566 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
42567 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 33/14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42568 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 34/16 | АО ГГЛО | 2022 | май
42569 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
42570 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
42571 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
42572 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
42573 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42574 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42575 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42576 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42577 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42578 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42579 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 30/24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42580 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 32а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42581 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | март
42582 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42583 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42584 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42585 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42586 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42587 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42588 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42589 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42590 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42591 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42592 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 13/78 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42593 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
42594 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | Май
42595 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 21а | АО ГГЛО | 2022 | Май
42596 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
42597 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
42598 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 32/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42599 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
42600 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
42601 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 83/3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42602 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Северная ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42603 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Северная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42604 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 11/15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42605 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42606 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42607 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42608 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42609 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42610 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42611 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42612 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 24/11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42613 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42614 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 29/47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42615 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42616 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 31/60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42617 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 32б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42618 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42619 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42620 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42621 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42622 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42623 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42624 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42625 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42626 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42627 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42628 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 14/21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42629 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42630 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42631 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42632 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 1/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42633 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42634 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42635 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 101а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42636 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 102 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42637 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42638 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42639 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 108/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42640 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42641 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42642 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42643 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42644 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 122 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42645 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 123 | АО ГГЛО | 2022 | март
42646 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42647 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42648 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42649 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 130 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42650 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 135 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42651 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 136 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42652 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 138 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42653 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 14/20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42654 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 141 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42655 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 142/11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42656 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 144/18/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42657 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42658 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 147 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42659 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 148 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42660 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 152/31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42661 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 153 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42662 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 155/13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42663 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 156/11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42664 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 158/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42665 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42666 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 161а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42667 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 162/6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42668 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 163/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42669 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 17/17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42670 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 19/6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42671 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42672 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42673 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42674 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42675 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42676 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | март
42677 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42678 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 34/11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42679 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42680 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42681 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42682 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42683 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42684 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42685 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42686 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 61/15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42687 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 63/18 | АО ГГЛО | 2022 | март
42688 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42689 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42690 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42691 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 73/17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42692 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 77 | АО ГГЛО | 2022 | март
42693 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42694 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 80/20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42695 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42696 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42697 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42698 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 91 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42699 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 93а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42700 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42701 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 98/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42702 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 99б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42703 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42704 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 14/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42705 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42706 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42707 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42708 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42709 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42710 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | март
42711 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 23а | АО ГГЛО | 2022 | март
42712 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | март
42713 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 25а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
42714 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42715 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42716 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42717 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42718 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42719 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42720 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42721 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42722 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42723 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
42724 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42725 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42726 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42727 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул.28/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42728 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42729 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42730 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42731 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42732 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42733 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42734 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42735 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42736 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42737 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42738 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42739 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42740 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42741 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42742 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 1/4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42743 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42744 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 10А | АО ГГЛО | 2022 | май
42745 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42746 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
42747 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42748 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42749 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42750 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
42751 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
42752 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42753 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42754 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
42755 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
42756 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
42757 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
42758 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
42759 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
42760 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42761 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 4/14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42762 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 4А | АО ГГЛО | 2022 | май
42763 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 6/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42764 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42765 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
42766 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
42767 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 8А | АО ГГЛО | 2022 | май
42768 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
42769 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42770 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42771 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42772 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42773 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42774 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42775 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42776 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 29/17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42777 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42778 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42779 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 32/15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42780 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42781 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42782 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 101 | АО ГГЛО | 2022 | май
42783 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 102а | АО ГГЛО | 2022 | май
42784 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 106а | АО ГГЛО | 2022 | май
42785 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42786 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 110а | АО ГГЛО | 2022 | май
42787 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 112 | АО ГГЛО | 2022 | май
42788 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 114 | АО ГГЛО | 2022 | май
42789 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 116 | АО ГГЛО | 2022 | май
42790 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 120 | АО ГГЛО | 2022 | май
42791 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 120а | АО ГГЛО | 2022 | май
42792 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 13/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42793 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
42794 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 13а | АО ГГЛО | 2022 | май
42795 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42796 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
42797 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 17а | АО ГГЛО | 2022 | май
42798 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 17б | АО ГГЛО | 2022 | май
42799 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42800 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
42801 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19а | АО ГГЛО | 2022 | май
42802 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19б | АО ГГЛО | 2022 | май
42803 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19в | АО ГГЛО | 2022 | май
42804 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42805 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 2 А | АО ГГЛО | 2022 | май
42806 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 2 В | АО ГГЛО | 2022 | май
42807 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42808 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 21а | АО ГГЛО | 2022 | май
42809 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 21б | АО ГГЛО | 2022 | май
42810 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 24/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42811 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
42812 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
42813 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
42814 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42815 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
42816 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 34/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42817 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52 | АО ГГЛО | 2022 | май
42818 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 34 А | АО ГГЛО | 2022 | май
42819 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
42820 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
42821 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42822 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 40 б | АО ГГЛО | 2022 | май
42823 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 40/14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42824 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 42 а | АО ГГЛО | 2022 | май
42825 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
42826 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42827 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
42828 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42829 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Старорусская ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
42830 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52 А | АО ГГЛО | 2022 | май
42831 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42832 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52-б | АО ГГЛО | 2022 | май
42833 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
42834 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 56 | АО ГГЛО | 2022 | май
42835 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42836 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 60 | АО ГГЛО | 2022 | май
42837 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 60 а | АО ГГЛО | 2022 | май
42838 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 62 | АО ГГЛО | 2022 | май
42839 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | май
42840 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | май
42841 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 70 а | АО ГГЛО | 2022 | май
42842 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 76 | АО ГГЛО | 2022 | май
42843 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 78 | АО ГГЛО | 2022 | май
42844 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Средняя Заречная ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42845 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 80 | АО ГГЛО | 2022 | май
42846 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 85 | АО ГГЛО | 2022 | май
42847 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 87 | АО ГГЛО | 2022 | май
42848 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 88 | АО ГГЛО | 2022 | май
42849 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 88б | АО ГГЛО | 2022 | май
42850 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
42851 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 90 | АО ГГЛО | 2022 | май
42852 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 92 | АО ГГЛО | 2022 | май
42853 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 95/3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42854 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Средняя Заречная ул 95а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42855 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 97 | АО ГГЛО | 2022 | май
42856 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 98а | АО ГГЛО | 2022 | май
42857 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 99 | АО ГГЛО | 2022 | май
42858 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 99а | АО ГГЛО | 2022 | май
42859 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42860 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42861 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42862 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42863 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42864 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 14/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42865 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42866 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 16/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42867 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42868 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 7/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42869 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Островская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42870 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42871 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42872 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42873 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской пер 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42874 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | тер Луга-3 3/186 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42875 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | тер Луга-3 3/53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42876 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | тер Луга-3 3а/12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42877 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42878 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42879 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42880 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42881 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Тоси Петровой ул 6а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42882 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 8-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42883 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
42884 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42885 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
42886 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42887 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
42888 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42889 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17 Б | АО ГГЛО | 2022 | май
42890 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17 в | АО ГГЛО | 2022 | май
42891 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17/28 | АО ГГЛО | 2022 | май
42892 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17а | АО ГГЛО | 2022 | май
42893 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42894 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 1а | АО ГГЛО | 2022 | май
42895 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42896 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
42897 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 20а | АО ГГЛО | 2022 | май
42898 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42899 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
42900 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
42901 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
42902 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42903 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 47 а | АО ГГЛО | 2022 | май
42904 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 6/31 | АО ГГЛО | 2022 | май
42905 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пер 3/21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42906 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42907 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пер 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42908 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пер 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42909 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тупиковый проезд 3/21 | АО ГГЛО | 2022 | май
42910 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тупиковый проезд 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
42911 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тупиковый проезд 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42912 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тупиковый проезд 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42913 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тупиковый проезд 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
42914 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42915 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 104/5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42916 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 112 | АО ГГЛО | 2022 | май
42917 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 120б | АО ГГЛО | 2022 | май
42918 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 122 | АО ГГЛО | 2022 | май
42919 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 124а | АО ГГЛО | 2022 | май
42920 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42921 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42922 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
42923 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
42924 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
42925 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
42926 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
42927 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
42928 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
42929 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 62а | АО ГГЛО | 2022 | май
42930 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | май
42931 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 64/15 | АО ГГЛО | 2022 | май
42932 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
42933 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 78/5 | АО ГГЛО | 2022 | март
42934 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Инженерная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42935 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Боровая, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | март
42936 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Мухина, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
42937 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42938 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42939 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42940 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42941 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42942 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42943 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42944 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42945 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42946 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42947 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42948 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42949 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42950 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42951 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42952 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42953 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42954 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42955 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42956 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42957 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42958 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42959 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42960 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42961 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42962 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42963 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42964 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 40а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42965 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42966 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42967 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Детский городок Лесное, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42968 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | май
42969 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
42970 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
42971 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
42972 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | май
42973 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | май
42974 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 91 | АО ГГЛО | 2022 | май
42975 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42976 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 10/13 | АО ГГЛО | 2022 | май
42977 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
42978 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 14б | АО ГГЛО | 2022 | май
42979 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 2/26 | АО ГГЛО | 2022 | май
42980 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
42981 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
42982 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная 3-я, д. 40б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42983 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 102 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42984 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42985 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42986 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 124 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42987 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 129 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42988 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Киевская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | март
42989 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42990 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 105б | АО ГГЛО | 2022 | май
42991 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 113 | АО ГГЛО | 2022 | май
42992 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 115 | АО ГГЛО | 2022 | май
42993 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42994 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 46А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42995 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 46в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42996 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 46г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42997 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42998 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красноармейская, д. 82А | АО ГГЛО | 2021 | май
42999 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красной Артиллерии, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43000 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Красной Артиллерии, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43001 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43002 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43003 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43004 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43005 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43006 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43007 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43008 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43009 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43010 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43011 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43012 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43013 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43014 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43015 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Мелиораторов, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43016 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 8б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43017 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43018 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43019 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 23/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43020 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43021 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 13/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43022 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43023 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43024 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 3/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43025 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43026 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43027 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43028 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43029 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43030 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43031 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43032 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43033 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43034 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43035 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43036 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43037 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43038 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43039 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 45а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43040 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43041 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43042 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 8/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43043 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43044 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43045 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43046 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 117а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43047 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43048 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 123Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43049 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 135 | АО ГГЛО | 2022 | май
43050 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 143 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43051 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43052 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 163 | АО ГГЛО | 2022 | май
43053 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43054 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43055 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43056 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43057 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43058 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43059 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43060 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
43061 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43062 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 82/14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43063 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43064 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 87а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43065 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43066 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 94 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43067 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43068 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 99 | АО ГГЛО | 2022 | май
43069 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43070 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43071 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 24/19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43072 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 25/21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43073 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
43074 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 49а | АО ГГЛО | 2022 | май
43075 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 59а | АО ГГЛО | 2022 | май
43076 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | май
43077 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 75А | АО ГГЛО | 2022 | май
43078 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | май
43079 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | май
43080 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 91 | АО ГГЛО | 2022 | май
43081 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Островская, д. 20/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43082 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Киевская, д. 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43083 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43084 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43085 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43086 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43087 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43088 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43089 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
43090 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
43091 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43092 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
43093 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | май
43094 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43095 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | май
43096 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д.18а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43097 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
43098 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул придорожная дом 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
43099 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Римского-Корсакова, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
43100 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43101 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43102 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43103 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43104 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43105 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43106 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43107 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
43108 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 40/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43109 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43110 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
43111 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43112 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43113 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43114 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43115 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43116 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43117 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 17в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43118 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43119 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
43120 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43121 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43122 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43123 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43124 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43125 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43126 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43127 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43128 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 32/6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43129 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43130 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Смоленская, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | март
43131 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Смоленская, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | март
43132 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 100 | АО ГГЛО | 2022 | май
43133 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 102 | АО ГГЛО | 2022 | май
43134 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 106 | АО ГГЛО | 2022 | май
43135 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 108 | АО ГГЛО | 2022 | май
43136 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 110 | АО ГГЛО | 2022 | май
43137 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
43138 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
43139 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43140 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43141 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
43142 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | май
43143 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
43144 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 56б | АО ГГЛО | 2022 | май
43145 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | май
43146 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
43147 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | май
43148 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 94 | АО ГГЛО | 2022 | май
43149 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 96 | АО ГГЛО | 2022 | май
43150 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д.69 | АО ГГЛО | 2022 | май
43151 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 140 км д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43152 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 140 км д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43153 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 140 км д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43154 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.11 | АО ГГЛО | 2022 | май
43155 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.13 | АО ГГЛО | 2022 | май
43156 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43157 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.15 | АО ГГЛО | 2022 | май
43158 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43159 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43160 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43161 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43162 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43163 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43164 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43165 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43166 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43167 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43168 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43169 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.26 | АО ГГЛО | 2022 | май
43170 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.27 | АО ГГЛО | 2022 | май
43171 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.28 | АО ГГЛО | 2022 | май
43172 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.29 | АО ГГЛО | 2022 | май
43173 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | май
43174 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.30 | АО ГГЛО | 2022 | май
43175 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | май
43176 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | май
43177 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43178 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | май
43179 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43180 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43181 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43182 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43183 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43184 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43185 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43186 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43187 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43188 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43189 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | май
43190 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43191 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
43192 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
43193 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43194 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
43195 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43196 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43197 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43198 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43199 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43200 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43201 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43202 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43203 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
43204 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
43205 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
43206 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
43207 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43208 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Б.Инженерная, д. 64А | АО ГГЛО | 2022 | май
43209 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.13 | АО ГГЛО | 2022 | Май
43210 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2022 | Май
43211 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.25 | АО ГГЛО | 2022 | Май
43212 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.27 | АО ГГЛО | 2022 | Май
43213 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.30 | АО ГГЛО | 2022 | Май
43214 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.33 | АО ГГЛО | 2022 | Май
43215 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виктора Пислегина, №7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
43216 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 101 | АО ГГЛО | 2022 | май
43217 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 107 | АО ГГЛО | 2022 | май
43218 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 128 | АО ГГЛО | 2022 | май
43219 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 130 | АО ГГЛО | 2022 | май
43220 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 133к8 | АО ГГЛО | 2022 | май
43221 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 92 | АО ГГЛО | 2022 | май
43222 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
43223 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
43224 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43225 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43226 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43227 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43228 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43229 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43230 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
43231 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
43232 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
43233 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
43234 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
43235 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
43236 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
43237 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
43238 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
43239 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
43240 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
43241 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
43242 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
43243 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
43244 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
43245 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
43246 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
43247 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
43248 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
43249 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43250 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 108 | АО ГГЛО | 2022 | май
43251 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 110 | АО ГГЛО | 2022 | май
43252 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 112 | АО ГГЛО | 2022 | май
43253 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 116 | АО ГГЛО | 2022 | май
43254 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 116А | АО ГГЛО | 2022 | май
43255 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 119 | АО ГГЛО | 2022 | май
43256 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 122 | АО ГГЛО | 2022 | май
43257 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 125А | АО ГГЛО | 2022 | май
43258 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 130 | АО ГГЛО | 2022 | май
43259 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 131 | АО ГГЛО | 2022 | май
43260 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 132 | АО ГГЛО | 2022 | май
43261 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 134 | АО ГГЛО | 2022 | май
43262 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 136 | АО ГГЛО | 2022 | май
43263 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 137 | АО ГГЛО | 2022 | май
43264 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 138 | АО ГГЛО | 2022 | май
43265 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 140 | АО ГГЛО | 2022 | май
43266 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 143 | АО ГГЛО | 2022 | май
43267 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 145 | АО ГГЛО | 2022 | май
43268 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 153 | АО ГГЛО | 2022 | май
43269 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 154Б | АО ГГЛО | 2022 | май
43270 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 172 | АО ГГЛО | 2022 | май
43271 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 174 | АО ГГЛО | 2022 | май
43272 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | май
43273 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 71/9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43274 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | май
43275 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | май
43276 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | май
43277 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 95/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43278 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 130 | АО ГГЛО | 2022 | май
43279 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 80 | АО ГГЛО | 2022 | май
43280 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | май
43281 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.14, № 47:29:01-03-017:0080 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
43282 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 106 | АО ГГЛО | 2022 | май
43283 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 131 | АО ГГЛО | 2022 | май
43284 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 161 | АО ГГЛО | 2022 | май
43285 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | май
43286 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | май
43287 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
43288 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
43289 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | май
43290 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
43291 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | май
43292 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | май
43293 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 80 | АО ГГЛО | 2022 | май
43294 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 88 | АО ГГЛО | 2022 | май
43295 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парицкая, д. 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
43296 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
43297 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43298 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43299 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
43300 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43301 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | май
43302 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
43303 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
43304 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
43305 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
43306 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
43307 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43308 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43309 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43310 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
43311 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
43312 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
43313 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
43314 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
43315 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
43316 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
43317 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
43318 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
43319 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
43320 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
43321 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43322 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
43323 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
43324 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.11 | АО ГГЛО | 2022 | май
43325 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.13 | АО ГГЛО | 2022 | май
43326 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43327 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.15 | АО ГГЛО | 2022 | май
43328 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43329 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.27 | АО ГГЛО | 2022 | май
43330 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.28 | АО ГГЛО | 2022 | май
43331 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | май
43332 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43333 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | май
43334 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43335 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43336 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43337 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 106а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43338 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43339 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 108 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43340 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 108а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43341 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43342 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43343 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 110 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43344 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43345 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43346 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43347 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 116 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43348 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43349 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43350 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43351 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 121а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43352 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 121б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43353 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 122 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43354 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43355 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 124 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43356 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 125а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43357 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 126 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43358 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43359 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 129 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43360 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 129 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43361 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43362 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 130/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43363 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 23 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43364 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 131 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43365 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 131а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43366 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 133 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43367 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 133а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43368 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 135 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43369 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 137А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43370 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 139 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43371 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 13б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43372 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43373 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43374 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 23/2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43375 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43376 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43377 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43378 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 29а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43379 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43380 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 31 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43381 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43382 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43383 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43384 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43385 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 94 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43386 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 94 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43387 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 96 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43388 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 97а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43389 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
43390 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
43391 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 11/20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43392 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
43393 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 13/21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43394 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 14/23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43395 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43396 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43397 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43398 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43399 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 2/21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43400 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43401 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43402 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43403 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43404 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43405 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43406 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
43407 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 27/28 | АО ГГЛО | 2022 | май
43408 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
43409 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
43410 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43411 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43412 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43413 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 4-а | АО ГГЛО | 2022 | май
43414 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43415 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43416 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43417 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
43418 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
43419 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43420 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43421 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43422 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43423 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, пер.Светлый, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43424 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, пер.Светлый, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43425 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43426 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43427 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43428 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43429 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43430 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43431 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43432 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43433 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43434 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43435 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43436 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43437 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43438 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.9-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43439 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43440 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43441 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43442 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43443 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 3-я Садовая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43444 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 3-я Садовая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43445 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43446 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43447 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.20/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43448 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43449 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43450 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43451 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43452 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43453 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43454 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43455 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43456 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43457 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43458 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43459 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43460 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.70/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43461 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.72/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43462 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43463 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43464 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43465 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43466 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43467 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.10/12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43468 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.13/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43469 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.2/14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43470 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43471 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43472 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43473 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43474 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43475 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.4/7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43476 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43477 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43478 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43479 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43480 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43481 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.7/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43482 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43483 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43484 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43485 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.13/9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43486 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.19/15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43487 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.19/5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43488 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43489 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43490 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43491 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43492 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43493 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43494 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43495 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43496 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43497 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43498 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43499 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43500 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43501 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, вблизи д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43502 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43503 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43504 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43505 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43506 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43507 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43508 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 13б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43509 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 14 кв.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43510 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 14 кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43511 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43512 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43513 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43514 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43515 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43516 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43517 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 1г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43518 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43519 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43520 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 21/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43521 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43522 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43523 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 23/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43524 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43525 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43526 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 24б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43527 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43528 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43529 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43530 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43531 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43532 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43533 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43534 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43535 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43536 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43537 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43538 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43539 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43540 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43541 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 35/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43542 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.27 кв.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43543 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43544 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43545 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43546 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43547 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43548 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43549 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43550 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43551 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43552 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43553 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43554 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43555 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43556 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 45а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43557 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43558 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 46а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43559 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43560 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 47а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43561 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 47б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43562 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43563 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 48а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43564 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43565 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43566 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43567 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 50а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43568 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 50б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43569 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43570 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43571 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 52а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43572 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43573 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 55а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43574 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43575 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 56 - б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43576 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 56а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43577 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43578 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 57а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43579 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 57б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43580 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43581 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43582 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43583 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43584 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43585 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43586 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 64/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43587 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 64а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43588 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43589 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43590 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 8 - б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43591 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43592 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43593 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43594 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43595 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.83/9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43596 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43597 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.88 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43598 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.89/82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43599 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43600 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43601 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43602 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43603 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43604 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43605 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43606 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43607 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43608 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43609 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43610 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43611 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43612 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43613 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43614 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43615 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43616 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43617 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43618 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43619 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43620 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43621 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.27 кв.1/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43622 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43623 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43624 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43625 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43626 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43627 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43628 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43629 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43630 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43631 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43632 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43633 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43634 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43635 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43636 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
43637 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 1/21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43638 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
43639 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 11 Б | АО ГГЛО | 2022 | май
43640 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
43641 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 12 А | АО ГГЛО | 2022 | май
43642 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
43643 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43644 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
43645 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43646 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43647 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43648 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 19/16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43649 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная ул 21/13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43650 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43651 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43652 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
43653 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
43654 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 29а | АО ГГЛО | 2022 | май
43655 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
43656 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
43657 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
43658 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 34/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43659 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 15-а | АО ГГЛО | 2022 | май
43660 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 34А | АО ГГЛО | 2022 | май
43661 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 35/22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43662 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
43663 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 37/17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43664 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
43665 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 38/19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43666 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
43667 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
43668 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
43669 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
43670 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
43671 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 43а | АО ГГЛО | 2022 | май
43672 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 43б | АО ГГЛО | 2022 | май
43673 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
43674 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
43675 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 45а | АО ГГЛО | 2022 | май
43676 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
43677 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
43678 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43679 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
43680 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43681 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43682 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
43683 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 16а | АО ГГЛО | 2022 | май
43684 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43685 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 18а | АО ГГЛО | 2022 | май
43686 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43687 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43688 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43689 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43690 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 22а | АО ГГЛО | 2022 | май
43691 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43692 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
43693 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
43694 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
43695 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43696 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43697 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер. 23к2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43698 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43699 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
43700 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43701 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
43702 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 7/9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43703 | Лужский район | Луга, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43704 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
43705 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
43706 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43707 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43708 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43709 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43710 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 19/5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43711 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 1а | АО ГГЛО | 2022 | май
43712 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
43713 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43714 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43715 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43716 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43717 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 28А | АО ГГЛО | 2022 | май
43718 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
43719 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43720 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
43721 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
43722 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43723 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
43724 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
43725 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 12/26 | АО ГГЛО | 2022 | май
43726 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
43727 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 13/19 | АО ГГЛО | 2022 | май
43728 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
43729 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
43730 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | , Ул Сазанова,21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43731 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
43732 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
43733 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
43734 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
43735 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
43736 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43737 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 22/17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43738 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43739 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
43740 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 24/30 | АО ГГЛО | 2022 | май
43741 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43742 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
43743 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
43744 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
43745 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
43746 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
43747 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
43748 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 30а | АО ГГЛО | 2022 | май
43749 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
43750 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
43751 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 33/22 | АО ГГЛО | 2022 | май
43752 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
43753 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 34а | АО ГГЛО | 2022 | май
43754 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 34б | АО ГГЛО | 2022 | май
43755 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
43756 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
43757 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
43758 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
43759 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 38а | АО ГГЛО | 2022 | май
43760 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
43761 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
43762 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
43763 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 41/25 | АО ГГЛО | 2022 | май
43764 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
43765 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
43766 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | май
43767 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
43768 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
43769 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 50/23 | АО ГГЛО | 2022 | май
43770 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
43771 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
43772 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
43773 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
43774 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 56 | АО ГГЛО | 2022 | май
43775 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 57 | АО ГГЛО | 2022 | май
43776 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 58/43 | АО ГГЛО | 2022 | май
43777 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 59 | АО ГГЛО | 2022 | май
43778 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
43779 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 66 | АО ГГЛО | 2022 | май
43780 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 68 | АО ГГЛО | 2022 | май
43781 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
43782 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
43783 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 70/17 | АО ГГЛО | 2022 | май
43784 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | май
43785 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
43786 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
43787 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Венецианский уч.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43788 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Хвойный, уч 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43789 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пещелевская д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43790 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Радостная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43791 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 47:29:0726001:75 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43792 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43793 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43794 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43795 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43796 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 35, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43797 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,11А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43798 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43799 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43800 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43801 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43802 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43803 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43804 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,25А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43805 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,26/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43806 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43807 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,27/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43808 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43809 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43810 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43811 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43812 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43813 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43814 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43815 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43816 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43817 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43818 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43819 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 16 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43820 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43821 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43822 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 23 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43823 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 26, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43824 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43825 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43826 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43827 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43828 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43829 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43830 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43831 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Горького,10 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43832 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Горького,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43833 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 1, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43834 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 13, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43835 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43836 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 15/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43837 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 17, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43838 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 19, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43839 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43840 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43841 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43842 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43843 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43844 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 24, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43845 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43846 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43847 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 27, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43848 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43849 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43850 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43851 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43852 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43853 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43854 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43855 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 32а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43856 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43857 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43858 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43859 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43860 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43861 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43862 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43863 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43864 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43865 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43866 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43867 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43868 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43869 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса,31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43870 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43871 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 14 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43872 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 15/А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43873 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43874 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43875 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43876 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43877 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43878 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43879 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43880 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43881 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43882 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 10б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43883 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43884 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43885 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 17А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43886 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 23-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43887 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43888 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43889 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43890 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43891 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43892 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43893 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43894 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43895 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43896 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43897 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43898 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43899 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43900 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43901 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43902 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43903 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43904 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43905 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43906 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43907 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43908 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43909 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 18, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43910 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 18А, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43911 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43912 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43913 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43914 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 22А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43915 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43916 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 22в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43917 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43918 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43919 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43920 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 29 /2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43921 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 3, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43922 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43923 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43924 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43925 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43926 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43927 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43928 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43929 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43930 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43931 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43932 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43933 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43934 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 41А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43935 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43936 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43937 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43938 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 44А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43939 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43940 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43941 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 49А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43942 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43943 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 51А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43944 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43945 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43946 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина,38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43947 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина,47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43948 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина,49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43949 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43950 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43951 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43952 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43953 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43954 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43955 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43956 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43957 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43958 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43959 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43960 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43961 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43962 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43963 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43964 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43965 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43966 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43967 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43968 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43969 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 32, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43970 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43971 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43972 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43973 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43974 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43975 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43976 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43977 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 41, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43978 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 41-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43979 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 42, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43980 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43981 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43982 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43983 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43984 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 47а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43985 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 47б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43986 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43987 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43988 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43989 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 50, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43990 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43991 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43992 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43993 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43994 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43995 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43996 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43997 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43998 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43999 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44000 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44001 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 63, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44002 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44003 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44004 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44005 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44006 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44007 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44008 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44009 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова,75А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44010 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44011 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44012 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44013 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44014 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44015 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44016 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44017 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44018 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44019 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44020 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44021 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44022 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44023 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44024 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44025 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44026 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44027 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,24А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44028 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44029 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,25А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44030 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44031 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44032 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44033 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44034 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44035 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44036 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44037 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44038 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44039 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44040 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44041 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44042 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44043 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44044 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44045 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44046 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44047 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44048 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44049 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 13, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44050 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 13А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44051 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44052 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44053 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44054 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44055 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44056 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44057 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44058 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44059 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 9, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44060 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского,8 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44061 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 11, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44062 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 15, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44063 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 22, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44064 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44065 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 32, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44066 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 34, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44067 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 36, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44068 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 37, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44069 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 39, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44070 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44071 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 6, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44072 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44073 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 12, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44074 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44075 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44076 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 15-Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44077 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44078 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44079 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 18-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44080 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44081 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44082 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44083 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44084 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44085 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44086 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44087 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44088 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 13, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44089 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44090 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44091 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 21, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44092 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 23, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44093 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 24, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44094 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44095 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 3, /2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44096 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44097 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44098 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 31, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44099 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 38, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44100 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44101 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 40, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44102 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44103 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44104 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44105 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 59, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44106 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 5А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44107 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44108 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 73, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44109 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44110 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 81, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44111 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44112 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44113 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44114 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44115 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44116 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44117 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44118 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44119 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,74а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44120 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,94 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44121 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская105, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44122 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская74.в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44123 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская89А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44124 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44125 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44126 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44127 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44128 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44129 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44130 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44131 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44132 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44133 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44134 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44135 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44136 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44137 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44138 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44139 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44140 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44141 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44142 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44143 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44144 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44145 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44146 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44147 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44148 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44149 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,4, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44150 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская, 1, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44151 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44152 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская, 5, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44153 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская,9-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44154 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44155 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44156 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 11, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44157 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44158 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44159 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 25, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44160 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44161 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44162 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44163 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44164 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул -Пушкина, 3А, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44165 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44166 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44167 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44168 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44169 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44170 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44171 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44172 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44173 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44174 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44175 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44176 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44177 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44178 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44179 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44180 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44181 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44182 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44183 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44184 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44185 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44186 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44187 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44188 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44189 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,6, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44190 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44191 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44192 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова 71 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44193 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44194 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44195 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 32 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44196 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44197 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44198 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44199 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44200 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44201 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44202 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44203 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул Сазанова,39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44204 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44205 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44206 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 2, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44207 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 3, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44208 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44209 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44210 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44211 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44212 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44213 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44214 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44215 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44216 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44217 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская,7А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44218 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44219 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44220 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44221 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44222 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44223 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44224 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44225 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44226 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44227 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44228 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 29, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44229 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44230 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 30, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44231 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44232 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44233 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44234 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44235 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 51/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44236 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44237 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 6, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44238 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 7, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44239 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 8, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44240 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,35в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44241 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44242 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,43б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44243 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,5Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44244 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44245 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44246 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44247 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44248 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44249 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 13А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44250 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44251 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44252 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44253 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44254 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44255 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44256 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 19А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44257 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44258 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44259 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44260 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44261 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44262 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44263 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44264 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44265 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44266 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 27А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44267 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44268 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 3, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44269 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44270 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44271 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44272 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 37, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44273 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44274 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44275 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 41А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44276 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44277 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 43А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44278 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44279 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44280 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса,5, , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44281 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44282 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44283 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 11А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44284 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 11б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44285 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44286 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44287 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44288 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44289 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44290 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44291 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44292 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44293 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44294 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44295 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44296 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44297 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44298 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44299 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44300 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44301 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44302 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44303 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44304 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44305 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44306 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44307 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44308 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 13А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44309 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44310 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44311 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44312 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 23А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44313 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44314 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44315 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44316 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44317 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44318 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44319 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 32А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44320 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44321 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44322 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44323 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44324 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44325 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44326 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44327 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44328 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44329 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Комсомола, 14А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44330 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Лесная, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44331 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44332 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Маяковского,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44333 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44334 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44335 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44336 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44337 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44338 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44339 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44340 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44341 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 9б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44342 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира ,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44343 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира ,38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44344 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44345 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44346 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 14А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44347 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44348 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44349 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44350 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44351 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44352 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44353 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44354 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44355 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44356 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44357 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44358 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44359 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44360 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44361 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44362 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44363 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 6А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44364 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44365 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пантелеевская, д. 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44366 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пантелеевская, д. 77В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44367 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44368 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44369 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44370 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44371 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44372 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44373 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44374 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44375 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44376 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44377 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44378 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44379 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44380 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44381 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44382 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44383 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44384 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44385 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44386 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44387 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44388 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44389 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44390 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44391 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44392 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44393 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44394 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44395 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44396 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 41А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44397 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44398 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44399 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 45А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44400 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44401 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44402 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44403 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44404 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Сазанова, 90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44405 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44406 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44407 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44408 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44409 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44410 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44411 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44412 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44413 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44414 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44415 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44416 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44417 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44418 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44419 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44420 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44421 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44422 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44423 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44424 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44425 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44426 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 32А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44427 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 33А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44428 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 33б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44429 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 35б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44430 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44431 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44432 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44433 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44434 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44435 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 47А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44436 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44437 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44438 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44439 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44440 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 5А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44441 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44442 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44443 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44444 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 44/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44445 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44446 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44447 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,17в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44448 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44449 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44450 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,33/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44451 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,108 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44452 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44453 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44454 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44455 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44456 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44457 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Южная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44458 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44459 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44460 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44461 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44462 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44463 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44464 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 1з | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44465 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44466 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44467 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44468 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44469 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44470 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44471 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44472 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44473 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44474 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44475 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44476 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44477 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 14Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44478 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 2Д | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44479 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Карла Маркса, 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44480 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Кирова,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44481 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомола, 11А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44482 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомола, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44483 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленина,28/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44484 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Лермонтова, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44485 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Лермонтова, 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44486 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Лермонтова,57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44487 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Лермонтова,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44488 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44489 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская, 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44490 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская, 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44491 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская, 91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44492 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Партизанская,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44493 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пушкина, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44494 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44495 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 25Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44496 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 39 В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44497 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 52, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44498 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44499 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44500 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44501 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44502 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44503 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44504 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова,9 , | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44505 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская, 1в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44506 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская,43В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44507 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Энгельса Дом 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44508 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Энгельса, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44509 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44510 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44511 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44512 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44513 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44514 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44515 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44516 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,100А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44517 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,102 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44518 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44519 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44520 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44521 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,106А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44522 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44523 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,108/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44524 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44525 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44526 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44527 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,110 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44528 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44529 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44530 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44531 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44532 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44533 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44534 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44535 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44536 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44537 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,21А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44538 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44539 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44540 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44541 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44542 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44543 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44544 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44545 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44546 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44547 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44548 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44549 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44550 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44551 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44552 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44553 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44554 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44555 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44556 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44557 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44558 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44559 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,56А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44560 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44561 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44562 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44563 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44564 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44565 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44566 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,66А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44567 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44568 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44569 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44570 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44571 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44572 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44573 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44574 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,76А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44575 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,76в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44576 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44577 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,77А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44578 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44579 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,78А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44580 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44581 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44582 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44583 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,89 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44584 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44585 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44586 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,93 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44587 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44588 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44589 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44590 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44591 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,9А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44592 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова, 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44593 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , ул. Сазанова, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44594 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул . Пантелеевская,65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44595 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 21Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44596 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 74Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44597 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 97А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44598 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44599 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,52в. | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44600 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Пантелеевская,84А, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44601 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,90А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44602 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,35А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44603 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,47Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44604 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44605 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44606 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,1в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44607 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,2-Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44608 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,2-г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44609 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44610 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44611 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,4, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44612 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,4А, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44613 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,6А, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44614 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44615 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44616 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Мира,40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44617 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская,110 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44618 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пионерская,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44619 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова,49А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44620 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44621 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44622 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,11А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44623 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44624 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44625 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44626 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44627 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44628 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44629 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44630 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44631 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44632 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44633 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,5А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44634 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44635 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,6А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44636 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44637 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44638 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская,16А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44639 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская,43а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44640 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44641 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса,26 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44642 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул 1 Мая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44643 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 31А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44644 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44645 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44646 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44647 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44648 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44649 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 13А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44650 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44651 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 14А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44652 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 14б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44653 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44654 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44655 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44656 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44657 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44658 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44659 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44660 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44661 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44662 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44663 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44664 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44665 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
44666 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
44667 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
44668 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
44669 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
44670 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
44671 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
44672 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:29:0646002:179 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44673 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44674 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44675 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44676 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44677 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44678 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44679 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44680 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44681 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44682 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44683 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44684 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44685 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44686 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44687 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44688 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44689 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44690 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44691 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44692 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44693 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44694 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
44695 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44696 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44697 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44698 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44699 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44700 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44701 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
44702 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44703 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44704 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44705 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44706 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44707 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44708 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44709 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44710 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44711 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44712 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44713 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44714 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44715 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44716 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44717 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44718 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44719 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44720 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44721 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44722 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44723 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44724 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44725 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44726 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44727 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44728 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44729 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44730 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44731 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44732 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44733 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44734 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44735 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44736 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44737 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44738 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44739 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44740 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44741 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44742 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44743 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44744 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44745 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44746 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44747 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44748 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44749 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44750 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44751 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44752 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44753 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44754 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44755 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44756 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44757 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44758 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44759 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44760 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44761 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44762 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44763 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44764 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44765 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44766 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44767 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44768 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44769 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44770 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44771 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44772 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44773 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44774 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44775 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44776 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44777 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44778 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44779 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44780 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44781 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44782 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44783 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44784 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44785 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44786 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44787 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44788 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44789 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44790 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | 142 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44791 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44792 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44793 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44794 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44795 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44796 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44797 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44798 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44799 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44800 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44801 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44802 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44803 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44804 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44805 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44806 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44807 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44808 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44809 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44810 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44811 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44812 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 10в | АО ГГЛО | 2023 | июль
44813 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44814 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44815 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 11б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44816 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44817 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44818 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 12б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44819 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44820 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44821 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44822 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44823 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14в | АО ГГЛО | 2023 | июль
44824 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44825 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44826 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44827 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44828 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 16б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44829 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44830 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44831 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44832 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44833 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44834 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44835 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44836 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44837 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44838 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44839 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44840 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44841 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44842 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44843 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44844 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44845 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44846 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44847 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44848 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44849 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28в | АО ГГЛО | 2023 | июль
44850 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44851 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44852 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44853 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44854 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 30б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44855 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44856 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44857 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44858 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44859 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44860 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44861 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 36а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44862 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44863 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44864 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44865 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44866 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44867 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 41а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44868 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 41б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44869 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44870 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44871 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44872 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44873 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 44а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44874 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44875 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44876 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44877 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44878 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 47а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44879 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 47б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44880 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44881 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44882 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44883 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44884 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 51а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44885 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44886 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44887 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44888 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44889 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44890 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 55б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44891 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44892 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44893 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44894 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44895 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 60а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44896 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 60б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44897 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44898 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44899 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44900 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44901 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 8б | АО ГГЛО | 2023 | июль
44902 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44903 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44904 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44905 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44906 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44907 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44908 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44909 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44910 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44911 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44912 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44913 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44914 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44915 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44916 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44917 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44918 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44919 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44920 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44921 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44922 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44923 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44924 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44925 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44926 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44927 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
44928 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44929 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44930 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44931 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44932 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:29:0530001:6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
44933 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44934 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44935 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44936 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44937 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44938 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44939 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44940 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44941 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44942 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44943 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44944 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44945 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44946 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44947 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44948 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44949 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.9А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44950 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.9Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44951 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44952 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44953 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44954 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.11А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44955 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44956 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44957 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44958 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44959 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44960 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44961 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44962 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44963 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44964 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44965 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44966 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44967 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44968 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44969 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44970 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.34/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44971 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44972 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44973 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44974 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.40А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44975 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44976 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.5Р | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44977 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44978 | Лужский район | Пехенец, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
44979 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44980 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44981 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44982 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44983 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44984 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44985 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44986 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.21А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44987 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44988 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44989 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44990 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.32Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44991 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44992 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44993 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44994 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.37А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44995 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44996 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44997 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44998 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44999 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45000 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.44 кв.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45001 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.46 кв.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45002 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.46 кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45003 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45004 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.48кв.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45005 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.48кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45006 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45007 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45008 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.50 кв.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45009 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.50 кв.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45010 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45011 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45012 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45013 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45014 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.58А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45015 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45016 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45017 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.60А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45018 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.60б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45019 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45020 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45021 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45022 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45023 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45024 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.11В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45025 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45026 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45027 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45028 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.1Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45029 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45030 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45031 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.8Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45032 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45033 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45034 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45035 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45036 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45037 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 26 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45038 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45039 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45040 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45041 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45042 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45043 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45044 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45045 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45046 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45047 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45048 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45049 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45050 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45051 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45052 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45053 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45054 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45055 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45056 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45057 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45058 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45059 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45060 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45061 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45062 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45063 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45064 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45065 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45066 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45067 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 20 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45068 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45069 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45070 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45071 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45072 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45073 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45074 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45075 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45076 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45077 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45078 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45079 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45080 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45081 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45082 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45083 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45084 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45085 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45086 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45087 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45088 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская 23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
45089 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45090 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45091 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45092 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45093 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45094 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45095 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45096 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45097 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45098 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 14 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45099 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45100 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45101 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45102 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45103 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45104 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45105 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45106 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45107 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45108 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45109 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45110 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45111 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45112 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45113 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45114 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45115 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45116 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45117 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45118 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45119 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45120 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45121 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45122 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45123 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45124 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45125 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45126 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45127 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45128 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45129 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45130 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45131 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45132 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45133 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45134 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
45135 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45136 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45137 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45138 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45139 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 7 б | АО ГГЛО | 2023 | июль
45140 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45141 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45142 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45143 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45144 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45145 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45146 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45147 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45148 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45149 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 2 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45150 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45151 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45152 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45153 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45154 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45155 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45156 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45157 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45158 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 10 б | АО ГГЛО | 2023 | июль
45159 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45160 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45161 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45162 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45163 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45164 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45165 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45166 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45167 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45168 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45169 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45170 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45171 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45172 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45173 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45174 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45175 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45176 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 5 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45177 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45178 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45179 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45180 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.76 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45181 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45182 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45183 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45184 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45185 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45186 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45187 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45188 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45189 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45190 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Луговой, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45191 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Луговой, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45192 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Луговой, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45193 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Придорожный, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45194 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Придорожный, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45195 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Придорожный, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45196 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45197 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45198 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45199 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, 67 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45200 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, 84 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45201 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, 85 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45202 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45203 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45204 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45205 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45206 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.63 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45207 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.81 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45208 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.83 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45209 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.88 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45210 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45211 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
45212 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
45213 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д.100 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
45214 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
45215 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д.98 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
45216 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47-78-23/0412008-027 | АО ГГЛО | 2023 | май
45217 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Ретюнь Линия 10-ая д. 184 | АО ГГЛО | 2023 | май
45218 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
45219 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№10 | АО ГГЛО | 2023 | май
45220 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№11 | АО ГГЛО | 2023 | май
45221 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№2 | АО ГГЛО | 2023 | май
45222 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№3 | АО ГГЛО | 2023 | май
45223 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№4 | АО ГГЛО | 2023 | май
45224 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№5 | АО ГГЛО | 2023 | май
45225 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№6 | АО ГГЛО | 2023 | май
45226 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№8 | АО ГГЛО | 2023 | май
45227 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 1-ая д.№9 | АО ГГЛО | 2023 | май
45228 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№12 | АО ГГЛО | 2023 | май
45229 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№13 | АО ГГЛО | 2023 | май
45230 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№14 | АО ГГЛО | 2023 | май
45231 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№15 | АО ГГЛО | 2023 | май
45232 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№16 | АО ГГЛО | 2023 | май
45233 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№17 | АО ГГЛО | 2023 | май
45234 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№18 | АО ГГЛО | 2023 | май
45235 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№19 | АО ГГЛО | 2023 | май
45236 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№20 | АО ГГЛО | 2023 | май
45237 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№21 | АО ГГЛО | 2023 | май
45238 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№22 | АО ГГЛО | 2023 | май
45239 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№23 | АО ГГЛО | 2023 | май
45240 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№24 | АО ГГЛО | 2023 | май
45241 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№25 | АО ГГЛО | 2023 | май
45242 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№26 | АО ГГЛО | 2023 | май
45243 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№27 | АО ГГЛО | 2023 | май
45244 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№28 | АО ГГЛО | 2023 | май
45245 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№29 | АО ГГЛО | 2023 | май
45246 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№30 | АО ГГЛО | 2023 | май
45247 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№31 | АО ГГЛО | 2023 | май
45248 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№32 | АО ГГЛО | 2023 | май
45249 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 2-ая д.№33 | АО ГГЛО | 2023 | май
45250 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№35 | АО ГГЛО | 2023 | май
45251 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№36 | АО ГГЛО | 2023 | май
45252 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№37 | АО ГГЛО | 2023 | май
45253 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№38 | АО ГГЛО | 2023 | май
45254 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№39 | АО ГГЛО | 2023 | май
45255 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№40 | АО ГГЛО | 2023 | май
45256 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№41 | АО ГГЛО | 2023 | май
45257 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№43 | АО ГГЛО | 2023 | май
45258 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№44 | АО ГГЛО | 2023 | май
45259 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№45 | АО ГГЛО | 2023 | май
45260 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№46 | АО ГГЛО | 2023 | май
45261 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№47 | АО ГГЛО | 2023 | май
45262 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№48 | АО ГГЛО | 2023 | май
45263 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№49 | АО ГГЛО | 2023 | май
45264 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№50 | АО ГГЛО | 2023 | май
45265 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№51 | АО ГГЛО | 2023 | май
45266 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№52 | АО ГГЛО | 2023 | май
45267 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№53 | АО ГГЛО | 2023 | май
45268 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№54 | АО ГГЛО | 2023 | май
45269 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№55 | АО ГГЛО | 2023 | май
45270 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№56 | АО ГГЛО | 2023 | май
45271 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№57 | АО ГГЛО | 2023 | май
45272 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№58 | АО ГГЛО | 2023 | май
45273 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я д.№59 | АО ГГЛО | 2023 | май
45274 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№60 | АО ГГЛО | 2023 | май
45275 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№61 | АО ГГЛО | 2023 | май
45276 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№62 | АО ГГЛО | 2023 | май
45277 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№63 | АО ГГЛО | 2023 | май
45278 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№64 | АО ГГЛО | 2023 | май
45279 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№65 | АО ГГЛО | 2023 | май
45280 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№66 | АО ГГЛО | 2023 | май
45281 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№67 | АО ГГЛО | 2023 | май
45282 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№68 | АО ГГЛО | 2023 | май
45283 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№69 | АО ГГЛО | 2023 | май
45284 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№70 | АО ГГЛО | 2023 | май
45285 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№71 | АО ГГЛО | 2023 | май
45286 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№72 | АО ГГЛО | 2023 | май
45287 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№73 | АО ГГЛО | 2023 | май
45288 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№74 | АО ГГЛО | 2023 | май
45289 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№75 | АО ГГЛО | 2023 | май
45290 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№76 | АО ГГЛО | 2023 | май
45291 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№77 | АО ГГЛО | 2023 | май
45292 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№78 | АО ГГЛО | 2023 | май
45293 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№79 | АО ГГЛО | 2023 | май
45294 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№80 | АО ГГЛО | 2023 | май
45295 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№81 | АО ГГЛО | 2023 | май
45296 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№82 | АО ГГЛО | 2023 | май
45297 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№83 | АО ГГЛО | 2023 | май
45298 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№84 | АО ГГЛО | 2023 | май
45299 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 4-ая д.№85 | АО ГГЛО | 2023 | май
45300 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№100 | АО ГГЛО | 2023 | май
45301 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№101 | АО ГГЛО | 2023 | май
45302 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№102 | АО ГГЛО | 2023 | май
45303 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№103 | АО ГГЛО | 2023 | май
45304 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№104 | АО ГГЛО | 2023 | май
45305 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№105 | АО ГГЛО | 2023 | май
45306 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№106 | АО ГГЛО | 2023 | май
45307 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№107 | АО ГГЛО | 2023 | май
45308 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№108 | АО ГГЛО | 2023 | май
45309 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№109 | АО ГГЛО | 2023 | май
45310 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№110 | АО ГГЛО | 2023 | май
45311 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№111 | АО ГГЛО | 2023 | май
45312 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№112 | АО ГГЛО | 2023 | май
45313 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№113 | АО ГГЛО | 2023 | май
45314 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№86 | АО ГГЛО | 2023 | май
45315 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№87 | АО ГГЛО | 2023 | май
45316 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№88 | АО ГГЛО | 2023 | май
45317 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№89 | АО ГГЛО | 2023 | май
45318 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№90 | АО ГГЛО | 2023 | май
45319 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№91 | АО ГГЛО | 2023 | май
45320 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№92 | АО ГГЛО | 2023 | май
45321 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№93 | АО ГГЛО | 2023 | май
45322 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№94 | АО ГГЛО | 2023 | май
45323 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№95 | АО ГГЛО | 2023 | май
45324 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№96 | АО ГГЛО | 2023 | май
45325 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№97 | АО ГГЛО | 2023 | май
45326 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№98 | АО ГГЛО | 2023 | май
45327 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№99 | АО ГГЛО | 2023 | май
45328 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№114 | АО ГГЛО | 2023 | май
45329 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№115 | АО ГГЛО | 2023 | май
45330 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№116 | АО ГГЛО | 2023 | май
45331 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№117 | АО ГГЛО | 2023 | май
45332 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№118 | АО ГГЛО | 2023 | май
45333 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№119 | АО ГГЛО | 2023 | май
45334 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№120 | АО ГГЛО | 2023 | май
45335 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№121 | АО ГГЛО | 2023 | май
45336 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№122 | АО ГГЛО | 2023 | май
45337 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№123 | АО ГГЛО | 2023 | май
45338 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№124 | АО ГГЛО | 2023 | май
45339 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№125 | АО ГГЛО | 2023 | май
45340 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№126 | АО ГГЛО | 2023 | май
45341 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№127 | АО ГГЛО | 2023 | май
45342 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№128 | АО ГГЛО | 2023 | май
45343 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№129 | АО ГГЛО | 2023 | май
45344 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№130 | АО ГГЛО | 2023 | май
45345 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№131 | АО ГГЛО | 2023 | май
45346 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№132 | АО ГГЛО | 2023 | май
45347 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№133 | АО ГГЛО | 2023 | май
45348 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№134 | АО ГГЛО | 2023 | май
45349 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№135 | АО ГГЛО | 2023 | май
45350 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№136 | АО ГГЛО | 2023 | май
45351 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№137 | АО ГГЛО | 2023 | май
45352 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№138 | АО ГГЛО | 2023 | май
45353 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 6-ая д.№139 | АО ГГЛО | 2023 | май
45354 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№155 | АО ГГЛО | 2023 | май
45355 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№156 | АО ГГЛО | 2023 | май
45356 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№157 | АО ГГЛО | 2023 | май
45357 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№158 | АО ГГЛО | 2023 | май
45358 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№159 | АО ГГЛО | 2023 | май
45359 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№160 | АО ГГЛО | 2023 | май
45360 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№161 | АО ГГЛО | 2023 | май
45361 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№162 | АО ГГЛО | 2023 | май
45362 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№163 | АО ГГЛО | 2023 | май
45363 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№165 | АО ГГЛО | 2023 | май
45364 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 8-ая д.№64 | АО ГГЛО | 2023 | май
45365 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№166 | АО ГГЛО | 2023 | май
45366 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№167 | АО ГГЛО | 2023 | май
45367 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№168 | АО ГГЛО | 2023 | май
45368 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№169 | АО ГГЛО | 2023 | май
45369 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№170 | АО ГГЛО | 2023 | май
45370 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№171 | АО ГГЛО | 2023 | май
45371 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№172 | АО ГГЛО | 2023 | май
45372 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия 9-ая д.№173 | АО ГГЛО | 2023 | май
45373 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№140 | АО ГГЛО | 2023 | май
45374 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№141 | АО ГГЛО | 2023 | май
45375 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№142 | АО ГГЛО | 2023 | май
45376 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№143 | АО ГГЛО | 2023 | май
45377 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№144 | АО ГГЛО | 2023 | май
45378 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№145 | АО ГГЛО | 2023 | май
45379 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№146 | АО ГГЛО | 2023 | май
45380 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№147 | АО ГГЛО | 2023 | май
45381 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№148 | АО ГГЛО | 2023 | май
45382 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№149 | АО ГГЛО | 2023 | май
45383 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№150 | АО ГГЛО | 2023 | май
45384 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№151 | АО ГГЛО | 2023 | май
45385 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№152 | АО ГГЛО | 2023 | май
45386 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№153 | АО ГГЛО | 2023 | май
45387 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линия7-ая д.№154 | АО ГГЛО | 2023 | май
45388 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
45389 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.№2 | АО ГГЛО | 2023 | май
45390 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.№3 | АО ГГЛО | 2023 | май
45391 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.№4 | АО ГГЛО | 2023 | май
45392 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
45393 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№10 | АО ГГЛО | 2023 | май
45394 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№11 | АО ГГЛО | 2023 | май
45395 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№12 | АО ГГЛО | 2023 | май
45396 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№13 | АО ГГЛО | 2023 | май
45397 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№15 | АО ГГЛО | 2023 | май
45398 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№17 | АО ГГЛО | 2023 | май
45399 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№19 | АО ГГЛО | 2023 | май
45400 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№1а | АО ГГЛО | 2023 | май
45401 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№2 | АО ГГЛО | 2023 | май
45402 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№2а | АО ГГЛО | 2023 | май
45403 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№2б | АО ГГЛО | 2023 | май
45404 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№2в | АО ГГЛО | 2023 | май
45405 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№3 | АО ГГЛО | 2023 | май
45406 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№3а | АО ГГЛО | 2023 | май
45407 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№4 | АО ГГЛО | 2023 | май
45408 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№5 | АО ГГЛО | 2023 | май
45409 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№6 | АО ГГЛО | 2023 | май
45410 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№7 | АО ГГЛО | 2023 | май
45411 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№8 | АО ГГЛО | 2023 | май
45412 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№9 | АО ГГЛО | 2023 | май
45413 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№9а | АО ГГЛО | 2023 | май
45414 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №177 | АО ГГЛО | 2023 | май
45415 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №178 | АО ГГЛО | 2023 | май
45416 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №179 | АО ГГЛО | 2023 | май
45417 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №180 | АО ГГЛО | 2023 | май
45418 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №181 | АО ГГЛО | 2023 | май
45419 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №182 | АО ГГЛО | 2023 | май
45420 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №183 | АО ГГЛО | 2023 | май
45421 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №184 | АО ГГЛО | 2023 | май
45422 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №185 | АО ГГЛО | 2023 | май
45423 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №186 | АО ГГЛО | 2023 | май
45424 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №187 | АО ГГЛО | 2023 | май
45425 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №188 | АО ГГЛО | 2023 | май
45426 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №189 | АО ГГЛО | 2023 | май
45427 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №190 | АО ГГЛО | 2023 | май
45428 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №191 | АО ГГЛО | 2023 | май
45429 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №192 | АО ГГЛО | 2023 | май
45430 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №193 | АО ГГЛО | 2023 | май
45431 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №194 | АО ГГЛО | 2023 | май
45432 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №195 | АО ГГЛО | 2023 | май
45433 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №196 | АО ГГЛО | 2023 | май
45434 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №197 | АО ГГЛО | 2023 | май
45435 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №198 | АО ГГЛО | 2023 | май
45436 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №199 | АО ГГЛО | 2023 | май
45437 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №200 | АО ГГЛО | 2023 | май
45438 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №201 | АО ГГЛО | 2023 | май
45439 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №202 | АО ГГЛО | 2023 | май
45440 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №203 | АО ГГЛО | 2023 | май
45441 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №204 | АО ГГЛО | 2023 | май
45442 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №205 | АО ГГЛО | 2023 | май
45443 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №206 | АО ГГЛО | 2023 | май
45444 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №207 | АО ГГЛО | 2023 | май
45445 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №208 | АО ГГЛО | 2023 | май
45446 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №209 | АО ГГЛО | 2023 | май
45447 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №210 | АО ГГЛО | 2023 | май
45448 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №211 | АО ГГЛО | 2023 | май
45449 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №212 | АО ГГЛО | 2023 | май
45450 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №213 | АО ГГЛО | 2023 | май
45451 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №214 | АО ГГЛО | 2023 | май
45452 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №215 | АО ГГЛО | 2023 | май
45453 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №216 | АО ГГЛО | 2023 | май
45454 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №217 | АО ГГЛО | 2023 | май
45455 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №218 | АО ГГЛО | 2023 | май
45456 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №219 | АО ГГЛО | 2023 | май
45457 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №220 | АО ГГЛО | 2023 | май
45458 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №221 | АО ГГЛО | 2023 | май
45459 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №222 | АО ГГЛО | 2023 | май
45460 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №223 | АО ГГЛО | 2023 | май
45461 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №224 | АО ГГЛО | 2023 | май
45462 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №225 | АО ГГЛО | 2023 | май
45463 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №226 | АО ГГЛО | 2023 | май
45464 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №227 | АО ГГЛО | 2023 | май
45465 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №228 | АО ГГЛО | 2023 | май
45466 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №229 | АО ГГЛО | 2023 | май
45467 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №230 | АО ГГЛО | 2023 | май
45468 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №231 | АО ГГЛО | 2023 | май
45469 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №232 | АО ГГЛО | 2023 | май
45470 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №233 | АО ГГЛО | 2023 | май
45471 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №234 | АО ГГЛО | 2023 | май
45472 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №235 | АО ГГЛО | 2023 | май
45473 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №236 | АО ГГЛО | 2023 | май
45474 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №237 | АО ГГЛО | 2023 | май
45475 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №238 | АО ГГЛО | 2023 | май
45476 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №239 | АО ГГЛО | 2023 | май
45477 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №240 | АО ГГЛО | 2023 | май
45478 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №241 | АО ГГЛО | 2023 | май
45479 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №242 | АО ГГЛО | 2023 | май
45480 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №243 | АО ГГЛО | 2023 | май
45481 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №244 | АО ГГЛО | 2023 | май
45482 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. №245 | АО ГГЛО | 2023 | май
45483 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д.№174 | АО ГГЛО | 2023 | май
45484 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д.№175 | АО ГГЛО | 2023 | май
45485 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д.№176 | АО ГГЛО | 2023 | май
45486 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
45487 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№11 | АО ГГЛО | 2023 | май
45488 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№13 | АО ГГЛО | 2023 | май
45489 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д.№3 | АО ГГЛО | 2023 | май
45490 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№5 | АО ГГЛО | 2023 | май
45491 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№7 | АО ГГЛО | 2023 | май
45492 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д.№9 | АО ГГЛО | 2023 | май
45493 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
45494 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№11 | АО ГГЛО | 2023 | май
45495 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№13 | АО ГГЛО | 2023 | май
45496 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№15 | АО ГГЛО | 2023 | май
45497 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№2 | АО ГГЛО | 2023 | май
45498 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№3 | АО ГГЛО | 2023 | май
45499 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№4 | АО ГГЛО | 2023 | май
45500 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№5 | АО ГГЛО | 2023 | май
45501 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№6 | АО ГГЛО | 2023 | май
45502 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№7 | АО ГГЛО | 2023 | май
45503 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№7а | АО ГГЛО | 2023 | май
45504 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№9 | АО ГГЛО | 2023 | май
45505 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. №24 | АО ГГЛО | 2023 | май
45506 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. №25 | АО ГГЛО | 2023 | май
45507 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. №28 | АО ГГЛО | 2023 | май
45508 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.64а | АО ГГЛО | 2023 | май
45509 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
45510 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№10 | АО ГГЛО | 2023 | май
45511 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№10а | АО ГГЛО | 2023 | май
45512 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№10б | АО ГГЛО | 2023 | май
45513 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№11 | АО ГГЛО | 2023 | май
45514 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№12 | АО ГГЛО | 2023 | май
45515 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№12а | АО ГГЛО | 2023 | май
45516 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№13 | АО ГГЛО | 2023 | май
45517 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№14 | АО ГГЛО | 2023 | май
45518 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№15 | АО ГГЛО | 2023 | май
45519 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№15а | АО ГГЛО | 2023 | май
45520 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№16 | АО ГГЛО | 2023 | май
45521 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№18 | АО ГГЛО | 2023 | май
45522 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№19 | АО ГГЛО | 2023 | май
45523 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№2 | АО ГГЛО | 2023 | май
45524 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№20 | АО ГГЛО | 2023 | май
45525 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№21 | АО ГГЛО | 2023 | май
45526 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№22 | АО ГГЛО | 2023 | май
45527 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№23 | АО ГГЛО | 2023 | май
45528 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№26 | АО ГГЛО | 2023 | май
45529 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№27 | АО ГГЛО | 2023 | май
45530 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№29 | АО ГГЛО | 2023 | май
45531 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№3 | АО ГГЛО | 2023 | май
45532 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№30 | АО ГГЛО | 2023 | май
45533 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№31 | АО ГГЛО | 2023 | май
45534 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№32 | АО ГГЛО | 2023 | май
45535 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№33 | АО ГГЛО | 2023 | май
45536 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№35 | АО ГГЛО | 2023 | май
45537 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.№36 | АО ГГЛО | 2023 | май
45538 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№37 | АО ГГЛО | 2023 | май
45539 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№38 | АО ГГЛО | 2023 | май
45540 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№39 | АО ГГЛО | 2023 | май
45541 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№4 | АО ГГЛО | 2023 | май
45542 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.№40 | АО ГГЛО | 2023 | май
45543 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№41 | АО ГГЛО | 2023 | май
45544 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№42 | АО ГГЛО | 2023 | май
45545 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№43 | АО ГГЛО | 2023 | май
45546 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№44 | АО ГГЛО | 2023 | май
45547 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№45 | АО ГГЛО | 2023 | май
45548 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.№46 | АО ГГЛО | 2023 | май
45549 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№47 | АО ГГЛО | 2023 | май
45550 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№48 | АО ГГЛО | 2023 | май
45551 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№49 | АО ГГЛО | 2023 | май
45552 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№5 | АО ГГЛО | 2023 | май
45553 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№50 | АО ГГЛО | 2023 | май
45554 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№51а | АО ГГЛО | 2023 | май
45555 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№52 | АО ГГЛО | 2023 | май
45556 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№53 | АО ГГЛО | 2023 | май
45557 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№54 | АО ГГЛО | 2023 | май
45558 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№55 | АО ГГЛО | 2023 | май
45559 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№56 | АО ГГЛО | 2023 | май
45560 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№57 | АО ГГЛО | 2023 | май
45561 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№58 | АО ГГЛО | 2023 | май
45562 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№59 | АО ГГЛО | 2023 | май
45563 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№6 | АО ГГЛО | 2023 | май
45564 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№60 | АО ГГЛО | 2023 | май
45565 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№61 | АО ГГЛО | 2023 | май
45566 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№62 | АО ГГЛО | 2023 | май
45567 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№63 | АО ГГЛО | 2023 | май
45568 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№64 | АО ГГЛО | 2023 | май
45569 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№65 | АО ГГЛО | 2023 | май
45570 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№66 | АО ГГЛО | 2023 | май
45571 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№67 | АО ГГЛО | 2023 | май
45572 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№68 | АО ГГЛО | 2023 | май
45573 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№69 | АО ГГЛО | 2023 | май
45574 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№7 | АО ГГЛО | 2023 | май
45575 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№70 | АО ГГЛО | 2023 | май
45576 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№71 | АО ГГЛО | 2023 | май
45577 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№72 | АО ГГЛО | 2023 | май
45578 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№73 | АО ГГЛО | 2023 | май
45579 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№74 | АО ГГЛО | 2023 | май
45580 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№75 | АО ГГЛО | 2023 | май
45581 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№77 | АО ГГЛО | 2023 | май
45582 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№79 | АО ГГЛО | 2023 | май
45583 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№8 | АО ГГЛО | 2023 | май
45584 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№81 | АО ГГЛО | 2023 | май
45585 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№83 | АО ГГЛО | 2023 | май
45586 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№85 | АО ГГЛО | 2023 | май
45587 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№87 | АО ГГЛО | 2023 | май
45588 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№89 | АО ГГЛО | 2023 | май
45589 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№8а | АО ГГЛО | 2023 | май
45590 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№9 | АО ГГЛО | 2023 | май
45591 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№91 | АО ГГЛО | 2023 | май
45592 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№93 | АО ГГЛО | 2023 | май
45593 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
45594 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№11 | АО ГГЛО | 2023 | май
45595 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№13 | АО ГГЛО | 2023 | май
45596 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№3 | АО ГГЛО | 2023 | май
45597 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№9 | АО ГГЛО | 2023 | май
45598 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.№5 | АО ГГЛО | 2023 | май
45599 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.№34 | АО ГГЛО | 2023 | май
45600 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:29:0733001:4 | АО ГГЛО | 2023 | май
45601 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45602 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45603 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45604 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45605 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45606 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45607 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 67А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45608 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45609 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45610 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45611 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | л Транспортная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45612 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45613 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45614 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45615 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45616 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45617 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45618 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45619 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45620 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45621 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45622 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45623 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45624 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45625 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45626 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45627 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45628 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45629 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45630 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45631 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45632 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45633 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45634 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45635 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45636 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45637 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45638 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45639 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45640 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 62А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45641 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45642 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 65А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45643 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45644 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Клобутицкая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45645 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45646 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45647 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45648 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45649 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45650 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45651 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45652 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45653 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45654 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45655 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45656 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45657 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45658 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45659 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45660 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45661 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45662 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45663 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45664 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45665 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45666 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45667 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45668 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45669 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45670 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45671 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45672 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45673 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45674 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45675 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45676 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45677 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45678 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45679 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45680 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45681 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45682 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45683 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45684 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45685 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45686 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45687 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45688 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45689 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лужская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45690 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45691 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45692 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45693 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45694 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45695 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45696 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45697 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45698 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45699 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45700 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45701 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45702 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45703 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45704 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45705 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45706 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45707 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45708 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45709 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45710 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Клобутицкая, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45711 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45712 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Совхозная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45713 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45714 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45715 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45716 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45717 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45718 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45719 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45720 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45721 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45722 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45723 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45724 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45725 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45726 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45727 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45728 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45729 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45730 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45731 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45732 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45733 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45734 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45735 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45736 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45737 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45738 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45739 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45740 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45741 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45742 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45743 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Б. Клобутицкая,д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45744 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Б.Клобутицкая ,д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45745 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Б.Клобутицкая, д.6 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45746 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Б.Клобутицкая,д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45747 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Клобутицкая д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45748 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Клобутицкая д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45749 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Клобутицкая,д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45750 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Клобутицкая,д.33А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45751 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Клобутицкая,д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45752 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Клобутицкая,д.6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45753 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Клобутицкая,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45754 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45755 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45756 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45757 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная,д.16,кв.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45758 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45759 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная.д.10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45760 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная,д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45761 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45762 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.1.А. | АО ГГЛО | 2023 | июль
45763 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45764 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45765 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.19, | АО ГГЛО | 2023 | июль
45766 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45767 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.21. | АО ГГЛО | 2023 | июль
45768 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45769 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
45770 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45771 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская. д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45772 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская.д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45773 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.малая Клобутицкая,д.20. | АО ГГЛО | 2023 | июль
45774 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая Клобутицкая,д.24. | АО ГГЛО | 2023 | июль
45775 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная,д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45776 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45777 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45778 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45779 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортная, д.6А. | АО ГГЛО | 2023 | июль
45780 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортная,д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45781 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортная,д.36,кв.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45782 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортнвая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45783 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная,д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45784 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45785 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45786 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45787 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45788 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45789 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45790 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутская д. 47:29:0702001:233 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45791 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутская д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45792 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутская д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45793 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.10 "А" | АО ГГЛО | 2023 | июль
45794 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45795 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45796 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.8 "А" | АО ГГЛО | 2023 | июль
45797 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45798 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45799 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 47:29:0727001:77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45800 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45801 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45802 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45803 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45804 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45805 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45806 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая д. 47:29:0702001:1127 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45807 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45808 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45809 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45810 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.34 "Д" | АО ГГЛО | 2023 | июль
45811 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.37 "А" | АО ГГЛО | 2023 | июль
45812 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.57/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45813 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45814 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45815 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45816 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45817 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 124 км , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
45818 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 125 км , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
45819 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45820 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45821 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45822 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45823 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45824 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45825 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45826 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45827 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45828 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45829 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45830 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45831 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45832 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45833 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45834 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45835 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45836 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45837 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45838 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45839 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 14б | АО ГГЛО | 2023 | июль
45840 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45841 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45842 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45843 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45844 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45845 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45846 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45847 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45848 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45849 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45850 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Смоляная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45851 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Смоляная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45852 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Смоляная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45853 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Смоляная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45854 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Смоляная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45855 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45856 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45857 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45858 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45859 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45860 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45861 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45862 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45863 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45864 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45865 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45866 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45867 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45868 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45869 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45870 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45871 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45872 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45873 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45874 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45875 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45876 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45877 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45878 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45879 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45880 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45881 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Базарный 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45882 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Базарный 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45883 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45884 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45885 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45886 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45887 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Загородный 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45888 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Загородный 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45889 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Загородный 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45890 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45891 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45892 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45893 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45894 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45895 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45896 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45897 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45898 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45899 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45900 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 7/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45901 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45902 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45903 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45904 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45905 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45906 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45907 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45908 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45909 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45910 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45911 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45912 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45913 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45914 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45915 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45916 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45917 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45918 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45919 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45920 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45921 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45922 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45923 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Свободы 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45924 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Свободы 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45925 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Свободы 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45926 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Свободы 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45927 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд Свободы, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45928 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
45929 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45930 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45931 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45932 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45933 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45934 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 4б | АО ГГЛО | 2023 | июль
45935 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45936 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45937 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45938 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45939 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
45940 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6в | АО ГГЛО | 2023 | июль
45941 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45942 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45943 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45944 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45945 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45946 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45947 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45948 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45949 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45950 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45951 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45952 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45953 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45954 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45955 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45956 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45957 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заводская, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
45958 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45959 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45960 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45961 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45962 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45963 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45964 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45965 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45966 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45967 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45968 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45969 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45970 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45971 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45972 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45973 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45974 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45975 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45976 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45977 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45978 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45979 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45980 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45981 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45982 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45983 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45984 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45985 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45986 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45987 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45988 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45989 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45990 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45991 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45992 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45993 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45994 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45995 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45996 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45997 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45998 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45999 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46000 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46001 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46002 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46003 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46004 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46005 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46006 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46007 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46008 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46009 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
46010 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1г | АО ГГЛО | 2023 | июль
46011 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46012 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46013 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46014 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46015 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46016 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46017 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46018 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46019 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46020 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46021 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 12б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46022 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46023 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46024 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46025 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46026 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46027 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46028 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46029 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46030 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46031 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46032 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46033 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46034 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46035 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46036 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46037 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46038 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46039 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46040 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46041 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46042 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46043 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46044 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46045 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46046 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46047 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46048 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46049 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46050 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46051 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46052 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46053 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46054 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46055 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46056 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46057 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46058 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46059 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46060 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46061 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46062 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46063 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46064 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46065 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46066 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46067 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46068 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46069 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46070 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46071 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46072 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46073 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46074 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46075 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46076 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46077 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46078 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46079 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46080 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46081 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46082 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46083 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46084 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46085 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46086 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46087 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46088 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46089 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46090 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46091 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46092 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46093 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46094 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46095 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46096 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46097 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46098 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46099 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46100 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46101 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46102 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46103 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46104 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46105 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46106 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46107 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46108 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 42а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46109 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46110 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46111 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46112 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46113 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46114 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46115 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46116 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46117 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46118 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46119 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46120 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46121 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46122 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46123 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46124 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46125 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46126 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46127 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46128 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46129 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46130 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46131 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46132 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46133 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46134 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46135 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46136 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46137 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46138 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46139 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46140 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46141 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46142 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46143 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46144 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46145 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46146 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46147 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46148 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46149 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46150 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46151 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46152 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46153 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46154 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46155 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46156 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46157 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46158 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46159 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46160 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46161 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46162 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46163 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46164 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46165 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46166 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46167 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46168 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46169 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46170 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46171 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46172 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46173 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46174 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46175 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46176 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46177 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46178 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46179 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46180 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46181 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46182 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46183 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46184 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46185 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46186 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46187 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46188 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46189 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46190 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46191 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46192 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46193 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46194 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46195 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46196 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46197 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46198 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46199 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46200 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46201 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46202 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46203 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46204 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46205 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46206 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46207 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46208 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46209 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46210 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46211 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46212 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46213 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46214 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46215 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46216 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46217 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46218 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46219 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46220 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46221 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46222 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46223 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46224 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46225 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46226 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46227 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46228 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46229 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46230 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46231 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46232 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46233 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46234 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46235 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46236 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46237 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46238 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46239 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46240 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46241 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46242 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46243 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46244 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46245 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46246 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46247 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46248 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46249 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46250 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46251 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46252 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46253 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46254 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46255 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46256 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46257 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46258 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46259 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46260 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46261 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46262 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46263 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46264 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46265 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46266 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46267 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46268 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46269 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46270 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46271 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46272 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46273 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46274 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46275 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46276 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46277 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46278 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46279 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46280 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46281 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46282 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46283 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46284 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46285 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46286 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46287 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46288 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46289 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46290 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46291 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46292 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46293 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46294 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46295 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46296 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46297 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46298 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46299 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46300 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46301 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46302 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46303 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46304 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46305 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46306 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46307 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46308 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46309 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46310 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46311 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46312 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46313 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46314 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46315 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46316 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 9б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46317 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46318 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46319 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46320 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46321 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46322 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46323 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46324 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46325 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46326 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46327 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46328 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46329 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46330 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46331 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46332 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46333 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46334 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46335 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 7б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46336 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46337 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46338 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46339 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46340 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46341 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46342 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46343 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46344 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46345 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46346 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46347 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46348 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46349 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46350 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46351 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46352 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46353 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46354 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46355 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46356 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46357 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46358 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46359 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46360 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23в | АО ГГЛО | 2023 | июль
46361 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46362 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46363 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46364 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46365 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46366 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46367 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46368 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 39а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46369 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46370 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46371 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46372 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46373 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46374 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46375 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46376 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46377 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46378 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46379 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46380 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46381 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46382 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46383 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46384 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46385 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46386 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46387 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46388 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46389 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46390 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46391 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46392 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46393 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46394 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46395 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46396 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46397 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46398 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46399 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46400 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46401 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46402 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46403 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46404 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46405 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46406 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46407 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46408 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46409 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46410 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46411 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46412 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46413 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46414 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46415 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46416 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46417 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46418 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46419 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46420 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46421 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46422 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46423 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
46424 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46425 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46426 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 15/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46427 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46428 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46429 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46430 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46431 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46432 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46433 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46434 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46435 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46436 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46437 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46438 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46439 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46440 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46441 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46442 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46443 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46444 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46445 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46446 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46447 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46448 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46449 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46450 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46451 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46452 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46453 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46454 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46455 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46456 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 11/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46457 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46458 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46459 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46460 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46461 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 17/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46462 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46463 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46464 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46465 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46466 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46467 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 21/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46468 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46469 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46470 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46471 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46472 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46473 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46474 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46475 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46476 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46477 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46478 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46479 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46480 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46481 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46482 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46483 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 33а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46484 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46485 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46486 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46487 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46488 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46489 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 37а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46490 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46491 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46492 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46493 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46494 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46495 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46496 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46497 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46498 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46499 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46500 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46501 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46502 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46503 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46504 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46505 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46506 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46507 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46508 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46509 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46510 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46511 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46512 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46513 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46514 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46515 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46516 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46517 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46518 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46519 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46520 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46521 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46522 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46523 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46524 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46525 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46526 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46527 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46528 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46529 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46530 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46531 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46532 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46533 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46534 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46535 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46536 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46537 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46538 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46539 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46540 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46541 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46542 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46543 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46544 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46545 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46546 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46547 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46548 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46549 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46550 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46551 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46552 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46553 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46554 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46555 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46556 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46557 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46558 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46559 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46560 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46561 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46562 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 104а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46563 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 105 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46564 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46565 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 107 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46566 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46567 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46568 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46569 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46570 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46571 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46572 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
46573 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46574 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46575 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46576 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46577 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46578 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46579 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46580 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 2в | АО ГГЛО | 2023 | июль
46581 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46582 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46583 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46584 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46585 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46586 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46587 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46588 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46589 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46590 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46591 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46592 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46593 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46594 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46595 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46596 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46597 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46598 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46599 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46600 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 61а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46601 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46602 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46603 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 63а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46604 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46605 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46606 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 65а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46607 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46608 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46609 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 67а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46610 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46611 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46612 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46613 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46614 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 72а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46615 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46616 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46617 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 74а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46618 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 74б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46619 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46620 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46621 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46622 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46623 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46624 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46625 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46626 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46627 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 81а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46628 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46629 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46630 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 83а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46631 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46632 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46633 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46634 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46635 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 87а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46636 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46637 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46638 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 89а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46639 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46640 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46641 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46642 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 91а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46643 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46644 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46645 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46646 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46647 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46648 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46649 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46650 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46651 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46652 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46653 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46654 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46655 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46656 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46657 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46658 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46659 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46660 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46661 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46662 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46663 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46664 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46665 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46666 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46667 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46668 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46669 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46670 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46671 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46672 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46673 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46674 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46675 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46676 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46677 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46678 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46679 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46680 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46681 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46682 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 2в | АО ГГЛО | 2023 | июль
46683 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46684 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46685 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46686 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46687 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46688 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46689 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46690 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46691 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46692 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46693 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46694 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46695 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46696 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46697 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46698 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46699 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46700 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46701 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46702 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 5/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46703 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская 1-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46704 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46705 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46706 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46707 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46708 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46709 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46710 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46711 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46712 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46713 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46714 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46715 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46716 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46717 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46718 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46719 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46720 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46721 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46722 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46723 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46724 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46725 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46726 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46727 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46728 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46729 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46730 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46731 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46732 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46733 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46734 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46735 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46736 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46737 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46738 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46739 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46740 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46741 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46742 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46743 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46744 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46745 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 16б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46746 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46747 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46748 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46749 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46750 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46751 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46752 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46753 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46754 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46755 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46756 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46757 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46758 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46759 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46760 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46761 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46762 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46763 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46764 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46765 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46766 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 9б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46767 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46768 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46769 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46770 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46771 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46772 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46773 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46774 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46775 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46776 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46777 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46778 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46779 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46780 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46781 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26в | АО ГГЛО | 2023 | июль
46782 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26п | АО ГГЛО | 2023 | июль
46783 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46784 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46785 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46786 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46787 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46788 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 34а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46789 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46790 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46791 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46792 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46793 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46794 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46795 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46796 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46797 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46798 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46799 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46800 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
46801 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 48а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46802 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 49а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46803 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46804 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46805 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 50а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46806 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46807 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46808 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 52а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46809 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46810 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46811 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 54а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46812 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46813 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46814 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 56а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46815 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46816 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева 58 | АО ГГЛО | 2022 | май
46817 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 58а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46818 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46819 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46820 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 60а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46821 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46822 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46823 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 62а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46824 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46825 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46826 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46827 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46828 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 66а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46829 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46830 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46831 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46832 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46833 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 70а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46834 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 70б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46835 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46836 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тосики-шоссе 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46837 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46838 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46839 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46840 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46841 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46842 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46843 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46844 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 1г | АО ГГЛО | 2023 | июль
46845 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 1д | АО ГГЛО | 2023 | июль
46846 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46847 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46848 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 21б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46849 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46850 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46851 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46852 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
46853 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46854 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46855 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
46856 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
46857 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
46858 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Труда, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46859 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Труда, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46860 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46861 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46862 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46863 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46864 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46865 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46866 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
46867 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
46868 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
46869 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
46870 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
46871 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46872 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46873 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46874 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46875 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46876 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46877 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
46878 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
46879 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
46880 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
46881 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
46882 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
46883 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
46884 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
46885 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
46886 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
46887 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
46888 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
46889 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
46890 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
46891 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
46892 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
46893 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
46894 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
46895 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
46896 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
46897 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
46898 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
46899 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
46900 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
46901 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46902 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46903 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46904 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46905 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46906 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46907 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46908 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 6б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46909 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46910 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46911 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46912 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46913 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ореховый, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
46914 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ореховый, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
46915 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ореховый, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
46916 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Речной, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46917 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Речной, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46918 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Стахановский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46919 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Стахановский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46920 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46921 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46922 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46923 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46924 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46925 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46926 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46927 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46928 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46929 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46930 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46931 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46932 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46933 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46934 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46935 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46936 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46937 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46938 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46939 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46940 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46941 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46942 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46943 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46944 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
46945 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
46946 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
46947 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
46948 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
46949 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
46950 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
46951 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
46952 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
46953 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
46954 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
46955 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
46956 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
46957 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
46958 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46959 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46960 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46961 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46962 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46963 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46964 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46965 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
46966 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
46967 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
46968 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
46969 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
46970 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
46971 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
46972 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
46973 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
46974 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
46975 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
46976 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
46977 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
46978 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
46979 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
46980 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
46981 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
46982 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
46983 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
46984 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
46985 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
46986 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
46987 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
46988 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
46989 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
46990 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
46991 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
46992 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
46993 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
46994 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
46995 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
46996 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | май
46997 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
46998 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | май
46999 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47000 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
47001 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
47002 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | май
47003 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
47004 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
47005 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
47006 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1 Мая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47007 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47008 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47009 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47010 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
47011 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47012 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 11/20 | АО ГГЛО | 2022 | май
47013 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
47014 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
47015 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
47016 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | май
47017 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
47018 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | май
47019 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
47020 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 19а | АО ГГЛО | 2022 | май
47021 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 19б | АО ГГЛО | 2022 | май
47022 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | май
47023 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
47024 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
47025 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
47026 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 21а | АО ГГЛО | 2022 | май
47027 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
47028 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
47029 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
47030 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
47031 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
47032 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
47033 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
47034 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
47035 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
47036 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
47037 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
47038 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
47039 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
47040 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
47041 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 36а | АО ГГЛО | 2022 | май
47042 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
47043 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
47044 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
47045 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
47046 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
47047 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
47048 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47049 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47050 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47051 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47052 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47053 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47054 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47055 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47056 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47057 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47058 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д.76 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47059 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Глухая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47060 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47061 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | май
47062 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
47063 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | май
47064 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11б | АО ГГЛО | 2022 | май
47065 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11в | АО ГГЛО | 2022 | май
47066 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
47067 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | май
47068 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
47069 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | май
47070 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
47071 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
47072 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
47073 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
47074 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
47075 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | май
47076 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
47077 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
47078 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 21а | АО ГГЛО | 2022 | май
47079 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
47080 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
47081 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | май
47082 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
47083 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
47084 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | май
47085 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | май
47086 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
47087 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47088 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
47089 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47090 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47091 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47092 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47093 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47094 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47095 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47096 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47097 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
47098 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
47099 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | май
47100 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 6б | АО ГГЛО | 2022 | май
47101 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47102 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | май
47103 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | май
47104 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7в | АО ГГЛО | 2022 | май
47105 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47106 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47107 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47108 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47109 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47110 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47111 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47112 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47113 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47114 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47115 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47116 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47117 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47118 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47119 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47120 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47121 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47122 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47123 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 33а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47124 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47125 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47126 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47127 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47128 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47129 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47130 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47131 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47132 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47133 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47134 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47135 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47136 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47137 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 11б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47138 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47139 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47140 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 13б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47141 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47142 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 14б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47143 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47144 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47145 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 15б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47146 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47147 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47148 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 17б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47149 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47150 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47151 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 19б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47152 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47153 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47154 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1в | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47155 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47156 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47157 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47158 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 21б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47159 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47160 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47161 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47162 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 25в | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47163 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47164 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47165 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47166 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47167 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47168 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28в | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47169 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47170 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47171 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47172 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47173 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47174 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47175 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47176 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47177 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 3б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47178 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47179 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47180 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47181 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47182 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47183 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 4б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47184 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47185 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47186 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 5б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47187 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47188 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 6б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47189 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47190 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47191 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47192 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47193 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47194 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47195 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47196 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47197 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47198 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47199 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47200 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47201 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47202 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47203 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47204 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47205 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47206 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47207 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47208 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47209 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47210 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47211 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47212 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47213 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47214 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47215 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47216 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47217 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47218 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47219 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47220 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47221 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47222 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47223 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47224 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47225 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47226 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47227 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47228 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47229 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47230 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47231 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 1/8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47232 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47233 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
47234 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
47235 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
47236 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
47237 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
47238 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
47239 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
47240 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
47241 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
47242 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | май
47243 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
47244 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | май
47245 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
47246 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
47247 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
47248 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
47249 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 33а | АО ГГЛО | 2022 | май
47250 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
47251 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 35а | АО ГГЛО | 2022 | май
47252 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
47253 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
47254 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
47255 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
47256 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
47257 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
47258 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
47259 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
47260 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
47261 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 43а | АО ГГЛО | 2022 | май
47262 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 43б | АО ГГЛО | 2022 | май
47263 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
47264 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47265 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47266 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47267 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47268 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47269 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47270 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 12/14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47271 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47272 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 14б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47273 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47274 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47275 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47276 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47277 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47278 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47279 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47280 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47281 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47282 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47283 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47284 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47285 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47286 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47287 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47288 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47289 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47290 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47291 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47292 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47293 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47294 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47295 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47296 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
47297 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
47298 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
47299 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
47300 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
47301 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
47302 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
47303 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
47304 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
47305 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
47306 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
47307 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
47308 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
47309 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
47310 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
47311 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
47312 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
47313 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
47314 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
47315 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47316 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47317 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47318 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47319 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47320 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47321 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47322 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47323 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47324 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47325 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47326 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47327 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47328 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47329 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 2/14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47330 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47331 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47332 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47333 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47334 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47335 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47336 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47337 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47338 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47339 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47340 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47341 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47342 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47343 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47344 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47345 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47346 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47347 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47348 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47349 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47350 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47351 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47352 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47353 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47354 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47355 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47356 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47357 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47358 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47359 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47360 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47361 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47362 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47363 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47364 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47365 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47366 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47367 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47368 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47369 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
47370 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
47371 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
47372 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
47373 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47374 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47375 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47376 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47377 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47378 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47379 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47380 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47381 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47382 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47383 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47384 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 18б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47385 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47386 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47387 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47388 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47389 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47390 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 24б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47391 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47392 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 26б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47393 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47394 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 30/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47395 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47396 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47397 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47398 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47399 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47400 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47401 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лиственная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47402 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лиственная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47403 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лиственная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47404 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47405 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47406 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47407 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Торговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47408 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Торговая, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47409 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Торговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47410 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47411 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
47412 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
47413 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
47414 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | май
47415 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
47416 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
47417 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
47418 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47419 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
47420 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
47421 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
47422 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 34а | АО ГГЛО | 2022 | май
47423 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
47424 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47425 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47426 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 8/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
47427 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47428 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47429 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47430 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47431 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47432 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47433 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровая д.24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47434 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47435 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47436 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47437 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47438 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47439 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47440 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 12в | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47441 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47442 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47443 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 14а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47444 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47445 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47446 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47447 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47448 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 35б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47449 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 35в | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47450 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47451 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47452 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47453 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47454 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47455 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47456 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47457 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47458 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47459 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 9б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47460 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47461 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47462 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
47463 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
47464 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47465 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47466 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47467 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47468 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47469 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47470 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
47471 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
47472 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
47473 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
47474 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
47475 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
47476 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | май
47477 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
47478 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
47479 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
47480 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
47481 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
47482 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
47483 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | май
47484 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
47485 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
47486 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
47487 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | май
47488 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
47489 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
47490 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | май
47491 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47492 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
47493 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47494 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47495 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47496 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47497 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47498 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47499 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47500 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47501 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47502 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47503 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47504 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47505 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47506 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47507 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47508 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 26б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47509 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47510 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47511 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47512 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47513 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47514 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47515 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47516 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47517 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47518 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47519 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47520 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47521 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47522 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Станционная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47523 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Станционная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47524 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Стахановская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47525 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Стахановская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47526 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
47527 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
47528 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
47529 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
47530 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
47531 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
47532 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
47533 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 20 кв 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
47534 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | май
47535 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
47536 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
47537 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
47538 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
47539 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
47540 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47541 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
47542 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
47543 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47544 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47545 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47546 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47547 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47548 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47549 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47550 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47551 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47552 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47553 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47554 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47555 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Гражданская, д.10/А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47556 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ани Семеновой, д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47557 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.6 ( кад № 47:29:05-29-016:0047) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47558 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 20, кв 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47559 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая. д. 20, кв. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47560 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Торговая, д.20, кв.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47561 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47562 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47563 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47564 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47565 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47566 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47567 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47568 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47569 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47570 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47571 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47572 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47573 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47574 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47575 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47576 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47577 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47578 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47579 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47580 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47581 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47582 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47583 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47584 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47585 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47586 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47587 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47588 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47589 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47590 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47591 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47592 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47593 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47594 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47595 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47596 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47597 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47598 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47599 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47600 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47601 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.24/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47602 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47603 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47604 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47605 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47606 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47607 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47608 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47609 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47610 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47611 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47612 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47613 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47614 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47615 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47616 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47617 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47618 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47619 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47620 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47621 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47622 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47623 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47624 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47625 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47626 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47627 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47628 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47629 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47630 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47631 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47632 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47633 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47634 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47635 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47636 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47637 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47638 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.13/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47639 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47640 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47641 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47642 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47643 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47644 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47645 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47646 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47647 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47648 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47649 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47650 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47651 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47652 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47653 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47654 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47655 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47656 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47657 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47658 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47659 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47660 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47661 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Осташева, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47662 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47663 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47664 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47665 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47666 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47667 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47668 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47669 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47670 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47671 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47672 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47673 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47674 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47675 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47676 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47677 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47678 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47679 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47680 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47681 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.3б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47682 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.3в | АО ГГЛО | 2023 | июль
47683 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47684 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47685 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47686 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47687 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47688 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая улица | АО ГГЛО | 2023 | июль
47689 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47690 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47691 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47692 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47693 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47694 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47695 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47696 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47697 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47698 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47699 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47700 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47701 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47702 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47703 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47704 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47705 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47706 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47707 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47708 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47709 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47710 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47711 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47712 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47713 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47714 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47715 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47716 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47717 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47718 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47719 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47720 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47721 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47722 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок ,1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47723 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47724 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47725 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47726 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47727 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47728 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47729 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47730 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47731 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47732 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47733 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47734 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47735 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47736 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47737 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47738 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47739 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47740 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47741 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47742 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47743 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47744 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47745 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47746 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47747 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47748 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47749 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47750 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47751 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47752 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47753 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47754 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47755 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47756 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47757 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47758 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47759 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47760 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47761 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47762 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47763 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47764 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47765 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47766 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47767 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47768 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47769 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новопоселковая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47770 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47771 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47772 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47773 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47774 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47775 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47776 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47777 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47778 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47779 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47780 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47781 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47782 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47783 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47784 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47785 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47786 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47787 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47788 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47789 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47790 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47791 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47792 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47793 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47794 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47795 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47796 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.18/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47797 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47798 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47799 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47800 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47801 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47802 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47803 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47804 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47805 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47806 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47807 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47808 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47809 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пристанская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47810 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47811 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47812 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47813 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47814 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47815 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47816 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47817 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47818 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47819 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47820 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47821 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47822 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47823 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47824 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47825 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47826 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.17б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47827 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47828 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47829 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47830 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47831 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47832 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47833 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47834 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47835 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47836 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47837 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47838 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.29/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47839 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47840 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47841 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47842 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47843 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47844 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47845 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.36а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47846 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47847 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47848 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47849 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47850 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47851 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47852 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47853 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47854 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свободы пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47855 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свободы переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47856 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.,37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47857 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.,37б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47858 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47859 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47860 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47861 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47862 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47863 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47864 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47865 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47866 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47867 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47868 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47869 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47870 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47871 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47872 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47873 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47874 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47875 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47876 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47877 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47878 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47879 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47880 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47881 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47882 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.35б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47883 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.35в | АО ГГЛО | 2023 | июль
47884 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47885 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47886 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47887 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47888 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47889 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47890 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.42а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47891 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47892 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47893 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47894 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47895 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47896 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47897 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47898 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47899 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47900 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47901 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47902 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47903 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.9-1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47904 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47905 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Спортивная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47906 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старореченская д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47907 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старореченская д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47908 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старореченская д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47909 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старореченская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
47910 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Трифанова | АО ГГЛО | 2023 | июль
47911 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда | АО ГГЛО | 2023 | июль
47912 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47913 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47914 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47915 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47916 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47917 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47918 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47919 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47920 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47921 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47922 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47923 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47924 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47925 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47926 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47927 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47928 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47929 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47930 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47931 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47932 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47933 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47934 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47935 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47936 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47937 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47938 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47939 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47940 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47941 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47942 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47943 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47944 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47945 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47946 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 37а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47947 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47948 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47949 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47950 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47951 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47952 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47953 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47954 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47955 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47956 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая,4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47957 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47958 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47959 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47960 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47961 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 20-2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47962 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47963 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47964 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47965 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 23-1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47966 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47967 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47968 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47969 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47970 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47971 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47972 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47973 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47974 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47975 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47976 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47977 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47978 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47979 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47980 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47981 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47982 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47983 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47984 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47985 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47986 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47987 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47988 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47989 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47990 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47991 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47992 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47993 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47994 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 7б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47995 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47996 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47997 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47998 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
47999 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48000 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48001 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48002 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48003 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48004 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48005 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48006 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48007 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48008 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48009 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48010 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48011 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48012 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48013 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48014 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48015 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48016 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48017 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48018 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48019 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пристанская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48020 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 36 Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48021 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48022 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48023 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48024 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48025 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48026 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48027 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48028 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48029 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48030 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48031 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48032 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48033 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48034 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48035 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48036 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48037 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48038 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48039 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48040 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48041 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48042 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48043 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48044 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Спортивная,10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48045 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Спортивная,11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48046 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Спортивная,12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48047 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48048 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Трифанова, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48049 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. трифанова, 43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48050 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48051 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48052 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48053 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48054 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48055 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48056 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48057 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48058 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48059 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48060 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48061 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48062 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48063 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48064 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48065 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48066 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48067 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48068 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48069 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48070 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48071 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48072 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48073 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48074 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,37а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48075 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48076 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48077 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,39а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48078 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48079 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,41а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48080 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,41б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48081 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,46б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48082 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48083 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,47а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48084 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,47б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48085 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,48б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48086 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48087 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48088 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пристанская,16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48089 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пристанская,17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48090 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пристанская,21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48091 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48092 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48093 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48094 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48095 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48096 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48097 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48098 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48099 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48100 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48101 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48102 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48103 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48104 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48105 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48106 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная д.8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48107 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48108 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48109 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48110 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48111 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48112 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48113 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48114 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48115 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48116 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48117 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная улица | АО ГГЛО | 2023 | июль
48118 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48119 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48120 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Профсоюзный, д. 1 кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48121 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Профсоюзный, д. 1а кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48122 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Профсоюзный, д. 2 кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48123 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Профсоюзный, д. 3 кв. 1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48124 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Профсоюзный, д. 4 кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48125 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 1, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48126 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 4, кв. 1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48127 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 6, кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48128 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 7, кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48129 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 8, кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48130 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 9, кв. 1,2,3,4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48131 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 10, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48132 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 11, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48133 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 12, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48134 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 13, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48135 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 14, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48136 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 15, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48137 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 16, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48138 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 17, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48139 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 18, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48140 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 20, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48141 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 20а, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48142 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 25 кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48143 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 27, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48144 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 3, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48145 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 30, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48146 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 32, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48147 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 4, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48148 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 5, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48149 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 6, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48150 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 7, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48151 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 8, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48152 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 9, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48153 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д.19, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48154 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48155 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48156 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48157 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48158 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48159 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48160 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Золотой носок, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48161 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 1, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48162 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 13, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48163 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 15, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48164 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 2, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48165 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 3, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48166 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 4, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48167 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48168 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48169 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 9, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48170 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.11, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48171 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2, кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48172 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4, кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48173 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6, кв. 1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48174 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной , д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48175 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лисицыной , д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48176 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной , д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48177 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной , д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48178 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной , д. 33 будет введен в экспл. | АО ГГЛО | 2023 | июль
48179 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной , д. 45 будет введен в экспл. | АО ГГЛО | 2023 | июль
48180 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 1, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48181 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лисицыной, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48182 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 2, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48183 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48184 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48185 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 3, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48186 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 4, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48187 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 5, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48188 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 6, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48189 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 8, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48190 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 9, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48191 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.10, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48192 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.11, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48193 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.11а, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48194 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.12, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48195 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.13, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48196 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.14, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48197 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.16, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48198 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.17, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48199 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.20, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48200 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.27, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48201 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48202 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48203 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48204 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48205 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48206 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48207 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48208 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48209 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48210 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48211 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48212 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48213 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48214 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48215 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48216 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48217 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48218 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48219 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48220 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48221 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48222 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48223 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48224 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48225 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 1, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48226 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 11, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48227 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 13, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48228 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 15, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48229 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 17, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48230 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 19, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48231 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 21, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48232 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 23, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48233 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 25, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48234 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 3, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48235 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 5, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48236 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 7, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48237 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 9, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48238 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 12, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48239 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 13, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48240 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 14, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48241 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 15, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48242 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 16, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48243 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 19, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48244 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 3, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48245 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 4, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48246 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 5, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48247 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 6, кв.1,2,3,4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48248 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48249 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 7, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48250 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48251 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая , д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48252 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая , д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48253 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48254 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48255 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48256 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 13, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48257 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48258 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48259 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48260 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48261 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48262 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48263 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48264 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48265 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48266 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48267 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48268 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48269 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48270 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48271 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48272 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48273 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д.6, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48274 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Боровая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48275 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Золотой Носок , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48276 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Комсомольская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48277 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48278 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48279 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Лисицыной, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48280 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Молодежная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48281 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Набережная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48282 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Новая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48283 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Подгорная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48284 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Речников, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48285 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Свирская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48286 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Советская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48287 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Сосновая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48288 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Спортивная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48289 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 2 Линия, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48290 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 Линия, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48291 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48292 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, .30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48293 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое мая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48294 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48295 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48296 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48297 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.11А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48298 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48299 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48300 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48301 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48302 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48303 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48304 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48305 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48306 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48307 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48308 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48309 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48310 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.29А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48311 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48312 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48313 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48314 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48315 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48316 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48317 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48318 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48319 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48320 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48321 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48322 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48323 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48324 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48325 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48326 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48327 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48328 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48329 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48330 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48331 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48332 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48333 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48334 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48335 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48336 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48337 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48338 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48339 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48340 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48341 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48342 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48343 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48344 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48345 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48346 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.73А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48347 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48348 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48349 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48350 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48351 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48352 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48353 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48354 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48355 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48356 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48357 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48358 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д63А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48359 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48360 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48361 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48362 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48363 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48364 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48365 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48366 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48367 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48368 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48369 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.56А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48370 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, 21А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48371 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д. 24б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48372 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48373 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48374 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48375 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48376 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48377 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.16/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48378 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48379 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48380 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48381 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.18А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48382 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48383 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48384 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48385 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48386 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.21Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48387 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.22А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48388 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48389 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48390 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.25А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48391 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48392 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48393 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.27А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48394 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.27Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48395 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48396 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48397 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.29а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48398 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48399 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48400 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48401 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48402 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48403 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48404 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48405 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48406 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48407 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48408 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48409 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48410 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48411 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,22Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48412 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48413 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48414 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48415 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский трактд.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48416 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский трактд.3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48417 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорска,д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48418 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48419 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48420 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48421 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48422 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48423 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48424 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48425 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская,д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48426 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Благовещенская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48427 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Благовещенская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48428 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Благовещенская,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48429 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48430 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48431 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48432 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48433 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48434 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48435 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48436 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48437 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48438 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48439 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48440 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48441 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48442 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48443 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48444 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48445 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48446 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48447 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48448 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48449 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничнаяд.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48450 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничнаяд.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48451 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48452 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48453 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48454 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48455 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48456 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48457 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48458 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48459 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48460 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48461 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48462 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48463 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48464 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48465 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.16А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48466 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48467 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48468 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48469 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48470 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48471 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48472 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48473 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова гаражи, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48474 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48475 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48476 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48477 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48478 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48479 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48480 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48481 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48482 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48483 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48484 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волкова, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48485 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48486 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48487 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48488 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48489 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48490 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48491 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48492 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова,д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48493 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова,д8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48494 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48495 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48496 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48497 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48498 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48499 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.24А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48500 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48501 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.25А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48502 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48503 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48504 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48505 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48506 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48507 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48508 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д23А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48509 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская,д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48510 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская,д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48511 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48512 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48513 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48514 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48515 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48516 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48517 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.12б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48518 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48519 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48520 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48521 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48522 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48523 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48524 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48525 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48526 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48527 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48528 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48529 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48530 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48531 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48532 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48533 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48534 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48535 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48536 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48537 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48538 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48539 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48540 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48541 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48542 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48543 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48544 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48545 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской,, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48546 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48547 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48548 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48549 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48550 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48551 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48552 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48553 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48554 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48555 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48556 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48557 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48558 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48559 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48560 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48561 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48562 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная,д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48563 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная,д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48564 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная. Д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48565 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48566 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48567 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48568 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48569 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48570 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48571 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48572 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48573 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48574 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48575 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48576 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48577 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48578 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48579 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48580 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48581 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48582 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48583 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.21А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48584 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48585 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48586 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.д.6А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48587 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48588 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48589 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48590 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48591 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48592 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48593 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48594 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48595 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48596 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48597 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48598 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48599 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48600 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48601 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48602 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48603 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48604 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48605 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48606 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48607 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48608 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48609 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48610 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48611 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48612 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48613 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48614 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская. Д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48615 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48616 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48617 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48618 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48619 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48620 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48621 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48622 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48623 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48624 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48625 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48626 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48627 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48628 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.11А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48629 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48630 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48631 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48632 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48633 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48634 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48635 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48636 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48637 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48638 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48639 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48640 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48641 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48642 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48643 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48644 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48645 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48646 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48647 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48648 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48649 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48650 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48651 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48652 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48653 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48654 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48655 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48656 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48657 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48658 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48659 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48660 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Западная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48661 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Западная,д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48662 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48663 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48664 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48665 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48666 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48667 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48668 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48669 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48670 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48671 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48672 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48673 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48674 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.32Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48675 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48676 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48677 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48678 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48679 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48680 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48681 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48682 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная,д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48683 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная,д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48684 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48685 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, .35А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48686 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48687 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48688 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48689 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48690 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48691 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48692 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48693 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
48694 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48695 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.19А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48696 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48697 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48698 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48699 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48700 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
48701 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48702 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.27Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48703 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48704 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48705 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48706 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48707 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48708 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48709 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48710 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48711 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48712 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48713 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48714 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48715 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48716 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48717 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Исакова | АО ГГЛО | 2023 | июль
48718 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Исакова д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48719 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Исакова, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48720 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Каменный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48721 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Каменный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48722 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Каменный переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48723 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Каменный переулок,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48724 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова | АО ГГЛО | 2023 | июль
48725 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48726 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48727 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48728 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.11А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48729 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48730 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48731 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48732 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48733 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48734 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48735 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48736 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48737 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48738 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48739 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубная,д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48740 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48741 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубный переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48742 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубный переулок, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48743 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубный переулок, д.6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48744 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубный переулок,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48745 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48746 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48747 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48748 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48749 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48750 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48751 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер. д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48752 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер.д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48753 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер.д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48754 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48755 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48756 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48757 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48758 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48759 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48760 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48761 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48762 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48763 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48764 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48765 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48766 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48767 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48768 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48769 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48770 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48771 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48772 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48773 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48774 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48775 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная,д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48776 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48777 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная,д15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48778 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная. д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48779 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная.д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48780 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48781 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48782 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48783 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48784 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48785 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48786 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48787 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48788 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48789 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48790 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48791 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48792 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48793 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48794 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48795 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48796 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48797 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48798 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48799 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48800 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48801 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48802 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48803 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48804 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48805 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48806 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48807 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48808 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48809 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48810 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48811 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48812 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48813 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Краснаяд.,13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48814 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой ,д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48815 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48816 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48817 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48818 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48819 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48820 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48821 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48822 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48823 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48824 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48825 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48826 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48827 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48828 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.7Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48829 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48830 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48831 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой,д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48832 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой,д.7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48833 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина | АО ГГЛО | 2023 | июль
48834 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48835 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48836 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48837 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48838 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48839 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48840 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48841 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48842 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48843 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48844 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48845 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48846 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48847 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48848 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48849 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48850 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48851 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48852 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48853 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48854 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48855 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48856 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48857 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48858 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48859 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48860 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48861 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48862 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д.59А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48863 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д.59Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48864 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48865 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная д.8г | АО ГГЛО | 2023 | июль
48866 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48867 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48868 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48869 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48870 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48871 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48872 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48873 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48874 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48875 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48876 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48877 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48878 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48879 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48880 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48881 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48882 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48883 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48884 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48885 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48886 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48887 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48888 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.8в | АО ГГЛО | 2023 | июль
48889 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48890 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48891 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.22б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48892 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48893 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48894 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48895 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.8Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48896 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная. д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48897 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лоцманская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48898 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лоцманская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48899 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лоцманская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48900 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48901 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48902 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48903 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48904 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48905 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48906 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48907 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48908 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр.д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48909 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр.д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48910 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр.д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48911 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Наб. Петровская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48912 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Наб. Петровская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48913 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного Флота | АО ГГЛО | 2023 | июль
48914 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного Флота, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48915 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота | АО ГГЛО | 2023 | июль
48916 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д. 1д | АО ГГЛО | 2023 | июль
48917 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48918 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48919 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48920 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
48921 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.1г | АО ГГЛО | 2023 | июль
48922 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48923 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.2г | АО ГГЛО | 2023 | июль
48924 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48925 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48926 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48927 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48928 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48929 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48930 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48931 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.9Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48932 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Некрасова | АО ГГЛО | 2023 | июль
48933 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48934 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48935 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48936 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48937 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48938 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48939 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48940 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48941 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48942 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48943 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48944 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48945 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48946 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48947 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48948 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия,д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48949 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 1-я линия,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48950 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48951 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48952 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48953 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48954 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48955 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48956 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия,, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48957 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия,, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48958 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия,, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48959 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия,, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48960 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия,д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48961 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия,д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48962 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линия,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48963 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48964 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д..12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48965 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48966 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48967 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48968 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48969 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48970 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48971 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48972 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48973 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия,д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48974 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 3-я линия. Д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48975 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48976 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48977 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48978 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48979 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48980 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48981 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48982 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48983 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48984 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48985 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48986 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48987 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48988 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48989 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48990 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48991 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48992 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия,д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48993 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 4-я линия,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48994 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
48995 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48996 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48997 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48998 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48999 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49000 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49001 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49002 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49003 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49004 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49005 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.31а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49006 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49007 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49008 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49009 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная, д.д17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49010 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная,д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49011 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная,д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49012 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, ул. Паромная,д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49013 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49014 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49015 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49016 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49017 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49018 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49019 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49020 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49021 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49022 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49023 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49024 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49025 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49026 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49027 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49028 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49029 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49030 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49031 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49032 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49033 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49034 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49035 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49036 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49037 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.37А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49038 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.37Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49039 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49040 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49041 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.39А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49042 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49043 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49044 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49045 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49046 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49047 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49048 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49049 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49050 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49051 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.51А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49052 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49053 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49054 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49055 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49056 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49057 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49058 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49059 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49060 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49061 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49062 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49063 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49064 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49065 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49066 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49067 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49068 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49069 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49070 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49071 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49072 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49073 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49074 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.48А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49075 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49076 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49077 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49078 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49079 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49080 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49081 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49082 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49083 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49084 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49085 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49086 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49087 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49088 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49089 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49090 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.7Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49091 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок, д.9/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49092 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 44б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49093 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Озерный переулок,д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49094 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49095 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49096 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49097 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.12/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49098 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новгородская, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49099 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49100 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49101 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49102 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49103 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49104 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная,д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49105 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная,д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49106 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49107 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49108 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49109 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49110 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49111 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49112 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49113 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49114 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д..19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49115 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49116 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49117 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49118 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49119 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49120 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49121 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49122 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49123 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49124 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49125 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49126 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49127 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная,д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49128 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная,д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49129 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49130 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная,д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49131 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49132 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49133 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49134 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерский переулок, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49135 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерский переулок, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49136 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49137 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49138 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49139 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49140 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49141 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49142 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49143 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49144 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49145 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49146 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49147 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49148 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49149 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок,д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49150 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерский переулок,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49151 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Погринская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49152 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Погринская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49153 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Погринская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49154 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Погринская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49155 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Погринская,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49156 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49157 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49158 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49159 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49160 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49161 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49162 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49163 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49164 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49165 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49166 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49167 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49168 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49169 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49170 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49171 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49172 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная,д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49173 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная,д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49174 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49175 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер. д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49176 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер. д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49177 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевой пер. д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49178 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49179 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер.д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49180 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер.д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49181 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер.д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49182 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49183 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49184 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49185 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49186 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49187 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49188 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49189 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49190 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49191 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49192 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49193 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49194 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49195 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49196 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49197 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49198 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49199 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49200 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49201 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49202 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49203 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49204 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49205 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49206 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49207 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49208 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49209 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49210 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49211 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49212 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.39Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49213 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49214 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49215 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49216 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49217 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49218 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49219 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49220 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49221 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49222 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49223 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49224 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49225 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49226 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая,д.39А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49227 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49228 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая. д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49229 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковаяд.2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49230 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый пер.,, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49231 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49232 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49233 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49234 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49235 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49236 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49237 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49238 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49239 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок,д .11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49240 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49241 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Почтовый пер., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49242 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Почтовый пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49243 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Почтовый пер., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49244 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Почтовый пер., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49245 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49246 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49247 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49248 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49249 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49250 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49251 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49252 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49253 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49254 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49255 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49256 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49257 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49258 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная,8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49259 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пристанский пер., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49260 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пристанский переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49261 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пришкольный пер.,, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49262 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пришкольный пер.10, | АО ГГЛО | 2023 | июль
49263 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пришкольный переулок, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49264 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пришкольный переулок, д.12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49265 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пришкольный переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49266 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Промывные, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49267 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Промывные, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49268 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Промывные, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49269 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Промывные, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49270 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Промывные, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49271 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Промывные, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49272 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Промывные, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49273 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49274 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49275 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49276 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Прохладная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49277 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49278 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49279 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49280 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49281 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49282 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49283 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прохладная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49284 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Рабочий пер.,, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49285 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Рабочий переулок, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49286 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Рабочий переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49287 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Рабочий переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49288 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Рабочий переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49289 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Радужная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49290 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49291 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49292 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49293 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49294 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49295 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49296 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая, д.1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49297 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая, д.1Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49298 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49299 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49300 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49301 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49302 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49303 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49304 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49305 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49306 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49307 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49308 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49309 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49310 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49311 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49312 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49313 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49314 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49315 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49316 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49317 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49318 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49319 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49320 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49321 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49322 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49323 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49324 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49325 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49326 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49327 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49328 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.10в | АО ГГЛО | 2023 | июль
49329 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49330 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49331 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49332 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49333 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49334 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49335 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49336 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49337 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49338 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49339 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49340 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49341 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49342 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49343 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49344 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49345 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49346 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49347 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49348 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49349 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49350 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.4А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49351 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49352 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49353 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49354 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49355 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.8Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49356 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.8г | АО ГГЛО | 2023 | июль
49357 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49358 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой,д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49359 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49360 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49361 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49362 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49363 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.51А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49364 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.51в | АО ГГЛО | 2023 | июль
49365 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49366 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49367 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49368 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49369 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49370 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49371 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49372 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская,д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49373 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская,д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49374 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49375 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49376 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49377 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49378 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49379 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49380 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49381 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49382 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49383 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49384 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49385 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49386 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49387 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49388 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49389 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49390 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49391 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49392 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49393 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49394 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49395 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49396 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, д.35А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49397 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49398 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49399 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49400 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49401 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49402 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49403 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49404 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная,д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49405 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49406 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д..18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49407 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49408 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49409 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49410 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49411 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49412 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49413 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49414 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49415 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49416 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49417 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49418 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49419 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49420 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная,д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49421 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49422 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49423 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова | АО ГГЛО | 2023 | июль
49424 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49425 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49426 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49427 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49428 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49429 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49430 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова,д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49431 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Смирнова,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49432 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49433 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49434 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49435 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.18А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49436 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49437 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49438 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49439 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49440 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская,4Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49441 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская,д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49442 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49443 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49444 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49445 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49446 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.11в | АО ГГЛО | 2023 | июль
49447 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.11г | АО ГГЛО | 2023 | июль
49448 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49449 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49450 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49451 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49452 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49453 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49454 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49455 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49456 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49457 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49458 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49459 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49460 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая,д.34. | АО ГГЛО | 2023 | июль
49461 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая,д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49462 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49463 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49464 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49465 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49466 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49467 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49468 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Средний переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49469 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Средний переулок,д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49470 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Средний переулок,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49471 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49472 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49473 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49474 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д. участок 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49475 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49476 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49477 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49478 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49479 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49480 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.16А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49481 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49482 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49483 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49484 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49485 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49486 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49487 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49488 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Счастливая, д.23А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49489 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49490 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49491 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49492 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49493 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49494 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49495 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49496 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49497 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49498 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49499 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49500 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49501 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49502 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49503 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49504 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49505 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49506 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49507 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49508 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, участок №40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49509 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая,д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49510 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая,д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49511 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49512 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый переулок, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49513 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49514 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый переулок,д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49515 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Транспортный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49516 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Транспортный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49517 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Транспортный переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49518 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Транспортный переулок, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49519 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда | АО ГГЛО | 2023 | июль
49520 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49521 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49522 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49523 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49524 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49525 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49526 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда,д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49527 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49528 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49529 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда,д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49530 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда,д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49531 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Счастливая, д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49532 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волкова | АО ГГЛО | 2023 | июль
49533 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49534 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Карьерная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49535 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Фабричный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49536 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Фабричный переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49537 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49538 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49539 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49540 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49541 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49542 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49543 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49544 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49545 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49546 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Физкультурная, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49547 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.22А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49548 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49549 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49550 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Физкультурная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49551 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная,23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49552 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурная,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49553 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Физкультурнаяд.д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49554 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49555 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.,61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49556 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49557 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49558 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49559 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49560 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49561 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49562 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49563 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49564 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49565 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49566 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49567 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49568 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49569 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49570 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49571 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49572 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49573 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49574 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49575 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49576 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49577 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49578 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49579 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49580 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49581 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49582 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49583 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49584 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.43А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49585 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.44А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49586 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49587 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49588 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49589 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49590 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49591 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49592 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49593 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49594 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49595 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49596 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49597 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49598 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49599 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49600 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49601 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49602 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49603 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49604 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49605 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49606 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49607 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49608 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49609 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49610 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49611 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49612 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49613 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49614 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49615 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49616 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49617 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49618 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49619 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49620 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49621 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49622 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49623 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49624 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49625 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49626 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49627 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49628 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49629 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д..63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49630 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49631 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д.44Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49632 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49633 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49634 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49635 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ясный переулок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49636 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ясный переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49637 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ясный переулок,д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49638 | Приозерский район | Бережок, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | д.Бережок 1, без улицы | АО ГГЛО | 2023 | июль
49639 | Приозерский район | Бережок, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | д.Бережок 1, без улицы , д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49640 | Приозерский район | Бережок, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | д.Бережок 1, без улицы , д.б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49641 | Приозерский район | Бережок, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | д.Бережок 2 , без улицы , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49642 | Приозерский район | Бережок, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | д.Бережок 2, без улицы | АО ГГЛО | 2023 | июль
49643 | Приозерский район | Бережок, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зем. Уч. 47:03:1108003:0013 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49644 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | б/а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49645 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Васильево б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49646 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49647 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лыжная д. 50а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49648 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лыжная д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49649 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лыжная д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49650 | Приозерский район | Васильево, дер. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49651 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1304002:753 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49652 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49653 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, двлд. 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49654 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Московская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49655 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 17 47:03:1301002:9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49656 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хвойная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49657 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1301002:76 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49658 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1304002:671 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49659 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1304002:701 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49660 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1304002:749 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49661 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Запорожское, 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49662 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Запорожское, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49663 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49664 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив СНП Ладожское, уч. 19, д.19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49665 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49666 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49667 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Летний, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49668 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Летний, д. 5 № 47:03:1306005:74 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49669 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Карельская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49670 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ладожская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49671 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49672 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49673 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49674 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49675 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 Квартал, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49676 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49677 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ладожская, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49678 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49679 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49680 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49681 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49682 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49683 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новгородская, д. 2 № 47:03:1306003:78 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49684 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ладожская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49685 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49686 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49687 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полянная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49688 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Твардовского, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49689 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49690 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 39 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49691 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49692 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49693 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49694 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49695 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49696 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49697 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49698 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49699 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49700 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49701 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49702 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49703 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49704 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49705 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49706 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49707 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49708 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49709 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49710 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49711 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49712 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49713 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49714 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49715 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49716 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49717 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49718 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49719 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49720 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.28а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49721 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49722 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49723 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49724 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49725 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49726 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49727 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.38б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49728 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49729 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49730 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.40а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49731 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.40б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49732 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.44а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49733 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49734 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49735 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.56/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49736 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49737 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49738 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49739 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49740 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49741 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49742 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49743 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49744 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.92а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49745 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49746 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49747 | Приозерский район | Иваново, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49748 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Еловый пер. | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49749 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая ул., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49750 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49751 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49752 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49753 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.25а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49754 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49755 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.35б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49756 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.43а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49757 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.46б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49758 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.56 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49759 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.58а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49760 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49761 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Еловая ул., д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49762 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Еловая ул., д.24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49763 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Еловая ул., д.36а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49764 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул., д.20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49765 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул., д.24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49766 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул., д.63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49767 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул., д.85 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49768 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая ул., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49769 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49770 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49771 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49772 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.5а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49773 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49774 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.3а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49775 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49776 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лучистая ул., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49777 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лучистая ул., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49778 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лучистая ул., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49779 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Озерный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49780 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский пер., д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49781 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49782 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский пер., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49783 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49784 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.12а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49785 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.13а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49786 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49787 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.4а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49788 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.5а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49789 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49790 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайский пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49791 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул., д.13а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49792 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49793 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49794 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49795 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49796 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49797 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.11а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49798 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.12а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49799 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49800 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49801 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49802 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.23а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49803 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49804 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49805 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49806 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49807 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49808 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49809 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49810 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49811 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49812 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49813 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49814 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49815 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.15б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49816 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49817 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Трансформаторный пер., д.1б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49818 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Трансформаторный пер., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49819 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Угловой пер., д.14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49820 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хвойный пер., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49821 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная ул., д.14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49822 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная ул., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49823 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная ул., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49824 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Якорный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49825 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Якорный пер., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49826 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | Красноозерное с/п, д Силино, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49827 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49828 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49829 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49830 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 38б 47:03:0906002:687 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49831 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49832 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49833 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49834 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49835 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49836 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49837 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49838 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49839 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49840 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49841 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49842 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49843 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49844 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49845 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49846 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49847 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49848 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49849 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49850 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49851 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49852 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49853 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49854 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49855 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49856 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Просторная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49857 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Фестивальная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49858 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Надежды, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49859 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воскресенская, д.6, № 47:03:1206002:48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49860 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 28А | АО ГГЛО | 2022 | июль
49861 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49862 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49863 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49864 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49865 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49866 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49867 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49868 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49869 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49870 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49871 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49872 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49873 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Фестивальная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49874 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Фестивальная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49875 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Фестивальная 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49876 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Фестивальная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49877 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Фестивальная 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49878 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Фестивальная 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49879 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Фестивальная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49880 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49881 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | аллея Парковая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49882 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | аллея Парковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49883 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Заозерная, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49884 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49885 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49886 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49887 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49888 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49889 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49890 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49891 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49892 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49893 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49894 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49895 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49896 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49897 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49898 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49899 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49900 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49901 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49902 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49903 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49904 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49905 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49906 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49907 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49908 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49909 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49910 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49911 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49912 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49913 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49914 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49915 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49916 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая аллея, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49917 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая аллея, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49918 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая аллея, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49919 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая аллея, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49920 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Парковая аллея, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49921 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Парковая аллея, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49922 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49923 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Солнечный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49924 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Нагорный, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49925 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Нагорный, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49926 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Нагорный, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49927 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Нагорный, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49928 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Нагорный, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49929 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Почтовый д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49930 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Почтовый, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49931 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Почтовый, 2/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49932 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Почтовый, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49933 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Почтовый, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49934 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49935 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49936 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 2/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49937 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49938 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 3/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49939 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 4/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49940 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 5/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49941 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 5а/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49942 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 5а/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49943 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 6/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49944 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 6а/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49945 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 11А 47:03:1002001:29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49946 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49947 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49948 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49949 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49950 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49951 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49952 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 29А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49953 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Придорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49954 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49955 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49956 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 40а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49957 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49958 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Хвойная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49959 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Яблочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49960 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49961 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49962 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49963 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49964 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49965 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49966 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49967 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 5 № 47:03:1002003:42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49968 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Больничная, 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49969 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49970 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 1, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49971 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 1/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49972 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49973 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 11в | АО ГГЛО | 2023 | июль
49974 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 2г | АО ГГЛО | 2023 | июль
49975 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 31а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49976 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49977 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49978 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49979 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49980 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49981 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49982 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49983 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49984 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49985 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
49986 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49987 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49988 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Комсомольская, 11а, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49989 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Комсомольская, 11а, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49990 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49991 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49992 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 21/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49993 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49994 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Комсомольская, 27б | АО ГГЛО | 2023 | июль
49995 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49996 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49997 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 35А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49998 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 37А | АО ГГЛО | 2023 | июль
49999 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50000 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50001 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50002 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50003 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50004 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50005 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50006 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50007 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 9а/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50008 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 9а/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50009 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 9Б, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50010 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7а № 47:03:1002001:2450 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50011 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50012 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Льва Кириллова 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50013 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50014 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, 24А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50015 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50016 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50017 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50018 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50019 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50020 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 15Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50021 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50022 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 19б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50023 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50024 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50025 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50026 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Первомайская, 26/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50027 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 26/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50028 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 26/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50029 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 27б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50030 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 27в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50031 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50032 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 33а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50033 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50034 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50035 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50036 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50037 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50038 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 7б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50039 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 7В | АО ГГЛО | 2023 | июль
50040 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 8в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50041 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 8д | АО ГГЛО | 2023 | июль
50042 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50043 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 7 Е | АО ГГЛО | 2023 | июль
50044 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д.37А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50045 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50046 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50047 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50048 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 16/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50049 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 16/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50050 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 20/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50051 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 22/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50052 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 22/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50053 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50054 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 20в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50055 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50056 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50057 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50058 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50059 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 4б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50060 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50061 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50062 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50063 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50064 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50065 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50066 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50067 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50068 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50069 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50070 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50071 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50072 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50073 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50074 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50075 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50076 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50077 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50078 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50079 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 11/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50080 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 14а/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50081 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 14б/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50082 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 14в/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50083 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 14в/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50084 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50085 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50086 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50087 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50088 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 34в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50089 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50090 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 8Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50091 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50092 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50093 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50094 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50095 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая аллея 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50096 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая аллея, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50097 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосново, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50098 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, 6, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50099 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50100 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урочище Труд, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50101 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урочище Труд, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50102 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 10, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50103 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50104 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50105 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Ул. Хвойная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50106 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50107 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50108 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Брусничная,д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50109 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50110 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50111 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50112 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50113 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная.д.10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50114 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50115 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50116 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ур. Труд, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50117 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ур. Труд, уч. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50118 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | пер. Заповедный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50119 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50120 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50121 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50122 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50123 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50124 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50125 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50126 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50127 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50128 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50129 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50130 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Земляничная ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50131 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Земляничная ул., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50132 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Земляничная ул., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50133 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер Финский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50134 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50135 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Выборгская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50136 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50137 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Еловая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50138 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Загородная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50139 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Короленко, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50140 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Матросова, д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50141 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 9/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50142 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Леншоссе, д. 42б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50143 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новгородская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50144 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Спортивная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50145 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Суворова, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50146 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветкова, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50147 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветкова, д. 30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50148 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветкова, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50149 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе, д. 40/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50150 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | л Цветкова, д. 34 "а" | АО ГГЛО | 2023 | июль
50151 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер Западный, д. 9 47:03:0302001:2216 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50152 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер Солнечный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50153 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Финский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50154 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Брусничная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50155 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гастел д. 5 б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50156 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Дачный поселок, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50157 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50158 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50159 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Земляничная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50160 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Земляничная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50161 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кокорина, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50162 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50163 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д. 15а 47:03:0302001:0029 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50164 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Маяковского, д. 30 уч 47:03:0301003:95 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50165 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50166 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50167 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50168 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50169 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50170 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская,д16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50171 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Оборонная, д. 16№ 47:03:0302001:286 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50172 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Рыбацкая, д. 34 а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50173 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Сокращенная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50174 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Суворова, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50175 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Цветкова, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50176 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50177 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д. 3б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50178 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Черничная, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50179 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50180 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50181 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер. 4/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50182 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер. 4/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50183 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50184 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50185 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер., б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50186 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50187 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50188 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50189 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50190 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50191 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50192 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50193 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50194 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50195 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50196 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50197 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50198 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д.4А № 47:03:0302001:1924 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50199 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50200 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Брусничная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50201 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Брусничная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50202 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажников 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50203 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажников 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50204 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажников 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50205 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажников 16 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50206 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажников 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50207 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажников 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50208 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажников 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50209 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50210 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50211 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50212 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50213 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50214 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50215 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50216 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 3в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50217 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50218 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50219 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 6в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50220 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 6д | АО ГГЛО | 2023 | июль
50221 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50222 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50223 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50224 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастел д.11 №47:03:0301004:2619 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50225 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50226 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50227 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50228 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50229 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50230 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50231 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50232 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50233 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50234 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50235 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50236 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50237 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50238 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50239 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50240 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50241 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50242 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 10 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50243 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 10 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50244 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 10 -3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50245 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50246 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50247 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50248 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50249 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50250 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50251 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50252 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50253 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50254 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50255 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50256 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50257 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50258 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50259 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50260 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50261 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50262 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50263 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50264 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50265 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50266 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50267 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50268 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50269 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50270 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50271 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50272 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50273 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50274 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50275 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50276 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50277 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50278 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50279 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50280 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Горького, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50281 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50282 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50283 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50284 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50285 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50286 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50287 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50288 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50289 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50290 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50291 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50292 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50293 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Декабристов, д. 4, № 47:03:0302002:1667 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50294 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д.19 № 47:03:0301004:111 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50295 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50296 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50297 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50298 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50299 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50300 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50301 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50302 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50303 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Загородный пер. , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50304 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50305 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50306 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50307 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50308 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50309 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50310 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50311 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50312 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50313 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инженерная, д.9 № 47:03:0301010:335 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50314 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Испытателей , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50315 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Испытателей 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50316 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Испытателей 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50317 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокорина, д.14 № 47:03:0302001:2018 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50318 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокорина, д.23А 47:03:0302001:123 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50319 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокорина, д.36, № 47:03:0302001:1986 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50320 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50321 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50322 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50323 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50324 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50325 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 7 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50326 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50327 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50328 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50329 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградское ш., 40А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50330 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50331 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50332 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50333 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50334 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50335 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50336 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50337 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50338 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50339 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50340 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50341 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50342 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35 -3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50343 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50344 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50345 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50346 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50347 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 40/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50348 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 40а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50349 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 40б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50350 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50351 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 42в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50352 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50353 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50354 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50355 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50356 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46г | АО ГГЛО | 2023 | июль
50357 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50358 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 55а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50359 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50360 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 59а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50361 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 63б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50362 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50363 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50364 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная , д.б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50365 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50366 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50367 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50368 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50369 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50370 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50371 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50372 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.53А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50373 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50374 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.64 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50375 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огородников, д.9, № 47:03:0301006:109 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50376 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50377 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50378 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рыбацкая, д. 30А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50379 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рыбацкая, д.30 Б № 47:03:0302002:66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50380 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50381 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50382 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50383 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50384 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50385 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50386 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50387 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 11в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50388 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50389 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50390 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50391 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50392 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 13б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50393 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 15 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50394 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50395 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 17 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50396 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 17 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50397 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50398 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50399 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50400 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50401 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50402 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50403 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50404 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 29 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50405 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50406 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50407 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50408 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50409 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 31а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50410 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50411 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50412 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 33а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50413 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 33б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50414 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50415 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 34а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50416 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 35а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50417 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50418 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50419 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50420 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 41а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50421 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50422 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50423 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50424 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 55б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50425 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50426 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 57б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50427 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 59а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50428 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50429 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 5б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50430 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50431 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 61а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50432 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50433 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 63а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50434 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50435 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50436 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50437 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 69а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50438 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50439 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 7б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50440 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50441 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 83а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50442 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50443 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 91а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50444 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50445 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 9б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50446 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Скалистая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50447 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Скалистая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50448 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Скалистая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50449 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Скалистая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50450 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50451 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50452 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 12б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50453 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 16 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50454 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 16 -3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50455 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50456 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50457 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50458 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50459 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50460 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 13 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50461 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 13 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50462 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 13 -3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50463 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50464 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 19 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50465 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 19 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50466 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50467 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50468 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50469 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50470 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50471 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50472 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50473 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 2в | АО ГГЛО | 2023 | июль
50474 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 2г | АО ГГЛО | 2023 | июль
50475 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 3 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50476 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 3 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50477 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 3 -3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50478 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 30 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50479 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 30 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50480 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50481 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50482 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50483 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50484 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 5 -1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50485 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 5 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50486 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50487 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50488 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50489 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Сокращенная 9и | АО ГГЛО | 2023 | июль
50490 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д.16 № 47:03:0301003:67 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50491 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50492 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50493 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50494 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихий пер. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50495 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50496 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50497 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50498 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова | АО ГГЛО | 2023 | июль
50499 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50500 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50501 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50502 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50503 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, у дома 15-а (47:03:0301009:42), | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50504 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50505 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50506 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50507 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50508 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50509 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50510 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50511 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50512 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50513 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50514 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50515 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50516 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50517 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50518 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50519 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Суворова,д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50520 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Чапаева, д.13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50521 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Чапаева, д.15Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50522 | Приозерский район | Приозерск, город | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Чапаева, д.15Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
50523 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Пятиречье, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50524 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул Антонины Нефедовой, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50525 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Боевой славы, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50526 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50527 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ярославская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50528 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50529 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кленовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50530 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Объездная, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50531 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50532 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | пос. Ромашки, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50533 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | пос. Ромашки, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50534 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | пос. Ромашки, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50535 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | пос. Ромашки, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50536 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | б/у уч.44,43,9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50537 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | б/у, уч.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50538 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50539 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50540 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50541 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50542 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50543 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50544 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | пер.Ловчий, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50545 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50546 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул. Березовая,д 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50547 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул. Березовая,д 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50548 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая,д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50549 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50550 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50551 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50552 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Береговая, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50553 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50554 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50555 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50556 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50557 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50558 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50559 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50560 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50561 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50562 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50563 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50564 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50565 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50566 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50567 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50568 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50569 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50570 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50571 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50572 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50573 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50574 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50575 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50576 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50577 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50578 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50579 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50580 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50581 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50582 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50583 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50584 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50585 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50586 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50587 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50588 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50589 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50590 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50591 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50592 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50593 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50594 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50595 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50596 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50597 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50598 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50599 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50600 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50601 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50602 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50603 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Душистая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50604 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50605 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50606 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50607 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50608 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50609 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50610 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50611 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50612 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50613 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50614 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50615 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50616 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50617 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50618 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50619 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50620 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50621 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50622 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50623 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50624 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50625 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50626 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50627 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50628 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50629 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50630 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50631 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50632 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50633 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50634 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50635 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50636 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50637 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50638 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50639 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50640 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50641 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50642 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50643 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50644 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50645 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50646 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50647 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50648 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50649 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Незаметная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50650 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Пляжная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50651 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Пляжная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50652 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Пляжная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50653 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Пляжная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50654 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Пляжная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50655 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Пляжная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50656 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Пляжная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50657 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Пляжная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50658 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50659 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50660 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50661 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50662 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50663 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50664 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50665 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50666 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50667 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50668 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50669 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50670 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Речная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50671 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Речная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50672 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Речная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50673 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Речная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50674 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Речная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50675 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Речная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50676 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул.Речная, д.33а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50677 | Приозерский район | Светлое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Светлое, 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50678 | Приозерский район | Светлое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Светлое, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50679 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | б/у, уч. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50680 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | б/у, уч. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50681 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | б/у, уч. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50682 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | западная часть (уч.6,7,32 и др.) | АО ГГЛО | 2023 | июль
50683 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50684 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50685 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Весёлая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
50686 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50687 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50688 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50689 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50690 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50691 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50692 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50693 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50694 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.7А | АО ГГЛО | 2022 | июль
50695 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
50696 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Проселочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50697 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50698 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50699 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 12 -2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50700 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50701 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50702 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50703 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50704 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50705 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50706 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50707 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50708 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50709 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50710 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50711 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50712 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая д 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50713 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50714 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50715 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50716 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | массив Силино, ул. Дачный поселок, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50717 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | б/а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50718 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50719 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50720 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50721 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50722 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50723 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50724 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50725 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50726 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Силино, дер.ул. Озерная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50727 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Силино, дер.ул. Озерная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50728 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Силино, дер.ул. Озерная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50729 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Силино, дер.ул. Озерная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50730 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Правдинское, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50731 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50732 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50733 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50734 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50735 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная (Красная горка), б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50736 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная 51А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50737 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50738 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газопровода-ввода | Силино, дер.ул.Заречная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50739 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | Силино, дер.ул.Заречная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50740 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50741 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50742 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50743 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50744 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Фруктовая б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50745 | Приозерский район | Силино, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Фруктовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50746 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50747 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50748 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Дубовый, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50749 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубовый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50750 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Горького, д. 1 47:03:1208001:75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50751 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50752 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 28 47:03:1208001:59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50753 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50754 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50755 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Просвещения, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50756 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50757 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50758 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50759 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50760 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Горького 20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50761 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Горького, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50762 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.22б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50763 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая,д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50764 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Реконструкция КС Северная, Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкинская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50765 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, 15б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50766 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Тихий, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50767 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ладожская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50768 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Маяковского, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50769 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичуринская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50770 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50771 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Осенняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50772 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1207001:5676 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50773 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:03:1209002:426 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50774 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:03:1209002:428 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50775 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50776 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | без улицы, д 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50777 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50778 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50779 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50780 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50781 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50782 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы, д.62а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50783 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50784 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50785 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Новостройка, уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50786 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Запорожский, д 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50787 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Запорожский, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50788 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50789 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50790 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Энергетиков, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50791 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50792 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50793 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50794 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50795 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ленинградский, д. 16а. № 47:03:1207004:0442 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50796 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, № 47:03:1207002:761 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50797 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Народный д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50798 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50799 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50800 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50801 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50802 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50803 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Рассветный, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50804 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50805 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50806 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Рассветный,д 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50807 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 69 № 47:03:1207004:355 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50808 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Энергетиков , д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50809 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Энергетиков, д. 6/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50810 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Энергетиков, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50811 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Народный д.2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50812 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Альпийский, д. 6 № 47:03:1207001:5905 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50813 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Раздольская набережная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50814 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Раздольская набережная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50815 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Раздольская набережная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50816 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Раздольская набережная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50817 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Раздольская набережная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50818 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Раздольская набережная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50819 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Раздольская набережная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50820 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Вокзальная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50821 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 62а 47:03:1207005:228 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50822 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50823 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская д 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50824 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 27а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50825 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 56 47:03:1207004:248 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50826 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50827 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50828 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50829 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50830 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50831 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50832 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Холмистая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50833 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Холмистая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50834 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50835 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50836 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50837 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50838 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50839 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50840 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50841 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50842 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50843 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Архитектурная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50844 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Архитектурная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50845 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50846 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50847 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50848 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50849 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50850 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50851 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50852 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50853 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50854 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50855 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50856 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.29а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50857 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50858 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
50859 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50860 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50861 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50862 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50863 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50864 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50865 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50866 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 35 № 47:03:1207001:6006 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50867 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, 35а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50868 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, участок № 68а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50869 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 28 В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50870 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50871 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50872 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50873 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50874 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50875 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50876 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50877 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50878 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50879 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50880 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Осиновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50881 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50882 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50883 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50884 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 11 № 47:03:1207004:1200 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50885 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская,д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50886 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8 «А» № 47:03:1207002:486 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50887 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50888 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д.4А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50889 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50890 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50891 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тросниковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50892 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50893 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, б/н, № 47:03:1207005:150 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50894 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50895 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная д. 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50896 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная д. 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50897 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заповедная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50898 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая Горка, д12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50899 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая Горка, д12Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50900 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кольцевая, д.8 № 47:03:1207002:855 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50901 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.154 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
50902 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.170 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50903 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Тургенева 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50904 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | кв-л 2-й, д. 68а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50905 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1й квартал, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50906 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3й квартал (без улицы), д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50907 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3й квартал (без улицы), д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50908 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3й квартал (без улицы), д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50909 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3й квартал (без улицы), д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50910 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | б/а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50911 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Удальцово участок 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50912 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК "Сувантоярви" уч №245 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50913 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК "Сувантоярви", уч. № 63 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50914 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | у.7-й,д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50915 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 2-й квартал дом 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50916 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 2-й квартал, дом 53 № 47:03:1304001:41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50917 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 4-й квартал, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50918 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 4-й квартал, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50919 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 4-й квартал, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50920 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 4-й квартал, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50921 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-й квартал, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50922 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Светлановская,д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50923 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Светлановская,д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50924 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.1 47:03:1304001:0033 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50925 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50926 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50927 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50928 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50929 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50930 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50931 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50932 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50933 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50934 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50935 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50936 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50937 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50938 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая,3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50939 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50940 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50941 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 28/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50942 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 28/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50943 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50944 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 31/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50945 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 31/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50946 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50947 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50948 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 46/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50949 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50950 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50951 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50952 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50953 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50954 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50955 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50956 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50957 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50958 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50959 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50960 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50961 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50962 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50963 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50964 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50965 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50966 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50967 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50968 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50969 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5б | АО ГГЛО | 2023 | июль
50970 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50971 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50972 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
50973 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50974 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50975 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50976 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50977 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50978 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50979 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50980 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50981 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50982 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50983 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50984 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50985 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50986 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50987 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50988 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50989 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50990 | Сланцевский район | Сельхозтехника, пос. | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
50991 | Сланцевский район | Сельхозтехника, пос. | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
50992 | Сланцевский район | Сельхозтехника, пос. | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
50993 | Сланцевский район | Сельхозтехника, пос. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
50994 | Сланцевский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50995 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кривой, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50996 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50997 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50998 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50999 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51000 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51001 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51002 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51003 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51004 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 118А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51005 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 12, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51006 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 12, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51007 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51008 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51009 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51010 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51011 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 128 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51012 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 128А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51013 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51014 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 130а | АО ГГЛО | 2023 | июль
51015 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 132 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51016 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 134 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51017 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 134А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51018 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 136 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51019 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 14/1, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51020 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 14/1, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51021 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 152 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51022 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 154 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51023 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 156 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51024 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51025 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51026 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51027 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51028 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51029 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 160 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51030 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 162 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51031 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 164 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51032 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 166 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51033 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 168 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51034 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 170 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51035 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 172, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51036 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 172, кв.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51037 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 174 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51038 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 176 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51039 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 17А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51040 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 17Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51041 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51042 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 19А, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51043 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 19А, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51044 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 19Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51045 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 2, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51046 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 2, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51047 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 2, кв. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51048 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51049 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51050 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51051 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51052 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51053 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51054 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51055 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51056 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51057 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51058 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51059 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 4, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51060 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 4, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51061 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 4, кв. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51062 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51063 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51064 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51065 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51066 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51067 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51068 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51069 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51070 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51071 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51072 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51073 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51074 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51075 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51076 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51077 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51078 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51079 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51080 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51081 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51082 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 80а | АО ГГЛО | 2023 | июль
51083 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51084 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51085 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51086 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51087 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 88А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51088 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51089 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51090 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 94Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51091 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51092 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 96А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51093 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51094 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51095 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51096 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51097 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51098 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51099 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51100 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51101 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51102 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51103 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51104 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51105 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51106 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 6/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51107 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 6/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51108 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 6/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51109 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51110 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51111 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51112 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51113 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51114 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51115 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51116 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51117 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51118 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51119 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51120 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51121 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51122 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51123 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51124 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51125 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Полевой д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51126 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51127 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51128 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51129 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 13/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51130 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51131 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51132 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51133 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51134 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51135 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51136 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51137 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51138 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.4 Лит А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51139 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.7/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51140 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51141 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51142 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51143 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51144 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51145 | Сланцевский район | Сланцы, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Плюсский пер., д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51146 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51147 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51148 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51149 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51150 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51151 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 157 км, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51152 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 157 км, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51153 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 157 км, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51154 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 158 км, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51155 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 158 км, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51156 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51157 | Сланцевский район | Сланцы, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
51158 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51159 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51160 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51161 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51162 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51163 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51164 | Сланцевский район | Сланцы, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
51165 | Сланцевский район | Сланцы, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
51166 | Сланцевский район | Сланцы, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
51167 | Сланцевский район | Сланцы, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
51168 | Сланцевский район | Сланцы, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
51169 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51170 | Сланцевский район | Сланцы, город | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
51171 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51172 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51173 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51174 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51175 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51176 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51177 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51178 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51179 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51180 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51181 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51182 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51183 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51184 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51185 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51186 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51187 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51188 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51189 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51190 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51191 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51192 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 18, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51193 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 18, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51194 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51195 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51196 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 21, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51197 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 21, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51198 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51199 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51200 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51201 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51202 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51203 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51204 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51205 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51206 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51207 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51208 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51209 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51210 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51211 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51212 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51213 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51214 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51215 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51216 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51217 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 42/12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51218 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51219 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51220 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 45, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51221 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 45, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51222 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 45, кв.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51223 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 45, кв.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51224 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51225 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51226 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51227 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51228 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 50, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51229 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51230 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 54, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51231 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 54, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51232 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 54, кв.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51233 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 55, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51234 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 55, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51235 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 55, кв.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51236 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51237 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51238 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51239 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 60А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51240 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51241 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51242 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51243 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51244 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51245 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51246 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51247 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51248 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51249 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51250 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51251 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51252 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51253 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 10, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51254 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 10, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51255 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51256 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51257 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51258 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51259 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51260 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51261 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 16/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51262 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 16А/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51263 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 16А/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51264 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51265 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51266 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 18А, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51267 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 18А, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51268 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 18Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51269 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51270 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 19А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51271 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51272 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51273 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51274 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51275 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51276 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51277 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51278 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51279 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51280 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51281 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51282 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51283 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51284 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51285 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51286 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51287 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51288 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51289 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51290 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51291 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51292 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 44А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51293 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51294 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51295 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51296 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51297 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51298 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51299 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51300 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51301 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51302 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51303 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51304 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51305 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51306 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 2Б | АО ГГЛО | 2022 | май
51307 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51308 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
51309 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
51310 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 10/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51311 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51312 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 12/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51313 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51314 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 14/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51315 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 14/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51316 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51317 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 2/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51318 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51319 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51320 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51321 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51322 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51323 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51324 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51325 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 4/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51326 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 6/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51327 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 6/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51328 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 8/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51329 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 8/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51330 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
51331 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
51332 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51333 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51334 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
51335 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 13Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51336 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51337 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51338 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51339 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51340 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 17А | АО ГГЛО | 2022 | май
51341 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51342 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 19А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51343 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
51344 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1Б | АО ГГЛО | 2022 | май
51345 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51346 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51347 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 21А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51348 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 21Б | АО ГГЛО | 2022 | май
51349 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
51350 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
51351 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51352 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
51353 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51354 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
51355 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51356 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51357 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 29/2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51358 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
51359 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51360 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 31А | АО ГГЛО | 2022 | май
51361 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51362 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
51363 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 33А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51364 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51365 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
51366 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51367 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51368 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
51369 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51370 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51371 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51372 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51373 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51374 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
51375 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51376 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 44А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51377 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 44Б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51378 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51379 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 45А | АО ГГЛО | 2022 | май
51380 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | май
51381 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
51382 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 48А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51383 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
51384 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51385 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51386 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 54/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
51387 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | май
51388 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51389 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51390 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | май
51391 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | май
51392 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 6А | АО ГГЛО | 2022 | май
51393 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
51394 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
51395 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51396 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51397 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | май
51398 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51399 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51400 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | май
51401 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 83 | АО ГГЛО | 2022 | май
51402 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | май
51403 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
51404 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | май
51405 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51406 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51407 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51408 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 6/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51409 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 6/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51410 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51411 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51412 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51413 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51414 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51415 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51416 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51417 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51418 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51419 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51420 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51421 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51422 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51423 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51424 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51425 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51426 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51427 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51428 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51429 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51430 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51431 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51432 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23/5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51433 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23/6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51434 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51435 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51436 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51437 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51438 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 28/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51439 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 28/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51440 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51441 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51442 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51443 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51444 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51445 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51446 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51447 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51448 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51449 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51450 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51451 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51452 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51453 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51454 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51455 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51456 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51457 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51458 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51459 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51460 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51461 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51462 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51463 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51464 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51465 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51466 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51467 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51468 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51469 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51470 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51471 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51472 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51473 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
51474 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
51475 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Льва Толстого, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51476 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51477 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51478 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51479 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
51480 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51481 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
51482 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
51483 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Рабочая, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51484 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Рабочая, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51485 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51486 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51487 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51488 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51489 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51490 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51491 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51492 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51493 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51494 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51495 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 12/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51496 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51497 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51498 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51499 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51500 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51501 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51502 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская (Восточная часть жилого дома), д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51503 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская (Западная часть жилого дома), д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51504 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51505 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51506 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51507 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 14 (Восточная часть жилого дома) | АО ГГЛО | 2023 | июль
51508 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51509 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51510 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51511 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51512 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51513 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51514 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51515 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51516 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51517 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51518 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 26Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51519 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51520 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 28Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51521 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51522 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51523 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 30Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51524 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51525 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 31/А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51526 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51527 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 32Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51528 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51529 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 34/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51530 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51531 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 34Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51532 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51533 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51534 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 36А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51535 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 36Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51536 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51537 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51538 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51539 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51540 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51541 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51542 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51543 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51544 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51545 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51546 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51547 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51548 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 24/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51549 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 24/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51550 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51551 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51552 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51553 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 27/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51554 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 27/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51555 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 28/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51556 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51557 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51558 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51559 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 30/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51560 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
51561 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51562 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 34/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51563 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 34/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51564 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51565 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51566 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51567 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51568 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51569 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51570 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51571 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51572 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51573 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51574 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51575 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51576 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51577 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 23А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51578 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51579 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51580 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51581 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51582 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51583 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51584 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51585 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 1/20 кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51586 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 1/20 кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51587 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 10/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51588 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51589 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51590 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51591 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 2/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51592 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51593 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51594 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51595 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51596 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51597 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51598 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51599 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51600 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51601 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51602 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51603 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51604 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51605 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51606 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51607 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51608 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51609 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51610 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51611 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51612 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51613 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51614 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51615 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51616 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51617 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51618 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51619 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 48А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51620 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51621 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51622 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51623 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 56/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51624 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 56/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51625 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51626 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51627 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51628 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51629 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51630 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51631 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51632 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
51633 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51634 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
51635 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
51636 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
51637 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51638 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | май
51639 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51640 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | май
51641 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 5Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51642 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51643 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51644 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51645 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51646 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51647 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51648 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 25А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51649 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51650 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51651 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51652 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-го Мая, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51653 | Сланцевский район | Сланцы, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Липово д.53 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51654 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51655 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 6А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51656 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51657 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51658 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 12/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51659 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51660 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51661 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51662 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51663 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51664 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51665 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51666 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 39/11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51667 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 44/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51668 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51669 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51670 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51671 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51672 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51673 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51674 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51675 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51676 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51677 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 10, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51678 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 10, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51679 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51680 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51681 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51682 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51683 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51684 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51685 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51686 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51687 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51688 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51689 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51690 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51691 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 4, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51692 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 4, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51693 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 5, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51694 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 5, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51695 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51696 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51697 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51698 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51699 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51700 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51701 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51702 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51703 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51704 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51705 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51706 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 18/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51707 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51708 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51709 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51710 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51711 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51712 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51713 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51714 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51715 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51716 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51717 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51718 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51719 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51720 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51721 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51722 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51723 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51724 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51725 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51726 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51727 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 40А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51728 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51729 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51730 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51731 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51732 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51733 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51734 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51735 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51736 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51737 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51738 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51739 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51740 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51741 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51742 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51743 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51744 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 62/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51745 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 62/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51746 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51747 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51748 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51749 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51750 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51751 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51752 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51753 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51754 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51755 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51756 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51757 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51758 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51759 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51760 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51761 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51762 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51763 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 3, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51764 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 3, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51765 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 5, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51766 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 5, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51767 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51768 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51769 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51770 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51771 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51772 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51773 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51774 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51775 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51776 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51777 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51778 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51779 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 27/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51780 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51781 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51782 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51783 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 5/10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51784 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51785 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51786 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51787 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51788 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51789 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51790 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51791 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51792 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51793 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51794 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51795 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51796 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51797 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51798 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51799 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51800 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51801 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51802 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51803 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51804 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 36А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51805 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 36Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51806 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 36В | АО ГГЛО | 2023 | июль
51807 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51808 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51809 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51810 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51811 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51812 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51813 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51814 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51815 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51816 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51817 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51818 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51819 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51820 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51821 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51822 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51823 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51824 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51825 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51826 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
51827 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51828 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51829 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51830 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | май
51831 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51832 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51833 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чайковского, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51834 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51835 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51836 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51837 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51838 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51839 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
51840 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 2В | АО ГГЛО | 2023 | июль
51841 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51842 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51843 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51844 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51845 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51846 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51847 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51848 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51849 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51850 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51851 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51852 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51853 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 17/16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51854 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51855 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 21/19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51856 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51857 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51858 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51859 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51860 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51861 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51862 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51863 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51864 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 8/31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51865 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51866 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
51867 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 11А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51868 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51869 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | май
51870 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51871 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 13А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51872 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
51873 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51874 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | май
51875 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51876 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
51877 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 17А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51878 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51879 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
51880 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
51881 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 1Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51882 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 1В | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51883 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51884 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51885 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
51886 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 22А | АО ГГЛО | 2022 | май
51887 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51888 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51889 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51890 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51891 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 28/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
51892 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 28/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
51893 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
51894 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
51895 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51896 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
51897 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51898 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
51899 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51900 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
51901 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 35А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51902 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51903 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
51904 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 37А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51905 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 37Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51906 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51907 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
51908 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | май
51909 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | май
51910 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 3В | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51911 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
51912 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51913 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51914 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 43А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51915 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51916 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51917 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
51918 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
51919 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51920 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 4Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51921 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
51922 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
51923 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51924 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51925 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 54/2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51926 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51927 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | май
51928 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 5Б | АО ГГЛО | 2022 | май
51929 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51930 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
51931 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | май
51932 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 7Б | АО ГГЛО | 2022 | май
51933 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51934 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
51935 | Сланцевский район | Сланцы, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гавриловская, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51936 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Горняков д.12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51937 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
51938 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51939 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51940 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51941 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
51942 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51943 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51944 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51945 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 105 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51946 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51947 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51948 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51949 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51950 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51951 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51952 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51953 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51954 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
51955 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51956 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51957 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51958 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51959 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51960 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51961 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51962 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51963 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51964 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51965 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51966 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51967 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51968 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51969 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51970 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51971 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51972 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51973 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51974 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51975 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51976 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51977 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51978 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51979 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51980 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51981 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51982 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51983 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51984 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51985 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51986 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51987 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51988 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51989 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51990 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 55А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51991 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51992 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51993 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51994 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51995 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51996 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51997 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51998 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51999 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52000 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52001 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52002 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52003 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52004 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52005 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52006 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52007 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52008 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52009 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52010 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52011 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52012 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52013 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52014 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52015 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52016 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная, д. 107 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52017 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52018 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52019 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52020 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52021 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52022 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 11А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52023 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52024 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52025 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52026 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52027 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 16, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52028 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 16, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52029 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 16, кв. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52030 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52031 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52032 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52033 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52034 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52035 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52036 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52037 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 22А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52038 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52039 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52040 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 25, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52041 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 25, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52042 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52043 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52044 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52045 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 28А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52046 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52047 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 3/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52048 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52049 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52050 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 31, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52051 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 31, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52052 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52053 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52054 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52055 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52056 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 35А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52057 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52058 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52059 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52060 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52061 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 42А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52062 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 44, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52063 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 44, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52064 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52065 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52066 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 48А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52067 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52068 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52069 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52070 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52071 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52072 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52073 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52074 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 8, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52075 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 8, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52076 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52077 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52078 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52079 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52080 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 11А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52081 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52082 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52083 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52084 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52085 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52086 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52087 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52088 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52089 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52090 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 18А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52091 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52092 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52093 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52094 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52095 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52096 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52097 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52098 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52099 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52100 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52101 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 28А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52102 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52103 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52104 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52105 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52106 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 30А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52107 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52108 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52109 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 32А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52110 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 32В | АО ГГЛО | 2023 | июль
52111 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52112 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52113 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52114 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52115 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52116 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52117 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52118 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52119 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52120 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52121 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52122 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52123 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52124 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52125 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52126 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52127 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52128 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52129 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52130 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52131 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 7/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52132 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52133 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52134 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52135 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 3/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52136 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52137 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 4/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52138 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 4/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52139 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52140 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52141 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 6/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52142 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 6/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52143 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52144 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52145 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52146 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52147 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 25А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52148 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52149 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52150 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52151 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52152 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52153 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52154 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52155 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 13/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52156 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52157 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 15/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52158 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52159 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52160 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52161 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52162 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 20/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52163 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 20/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52164 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52165 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52166 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52167 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52168 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52169 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52170 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52171 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52172 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52173 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52174 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52175 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52176 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52177 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52178 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52179 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52180 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52181 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52182 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 47/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52183 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 47/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52184 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52185 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52186 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52187 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52188 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52189 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52190 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 57/4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52191 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52192 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52193 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52194 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52195 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52196 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52197 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52198 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52199 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52200 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52201 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52202 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52203 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52204 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52205 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52206 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52207 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52208 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52209 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52210 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52211 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52212 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52213 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 27А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52214 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 27Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
52215 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52216 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52217 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52218 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52219 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52220 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52221 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52222 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52223 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52224 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52225 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52226 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52227 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52228 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52229 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52230 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52231 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52232 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52233 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52234 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52235 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52236 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52237 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52238 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 10/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52239 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52240 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 10/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52241 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52242 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 12, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52243 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 12, кв. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52244 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 12, кв. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52245 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 12, кв. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52246 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52247 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 14/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52248 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 14/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52249 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52250 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52251 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52252 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52253 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52254 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52255 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52256 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52257 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
52258 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52259 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52260 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52261 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 8, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52262 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 8, кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52263 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 8, кв.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52264 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Шоссейный пер., д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52265 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 21-й Восточный проезд д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52266 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 21-й Восточный проезд д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52267 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 22-й Восточный проезд д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52268 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 22-й Восточный проезд д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52269 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 22-й Восточный проезд д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52270 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, ул.Кленовая, з/у № 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52271 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. Искра, ул Детская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
52272 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 10б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52273 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная, д. 45/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52274 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 11-й Восточный проезд,14 | АО ГГЛО | 2022 | май
52275 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 11-й Восточный проезд,4 | АО ГГЛО | 2022 | май
52276 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 11-ый Восточный пр., д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
52277 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 12-й Восточный проезд,13 | АО ГГЛО | 2022 | май
52278 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 12-й Восточный проезд,6 | АО ГГЛО | 2022 | май
52279 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 12-й Восточный проезд,уч. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
52280 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 21-й Восточный проезд,10 | АО ГГЛО | 2022 | май
52281 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 21-й Восточный проезд,24 | АО ГГЛО | 2022 | май
52282 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 21-й Восточный проезд,3 | АО ГГЛО | 2022 | май
52283 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | 47:15:0106002:79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52284 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52285 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52286 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52287 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52288 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52289 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52290 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52291 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52292 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52293 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52294 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52295 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52296 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52297 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52298 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52299 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52300 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52301 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52302 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52303 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52304 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52305 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52306 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52307 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52308 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52309 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52310 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52311 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52312 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52313 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52314 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52315 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52316 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52317 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52318 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52319 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Бастион" уч.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52320 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Бастион", уч. 32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52321 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Бастион", уч.141 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52322 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Сосновка", уч.№67 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52323 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Балтийское", улица 2, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52324 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Весна", 2-й Малиновый проезд, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52325 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Ветеран", ул. Новая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52326 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 04 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52327 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 05 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52328 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52329 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52330 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52331 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52332 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52333 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52334 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 122 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52335 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52336 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52337 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52338 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52339 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52340 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52341 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52342 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52343 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52344 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52345 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52346 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52347 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52348 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52349 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Золотая долина" 3 улица, участок 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52350 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Лесное", уч. 6-7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52351 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Медик", д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52352 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 02 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52353 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 03 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52354 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 04 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52355 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 07 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52356 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52357 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52358 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 108 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52359 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 110 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52360 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52361 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52362 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52363 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52364 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52365 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52366 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52367 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52368 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52369 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52370 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52371 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52372 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52373 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52374 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52375 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52376 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52377 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52378 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52379 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52380 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52381 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52382 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52383 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52384 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52385 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52386 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Ольха", уч. 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52387 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж", уч. 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52388 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж", уч. 137 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52389 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж", уч. 139 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52390 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж", уч. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52391 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж", уч. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52392 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж", уч. 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52393 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52394 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52395 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 126 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52396 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52397 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52398 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 137 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52399 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52400 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 156 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52401 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52402 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52403 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52404 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52405 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52406 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52407 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52408 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52409 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52410 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52411 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52412 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52413 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52414 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52415 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Ручьи", Рябиновый проезд, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52416 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Северная Пальмира", уч.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52417 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Северная Пальмира", уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52418 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Удача-1" участок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52419 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Удача-1", Лесная ул. д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52420 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Урожай" д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52421 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Урожай" д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52422 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Урожай" д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52423 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Хутор", 31-й Восточный проезд , д.14 | АО ГГЛО | 2022 | май
52424 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Хутор", 31-й Восточный проезд , д.4а\4б | АО ГГЛО | 2022 | май
52425 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Чибис", уч 80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52426 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Чибис", уч. 80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52427 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТСН "Урожай" д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52428 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТСН "Урожай" д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52429 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТСН "Урожай" д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52430 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТСН "Урожай", уч. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52431 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТСН "Урожай", уч. 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52432 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДСНТ "Урожай" участок 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52433 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДСНТ "Урожай" участок 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52434 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра" Моховая улица 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52435 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра" улица Некрасова 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52436 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", Добрая улица, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52437 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", ул Некрасова 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52438 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", ул. Приозерная д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52439 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", улица Детская, з/у №5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52440 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", улица Некрасова 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52441 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, 10-й Восточный проезд , участок 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52442 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, 19-й Восточный проезд 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52443 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, 9-й Восточный проезд , участок 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52444 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Березовая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52445 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Благодатная 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52446 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Благодатная 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52447 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Благодатная 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52448 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Озерная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52449 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Озерная 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52450 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Озерная 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52451 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Озерная 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52452 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Озерная 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52453 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Ореховая 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52454 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Ореховая 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52455 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Ореховая д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52456 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Сиреневая 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52457 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра", ул. Детская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52458 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. Искра, ул Приозерная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
52459 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,1 | АО ГГЛО | 2022 | май
52460 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,11 | АО ГГЛО | 2022 | май
52461 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,15 | АО ГГЛО | 2022 | май
52462 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,19 | АО ГГЛО | 2022 | май
52463 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,21 | АО ГГЛО | 2022 | май
52464 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,25 | АО ГГЛО | 2022 | май
52465 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,27 | АО ГГЛО | 2022 | май
52466 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,29 | АО ГГЛО | 2022 | май
52467 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,31 | АО ГГЛО | 2022 | май
52468 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,33 | АО ГГЛО | 2022 | май
52469 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,35 | АО ГГЛО | 2022 | май
52470 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,5 | АО ГГЛО | 2022 | май
52471 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,7 | АО ГГЛО | 2022 | май
52472 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,9 | АО ГГЛО | 2022 | май
52473 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Александра Невского, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | январь
52474 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Рожденственский проезд, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52475 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Весна" , ул. Березовая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52476 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Ветеран" проезд 1, участок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52477 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лесная поляна", д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52478 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лесная поляна", д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52479 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лесная поляна", д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52480 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лесная поляна", уч.28-29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52481 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лотос", д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52482 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Лотос", уч. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52483 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Новокалищенское" 4 пр, уч.136 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52484 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж" , ул Веселая 208 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52485 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж" , ул Веселая 210 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52486 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж" , ул Цветочная 213 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52487 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж" ул. Рябиновая д.265 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52488 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", ул. Виноградная д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52489 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", ул. Виноградная д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52490 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", ул. Рябиновая , уч.265 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52491 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", ул. Садовая д157 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52492 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", улица Дружбы 141 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52493 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", уч.206 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52494 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 01 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52495 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 03 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52496 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 04 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52497 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 05 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52498 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 07 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52499 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 08 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52500 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 09 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52501 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52502 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52503 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52504 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52505 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52506 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52507 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52508 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52509 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52510 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52511 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52512 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52513 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52514 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52515 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52516 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52517 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ромашка" , уч. 202 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52518 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ромашка", ул. Лесная д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52519 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ромашка", ул. Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52520 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ромашка", уч 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52521 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ручеек" , уч. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52522 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 1-й проезд д.124 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52523 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 1-й проезд д.128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52524 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 3-й проезд д.83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52525 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 3-й проезд д.87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52526 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 4-й проезд д.74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52527 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 4-й проезд д.75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52528 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 4-й проезд д.77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52529 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 5-й проезд д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52530 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 5-й проезд д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52531 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 5-й проезд д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52532 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 5-й проезд д.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52533 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 5-й проезд д.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52534 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 5-й проезд д.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52535 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 6-й проезд д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52536 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 6-й проезд д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52537 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 6-й проезд д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52538 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 6-й проезд д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52539 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 6-й проезд д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52540 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 6-й проезд д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52541 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 7-й проезд д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52542 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 7-й проезд д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52543 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 7-й проезд д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52544 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52545 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52546 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.130 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52547 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52548 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52549 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52550 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52551 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", уч. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52552 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Смольненское" д.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52553 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Сосновое",3 | АО ГГЛО | 2022 | май
52554 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Сосновое",43 | АО ГГЛО | 2022 | май
52555 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Сосновое",51 | АО ГГЛО | 2022 | май
52556 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Эхо", 2-й пр., уч. 148 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52557 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Эхо", 2-й пр., уч. 157 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52558 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Эхо", 2-й пр., уч. 160 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52559 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Эхо", д. 144 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52560 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Эхо", ул. №6, уч. 90-91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52561 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52562 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52563 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52564 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52565 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52566 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52567 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52568 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52569 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52570 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52571 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52572 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52573 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52574 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52575 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 100 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52576 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 379/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52577 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52578 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 383/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52579 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 386/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52580 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 387/9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52581 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Южное", Улица 2, 389/11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52582 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52583 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 394,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52584 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 395/18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52585 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 397/20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52586 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 398/21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52587 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52588 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52589 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52590 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52591 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52592 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52593 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52594 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52595 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52596 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52597 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52598 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52599 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52600 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52601 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52602 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52603 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52604 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52605 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52606 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52607 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52608 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52609 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52610 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52611 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52612 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52613 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52614 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52615 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 129 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52616 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 130 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52617 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 136 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52618 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 143, 144, 145 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52619 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 151 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52620 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 153 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52621 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 161 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52622 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 162 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52623 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 163 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52624 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 166 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52625 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 167 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52626 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 169 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52627 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 179 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52628 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 184 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52629 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 185 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52630 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 195 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52631 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 200 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52632 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 205 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52633 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 210 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52634 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 212 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52635 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 213 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52636 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 215 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52637 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 216 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52638 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 217 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52639 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 222 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52640 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 223 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52641 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 225 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52642 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 227 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52643 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 228 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52644 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 229 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52645 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 234 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52646 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 237 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52647 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 239 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52648 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 243 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52649 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 244 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52650 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 247 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52651 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 250 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52652 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 252 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52653 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 254 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52654 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 258 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52655 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 260 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52656 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 261 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52657 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 264 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52658 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 265 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52659 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 266 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52660 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 273 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52661 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 274 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52662 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 289 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52663 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 302 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52664 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 305 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52665 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 308 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52666 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 314 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52667 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 315 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52668 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 316 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52669 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 361 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52670 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 362 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52671 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 365 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52672 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 369 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52673 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 371 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52674 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 372 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52675 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 376 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52676 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 377 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52677 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 319 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52678 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 328 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52679 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 329 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52680 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 330 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52681 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 332 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52682 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 333 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52683 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 334 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52684 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 336 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52685 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 337 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52686 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 338 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52687 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 384 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52688 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 385 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52689 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 386 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52690 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 402 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52691 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 403 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52692 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 278 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52693 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 281 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52694 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 282 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52695 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 283 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52696 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 346 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52697 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 347а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52698 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 348 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52699 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 352 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52700 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | тер. ДНТСН Урожай, ул. Кленовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
52701 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул Благовещенская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52702 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская д.25, корп5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52703 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Марьясова, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52704 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52705 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
52706 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул Муравьева, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52707 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Смольненская, д. 17/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52708 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 49Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52709 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52710 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52711 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52712 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52713 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52714 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52715 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52716 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 60а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52717 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52718 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 64б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52719 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52720 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52721 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52722 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52723 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52724 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52725 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52726 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.12б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52727 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52728 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52729 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52730 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52731 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52732 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52733 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52734 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52735 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52736 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.53/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52737 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52738 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52739 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52740 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52741 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 31-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52742 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52743 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52744 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52745 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52746 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д. 1/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52747 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52748 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52749 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52750 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52751 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52752 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52753 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д. 11/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52754 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52755 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Муравьева, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52756 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52757 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | май
52758 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
52759 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
52760 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | май
52761 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26б | АО ГГЛО | 2022 | май
52762 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
52763 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
52764 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 34а | АО ГГЛО | 2022 | май
52765 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 36а | АО ГГЛО | 2022 | май
52766 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
52767 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
52768 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
52769 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | май
52770 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 45а | АО ГГЛО | 2022 | май
52771 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
52772 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | май
52773 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | май
52774 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6а/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
52775 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
52776 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
52777 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,11 | АО ГГЛО | 2022 | май
52778 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,12/.1 | АО ГГЛО | 2022 | май
52779 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,13 | АО ГГЛО | 2022 | май
52780 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,14 | АО ГГЛО | 2022 | май
52781 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,14а | АО ГГЛО | 2022 | май
52782 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,14б | АО ГГЛО | 2022 | май
52783 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,15 | АО ГГЛО | 2022 | май
52784 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,16 | АО ГГЛО | 2022 | май
52785 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,17а | АО ГГЛО | 2022 | май
52786 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,21 | АО ГГЛО | 2022 | май
52787 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,22 | АО ГГЛО | 2022 | май
52788 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,23 | АО ГГЛО | 2022 | май
52789 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,24 | АО ГГЛО | 2022 | май
52790 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,24а | АО ГГЛО | 2022 | май
52791 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,27 | АО ГГЛО | 2022 | май
52792 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,28 | АО ГГЛО | 2022 | май
52793 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,29 | АО ГГЛО | 2022 | май
52794 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,33 | АО ГГЛО | 2022 | май
52795 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,34 | АО ГГЛО | 2022 | май
52796 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,35 | АО ГГЛО | 2022 | май
52797 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,38 | АО ГГЛО | 2022 | май
52798 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,5 | АО ГГЛО | 2022 | май
52799 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Науки , д.23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52800 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,1 | АО ГГЛО | 2022 | май
52801 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52802 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,2а | АО ГГЛО | 2022 | май
52803 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,4 | АО ГГЛО | 2022 | май
52804 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая,5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52805 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,7 | АО ГГЛО | 2022 | май
52806 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
52807 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 10 А | АО ГГЛО | 2022 | май
52808 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 19/2 | АО ГГЛО | 2021 | май
52809 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 6 кв. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52810 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | май
52811 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,10 | АО ГГЛО | 2022 | май
52812 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,12 | АО ГГЛО | 2022 | май
52813 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,14 | АО ГГЛО | 2022 | май
52814 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,15 | АО ГГЛО | 2022 | май
52815 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,17 | АО ГГЛО | 2022 | май
52816 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,19 | АО ГГЛО | 2022 | май
52817 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,19/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52818 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная,1А | АО ГГЛО | 2022 | май
52819 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52820 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,21 | АО ГГЛО | 2022 | май
52821 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная,24 | АО ГГЛО | 2022 | май
52822 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,25 | АО ГГЛО | 2022 | май
52823 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,26 | АО ГГЛО | 2022 | май
52824 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,28/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52825 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Улица Центральная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
52826 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,29 | АО ГГЛО | 2022 | май
52827 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,3 | АО ГГЛО | 2022 | май
52828 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,30 | АО ГГЛО | 2022 | май
52829 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,31 | АО ГГЛО | 2022 | май
52830 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,32/ 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
52831 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,33 | АО ГГЛО | 2022 | май
52832 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,34 | АО ГГЛО | 2022 | май
52833 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,36А | АО ГГЛО | 2022 | май
52834 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,37 | АО ГГЛО | 2022 | май
52835 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,38 | АО ГГЛО | 2022 | май
52836 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,40 | АО ГГЛО | 2022 | май
52837 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,41 | АО ГГЛО | 2022 | май
52838 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,43 | АО ГГЛО | 2022 | май
52839 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,46а | АО ГГЛО | 2022 | май
52840 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,47 | АО ГГЛО | 2022 | май
52841 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,5 | АО ГГЛО | 2022 | май
52842 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,7 | АО ГГЛО | 2022 | май
52843 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,8 | АО ГГЛО | 2022 | май
52844 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,8/.1 | АО ГГЛО | 2022 | май
52845 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,д.22 | АО ГГЛО | 2022 | май
52846 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,д.45 | АО ГГЛО | 2022 | май
52847 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
52848 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
52849 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52850 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52851 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
52852 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
52853 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
52854 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6/2б | АО ГГЛО | 2022 | май
52855 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52856 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
52857 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,12 | АО ГГЛО | 2022 | май
52858 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,13 | АО ГГЛО | 2022 | май
52859 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,16 | АО ГГЛО | 2022 | май
52860 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,20 | АО ГГЛО | 2022 | май
52861 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,3 | АО ГГЛО | 2022 | май
52862 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,46 | АО ГГЛО | 2022 | май
52863 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,7 | АО ГГЛО | 2022 | май
52864 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,7А | АО ГГЛО | 2022 | май
52865 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,7б | АО ГГЛО | 2022 | май
52866 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая,9 | АО ГГЛО | 2022 | май
52867 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52868 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52869 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смоленская, д. 17/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52870 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смольненская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52871 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смольненская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52872 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смольненская, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52873 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52874 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52875 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52876 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52877 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52878 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52879 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52880 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52881 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52882 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52883 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52884 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая,д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52885 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Уварова, участок 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52886 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
52887 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
52888 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
52889 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
52890 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,10 | АО ГГЛО | 2022 | май
52891 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,11 | АО ГГЛО | 2022 | май
52892 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,12 | АО ГГЛО | 2022 | май
52893 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,14 | АО ГГЛО | 2022 | май
52894 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная,15 | АО ГГЛО | 2022 | май
52895 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,2 | АО ГГЛО | 2022 | май
52896 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,20 | АО ГГЛО | 2022 | май
52897 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,24 | АО ГГЛО | 2022 | май
52898 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,26 | АО ГГЛО | 2022 | май
52899 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,28 | АО ГГЛО | 2022 | май
52900 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,30 | АО ГГЛО | 2022 | май
52901 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,32а | АО ГГЛО | 2022 | май
52902 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,33 | АО ГГЛО | 2022 | май
52903 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,36 | АО ГГЛО | 2022 | май
52904 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,42 | АО ГГЛО | 2022 | май
52905 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,44 | АО ГГЛО | 2022 | май
52906 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,7 | АО ГГЛО | 2022 | май
52907 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,8 | АО ГГЛО | 2022 | май
52908 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52909 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Афанасьева,д.16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52910 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Без улицы (1С) | АО ГГЛО | 2023 | июль
52911 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52912 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52913 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52914 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52915 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52916 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52917 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52918 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Радужный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
52919 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Цветочный 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52920 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Цветочный 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52921 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Цветочный 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52922 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Цветочный 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52923 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Цветочный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
52924 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52925 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52926 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52927 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52928 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52929 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52930 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52931 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52932 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52933 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52934 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
52935 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52936 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52937 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52938 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52939 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52940 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52941 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52942 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52943 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52944 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52945 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52946 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52947 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52948 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52949 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52950 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52951 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
52952 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52953 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52954 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52955 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52956 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52957 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52958 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52959 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
52960 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52961 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 4А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52962 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52963 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52964 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52965 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
52966 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Романовские Хутора 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52967 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52968 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52969 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52970 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52971 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52972 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52973 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52974 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52975 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52976 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52977 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52978 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52979 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
52980 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52981 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52982 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52983 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
52984 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52985 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52986 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52987 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52988 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52989 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52990 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52991 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52992 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52993 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52994 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52995 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52996 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52997 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52998 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
52999 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53000 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53001 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53002 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мелегежская Горка, дер.Улица Центральная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53003 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мелегежская Горка, дер.Улица Центральная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53004 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53005 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53006 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53007 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53008 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53009 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53010 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53011 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53012 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53013 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 17А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53014 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53015 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53016 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53017 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53018 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53019 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53020 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53021 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 27А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53022 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 27Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
53023 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53024 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53025 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53026 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53027 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53028 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53029 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53030 | Тихвинский район | Овино, дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53031 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53032 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53033 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53034 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53035 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53036 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53037 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53038 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53039 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53040 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53041 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53042 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53043 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53044 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53045 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53046 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53047 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53048 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53049 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 32А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53050 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53051 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53052 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53053 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53054 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53055 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53056 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53057 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 40А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53058 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53059 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53060 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53061 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53062 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53063 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53064 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 46А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53065 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53066 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53067 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53068 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53069 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53070 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53071 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53072 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 17А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53073 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53074 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53075 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53076 | Тихвинский район | Овино, дер. | Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки), Строительство газораспределительной сети | Улица Овинская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53077 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Артемьевская , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53078 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Артемьевская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53079 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Артемьевская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53080 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53081 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53082 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53083 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53084 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53085 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
53086 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 2Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
53087 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53088 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53089 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53090 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53091 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Аэродромная 4Б | АО ГГЛО | 2023 | март
53092 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 4Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
53093 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53094 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53095 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53096 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53097 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53098 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53099 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53100 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Речная 11/2 | АО ГГЛО | 2023 | март
53101 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53102 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53103 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53104 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53105 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53106 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Речная 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
53107 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53108 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53109 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53110 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53111 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53112 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53113 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53114 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53115 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53116 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53117 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова | АО ГГЛО | 2023 | июль
53118 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53119 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53120 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53121 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53122 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 14/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53123 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53124 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53125 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53126 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53127 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53128 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53129 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53130 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53131 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53132 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53133 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53134 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53135 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53136 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53137 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Стретилово, ул Ленинградская, д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53138 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Фишева Гора, ул Фишева Гора, д. 23/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53139 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Фишева Гора, ул Фишева Гора, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53140 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул Березовская, д. 18, кв. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53141 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53142 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53143 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53144 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53145 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок | АО ГГЛО | 2022 | май
53146 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53147 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53148 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53149 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53150 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53151 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53152 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 5/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53153 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53154 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53155 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53156 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок | АО ГГЛО | 2022 | май
53157 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53158 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53159 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53160 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
53161 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
53162 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
53163 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53164 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53165 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53166 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53167 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53168 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53169 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта | АО ГГЛО | 2023 | март
53170 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
53171 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
53172 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
53173 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 23 | АО ГГЛО | 2023 | март
53174 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
53175 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
53176 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 26 | АО ГГЛО | 2023 | март
53177 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 27 | АО ГГЛО | 2023 | март
53178 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
53179 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
53180 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 31 | АО ГГЛО | 2023 | март
53181 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 32 | АО ГГЛО | 2023 | март
53182 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 33 | АО ГГЛО | 2023 | март
53183 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 35 | АО ГГЛО | 2023 | март
53184 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 36 | АО ГГЛО | 2023 | март
53185 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Заболотье, улица Саши Забелина | АО ГГЛО | 2023 | март
53186 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Стретилово, улица Белозерская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53187 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Стретилово, улица Волховская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53188 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Стретилово, улица Ладожская, 23А | АО ГГЛО | 2023 | март
53189 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Стретилово, улица Ладожская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53190 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Д. Стретилово, улица Ленинградская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53191 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Стретилово, улица Ленинградская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53192 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Д. Стретилово, улица Ленинградская, д.91 | АО ГГЛО | 2022 | май
53193 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Д. Стретилово, улица Олонецкая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53194 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Фишева Гора, пер. Садовый, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53195 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Фишева Гора, пер. Фишевский, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53196 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Фишева Гора, ул. Полевая 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
53197 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Фишева Гора, улица Дачная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53198 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Фишева Гора, улица Фишева Гора | АО ГГЛО | 2023 | март
53199 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | дер.Стретилово, ул Белозерская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53200 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | дер.Стретилово, ул Белозерская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53201 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | дер.Стретилово, ул Ленинградская, д. 111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53202 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | дер.Стретилово, ул Ленинградская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53203 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер Советский, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53204 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53205 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Садовый 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
53206 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Садовый 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53207 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53208 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53209 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53210 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53211 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53212 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53213 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53214 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Станционный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53215 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Станционный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53216 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Станционный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53217 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Станционный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53218 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53219 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53220 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53221 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53222 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53223 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | май
53224 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53225 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53226 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
53227 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
53228 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
53229 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
53230 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
53231 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
53232 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
53233 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 21 | АО ГГЛО | 2023 | март
53234 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 23 | АО ГГЛО | 2023 | март
53235 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
53236 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
53237 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 26 | АО ГГЛО | 2023 | март
53238 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 27 | АО ГГЛО | 2023 | март
53239 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
53240 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
53241 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53242 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 41/11 | АО ГГЛО | 2023 | март
53243 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
53244 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
53245 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
53246 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
53247 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
53248 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Фишевский, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53249 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Фишевский, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
53250 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Фишевский, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | март
53251 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Фишевский, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | март
53252 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Южный , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53253 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Южный 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53254 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Южный 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53255 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Береговой 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53256 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Береговой, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53257 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53258 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53259 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53260 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53261 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53262 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53263 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
53264 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Переулок Водный 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53265 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53266 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53267 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53268 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53269 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
53270 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
53271 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
53272 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 2А | АО ГГЛО | 2022 | май
53273 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53274 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 4А | АО ГГЛО | 2022 | май
53275 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53276 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Переулок Загородный 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53277 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53278 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 7Б | АО ГГЛО | 2022 | май
53279 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53280 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53281 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный, 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53282 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Карьерный 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
53283 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Карьерный 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
53284 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Карьерный 2А | АО ГГЛО | 2023 | март
53285 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53286 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53287 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
53288 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53289 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53290 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53291 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53292 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53293 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Красавский , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53294 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Красавский 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53295 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53296 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53297 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53298 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53299 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53300 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53301 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 3А | АО ГГЛО | 2022 | май
53302 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 4/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53303 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53304 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 5/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53305 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53306 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 6/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53307 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53308 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53309 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 7А | АО ГГЛО | 2022 | май
53310 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 8/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53311 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53312 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 8А | АО ГГЛО | 2022 | май
53313 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53314 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Тихвин, городПереулок Лесной, 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53315 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Тихвин, городПереулок Лесной, 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53316 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
53317 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
53318 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
53319 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
53320 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
53321 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
53322 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
53323 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
53324 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
53325 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный, б/н | АО ГГЛО | 2024 | май
53326 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53327 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53328 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53329 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53330 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53331 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53332 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53333 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53334 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53335 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53336 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Октябрьский 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53337 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53338 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53339 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53340 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53341 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53342 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53343 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53344 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Речной 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53345 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Речной 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53346 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Речной 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53347 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Речной 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53348 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Речной 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53349 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Речной, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53350 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Серебристый 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53351 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Серебристый, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53352 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53353 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53354 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53355 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53356 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53357 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53358 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53359 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53360 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53361 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53362 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53363 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53364 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53365 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53366 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53367 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Соловьиный 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53368 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Соловьиный 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53369 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Соловьиный 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53370 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Соловьиный, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53371 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Стретилово, ул. Ленинградская, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53372 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Стретилово, ул. Олонецкая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53373 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53374 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53375 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53376 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53377 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Тенистый б-р, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53378 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53379 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53380 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53381 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул Артиллеристов, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53382 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Братская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53383 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Знаменская, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53384 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Знаменская, д. 24А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53385 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Машиностроителей, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53386 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул Тихая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53387 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53388 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53389 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53390 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53391 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53392 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53393 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53394 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53395 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53396 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53397 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53398 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53399 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53400 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53401 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53402 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53403 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53404 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53405 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53406 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53407 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53408 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53409 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53410 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53411 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53412 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53413 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53414 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53415 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53416 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53417 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53418 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53419 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53420 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53421 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53422 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53423 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53424 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53425 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 22Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
53426 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53427 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53428 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53429 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53430 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53431 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53432 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53433 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53434 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53435 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53436 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53437 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53438 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 9А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53439 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53440 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53441 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53442 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53443 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53444 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53445 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53446 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53447 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53448 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53449 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53450 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53451 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53452 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53453 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53454 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53455 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53456 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53457 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53458 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53459 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53460 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53461 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53462 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53463 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53464 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53465 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53466 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53467 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53468 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53469 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53470 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53471 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53472 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53473 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53474 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53475 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53476 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53477 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53478 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53479 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53480 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53481 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
53482 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
53483 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
53484 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
53485 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
53486 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
53487 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
53488 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53489 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
53490 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
53491 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
53492 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
53493 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
53494 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
53495 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53496 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53497 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53498 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53499 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53500 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53501 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53502 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
53503 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
53504 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
53505 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
53506 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
53507 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
53508 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
53509 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
53510 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
53511 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
53512 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
53513 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
53514 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | март
53515 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
53516 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53517 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
53518 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
53519 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
53520 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
53521 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
53522 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда | АО ГГЛО | 2023 | июль
53523 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53524 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53525 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53526 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53527 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53528 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53529 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53530 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53531 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53532 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53533 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53534 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53535 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53536 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53537 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
53538 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53539 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
53540 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | март
53541 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53542 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53543 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53544 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53545 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53546 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Фишева Гора, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53547 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53548 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53549 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53550 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53551 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53552 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53553 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53554 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53555 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53556 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53557 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53558 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевская, д.36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53559 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53560 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53561 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53562 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53563 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53564 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53565 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53566 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53567 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53568 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53569 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53570 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53571 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53572 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53573 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шлиссельбургская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53574 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шлиссельбургская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53575 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шлиссельбургская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53576 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шлиссельбургская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53577 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шлиссельбургская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53578 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шлиссельбургская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53579 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова | АО ГГЛО | 2023 | июль
53580 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53581 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 23А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53582 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53583 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53584 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53585 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53586 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53587 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53588 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53589 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53590 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 37А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53591 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53592 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53593 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53594 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53595 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пролетарской Диктатуры, д.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53596 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53597 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53598 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зайцева 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53599 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53600 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53601 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53602 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53603 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53604 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53605 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53606 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53607 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53608 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53609 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53610 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53611 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов Ручей, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53612 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53613 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53614 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53615 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53616 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53617 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53618 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53619 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53620 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53621 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53622 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53623 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53624 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53625 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53626 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53627 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53628 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53629 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53630 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53631 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53632 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53633 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53634 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53635 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53636 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53637 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Артиллеристов 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53638 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53639 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53640 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53641 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53642 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53643 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53644 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Артиллеристов 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53645 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53646 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53647 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 1/3 | АО ГГЛО | 2023 | март
53648 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
53649 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
53650 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53651 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
53652 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
53653 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53654 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53655 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53656 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
53657 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53658 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53659 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53660 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53661 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53662 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53663 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53664 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53665 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53666 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53667 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53668 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53669 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53670 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53671 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53672 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53673 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53674 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53675 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53676 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53677 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53678 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
53679 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
53680 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
53681 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
53682 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
53683 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 18, кв. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53684 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
53685 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53686 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
53687 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
53688 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
53689 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
53690 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
53691 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
53692 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
53693 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 2А | АО ГГЛО | 2022 | май
53694 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
53695 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53696 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53697 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53698 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53699 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53700 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53701 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Бокситогорская 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53702 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53703 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53704 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53705 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53706 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53707 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53708 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53709 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53710 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53711 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53712 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53713 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53714 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53715 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53716 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53717 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53718 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53719 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53720 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53721 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53722 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53723 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53724 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53725 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53726 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Боровая 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53727 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53728 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53729 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53730 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53731 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 19А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53732 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53733 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53734 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53735 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53736 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53737 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53738 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53739 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53740 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53741 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53742 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53743 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53744 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53745 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53746 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53747 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53748 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 41А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53749 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53750 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53751 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53752 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53753 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53754 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53755 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53756 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Братская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53757 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Братская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53758 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Братская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53759 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева | АО ГГЛО | 2023 | июль
53760 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53761 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53762 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53763 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53764 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53765 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вепсская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53766 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вепсская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53767 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вепсская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53768 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Верхне-Береговая 15А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53769 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Верхне-Береговая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53770 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Верхне-Береговая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53771 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53772 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53773 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53774 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53775 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53776 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53777 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53778 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53779 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53780 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53781 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53782 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53783 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
53784 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
53785 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
53786 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53787 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
53788 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53789 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53790 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53791 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53792 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53793 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53794 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53795 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина | АО ГГЛО | 2023 | июль
53796 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53797 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53798 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53799 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53800 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53801 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53802 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53803 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 114 | АО ГГЛО | 2024 | май
53804 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 116 | АО ГГЛО | 2024 | май
53805 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 118 | АО ГГЛО | 2024 | май
53806 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 120 | АО ГГЛО | 2024 | май
53807 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 124 | АО ГГЛО | 2024 | май
53808 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53809 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53810 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53811 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53812 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53813 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53814 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53815 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53816 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 28 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53817 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53818 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 32 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53819 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53820 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53821 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53822 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53823 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53824 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53825 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53826 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53827 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53828 | Тихвинский район | Тихвин, город | строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53829 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53830 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53831 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53832 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53833 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53834 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Гагарина 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53835 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53836 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Гагарина 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53837 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53838 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53839 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53840 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53841 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53842 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53843 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53844 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53845 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53846 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53847 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53848 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53849 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53850 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53851 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53852 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53853 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53854 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53855 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53856 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53857 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53858 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53859 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
53860 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53861 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53862 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53863 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53864 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53865 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53866 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53867 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53868 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53869 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53870 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53871 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53872 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дачная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53873 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дачная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53874 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дачная 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
53875 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дачная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53876 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53877 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53878 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 59Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
53879 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 59Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
53880 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53881 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53882 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
53883 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53884 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53885 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53886 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53887 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
53888 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
53889 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
53890 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дорожников 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53891 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дорожников 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53892 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53893 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53894 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
53895 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53896 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53897 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53898 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
53899 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53900 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53901 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53902 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53903 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
53904 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
53905 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
53906 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
53907 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
53908 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
53909 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
53910 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
53911 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
53912 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
53913 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
53914 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
53915 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53916 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
53917 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
53918 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
53919 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
53920 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
53921 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53922 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
53923 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
53924 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
53925 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
53926 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
53927 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 1А | АО ГГЛО | 2023 | март
53928 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
53929 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
53930 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53931 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
53932 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
53933 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
53934 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
53935 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53936 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 12А | АО ГГЛО | 2022 | май
53937 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 12Б | АО ГГЛО | 2022 | май
53938 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
53939 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
53940 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
53941 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
53942 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
53943 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53944 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 20/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53945 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
53946 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
53947 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
53948 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
53949 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
53950 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
53951 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
53952 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
53953 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
53954 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
53955 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 29А | АО ГГЛО | 2022 | май
53956 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 30/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53957 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
53958 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
53959 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
53960 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
53961 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
53962 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
53963 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
53964 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
53965 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
53966 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
53967 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
53968 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
53969 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
53970 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
53971 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
53972 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
53973 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
53974 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
53975 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 48а | АО ГГЛО | 2022 | май
53976 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 49 | АО ГГЛО | 2022 | май
53977 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
53978 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
53979 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
53980 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 52 | АО ГГЛО | 2022 | май
53981 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
53982 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
53983 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
53984 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 56 | АО ГГЛО | 2022 | май
53985 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 57 | АО ГГЛО | 2022 | май
53986 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 58 | АО ГГЛО | 2022 | май
53987 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 60 | АО ГГЛО | 2022 | май
53988 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
53989 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
53990 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева, 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
53991 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
53992 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
53993 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
53994 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
53995 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Западная 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
53996 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
53997 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
53998 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
53999 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
54000 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
54001 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
54002 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
54003 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
54004 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
54005 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
54006 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
54007 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
54008 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
54009 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
54010 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
54011 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
54012 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
54013 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54014 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54015 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
54016 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54017 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 8А | АО ГГЛО | 2022 | май
54018 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Западная 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54019 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54020 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54021 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54022 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54023 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54024 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54025 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54026 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54027 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54028 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54029 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54030 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54031 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54032 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
54033 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54034 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54035 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 16 | АО ГГЛО | 2022 | март
54036 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54037 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 18 | АО ГГЛО | 2022 | март
54038 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 19 | АО ГГЛО | 2022 | март
54039 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54040 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 22 | АО ГГЛО | 2022 | март
54041 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 24 | АО ГГЛО | 2022 | март
54042 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54043 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54044 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54045 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 28 | АО ГГЛО | 2023 | март
54046 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
54047 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
54048 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 31 | АО ГГЛО | 2023 | март
54049 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 31А | АО ГГЛО | 2023 | март
54050 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 32 | АО ГГЛО | 2023 | март
54051 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Земская 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
54052 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Земская 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
54053 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Земская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54054 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Знаменская 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54055 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54056 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54057 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 26 | АО ГГЛО | 2023 | март
54058 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Знаменская 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54059 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54060 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54061 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54062 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54063 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54064 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ивовая 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
54065 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ивовая 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
54066 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ивовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54067 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54068 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54069 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54070 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54071 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54072 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54073 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54074 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54075 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54076 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54077 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54078 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54079 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54080 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54081 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54082 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 39А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54083 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54084 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54085 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54086 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54087 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54088 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54089 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54090 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54091 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 48А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54092 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54093 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54094 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54095 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54096 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54097 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54098 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54099 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54100 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54101 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54102 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54103 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54104 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54105 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54106 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54107 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54108 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54109 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54110 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
54111 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54112 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
54113 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
54114 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 7А | АО ГГЛО | 2022 | май
54115 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54116 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Карла Маркса | АО ГГЛО | 2023 | март
54117 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Карла Маркса 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54118 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54119 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54120 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54121 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54122 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54123 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54124 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54125 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54126 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54127 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54128 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54129 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54130 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54131 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54132 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54133 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54134 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54135 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54136 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54137 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54138 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54139 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54140 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54141 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Колыванецкая 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
54142 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Колыванецкая 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
54143 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Колыванецкая 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54144 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Колыванецкая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54145 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая , б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54146 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
54147 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
54148 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
54149 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
54150 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
54151 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
54152 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
54153 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
54154 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 1б | АО ГГЛО | 2022 | май
54155 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54156 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
54157 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
54158 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Кольцевая 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
54159 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
54160 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 4/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54161 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
54162 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54163 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54164 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54165 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54166 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54167 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54168 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54169 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54170 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 15А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54171 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54172 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54173 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54174 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54175 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54176 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54177 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54178 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
54179 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
54180 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
54181 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
54182 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54183 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54184 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кузьмина , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54185 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кузьмина 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54186 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кузьмина 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54187 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ладожская 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54188 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
54189 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54190 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54191 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 19А | АО ГГЛО | 2023 | март
54192 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54193 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 21 | АО ГГЛО | 2023 | март
54194 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 21А | АО ГГЛО | 2023 | март
54195 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54196 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 23 | АО ГГЛО | 2023 | март
54197 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 23А | АО ГГЛО | 2023 | март
54198 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
54199 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 26 | АО ГГЛО | 2023 | март
54200 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 28 | АО ГГЛО | 2023 | март
54201 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54202 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
54203 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 32 | АО ГГЛО | 2023 | март
54204 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ладожская 34 | АО ГГЛО | 2023 | март
54205 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 36 | АО ГГЛО | 2023 | март
54206 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 38 | АО ГГЛО | 2023 | март
54207 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54208 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54209 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54210 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54211 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская , б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54212 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54213 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54214 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54215 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
54216 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
54217 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 27 | АО ГГЛО | 2023 | март
54218 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 28 | АО ГГЛО | 2023 | март
54219 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
54220 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
54221 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 101 | АО ГГЛО | 2022 | май
54222 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 103 | АО ГГЛО | 2022 | май
54223 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 105 | АО ГГЛО | 2022 | май
54224 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 107 | АО ГГЛО | 2022 | май
54225 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 107А | АО ГГЛО | 2022 | май
54226 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 109 | АО ГГЛО | 2022 | май
54227 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
54228 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 111 | АО ГГЛО | 2022 | май
54229 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 113 | АО ГГЛО | 2022 | май
54230 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 115 | АО ГГЛО | 2022 | май
54231 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 115А | АО ГГЛО | 2022 | май
54232 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 117 | АО ГГЛО | 2022 | май
54233 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Ленинградская 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
54234 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 121 | АО ГГЛО | 2022 | май
54235 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 123 | АО ГГЛО | 2022 | май
54236 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 125 | АО ГГЛО | 2022 | май
54237 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 127 | АО ГГЛО | 2022 | май
54238 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 129 | АО ГГЛО | 2022 | май
54239 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
54240 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 131 | АО ГГЛО | 2022 | май
54241 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
54242 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
54243 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
54244 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
54245 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
54246 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
54247 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
54248 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54249 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
54250 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
54251 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
54252 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
54253 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
54254 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
54255 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
54256 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 26А | АО ГГЛО | 2022 | май
54257 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 27/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54258 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
54259 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
54260 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 29/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54261 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
54262 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
54263 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
54264 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
54265 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
54266 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ленинградская 33/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54267 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Победы 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
54268 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 34 | АО ГГЛО | 2022 | май
54269 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
54270 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
54271 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 37 | АО ГГЛО | 2022 | май
54272 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
54273 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
54274 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
54275 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 40 | АО ГГЛО | 2022 | май
54276 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
54277 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 42А | АО ГГЛО | 2022 | май
54278 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
54279 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 44 | АО ГГЛО | 2022 | май
54280 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
54281 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 46 | АО ГГЛО | 2022 | май
54282 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 47 | АО ГГЛО | 2022 | май
54283 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
54284 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 49 | АО ГГЛО | 2022 | май
54285 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
54286 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 52 | АО ГГЛО | 2022 | май
54287 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
54288 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
54289 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
54290 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 56 | АО ГГЛО | 2022 | май
54291 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 57 | АО ГГЛО | 2022 | май
54292 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 59 | АО ГГЛО | 2022 | май
54293 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54294 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 60 | АО ГГЛО | 2022 | май
54295 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 61 | АО ГГЛО | 2022 | май
54296 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 62 | АО ГГЛО | 2022 | май
54297 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 63 | АО ГГЛО | 2022 | май
54298 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 64 | АО ГГЛО | 2022 | май
54299 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 65 | АО ГГЛО | 2022 | май
54300 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 66 | АО ГГЛО | 2022 | май
54301 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 67 | АО ГГЛО | 2022 | май
54302 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 68 | АО ГГЛО | 2022 | май
54303 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 70 | АО ГГЛО | 2022 | май
54304 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 71 | АО ГГЛО | 2022 | май
54305 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 72 | АО ГГЛО | 2022 | май
54306 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 73 | АО ГГЛО | 2022 | май
54307 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 75 | АО ГГЛО | 2022 | май
54308 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 77 | АО ГГЛО | 2022 | май
54309 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 79 | АО ГГЛО | 2022 | май
54310 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 7А | АО ГГЛО | 2022 | май
54311 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54312 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 81 | АО ГГЛО | 2022 | май
54313 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 83 | АО ГГЛО | 2022 | май
54314 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 85 | АО ГГЛО | 2022 | май
54315 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 87 | АО ГГЛО | 2022 | май
54316 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 87А | АО ГГЛО | 2022 | май
54317 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 89 | АО ГГЛО | 2022 | май
54318 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54319 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 91 | АО ГГЛО | 2022 | май
54320 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 93 | АО ГГЛО | 2022 | май
54321 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 95 | АО ГГЛО | 2022 | май
54322 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 95А | АО ГГЛО | 2022 | май
54323 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 97 | АО ГГЛО | 2022 | май
54324 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 99 | АО ГГЛО | 2022 | май
54325 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54326 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54327 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Лиственная 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54328 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Лиственная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54329 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54330 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54331 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Луговая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54332 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54333 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54334 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54335 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54336 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54337 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54338 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54339 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54340 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54341 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54342 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54343 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54344 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54345 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54346 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54347 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54348 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54349 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54350 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54351 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54352 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54353 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54354 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Мопра | АО ГГЛО | 2023 | июль
54355 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Мопра 12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54356 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Мопра 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54357 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Мопра 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54358 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Мопра 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54359 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54360 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54361 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54362 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54363 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54364 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54365 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54366 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54367 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54368 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54369 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54370 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая , б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54371 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
54372 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
54373 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
54374 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
54375 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
54376 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 13А | АО ГГЛО | 2022 | май
54377 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
54378 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
54379 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 15А | АО ГГЛО | 2022 | май
54380 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
54381 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
54382 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 17А | АО ГГЛО | 2022 | май
54383 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
54384 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
54385 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54386 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
54387 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 20А | АО ГГЛО | 2022 | май
54388 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
54389 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
54390 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
54391 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
54392 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
54393 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
54394 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 2А | АО ГГЛО | 2022 | май
54395 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
54396 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
54397 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54398 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54399 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
54400 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54401 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54402 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Никитинская 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54403 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Никитинская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54404 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54405 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54406 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54407 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новгородская 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54408 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54409 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 3А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54410 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54411 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54412 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54413 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54414 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54415 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
54416 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Новосельская 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
54417 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
54418 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
54419 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
54420 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
54421 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
54422 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Новосельская 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
54423 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
54424 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54425 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
54426 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
54427 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54428 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54429 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
54430 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54431 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54432 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54433 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ново-Советская , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54434 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ново-Советская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54435 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ново-Советская 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54436 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ново-Советская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54437 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
54438 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
54439 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
54440 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
54441 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
54442 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
54443 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
54444 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
54445 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
54446 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
54447 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
54448 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
54449 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
54450 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
54451 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
54452 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
54453 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
54454 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | май
54455 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Октябрьская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54456 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Октябрьская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54457 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Октябрьская 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54458 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Октябрьская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54459 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
54460 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 10А | АО ГГЛО | 2022 | май
54461 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
54462 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 12А | АО ГГЛО | 2022 | май
54463 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
54464 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 16/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
54465 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
54466 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
54467 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
54468 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
54469 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
54470 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
54471 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
54472 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
54473 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
54474 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
54475 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
54476 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
54477 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54478 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
54479 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54480 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 8А | АО ГГЛО | 2022 | май
54481 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54482 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
54483 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54484 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54485 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
54486 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54487 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 21 | АО ГГЛО | 2023 | март
54488 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54489 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
54490 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
54491 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54492 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54493 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Орловская 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54494 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54495 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54496 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54497 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54498 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54499 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54500 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54501 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54502 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54503 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54504 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54505 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54506 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54507 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54508 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54509 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54510 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54511 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 27А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54512 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54513 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54514 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 29А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54515 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54516 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54517 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54518 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54519 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Партизанская 35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54520 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54521 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54522 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54523 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54524 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54525 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54526 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54527 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54528 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54529 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54530 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54531 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54532 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54533 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54534 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54535 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54536 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54537 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54538 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54539 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54540 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54541 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54542 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54543 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54544 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54545 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54546 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54547 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54548 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54549 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54550 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54551 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54552 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54553 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54554 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54555 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54556 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54557 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
54558 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
54559 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
54560 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
54561 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
54562 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
54563 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54564 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Песочная 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
54565 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54566 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
54567 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54568 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54569 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 2А | АО ГГЛО | 2023 | март
54570 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
54571 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
54572 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
54573 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
54574 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
54575 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
54576 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54577 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пикалевская 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54578 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54579 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54580 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54581 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54582 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54583 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
54584 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
54585 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
54586 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
54587 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
54588 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
54589 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
54590 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
54591 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
54592 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
54593 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 18/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54594 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
54595 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
54596 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
54597 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
54598 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
54599 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
54600 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
54601 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 24А | АО ГГЛО | 2022 | май
54602 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
54603 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
54604 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
54605 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
54606 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
54607 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
54608 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54609 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54610 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54611 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54612 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Победы 13/2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54613 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54614 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54615 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54616 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Победы 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54617 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54618 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54619 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54620 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54621 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54622 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54623 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54624 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54625 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 20А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54626 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54627 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54628 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54629 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54630 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54631 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Полевая-Кузнецкая 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54632 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54633 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54634 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54635 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54636 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54637 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54638 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54639 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54640 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54641 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54642 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54643 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54644 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54645 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54646 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
54647 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
54648 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
54649 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Пригородная 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
54650 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
54651 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
54652 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
54653 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 16А | АО ГГЛО | 2022 | май
54654 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
54655 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
54656 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
54657 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
54658 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
54659 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
54660 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 26 | АО ГГЛО | 2022 | май
54661 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
54662 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
54663 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
54664 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54665 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54666 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
54667 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
54668 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54669 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная, б/н | АО ГГЛО | 2022 | май
54670 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54671 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54672 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54673 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54674 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54675 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54676 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54677 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54678 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54679 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Пролетарской Диктатуры 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54680 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54681 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54682 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54683 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54684 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54685 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54686 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54687 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54688 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54689 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54690 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина | АО ГГЛО | 2023 | июль
54691 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54692 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54693 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54694 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54695 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54696 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54697 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54698 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова | АО ГГЛО | 2023 | июль
54699 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54700 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54701 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54702 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54703 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54704 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54705 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54706 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54707 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54708 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54709 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54710 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54711 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54712 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54713 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54714 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54715 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54716 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54717 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54718 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54719 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54720 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54721 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54722 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54723 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54724 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54725 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54726 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54727 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54728 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54729 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54730 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54731 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54732 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54733 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54734 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54735 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54736 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54737 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54738 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54739 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54740 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54741 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54742 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Рябиновая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54743 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Рябиновая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54744 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Рябиновая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54745 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Рябиновая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54746 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54747 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54748 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54749 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54750 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54751 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54752 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54753 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54754 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54755 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54756 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54757 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
54758 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
54759 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
54760 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
54761 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
54762 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
54763 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
54764 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
54765 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54766 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
54767 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54768 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
54769 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54770 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 21 | АО ГГЛО | 2023 | март
54771 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54772 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 23 | АО ГГЛО | 2023 | март
54773 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
54774 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
54775 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 26 | АО ГГЛО | 2023 | март
54776 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 27 | АО ГГЛО | 2023 | март
54777 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 28 | АО ГГЛО | 2023 | март
54778 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
54779 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
54780 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
54781 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 30А | АО ГГЛО | 2023 | март
54782 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 31 | АО ГГЛО | 2023 | март
54783 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 32 | АО ГГЛО | 2023 | март
54784 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 33 | АО ГГЛО | 2023 | март
54785 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 34 | АО ГГЛО | 2023 | март
54786 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 35 | АО ГГЛО | 2023 | март
54787 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 36 | АО ГГЛО | 2023 | март
54788 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 37 | АО ГГЛО | 2023 | март
54789 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 38 | АО ГГЛО | 2023 | март
54790 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 39 | АО ГГЛО | 2023 | март
54791 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 39А | АО ГГЛО | 2023 | март
54792 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
54793 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 40 | АО ГГЛО | 2023 | март
54794 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 41 | АО ГГЛО | 2023 | март
54795 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 43 | АО ГГЛО | 2023 | март
54796 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 44 | АО ГГЛО | 2023 | март
54797 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 44А | АО ГГЛО | 2023 | март
54798 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 45 | АО ГГЛО | 2023 | март
54799 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 46 | АО ГГЛО | 2023 | март
54800 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 47 | АО ГГЛО | 2023 | март
54801 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 48 | АО ГГЛО | 2023 | март
54802 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 49 | АО ГГЛО | 2023 | март
54803 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
54804 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 50 | АО ГГЛО | 2023 | март
54805 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 50А | АО ГГЛО | 2023 | март
54806 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 51 | АО ГГЛО | 2023 | март
54807 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 52 | АО ГГЛО | 2023 | март
54808 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 53 | АО ГГЛО | 2023 | март
54809 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 54 | АО ГГЛО | 2023 | март
54810 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 55 | АО ГГЛО | 2023 | март
54811 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 56 | АО ГГЛО | 2023 | март
54812 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 57 | АО ГГЛО | 2023 | март
54813 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 58 | АО ГГЛО | 2023 | март
54814 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 59 | АО ГГЛО | 2023 | март
54815 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
54816 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 60 | АО ГГЛО | 2023 | март
54817 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 61 | АО ГГЛО | 2023 | март
54818 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 62 | АО ГГЛО | 2023 | март
54819 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 64 | АО ГГЛО | 2023 | март
54820 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 66 | АО ГГЛО | 2023 | март
54821 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 68 | АО ГГЛО | 2023 | март
54822 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 70 | АО ГГЛО | 2023 | март
54823 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 72 | АО ГГЛО | 2023 | март
54824 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 74 | АО ГГЛО | 2023 | март
54825 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 74А | АО ГГЛО | 2023 | март
54826 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Саши Забелина 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
54827 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
54828 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Северная 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
54829 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Северная 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
54830 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
54831 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
54832 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
54833 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54834 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
54835 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54836 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54837 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 20А | АО ГГЛО | 2023 | март
54838 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 21 | АО ГГЛО | 2023 | март
54839 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54840 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 22А | АО ГГЛО | 2023 | март
54841 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
54842 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 26 | АО ГГЛО | 2023 | март
54843 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
54844 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
54845 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
54846 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
54847 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54848 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сибирская 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54849 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сибирская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54850 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая , б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54851 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Сиреневая 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
54852 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54853 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54854 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 15А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54855 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54856 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54857 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
54858 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
54859 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
54860 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
54861 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Славянская 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
54862 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54863 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54864 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54865 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54866 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54867 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54868 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 105 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54869 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54870 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 107 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54871 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54872 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 110 | АО ГГЛО | 2022 | май
54873 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 111 | АО ГГЛО | 2022 | май
54874 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 111А | АО ГГЛО | 2022 | май
54875 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 111Б | АО ГГЛО | 2022 | май
54876 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 112 | АО ГГЛО | 2022 | май
54877 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 113 | АО ГГЛО | 2022 | май
54878 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 114 | АО ГГЛО | 2022 | май
54879 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 114А | АО ГГЛО | 2022 | май
54880 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 115 | АО ГГЛО | 2022 | май
54881 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 116 | АО ГГЛО | 2022 | май
54882 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 117 | АО ГГЛО | 2022 | май
54883 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 118 | АО ГГЛО | 2022 | май
54884 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 119 | АО ГГЛО | 2022 | май
54885 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 120 | АО ГГЛО | 2022 | май
54886 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 121 | АО ГГЛО | 2022 | май
54887 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 122 | АО ГГЛО | 2022 | май
54888 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 125 | АО ГГЛО | 2022 | май
54889 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 126 | АО ГГЛО | 2022 | май
54890 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 127 | АО ГГЛО | 2022 | май
54891 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 129 | АО ГГЛО | 2022 | май
54892 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 131 | АО ГГЛО | 2022 | май
54893 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 135 | АО ГГЛО | 2022 | май
54894 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 137 | АО ГГЛО | 2022 | май
54895 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 144 | АО ГГЛО | 2022 | май
54896 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 145 | АО ГГЛО | 2022 | май
54897 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 146Б | АО ГГЛО | 2022 | май
54898 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 149 | АО ГГЛО | 2022 | май
54899 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54900 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 161А | АО ГГЛО | 2022 | май
54901 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 161Б | АО ГГЛО | 2022 | май
54902 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 167А | АО ГГЛО | 2022 | май
54903 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54904 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54905 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54906 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54907 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 28А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54908 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54909 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54910 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 3В | АО ГГЛО | 2023 | июль
54911 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54912 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54913 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54914 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54915 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54916 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54917 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54918 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54919 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54920 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54921 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54922 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54923 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54924 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54925 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54926 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54927 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54928 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54929 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54930 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Совхозная 7А | АО ГГЛО | 2022 | август
54931 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Совхозная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54932 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Совхозная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54933 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Солнечная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54934 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Солнечная 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54935 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Солнечная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54936 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская , б/н | АО ГГЛО | 2023 | март
54937 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
54938 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
54939 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54940 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54941 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 21 | АО ГГЛО | 2023 | март
54942 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54943 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 23 | АО ГГЛО | 2023 | март
54944 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
54945 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
54946 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 31 | АО ГГЛО | 2023 | март
54947 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Станционная 22А | АО ГГЛО | 2022 | май
54948 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Устюженская 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54949 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Устюженская, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
54950 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
54951 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
54952 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
54953 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
54954 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
54955 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
54956 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
54957 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
54958 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
54959 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
54960 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
54961 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
54962 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 21/1 | АО ГГЛО | 2023 | март
54963 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
54964 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 23/2 | АО ГГЛО | 2023 | март
54965 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
54966 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
54967 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 25А | АО ГГЛО | 2023 | март
54968 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 26А | АО ГГЛО | 2023 | март
54969 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 27 | АО ГГЛО | 2023 | март
54970 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 28 | АО ГГЛО | 2023 | март
54971 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
54972 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
54973 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
54974 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 31 | АО ГГЛО | 2023 | март
54975 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 32 | АО ГГЛО | 2023 | март
54976 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 33 | АО ГГЛО | 2023 | март
54977 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 34 | АО ГГЛО | 2023 | март
54978 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 35 | АО ГГЛО | 2023 | март
54979 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 36 | АО ГГЛО | 2023 | март
54980 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 37 | АО ГГЛО | 2023 | март
54981 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 38 | АО ГГЛО | 2023 | март
54982 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 39 | АО ГГЛО | 2023 | март
54983 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
54984 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 40 | АО ГГЛО | 2023 | март
54985 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 41 | АО ГГЛО | 2023 | март
54986 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 42 | АО ГГЛО | 2023 | март
54987 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 43 | АО ГГЛО | 2023 | март
54988 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 44 | АО ГГЛО | 2023 | март
54989 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 45 | АО ГГЛО | 2023 | март
54990 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 46 | АО ГГЛО | 2023 | март
54991 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 48 | АО ГГЛО | 2023 | март
54992 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 49 | АО ГГЛО | 2023 | март
54993 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
54994 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 50 | АО ГГЛО | 2023 | март
54995 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 52 | АО ГГЛО | 2023 | март
54996 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
54997 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
54998 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
54999 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
55000 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Южная 1Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
55001 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Южная 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55002 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Южная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55003 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Южная, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
55004 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55005 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
55006 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
55007 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55008 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55009 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55010 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55011 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 24А | АО ГГЛО | 2023 | июль
55012 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55013 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55014 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 30А | АО ГГЛО | 2023 | июль
55015 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55016 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55017 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55018 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55019 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55020 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55021 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55022 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Юных Разведчиков, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
55023 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Усадьба Бугры 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55024 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Усадьба Бугры 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55025 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Усадьба Бугры, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
55026 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | без улицы | АО ГГЛО | 2023 | июль
55027 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55028 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55029 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55030 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55031 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55032 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55033 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55034 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55035 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55036 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55037 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55038 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55039 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55040 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55041 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
55042 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
55043 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55044 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55045 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55046 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55047 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55048 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55049 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55050 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55051 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55052 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая, б/н | АО ГГЛО | 2023 | июль
55053 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д. 15/5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55054 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д. 18/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55055 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д. 2/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55056 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55057 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д. 8/6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55058 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.1/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55059 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.1/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55060 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.1/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55061 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.1/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55062 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.1/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55063 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.10/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55064 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.10/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55065 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.10/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55066 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.10/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55067 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55068 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55069 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55070 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55071 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55072 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55073 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55074 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55075 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55076 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55077 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55078 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55079 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55080 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55081 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55082 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55083 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55084 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55085 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55086 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55087 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55088 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55089 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55090 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55091 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55092 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.17/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55093 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.17/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55094 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.17/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55095 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.17/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55096 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.17/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55097 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.18/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55098 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.18/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55099 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.18/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55100 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.19/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55101 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.19/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55102 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.19/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55103 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.19/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55104 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.19/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55105 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.19/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55106 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.19/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55107 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.2/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55108 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.2/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55109 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.2/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55110 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.21/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55111 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.21/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55112 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.21/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55113 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.21/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55114 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.21/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55115 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.21/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55116 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.21/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55117 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.23/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55118 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.23/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55119 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.23/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55120 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.23/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55121 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.23/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55122 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.3/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55123 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.3/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55124 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.3/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55125 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.3/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55126 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.3/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55127 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.3/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55128 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.4/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55129 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.4/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55130 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.4/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55131 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.4/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55132 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.4/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55133 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.5/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55134 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55135 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.5/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55136 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.5/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55137 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.5/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55138 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.6/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55139 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.6/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55140 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55141 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55142 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55143 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55144 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55145 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.8/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55146 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.8/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55147 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55148 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55149 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55150 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55151 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55152 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55153 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 14/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55154 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 16/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55155 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 22/4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55156 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 4/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55157 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 4/5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55158 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 7/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55159 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55160 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д. 7/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55161 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.1/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55162 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.1/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55163 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.1/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55164 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.1/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55165 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55166 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55167 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55168 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55169 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55170 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55171 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55172 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55173 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55174 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55175 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55176 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55177 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55178 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55179 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55180 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55181 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55182 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55183 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55184 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55185 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55186 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55187 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55188 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55189 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.15/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55190 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55191 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55192 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55193 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55194 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55195 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16,5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55196 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55197 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55198 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55199 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55200 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55201 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55202 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55203 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55204 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55205 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55206 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55207 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55208 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55209 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55210 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55211 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55212 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55213 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55214 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55215 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55216 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55217 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55218 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55219 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55220 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.3/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55221 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.3/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55222 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.3/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55223 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55224 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55225 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55226 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55227 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55228 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55229 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55230 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55231 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55232 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55233 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55234 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55235 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55236 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55237 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55238 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55239 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55240 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.6/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55241 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.6/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55242 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55243 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55244 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55245 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55246 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55247 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55248 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55249 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55250 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55251 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55252 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55253 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55254 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55255 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55256 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55257 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55258 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55259 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55260 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55261 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55262 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55263 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55264 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55265 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55266 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55267 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55268 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55269 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55270 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55271 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55272 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55273 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55274 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55275 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55276 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55277 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55278 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55279 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55280 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55281 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55282 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55283 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55284 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55285 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55286 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55287 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55288 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55289 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55290 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55291 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55292 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55293 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55294 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55295 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55296 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55297 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55298 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55299 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55300 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55301 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55302 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55303 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55304 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55305 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55306 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55307 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55308 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55309 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55310 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55311 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55312 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55313 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55314 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55315 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55316 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55317 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55318 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55319 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55320 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55321 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55322 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55323 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55324 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55325 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55326 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55327 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55328 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55329 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55330 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55331 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55332 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55333 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55334 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55335 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55336 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55337 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55338 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55339 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55340 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55341 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55342 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55343 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55344 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55345 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55346 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55347 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55348 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55349 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55350 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55351 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55352 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55353 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55354 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55355 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55356 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55357 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55358 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55359 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55360 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55361 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55362 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55363 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55364 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55365 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55366 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55367 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55368 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55369 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55370 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55371 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55372 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55373 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55374 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55375 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55376 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55377 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55378 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55379 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55380 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55381 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55382 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55383 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55384 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55385 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55386 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55387 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55388 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55389 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55390 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55391 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55392 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55393 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55394 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55395 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55396 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55397 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55398 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55399 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55400 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.75а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55401 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55402 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55403 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55404 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55405 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55406 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55407 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55408 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55409 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55410 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55411 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55412 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55413 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55414 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55415 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55416 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55417 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55418 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55419 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55420 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55421 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55422 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55423 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.10в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55424 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55425 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.16б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55426 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55427 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55428 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55429 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55430 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55431 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.27б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55432 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55433 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.33б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55434 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55435 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55436 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55437 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55438 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55439 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55440 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55441 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55442 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55443 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55444 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55445 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55446 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55447 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55448 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55449 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55450 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55451 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55452 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55453 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55454 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55455 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55456 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55457 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55458 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55459 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55460 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55461 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55462 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55463 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55464 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55465 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55466 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55467 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55468 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55469 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55470 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55471 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55472 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55473 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55474 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55475 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55476 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55477 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55478 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55479 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55480 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55481 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55482 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55483 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55484 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55485 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55486 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55487 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55488 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55489 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55490 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55491 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55492 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55493 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55494 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55495 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55496 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55497 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55498 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55499 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55500 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55501 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55502 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55503 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55504 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55505 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55506 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55507 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч б/н 47:26:0108001:5156 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55508 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Белоголово, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55509 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Белоголово, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55510 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55511 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55512 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55513 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55514 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55515 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55516 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55517 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Дружный, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55518 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд Ижорский, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55519 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55520 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55521 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55522 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55523 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55524 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55525 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55526 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55527 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55528 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55529 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55530 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55531 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55532 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55533 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55534 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55535 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55536 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55537 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55538 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55539 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55540 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55541 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55542 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55543 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55544 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55545 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55546 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55547 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55548 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55549 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55550 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55551 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55552 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55553 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55554 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55555 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55556 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55557 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55558 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55559 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС), Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55560 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55561 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55562 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ручейная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55563 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ручейная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55564 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55565 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55566 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Глинки 47:26:0101004:116 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55567 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пр-д, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55568 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55569 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Круговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55570 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новоселов, д. 23-а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55571 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Взлетная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55572 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55573 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55574 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55575 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55576 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55577 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55578 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55579 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55580 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55581 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55582 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55583 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55584 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55585 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55586 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55587 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55588 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55589 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55590 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55591 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55592 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Взлетная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55593 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55594 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55595 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55596 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55597 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55598 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55599 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Круоговая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55600 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55601 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55602 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55603 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55604 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55605 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55606 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55607 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55608 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55609 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55610 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55611 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55612 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55613 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55614 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55615 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55616 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55617 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55618 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55619 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55620 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55621 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55622 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55623 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55624 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55625 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55626 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55627 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55628 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55629 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55630 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55631 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55632 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55633 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55634 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55635 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55636 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55637 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55638 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55639 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55640 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55641 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55642 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55643 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55644 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55645 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55646 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55647 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55648 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55649 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55650 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55651 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55652 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55653 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55654 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55655 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55656 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55657 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55658 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55659 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55660 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55661 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55662 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55663 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55664 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55665 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55666 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55667 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55668 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55669 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55670 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55671 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Посадская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55672 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Посадская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55673 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Посадская, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55674 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Посадская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55675 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55676 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55677 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55678 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55679 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55680 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.13б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55681 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55682 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55683 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55684 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55685 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55686 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55687 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55688 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55689 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55690 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55691 | Тосненский район | Глинка, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55692 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.10 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55693 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55694 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.12б | АО ГГЛО | 2023 | июль
55695 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.12в | АО ГГЛО | 2023 | июль
55696 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.15б | АО ГГЛО | 2023 | июль
55697 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.15в | АО ГГЛО | 2023 | июль
55698 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.15г | АО ГГЛО | 2023 | июль
55699 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55700 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.18 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55701 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.19 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55702 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55703 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.19в | АО ГГЛО | 2023 | июль
55704 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55705 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
55706 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.1г | АО ГГЛО | 2023 | июль
55707 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.1е | АО ГГЛО | 2023 | июль
55708 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.1ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
55709 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55710 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.20 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55711 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55712 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.23в | АО ГГЛО | 2023 | июль
55713 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55714 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55715 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55716 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55717 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.2б | АО ГГЛО | 2023 | июль
55718 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.2ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
55719 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55720 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55721 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55722 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55723 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.36а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55724 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55725 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.3ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
55726 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55727 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55728 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55729 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55730 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55731 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55732 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.51 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55733 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.52 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55734 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55735 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55736 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.57а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55737 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.59 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55738 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55739 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.65а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55740 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55741 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55742 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | д.9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55743 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Землеустроительный пр-д, д.3/2 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55744 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Землеустроительный пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55745 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Землеустроительный пр-д, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55746 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Лесной пр-д, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55747 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Лесной пр-д, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55748 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Лесной пр-д, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55749 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Лесной пр-д, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55750 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной пр-д, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55751 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной пр-д, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55752 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Лесной пр-д, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55753 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражный пер., д.2 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55754 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55755 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражный пер., д.6 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55756 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Полевой пер., д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55757 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевой пер., д.10 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55758 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевой пер., д.12 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55759 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Полевой пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55760 | Тосненский район | Горки, дер. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевой пер., д.5 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55761 | Тосненский район | Горки, дер. | строительство газораспределительной сети | Полевой пер., д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55762 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55763 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55764 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55765 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55766 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мгинский переулок, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55767 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мгинский переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55768 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мгинский переулок, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55769 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мгинский, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55770 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, з/у 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55771 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, з/у 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55772 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187015, гп Красный Бор, ул 5-я дорога, д. 56 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55773 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | строительство газораспределительной сети | пер. Земский д.1/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55774 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Земский д.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55775 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Земский д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55776 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Энгельса, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55777 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Карла Маркса, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55778 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Карла Маркса, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55779 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Красноборский, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55780 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Энгельса, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55781 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Дубровского, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55782 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я дорога, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55783 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я дорога, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55784 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 3-я дорога, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55785 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 3-я Красная дорога, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55786 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-я дорога, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55787 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 8-я дорога, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55788 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 8-я дорога, д. 35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55789 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Бадаевская, д. 3б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55790 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Горская, д. 11а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55791 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Колпинская, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55792 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Красноборская, д. 31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55793 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красноборская, д. 5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55794 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Крутикова, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55795 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Культуры, д. 108 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55796 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Культуры, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55797 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул Межевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55798 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Московская дорога, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55799 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Николаевская, д. 3а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55800 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55801 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 10-я дорога, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55802 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55803 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я дорога, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55804 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9-я дорога, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55805 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Бадаевская, д.27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55806 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55807 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 17/11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55808 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55809 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноборская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55810 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Межевая 3/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55811 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55812 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55813 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5178 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55814 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5179 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55815 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5181 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55816 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5182 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55817 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5183 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55818 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5184 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55819 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5185 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55820 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5186 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55821 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5187 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55822 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5188 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55823 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5189 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55824 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5190 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55825 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5191 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55826 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5192 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55827 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5193 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55828 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5194 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55829 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5195 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55830 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5196 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55831 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5197 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55832 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5198 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55833 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5199 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55834 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5200 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55835 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5204 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55836 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5205 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55837 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5206 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55838 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5207 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55839 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5208 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55840 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5210 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55841 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5211 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55842 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5212 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55843 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5213 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55844 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5214 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55845 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5215 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55846 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5216 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55847 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5217 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55848 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5218 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55849 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5219 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55850 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5220 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55851 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5221 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55852 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5222 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55853 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5224 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55854 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5225 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55855 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5226 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55856 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5227 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55857 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5228 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55858 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5230 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55859 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5231 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55860 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5232 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55861 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5233 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55862 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5234 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55863 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5236 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55864 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5237 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55865 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5238 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55866 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5239 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55867 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5240 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55868 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5241 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55869 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5242 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55870 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5243 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55871 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5244 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55872 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5245 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55873 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5246 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55874 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5247 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55875 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5248 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55876 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5249 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55877 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5250 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55878 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5251 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55879 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5252 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55880 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5253 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55881 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5254 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55882 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5255 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55883 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5256 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55884 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5259 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55885 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5260 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55886 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5261 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55887 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5262 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55888 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5263 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55889 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5264 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55890 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5265 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55891 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5266 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55892 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5267 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55893 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5268 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55894 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5269 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55895 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5270 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55896 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5271 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55897 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5272 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55898 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5273 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55899 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5274 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55900 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5275 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55901 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5276 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55902 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5277 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55903 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5278 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55904 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5279 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55905 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5280 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55906 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5281 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55907 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5282 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55908 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5283 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55909 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5284 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55910 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5285 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55911 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5286 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55912 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:9113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55913 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:9333 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55914 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:9334 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55915 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Августовский пр-д, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55916 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Августовский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55917 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Августовский пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55918 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Апрельский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55919 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Апрельский пр-д, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55920 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Апрельский пр-д, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55921 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Апрельский пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55922 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Декабрьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55923 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Декабрьский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55924 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Декабрьский пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55925 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Декабрьский пр-д, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55926 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Декабрьский пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55927 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Июльский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55928 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Июльский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55929 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Июнький пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55930 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Июнький пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55931 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Майский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55932 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Майский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55933 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Мартовский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55934 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Мартовский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55935 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Мартовский пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55936 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55937 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55938 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55939 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55940 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55941 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55942 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55943 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55944 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55945 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55946 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55947 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55948 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55949 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55950 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55951 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55952 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55953 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55954 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55955 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55956 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55957 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55958 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55959 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55960 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55961 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55962 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55963 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55964 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55965 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Ноябрьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55966 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Ноябрьский пр-д, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55967 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | Октябрьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55968 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | пр-д Ноябрьский, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55969 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | пр-д Февральский, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55970 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Ноябрьский, уч. 1 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55971 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Февральский, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55972 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лазурная, д. 38 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55973 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лазурная, д. 46 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55974 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Високосная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55975 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Високосная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55976 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55977 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55978 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55979 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55980 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55981 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55982 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55983 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55984 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55985 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55986 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55987 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55988 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55989 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55990 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55991 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55992 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55993 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55994 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55995 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55996 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55997 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55998 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55999 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56000 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56001 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56002 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56003 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56004 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56005 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56006 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56007 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56008 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56009 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56010 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56011 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56012 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56013 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56014 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56015 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56016 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56017 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56018 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56019 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56020 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56021 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56022 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56023 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56024 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56025 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56026 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56027 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56028 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56029 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56030 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56031 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56032 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56033 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56034 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56035 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56036 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56037 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56038 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56039 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56040 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56041 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56042 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56043 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56044 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56045 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56046 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56047 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56048 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56049 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56050 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56051 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56052 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56053 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56054 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56055 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56056 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56057 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56058 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56059 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56060 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56061 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56062 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56063 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56064 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56065 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56066 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56067 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56068 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56069 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56070 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56071 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.23б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56072 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56073 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56074 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56075 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56076 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56077 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56078 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56079 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56080 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56081 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56082 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56083 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56084 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56085 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56086 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56087 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56088 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56089 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56090 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56091 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56092 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56093 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56094 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56095 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56096 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56097 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56098 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56099 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56100 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56101 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56102 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56103 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56104 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56105 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56106 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56107 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56108 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56109 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56110 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56111 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56112 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56113 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56114 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56115 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56116 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56117 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56118 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56119 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56120 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56121 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56122 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56123 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56124 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56125 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56126 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56127 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Ладная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56128 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56129 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56130 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56131 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56132 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56133 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56134 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56135 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56136 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56137 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56138 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56139 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56140 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56141 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56142 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56143 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56144 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56145 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56146 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56147 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56148 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56149 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56150 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56151 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56152 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.38/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56153 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56154 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56155 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56156 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56157 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56158 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56159 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56160 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56161 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.46/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56162 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56163 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56164 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56165 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56166 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56167 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56168 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56169 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56170 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56171 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56172 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56173 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56174 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56175 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56176 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56177 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56178 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56179 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56180 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56181 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56182 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56183 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56184 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56185 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56186 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56187 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56188 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56189 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56190 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56191 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56192 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56193 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56194 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56195 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56196 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56197 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56198 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56199 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56200 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56201 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56202 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56203 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56204 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56205 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56206 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56207 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56208 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56209 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56210 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56211 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56212 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56213 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56214 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56215 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56216 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56217 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56218 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56219 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56220 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56221 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56222 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56223 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56224 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56225 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56226 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56227 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56228 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56229 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56230 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56231 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56232 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56233 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56234 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56235 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56236 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56237 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56238 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56239 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56240 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56241 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56242 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56243 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56244 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56245 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56246 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56247 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56248 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56249 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56250 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56251 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56252 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56253 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56254 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56255 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56256 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56257 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56258 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56259 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56260 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56261 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56262 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56263 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56264 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56265 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56266 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56267 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56268 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56269 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56270 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56271 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56272 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56273 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56274 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56275 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56276 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56277 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56278 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56279 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56280 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56281 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56282 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56283 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56284 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56285 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56286 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56287 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56288 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56289 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56290 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56291 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56292 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56293 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56294 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56295 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56296 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56297 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56298 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56299 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56300 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56301 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56302 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56303 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56304 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56305 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56306 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56307 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56308 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56309 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56310 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56311 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56312 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56313 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56314 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56315 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56316 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56317 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56318 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56319 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56320 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56321 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56322 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56323 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56324 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56325 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56326 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56327 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56328 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56329 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56330 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56331 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56332 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56333 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56334 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56335 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56336 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56337 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56338 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56339 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56340 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56341 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56342 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56343 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56344 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56345 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56346 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56347 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56348 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56349 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56350 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56351 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56352 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56353 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56354 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56355 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56356 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56357 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56358 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56359 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56360 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56361 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56362 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56363 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56364 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56365 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56366 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56367 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56368 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56369 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56370 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56371 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56372 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56373 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56374 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56375 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56376 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56377 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56378 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56379 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56380 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56381 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56382 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56383 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56384 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56385 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56386 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56387 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56388 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56389 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56390 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56391 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56392 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56393 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56394 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56395 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56396 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56397 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56398 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56399 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56400 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56401 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56402 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56403 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56404 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56405 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56406 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56407 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56408 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56409 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56410 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56411 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56412 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56413 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56414 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56415 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56416 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56417 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56418 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56419 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56420 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56421 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56422 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56423 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56424 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56425 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56426 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56427 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56428 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56429 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56430 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56431 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56432 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56433 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56434 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56435 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56436 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56437 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56438 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56439 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56440 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56441 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56442 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56443 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56444 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56445 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тигодожская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56446 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56447 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56448 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56449 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56450 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56451 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56452 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56453 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56454 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56455 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56456 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56457 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56458 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56459 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56460 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56461 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56462 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56463 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56464 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | Февральский пр.д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56465 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | Февральский пр.д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56466 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | Февральский пр.д, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56467 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | Февральский пр.д, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56468 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | Февральский пр.д, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56469 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | Февральский пр.д, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56470 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газопровода-ввода | Февральский пр-д, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56471 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газопровода-ввода | Январьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56472 | Тосненский район | Ладога, дер. | Реконструкция ГРС Федоровское - Шоссейная-2, Строительство газопровода-ввода | Январьский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56473 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56474 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октября, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56475 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Забалканская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | март
56476 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Забалканская, д.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56477 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Маяковского, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | март
56478 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.100А | АО ГГЛО | 2023 | июль
56479 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56480 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56481 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56482 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.104а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56483 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.105 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56484 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56485 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.107 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56486 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56487 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.109 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56488 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56489 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56490 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56491 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56492 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.113 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56493 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56494 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.115 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56495 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56496 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.117 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56497 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56498 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.119а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56499 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.119б | АО ГГЛО | 2023 | июль
56500 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56501 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56502 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.121а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56503 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.121б | АО ГГЛО | 2023 | июль
56504 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.121в | АО ГГЛО | 2023 | июль
56505 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56506 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56507 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56508 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.124а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56509 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское ш., д.125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56510 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56511 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.126а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56512 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.128 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56513 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56514 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56515 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.132 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56516 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.134 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56517 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.136 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56518 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.138 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56519 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56520 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.140 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56521 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.142 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56522 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.142а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56523 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56524 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56525 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56526 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56527 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56528 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское ш., д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56529 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56530 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56531 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56532 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56533 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56534 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56535 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56536 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56537 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56538 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56539 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56540 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56541 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56542 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56543 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56544 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56545 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56546 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56547 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56548 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56549 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56550 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56551 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56552 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56553 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56554 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56555 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56556 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56557 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56558 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56559 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56560 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56561 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56562 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56563 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56564 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56565 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56566 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56567 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56568 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56569 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56570 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56571 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56572 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56573 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56574 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56575 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56576 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56577 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56578 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56579 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56580 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56581 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56582 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56583 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56584 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56585 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56586 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56587 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56588 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56589 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56590 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.74а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56591 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.75а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56592 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56593 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56594 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56595 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56596 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56597 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56598 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56599 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56600 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56601 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56602 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56603 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56604 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56605 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56606 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56607 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56608 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56609 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56610 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56611 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56612 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56613 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56614 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56615 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56616 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56617 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56618 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.107 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56619 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.109 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56620 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56621 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.117 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56622 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56623 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.121 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56624 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56625 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.125 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56626 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.127 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56627 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.127а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56628 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56629 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56630 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56631 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.43б | АО ГГЛО | 2023 | июль
56632 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.43в | АО ГГЛО | 2023 | июль
56633 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.43г | АО ГГЛО | 2023 | июль
56634 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56635 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56636 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56637 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56638 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56639 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56640 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56641 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56642 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.59а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56643 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56644 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56645 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56646 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56647 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56648 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.69а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56649 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56650 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56651 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56652 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56653 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56654 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56655 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56656 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56657 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56658 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56659 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56660 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56661 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56662 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56663 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56664 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56665 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56666 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56667 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56668 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56669 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56670 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56671 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56672 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56673 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56674 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56675 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56676 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56677 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56678 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.128 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56679 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56680 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.132 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56681 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.134 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56682 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.136 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56683 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.138 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56684 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.140 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56685 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.142 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56686 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.144 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56687 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.146 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56688 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.148 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56689 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.150 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56690 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.152 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56691 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.154 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56692 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.156 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56693 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56694 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56695 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56696 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56697 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56698 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56699 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56700 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.52а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56701 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56702 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.54б | АО ГГЛО | 2023 | июль
56703 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56704 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56705 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56706 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56707 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.62а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56708 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56709 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56710 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56711 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56712 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56713 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56714 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56715 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56716 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56717 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.80а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56718 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56719 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56720 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56721 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56722 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56723 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56724 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56725 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56726 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56727 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56728 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56729 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56730 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56731 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56732 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56733 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56734 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56735 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56736 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.27а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56737 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56738 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.29а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56739 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56740 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56741 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56742 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56743 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56744 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56745 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56746 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56747 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56748 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56749 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56750 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56751 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.40а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56752 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56753 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56754 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56755 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56756 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56757 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.49а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56758 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56759 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56760 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56761 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.7а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56762 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56763 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56764 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Кима, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | март
56765 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Кима, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56766 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд На Новгородскую, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56767 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Русский, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56768 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пр-т Большой, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56769 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Ручейная ул., д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56770 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Алексеенко, д. 25А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56771 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернациональная, д. 38 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56772 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Калинина, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56773 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 109 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56774 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56775 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нумерова, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56776 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октября, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56777 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ручейная, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56778 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, д. 47 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56779 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алексеенко, д.25а | АО ГГЛО | 2022 | март
56780 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56781 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56782 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56783 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56784 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56785 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56786 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56787 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56788 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56789 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56790 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56791 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56792 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56793 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56794 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56795 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56796 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56797 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56798 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56799 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56800 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56801 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56802 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56803 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56804 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56805 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56806 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56807 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56808 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56809 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56810 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56811 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56812 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56813 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56814 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56815 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56816 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56817 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56818 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
56819 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56820 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56821 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56822 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56823 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56824 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56825 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56826 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56827 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56828 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56829 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56830 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56831 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56832 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56833 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56834 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56835 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56836 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56837 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56838 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56839 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56840 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56841 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56842 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56843 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56844 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56845 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56846 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56847 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56848 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56849 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56850 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56851 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56852 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56853 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56854 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56855 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56856 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56857 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56858 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56859 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56860 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56861 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56862 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56863 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56864 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56865 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56866 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56867 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56868 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56869 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56870 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56871 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56872 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | январь
56873 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56874 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д.15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56875 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56876 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56877 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56878 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56879 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56880 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56881 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56882 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56883 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56884 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56885 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56886 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56887 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56888 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56889 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56890 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56891 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56892 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56893 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56894 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56895 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56896 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56897 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56898 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56899 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56900 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56901 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56902 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56903 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56904 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56905 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56906 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56907 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56908 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56909 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56910 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56911 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56912 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56913 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56914 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56915 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56916 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56917 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56918 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новгородская, д. 6А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56919 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нумерова, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | март
56920 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октября, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56921 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 22/26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56922 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56923 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56924 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56925 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56926 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56927 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56928 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56929 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
56930 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56931 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56932 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56933 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56934 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56935 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56936 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56937 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56938 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профинтерна, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56939 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56940 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56941 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56942 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56943 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56944 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56945 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56946 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56947 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56948 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56949 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56950 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | март
56951 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56952 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56953 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56954 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56955 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56956 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56957 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56958 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56959 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56960 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56961 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56962 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56963 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56964 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56965 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56966 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56967 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тургеневая, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56968 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тургеневая, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56969 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56970 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56971 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56972 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56973 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56974 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56975 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56976 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56977 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56978 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56979 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56980 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56981 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56982 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
56983 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56984 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56985 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56986 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56987 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56988 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56989 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56990 | Тосненский район | Любань, город | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56991 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.26А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56992 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56993 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Московское, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
56994 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | Загородное шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | март
56995 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | Загородное шоссе, д.3а | АО ГГЛО | 2022 | март
56996 | Тосненский район | Любань, пос. | строительство газораспределительной сети | Мельникова пр-кт, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56997 | Тосненский район | Любань, пос. | строительство газораспределительной сети | Мельникова пр-кт, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56998 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мельникова пр-кт, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | март
56999 | Тосненский район | Любань, пос. | строительство газораспределительной сети | Мельникова пр-кт, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
57000 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Чкалова, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57001 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | март
57002 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57003 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | март
57004 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | март
57005 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | март
57006 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | март
57007 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | март
57008 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | март
57009 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | март
57010 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | март
57011 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | март
57012 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | март
57013 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.4а | АО ГГЛО | 2022 | март
57014 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.7а | АО ГГЛО | 2022 | март
57015 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | март
57016 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57017 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57018 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газораспределительной сети | ул. Воздухоплавательная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57019 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газораспределительной сети | ул. Воздухоплавательная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57020 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газораспределительной сети | ул. Воздухоплавательная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57021 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газораспределительной сети | ул. Воздухоплавательная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57022 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Крещенский пр-д, з/у 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57023 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57024 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57025 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57026 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57027 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57028 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57029 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57030 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57031 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57032 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57033 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57034 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57035 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57036 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57037 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57038 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57039 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57040 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57041 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57042 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57043 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57044 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57045 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57046 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57047 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57048 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57049 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57050 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57051 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57052 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57053 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57054 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57055 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57056 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57057 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57058 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57059 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57060 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57061 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57062 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57063 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57064 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57065 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57066 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57067 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57068 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57069 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57070 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57071 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57072 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57073 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57074 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57075 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57076 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57077 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57078 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57079 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57080 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57081 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57082 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57083 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57084 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57085 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57086 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57087 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57088 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57089 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57090 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57091 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57092 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57093 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, .20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57094 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57095 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57096 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57097 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57098 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57099 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57100 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57101 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57102 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57103 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57104 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57105 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57106 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57107 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57108 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57109 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57110 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57111 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57112 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57113 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57114 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57115 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57116 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57117 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57118 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57119 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57120 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57121 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57122 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57123 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57124 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57125 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57126 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
57127 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Ручейный, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57128 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57129 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д. 200 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57130 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57131 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57132 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57133 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 69 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57134 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 85 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57135 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д.38б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57136 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д.69 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
57137 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Вишневая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57138 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57139 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57140 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57141 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песчаная, д. 16А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57142 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песчаная, д. 1в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57143 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песчаная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57144 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Песчаная, уч. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57145 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57146 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 2ж | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57147 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57148 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
57149 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57150 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
57151 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57152 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57153 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57154 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
57155 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57156 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57157 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д.2ж | АО ГГЛО | 2022 | февраль
57158 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.4 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57159 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
57160 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
57161 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Народная, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57162 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Народная, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57163 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Народная, д. 45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57164 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Речная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57165 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57166 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57167 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57168 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57169 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57170 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57171 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57172 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.18/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57173 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57174 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57175 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57176 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57177 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57178 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57179 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57180 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57181 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57182 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Московская, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57183 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Московская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57184 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Московская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57185 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Московская, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57186 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч. за д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57187 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч. у д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57188 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57189 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57190 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57191 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57192 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57193 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57194 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57195 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57196 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57197 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57198 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57199 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57200 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57201 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57202 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57203 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57204 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57205 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57206 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, уч.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57207 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57208 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57209 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57210 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.46б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57211 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57212 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.48б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57213 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57214 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57215 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.50а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57216 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57217 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57218 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57219 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.54а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57220 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.56а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57221 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.58а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57222 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.58б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57223 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57224 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57225 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.60а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57226 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.62а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57227 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57228 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.64а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57229 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.66а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57230 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.67а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57231 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57232 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57233 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57234 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57235 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57236 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57237 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57238 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57239 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57240 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.96-104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57241 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57242 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч. за д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57243 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57244 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57245 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч.1в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57246 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57247 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57248 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57249 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57250 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57251 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57252 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57253 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57254 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57255 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57256 | Тосненский район | Новолисино, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57257 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57258 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57259 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57260 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57261 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57262 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57263 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57264 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57265 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57266 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57267 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57268 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57269 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57270 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57271 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57272 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57273 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57274 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57275 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57276 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57277 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57278 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57279 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57280 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57281 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57282 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57283 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57284 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57285 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57286 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57287 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57288 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57289 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57290 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57291 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57292 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57293 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57294 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57295 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57296 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57297 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57298 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57299 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57300 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57301 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57302 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57303 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57304 | Тосненский район | Новолисино, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. м/у д.11 по ул. Московская и д.1 по ул. Речная | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57305 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57306 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57307 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57308 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57309 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57310 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч. да д.97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57311 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч. за д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57312 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч. за д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57313 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч. за д.58а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57314 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57315 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57316 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57317 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57318 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57319 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57320 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57321 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.19б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57322 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.19в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57323 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57324 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57325 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57326 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57327 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57328 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57329 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.23б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57330 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.24а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57331 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57332 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57333 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57334 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57335 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57336 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57337 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57338 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Большая, уч.32а | АО ГГЛО | 2023 | июль
57339 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57340 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57341 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.34а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57342 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57343 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57344 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57345 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57346 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57347 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.41а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57348 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.41б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57349 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.42а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57350 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57351 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.43а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57352 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57353 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57354 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.48а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57355 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57356 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57357 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57358 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.51а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57359 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.51б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57360 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.53а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57361 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57362 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57363 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.56а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57364 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57365 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.57в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57366 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57367 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.64б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57368 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57369 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57370 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.66а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57371 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.67а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57372 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57373 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57374 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.69а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57375 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.6б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57376 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57377 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.73 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
57378 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.74а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57379 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57380 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57381 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.77б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57382 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57383 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57384 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57385 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57386 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.81а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57387 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57388 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57389 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57390 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.86а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57391 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57392 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.88 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57393 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57394 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57395 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.91а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57396 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.93 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57397 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57398 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.95б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57399 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч.96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57400 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч.97б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57401 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч.98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57402 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч.99а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57403 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч.99в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57404 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57405 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57406 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57407 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57408 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57409 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.14 | АО ГГЛО | 2022 | январь
57410 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57411 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57412 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.1а-9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57413 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57414 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57415 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57416 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57417 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57418 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57419 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, б/н | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57420 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57421 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57422 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57423 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57424 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.11б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57425 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57426 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57427 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.13г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57428 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57429 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57430 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57431 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
57432 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57433 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.2б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57434 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57435 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57436 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57437 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57438 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57439 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57440 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57441 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57442 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57443 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57444 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57445 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9д | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57446 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9е | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57447 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57448 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57449 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57450 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57451 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57452 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57453 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57454 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57455 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57456 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57457 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57458 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, б/н | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57459 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57460 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57461 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57462 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57463 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57464 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57465 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57466 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57467 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57468 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57469 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57470 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57471 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57472 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57473 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57474 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57475 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57476 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57477 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57478 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57479 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57480 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57481 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57482 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57483 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.28б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57484 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.28в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57485 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.28г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57486 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57487 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57488 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57489 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57490 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57491 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57492 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57493 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57494 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.34/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57495 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57496 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57497 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57498 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57499 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57500 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57501 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57502 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57503 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57504 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57505 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57506 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57507 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.45б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57508 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.45в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57509 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57510 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57511 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57512 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57513 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57514 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57515 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57516 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57517 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57518 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57519 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57520 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57521 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57522 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57523 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, уч.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57524 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57525 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57526 | Тосненский район | Поги, дер. | Реконструкция ГРС, Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57527 | Тосненский район | Поркузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Поркузи, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57528 | Тосненский район | Поркузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Поркузи, д. 5б | АО ГГЛО | 2023 | июль
57529 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
57530 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 10 Линия, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57531 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57532 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57533 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57534 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57535 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57536 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57537 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57538 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57539 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57540 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57541 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57542 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57543 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57544 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57545 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57546 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57547 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57548 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57549 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57550 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57551 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57552 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57553 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57554 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57555 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57556 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57557 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57558 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57559 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57560 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57561 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57562 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57563 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57564 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57565 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57566 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57567 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57568 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57569 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57570 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57571 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57572 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57573 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57574 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57575 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57576 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57577 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57578 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57579 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57580 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57581 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57582 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57583 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57584 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57585 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57586 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57587 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57588 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57589 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57590 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57591 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57592 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57593 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57594 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57595 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57596 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57597 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57598 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57599 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57600 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57601 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57602 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57603 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57604 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57605 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57606 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57607 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57608 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57609 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57610 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57611 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57612 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57613 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57614 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57615 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57616 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57617 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57618 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57619 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57620 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57621 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57622 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57623 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57624 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57625 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57626 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57627 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57628 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57629 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57630 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57631 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57632 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57633 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57634 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57635 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57636 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57637 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57638 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57639 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57640 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57641 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57642 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57643 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57644 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57645 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57646 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57647 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57648 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57649 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57650 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57651 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57652 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57653 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57654 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57655 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57656 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57657 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57658 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57659 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57660 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57661 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57662 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57663 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57664 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57665 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57666 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57667 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57668 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57669 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57670 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57671 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57672 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57673 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57674 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57675 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57676 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57677 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57678 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57679 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57680 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57681 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57682 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57683 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57684 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57685 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57686 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57687 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57688 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57689 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57690 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57691 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57692 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57693 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57694 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57695 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57696 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57697 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57698 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57699 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57700 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57701 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57702 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57703 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57704 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57705 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57706 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57707 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57708 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57709 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57710 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57711 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57712 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57713 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57714 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57715 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57716 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57717 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57718 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57719 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57720 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57721 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57722 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57723 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57724 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57725 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57726 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57727 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57728 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57729 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57730 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57731 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57732 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57733 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57734 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57735 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57736 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57737 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57738 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57739 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57740 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57741 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57742 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57743 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57744 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57745 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57746 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57747 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57748 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57749 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57750 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57751 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57752 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57753 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57754 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57755 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57756 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57757 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57758 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57759 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57760 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57761 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57762 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57763 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57764 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57765 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57766 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57767 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57768 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57769 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57770 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57771 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57772 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57773 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57774 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57775 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57776 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57777 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57778 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57779 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57780 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57781 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57782 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57783 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57784 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57785 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57786 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57787 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57788 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57789 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57790 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57791 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57792 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57793 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57794 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57795 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57796 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57797 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57798 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57799 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57800 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57801 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57802 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57803 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57804 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57805 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57806 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57807 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57808 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57809 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57810 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57811 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57812 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57813 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57814 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57815 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57816 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57817 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57818 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57819 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57820 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57821 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57822 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57823 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57824 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57825 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57826 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57827 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57828 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57829 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57830 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57831 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57832 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57833 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57834 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57835 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57836 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57837 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57838 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57839 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57840 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57841 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57842 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57843 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57844 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57845 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57846 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57847 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57848 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57849 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57850 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57851 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57852 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57853 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57854 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57855 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57856 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57857 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57858 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57859 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57860 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57861 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57862 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57863 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57864 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57865 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57866 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57867 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57868 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57869 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57870 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57871 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57872 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57873 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57874 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57875 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57876 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57877 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57878 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57879 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57880 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57881 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57882 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57883 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57884 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57885 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57886 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57887 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57888 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57889 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57890 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57891 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57892 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57893 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57894 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57895 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57896 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57897 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57898 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57899 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57900 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57901 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57902 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57903 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57904 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57905 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57906 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57907 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57908 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57909 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57910 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57911 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57912 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57913 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57914 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57915 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57916 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57917 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57918 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57919 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57920 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57921 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57922 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57923 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57924 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57925 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57926 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57927 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57928 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57929 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57930 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57931 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57932 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57933 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57934 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57935 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57936 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57937 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57938 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57939 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57940 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57941 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57942 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57943 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57944 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57945 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57946 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57947 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57948 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57949 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57950 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57951 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57952 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57953 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57954 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57955 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57956 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57957 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57958 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57959 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57960 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57961 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57962 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57963 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57964 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57965 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57966 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57967 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57968 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57969 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57970 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57971 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57972 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57973 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57974 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57975 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57976 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57977 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57978 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57979 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57980 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57981 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57982 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57983 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57984 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57985 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57986 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57987 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57988 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57989 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57990 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57991 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57992 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57993 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57994 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57995 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57996 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57997 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57998 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
57999 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58000 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58001 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58002 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58003 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58004 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58005 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58006 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58007 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58008 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58009 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58010 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58011 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58012 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58013 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58014 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58015 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58016 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58017 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58018 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58019 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58020 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58021 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58022 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58023 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58024 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58025 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58026 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58027 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58028 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58029 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58030 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58031 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58032 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58033 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58034 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58035 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58036 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58037 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58038 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58039 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58040 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58041 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58042 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58043 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58044 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58045 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58046 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58047 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58048 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58049 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58050 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58051 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58052 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58053 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58054 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58055 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58056 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58057 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58058 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58059 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58060 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58061 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58062 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58063 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58064 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58065 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58066 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58067 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58068 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58069 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58070 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58071 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58072 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58073 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58074 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58075 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58076 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58077 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58078 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58079 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58080 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58081 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58082 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58083 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58084 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58085 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58086 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58087 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58088 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58089 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58090 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58091 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58092 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58093 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58094 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58095 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58096 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58097 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58098 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58099 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58100 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58101 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58102 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58103 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58104 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58105 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58106 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58107 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58108 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58109 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58110 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58111 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58112 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58113 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58114 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58115 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58116 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58117 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58118 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58119 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58120 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58121 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58122 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58123 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58124 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58125 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58126 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58127 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58128 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58129 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58130 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58131 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58132 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58133 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58134 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58135 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58136 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58137 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58138 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58139 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58140 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58141 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58142 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58143 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58144 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58145 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58146 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58147 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58148 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58149 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58150 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58151 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58152 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58153 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58154 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58155 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58156 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58157 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58158 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58159 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58160 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58161 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58162 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58163 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58164 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58165 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58166 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58167 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58168 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58169 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58170 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58171 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58172 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58173 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58174 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58175 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58176 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58177 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58178 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58179 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58180 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58181 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58182 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58183 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58184 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58185 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58186 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 10 Линия, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58187 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 11 Линия, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58188 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 11 Линия, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58189 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 12 Линия, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58190 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 4 Линия, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58191 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58192 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 30в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58193 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58194 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58195 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Временный поселок, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58196 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58197 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58198 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58199 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58200 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58201 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58202 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58203 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58204 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58205 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58206 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58207 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58208 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58209 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58210 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я линия, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58211 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 6-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58212 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58213 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
58214 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58215 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58216 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58217 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58218 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58219 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58220 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58221 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58222 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58223 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58224 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58225 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 144 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58226 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 145 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58227 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 145а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58228 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 153 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58229 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58230 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58231 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58232 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58233 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58234 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58235 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58236 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58237 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58238 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58239 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58240 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58241 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58242 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58243 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58244 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58245 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58246 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58247 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
58248 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58249 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58250 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58251 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58252 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58253 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58254 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58255 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58256 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58257 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58258 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
58259 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58260 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58261 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58262 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.45а | АО ГГЛО | 2023 | июль
58263 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58264 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58265 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58266 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58267 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58268 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.8 кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58269 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.8 кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58270 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
58271 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58272 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58273 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58274 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58275 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58276 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58277 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58278 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58279 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.24а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58280 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58281 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58282 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58283 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58284 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58285 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58286 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58287 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58288 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
58289 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь