**Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год**

Администрация Сясьстройского городского поселения

| Наименование муниципальной программы/ структурных элементов муниципальной программы | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | | Уровень эффективности программы | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» | - | - | - | - | - | - |
| 2.«Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения» | Приобретение материалов (трубы и фасонные части) для ремонта участка основной теплотрассы Ду 325 мм на ул. Культуры г. Сясьстрой | 1,0 | 3244,2 | 3244,2 | Высокий уровень эффективности | - |
| 3.«Газификация МО «Сясьстройское городское поселение» | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей к жилому фонду | 1,0 | 288,9 | 288,9 | Высокий уровень эффективности | - |
| 4.«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории МО «Сясьстройское городское поселение» для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества» | -Лизинговые платежи за приобретенную по договору лизинга комбинированную дорожную уборочную машину МКДУ-10  - Устройство системы для отвода грунтовых вод в районе ул. Карла Маркса и Культуры г.Сясьстрой | 1,0 | 3485,5 | 1485,5 | Низкий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку плановых назначений |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение жильем молодых семей» | Обеспечение жильем 1молодой семьи | 1,0 | 1839,7 | 1839,7 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер» | Ремонты участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на улицах Центральная; 25 Октября; Заводская (ремонт картами); Кольцевая – перекресток ул. Карла Маркса | 1,0 | 4379,2 | 4048,5 | Запланированный уровень эффективности | - |
| 2.«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер» | - | - | - | - | - | - |
| 3.«Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Сясьстройское городское поселение» | Ямочный ремонт холодным асфальтом автомобильных дорог на улицах Советская, Петрозаводская и в дворовых территориях | 1,0 | 500,0 | 499,6 | Высокий уровень эффективности | - |
| 4.«Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Сясьстройское городское поселение» | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 63,0 | 0,0 | Низкий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку плановых назначений |
| 5.«Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий МО «Сясьстройское городское поселение» | Уборка снега с улиц и дорог в сельских населенных пунктах | 1,0 | 559,6 | 191,9 | Низкий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку плановых назначений |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на выполнение муниципального задания и иные цели» | Субсидии Дому культуры на выполнение муниципального задания | 1,0 | 16352,4 | 15634,6 | Запланированный уровень эффективности | - |
| 2.«Культурно-досуговые мероприятия на территории МО «Сясьстройское городское поселение» | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | 1,0 | 839,5 | 728,7 | Запланированный уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Мероприятия по организации и проведению городских, районных, областных спортивных и физкультурных мероприятий для всех групп населения» | Субсидии спортивному отделению МБУ «ЦКДиС» на выполнение муниципального задания | 1,0 | 11395,8 | 10726,2 | Запланированный уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования "Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» | - | - | - | - | - | - |
| 2.«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Сясьстройское городское поселение» | Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1,0 | 4,0 | 4,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| 3.«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Сясьстройское городское поселение» | Приобретение краски и разбавителя для разметки автомобильных дорог; пешеходных ограждений - 65 компл.; столбов – 4 шт. | 1,0 | 375,0 | 375,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках областного закона №3-оз от 15.01.2018 г.» | -Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки на торце дома № 7 на ул. Петра Лаврова и пешеходной дорожки с торца дома №4 на ул. Петра Лаврова до территории ГБУЗ ЛО «Сясьстройская районная больница» с оснащением оборудования для уличного освещения.  -Проведение благоустройства придомовой территории вдоль дома №7 на ул. Петра Лаврова – ремонт асфальтобетонного покрытия и системы уличного освещения | 1,0 | 2559,7 | 2559,7 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках областного закона № 147-оз от 28.12.2018 г.» | Выполнение работ по обустройству грунтовой дороги по ул. Лесная в д. Рогожа с очисткой придорожных канав | 1,0 | 623,3 | 623,3 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» | Поставка и установка игрового комплекса на детской игровой площадке ул. Петра Лаврова | 1,0 | 789,5 | 789,5 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** | - | - | - | - | - | - |
| 1.Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Строительство многоквартирного жилого дома на 172 квартиры на ул. Карла Маркса г. Сясьстрой; приобретение 21 квартиры на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда; выкуп 1 помещения в аварийном жилом фонде | 1,0 | 794567,5 | 695193,3 | Запланированный уровень эффективности | - |
| **Процессная часть** | - | - | - | - | - | - |
| **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» | Предоставление субсидий 5 субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат | 1,0 | 2513,3 | 2513,3 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Проведение информационного семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Общество и власть»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Повышение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Сясьстройское городское» поселение» | Оказание услуг средствами массовой информации | 1,0 | 254,7 | 131,7 | Низкий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку плановых назначений |
| **Муниципальная программа** **«Формирование комфортной городской среды» МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение работ по благоустройству общественной территории на ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой у здания Дома быта | 1,0 | 22222,2 | 21469,4 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Мероприятия пор благоустройству общественных территорий» | Поставка и установка игрового комплекса "Флагман" в городском парке | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» | Освобождение площади 1,87 га от борщевика Сосновского | 1,0 | 40,2 | 40,2 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Содержание пожарных водоемов в готовности для целей пожаротушения» | Мероприятия по содержанию пожарных водоемов в готовности для целей пожаротушения | 1,0 | 70,0 | 70,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и маломобильных групп МО «Сясьстройское городское поселение» | Приобретение и установка:  -тактильных мнемосхем у входа на территории городских кладбищ, на входе в молодежный коворкинг-центр;  -пандус-книжки с противоскользящим покрытием в коворкинг-центр;  -тактильных плиток и указателей с текстом Брайля, поручней для санузлов в Дом культуры и коворкинг-центр | 1,0 | 200,0 | 0,00 | Низкий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку плановых назначений |
| **Муниципальная программа «Молодежь МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Создание условий для реализации творческих способностей молодежи» | Содействие участию молодежного актива Сясьстройского городского поселения в молодежных районных, областных, региональных и всероссийских проектах | 1,0 | 150,0 | 150,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда» | Организация Губернаторского молодежного трудового отряда | 1,0 | 532,1 | 532,1 | Высокий уровень эффективности | - |
| 3.«Формирование благоприятных условий для всестороннего развития молодежи, молодежных сообществ» | Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра | 1,0 | 3975,9 | 3975,9 | Высокий уровень эффективности | - |
| 4.«Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения» | Проведение мероприятий по гражданско – патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи: организация и проведение праздников и акций: День Победы; День государственного флага; День России; День молодежи, музыкальный рок – фестиваль «Сосновый фреш»; экологическая игра «Чистые игры» | 1,0 | 350,0 | 350,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных площадок на территории МО «Сясьстройское городское поселение»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории МО «Сясьстройское городское поселение» | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов в количестве 70 ед. объемом 0,75 куб.м. | 1,0 | 1015,0 | 1015,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Мониторинг образования и ликвидации несанкционированных свалок» | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения | 1,0 | 590,0 | 590,0 | Высокий уровень эффективности | - |

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

МО «Сясьстройское городское поселение»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы (структурного элемента программы) в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы района, поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного структурного элемента в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждого структурного элемента, входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей (индикаторов).

Индекс результативности программы определяется по формуле:

 = S / N



 - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых показателей (индикаторов) каждого структурного элемента. Соотношение рассчитывается по формулам:



в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

в случае если целевой показатель (индикатор) не установлен, то S = 1.

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы (структурного элемента программы) к планируемым затратам программы (структурного элемента программы).

Эффективность программы (структурного элемента программы) определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы (структурного элемента программы) определяется по формуле:

Iэ = Iр / (Vф/Vп), где

Iэ - индекс эффективности программы (структурного элемента программы);

Iр - индекс результативности программы (структурного элемента программы);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы (структурного элемента программы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программы (структурного элемента программы).

В случае если структурный элемент программы реализуется без финансового обеспечения, то Vф/Vп =1.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы (структурного элемента программы):

наименование индикатора - индекс эффективности программы (структурного элемента программы) 

диапазоны значений, характеризующие эффективность программы (структурного элемента программы), перечислены ниже.

Значение показателя: Iэ => 1,0

Качественная оценка программы (структурного элемента программы): высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 1,0

Качественная оценка программы (структурного элемента программы): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8

Качественная оценка программы (структурного элемента программы): низкий уровень эффективности.