**Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год**

Администрация Сясьстройского городского поселения

| Наименование муниципальной программы/ структурных элементов муниципальной программы | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | | Уровень эффективности программы | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Проектирование индивидуального теплового пункта в МКД по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 23 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | Низкий уровень эффективности | Контракт в стадии исполнения |
| 2.«Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения» | Приобретение труб для переподключения здания аптеки на ул.Бумажников, г. Сясьстрой | 1,0 | 178,9 | 178,9 | Высокий уровень эффективности | - |
| 3.«Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей к жилому фонду» | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей к жилому фонду | 1,0 | 267,6 | 267,6 | Высокий уровень эффективности | - |
| 4.«Поддержка процессов преобразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Сясьстройского городского поселения» | -Лизинговые платежи за приобретенную по договору лизинга коммунальную специализированную технику – трактор Беларус 82.1-23/12 в комплекте с навесным оборудованием;  - Устройство ливневой канализации на ул. Культуры и ул. Новая г.Сясьстрой | 1,0 | 2971,7 | 2971,7 | Высокий  уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение жильем молодых семей» | - Выдача 3 –м молодым семьям свидетельств на приобретение жилых помещений | 1,0 | 6260,1 | 6260,1 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | -Устранение дефектов просадки грунта в д. Пульница;  -Ремонт дороги на ул. Центральная, г. Сясьстрой | 0,1 | 3521,0 | 294,2 | Низкий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку плановых назначений |
| 2.«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер» | - | - | - | - | - | - |
| 3.«Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Приобретение смеси асфальтобетонной холодной, эмульсии битумной для ямочного ремонта автомобильных дорог | 1,0 | 460,0 | 459,3 | Высокий уровень эффективности | - |
| 4.«Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» | - | - | - | - | - | - |
| 5.«Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий» | Уборка снега с улиц и дорог в сельских населенных пунктах | 0,5 | 1000,0 | 505,9 | Низкий уровень эффективности | Контракт в стадии исполнения |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на выполнение муниципального задания и иные цели» | Субсидии МБУ «ЦКДиС» на выполнение муниципального задания | 0,9 | 17581,3 | 16430,6 | Запланированный уровень эффективности | - |
| 2.«Культурно-досуговые мероприятия» | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 1,0 | 79,7 | 79,7 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Развитие физической культуры и спорта» | Субсидии спортивному отделению МБУ «ЦКДиС» на выполнение муниципального задания | 0,9 | 11344,2 | 11071,4 | Запланированный уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Безопасность»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | Восстановление работоспособности поврежденного массива хранения данных для функционирования системы «Безопасный город» | 1,0 | 55,5 | 55,5 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Повышение безопасности дорожного движения» | -Приобретение краски и разбавителя для разметки автомобильных дорог;  -Устройство асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках на ул.Советская, у д.34 | 0,3 | 750,5 | 250,0 | Низкий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку плановых назначений |
| **Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках областного закона №3-оз от 15.01.2018 г.» | -Текущий ремонт и благоустройство дороги от дома №37 до дома №12 на ул. Петрозаводская с заменой бортового камня | 1,0 | 2551,0 | 2551,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках областного закона № 147-оз от 28.12.2018 г.» | Обустройство дороги к многоквартирным домам № 1,6,8 ул. Набережная, п. Аврово | 1,0 | 615,0 | 615,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» | Обустройство детской игровой площадки и установка игрового комплекса на ул. Кольцевая, у д.9, г.Сясьстрой | 1,0 | 1052,6 | 1052,6 | Высокий уровень эффективности | - |
| 3. «Устойчивое развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
| **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда »** |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** | - | - | - | - | - | - |
| 1.Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Строительство многоквартирного жилого дома на 114 квартир на ул. Кольцевая, д.4., г. Сясьстрой; приобретение 2-х квартир на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда; выкуп 3-х помещений в аварийном жилом фонде | 0,99 | 594156,30 | 591979,33 | Запланированный уровень эффективности | - |
| **Процессная часть** | - | - | - | - | - | - |
| **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» | Предоставление субсидий 5 субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат | 1,0 | 2542,7 | 2542,7 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Проведение информационного семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Общество и власть»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Повышение информационной открытости органов местного самоуправления» | Оказание услуг средствами массовой информации | 0,5 | 250,0 | 119,5 | Низкий уровень эффективности | Контракт в стадии исполнения |
| **Муниципальная программа** **«Формирование комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Благоустройство общественной территории «Березовая роща», г.Сясьстрой | 1,0 | 20224,7 | 20224,7 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Благоустройство общественной дворовой территории для домов № 1, 2, 4 на ул.Космонавтов,  г. Сясьстрой | 1,0 | 11236,0 | 11236,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» | Обработка 1,87 га территории от борщевика Сосновского | 1,0 | 26,3 | 26,3 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Содержание пожарных водоемов в готовности для целей пожаротушения» | - | - | - | - | - | - |
| **Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и маломобильных групп населения» | Приобретение оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам | 1,0 | 264,3 | 264,3 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Молодежь»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда» | Организация Губернаторского молодежного трудового отряда | 1,0 | 414,6 | 414,6 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Формирование благоприятных условий для всестороннего развития молодежи, молодежных сообществ» | Расходы на обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра «Атмосфера» | 0,9 | 2820,0 | 2572,9 | Запланированный уровень эффективности | - |
| 3.«Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» | Проведение мероприятий по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 1,0 | 150,0 | 150,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| 4.«Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения» | Проведение мероприятий по поддержке деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения | 1,0 | 150,0 | 150,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| **Муниципальная программа «Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных площадок»** |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | - | - | - | - | - | - |
| **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Сясьстройского городского поселения до установленных требований | Приобретение заглубленных и наземных контейнеров | 1,0 | 350,0 | 350,0 | Высокий уровень эффективности | - |
| 2.«Мониторинг образования и ликвидации несанкционированных свалок» | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения | 0,6 | 912,8 | 561,0 | Низкий уровень эффективности | Контракт в стадии исполнения |

И.о. главы администрации Ю.Н. Григорьева

Савельева Н.Л. 8(813 63)52754

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

МО «Сясьстройское городское поселение»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы (структурного элемента программы) в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы района, поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного структурного элемента в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждого структурного элемента, входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей (индикаторов).

Индекс результативности программы определяется по формуле:

 = S / N



 - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых показателей (индикаторов) каждого структурного элемента. Соотношение рассчитывается по формулам:



в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

в случае если целевой показатель (индикатор) не установлен, то S = 1.

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы (структурного элемента программы) к планируемым затратам программы (структурного элемента программы).

Эффективность программы (структурного элемента программы) определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы (структурного элемента программы) определяется по формуле:

Iэ = Iр / (Vф/Vп), где

Iэ - индекс эффективности программы (структурного элемента программы);

Iр - индекс результативности программы (структурного элемента программы);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы (структурного элемента программы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программы (структурного элемента программы).

В случае если структурный элемент программы реализуется без финансового обеспечения, то Vф/Vп =1.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы (структурного элемента программы):

наименование индикатора - индекс эффективности программы (структурного элемента программы) 

диапазоны значений, характеризующие эффективность программы (структурного элемента программы), перечислены ниже.

Значение показателя: Iэ => 1,0

Качественная оценка программы (структурного элемента программы): высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 1,0

Качественная оценка программы (структурного элемента программы): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8

Качественная оценка программы (структурного элемента программы): низкий уровень эффективности.